|  | УТВЕРЖДЕН приказом Росстата от 21.10.2013 № 418 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий на 2014 – 2018 годы

по подготовке и проведению Всероссийской

сельскохозяйственной переписи 2016 года, автоматизированной обработке, подведению итогов переписи, их официальной публикации

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок окончания работ | Ответствен- ные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2014 год |
|  | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
|  | Подготовка к внесению в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 21.07.2005 №108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» | январь 2014 г. | УССХОПС, УОППСО, АУ |
|  | Разработка проекта положения о переписных участках и представление на утверждение руководству Росстата | февраль 2014 г. | УОППСО |
|  | Разработка проекта положения об условиях оплаты труда и выплаты вознаграждений лицам, привлекаемым к подготовке и проведению ВСХП, подведению ее итогов и представление на утверждение руководству Росстата | январь 2014 г. | УОППСО |
|  | Подготовка проекта приказа Росстата об утверждении мероприятий по обеспечению защиты информации, полученной при проведении ВСХП | I квартал 2014 г. | УОППСО, УИРТ |
|  | Подготовка проекта приказа Росстата об утверждении порядка составления списков ВСХП | сентябрь 2014 г. | УССХОПС, АУ |
|  | Подготовка проекта приказа об утверждении Календарного плана мероприятий по ВСХП на 2015 год | ноябрь 2014 г. | УССХОПС, УОППСО, УОСНК, ФЭУ, УИРТ, АУ |
|  | Методологическое обеспечение |  |  |
|  | Разработка указаний по проведению переписного районирования в муниципальных образованиях Российской Федерации (проект) | сентябрь 2014 г. | УССХОПС |
|  | Разработка методологических рекомендаций по проведению выборочного статистического обследования объектов ВСХП в городской местности в рамках ВСХП | октябрь 2014 г. | УССХОПС, Исполнитель |
|  | Разработка методологических рекомендаций по проведению выборочного статистического обследования сельскохозяйственной деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в рамках ВСХП | ноябрь 2014 г. | УССХОПС, Исполнитель |
|  | Разработка методологических положений и алгоритмов проведения импутации и автокоррекции данных ВСХП | ноябрь 2014 г. | УССХОПС, Исполнитель |
|  | Подготовка материалов к заседаниям: - Комиссии Росстата по ВСХП, - методологической рабочей группы по подготовке и проведению ВСХП, - рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов, - рабочей группы по информационно-разъяснительной работе по ВСХП | в течение 2014 г. | УССХОПС УОППСО УССХОПС УОППСО УОППСО |
|  | Доработка документов ВСХП с учетом замечаний и предложений Комиссии Росстата по ВСХП и рабочих групп при ней: - основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению ВСХП, - порядок составления списков объектов ВСХП, - переписные листы, инструкции по их составлению и др. | в течение 2014 г. | УССХОПС, УОППСО УССХОПС УССХОПС |
|  | Организационное обеспечение |  |  |
|  | Организация выполнения методологической работы по теме: «Разработка методологических положений и алгоритмов проведения импутации и автокоррекции данных ВСХП»: - подготовка технического задания, - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта | февраль 2014 г. июнь 2014 г. | УССХОПС УОСНК, УОППСО, ФЭУ |
|  | Организация выполнения работы по определению норм нагрузки на лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП по разным технологиям, включая планшетные компьютеры и web-сбор, и технологии передачи сведений на районный уровень: - подготовка технического задания, - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта | декабрь 2013 г. февраль 2014 г. | УОППСО, УССХОПС УОППСО, ФЭУ |
|  | Разработка экономического описания по вводу данных (с применением правил формально-логического контроля) на планшетный компьютер (экспериментальный вариант) | март 2014 г. | УССХОПС |
|  | Определение норм нагрузки на лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП по разным технологиям, включая планшетные компьютеры и web-сбор, и технологии передачи сведений на районный уровень | сентябрь 2014 г. | УОППСО, Исполнитель |
|  | Подготовка предложений по применению норм нагрузки для лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП | октябрь 2014 г. | УОППСО |
|  | Подготовка предложений по технологии передачи на районный уровень сведений об объектах ВСХП с планшетных компьютеров | октябрь 2014 г. | УОППСО |
|  | Организация выполнения методологических работ по темам: «Разработка методологических рекомендаций по проведению выборочных статистических обследований сельскохозяйственной деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» и «Разработка методологических рекомендаций по проведению выборочных статистических обследований объектов ВСХП в городской местности»: - подготовка технического задания, - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта | февраль 2014 г. май 2014 г. | УССХОПС УОСНК, УОППСО, ФЭУ |
|  | Актуализация исходных данных для уточнения сметы расходов по ВСХП | апрель 2014 г. | УОППСО, УССХОПС |
|  | Организация работ по актуализации картографического материала для нужд переписного районирования ВСХП - подготовка технических требований для актуализации картографического материала для нужд переписного районирования ВСХП, - проведение конкурсных процедур в ТОГС по определению Исполнителя и заключение государственного контракта (на два года) | февраль 2014 г. сентябрь 2014 г. | УОППСО, УССХОПС, ТОГС |
|  | Организация работы по актуализации эмблемы ВСХП и ее утверждение Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации | II квартал 2014 г. | УССХОПС |
|  | Организация работы по разработке плана-графика реализации мероприятий по подготовке и проведению ВСХП федеральными органами исполнительной власти | май 2014 г. | УОППСО, УССХОПС |
|  | Проведение совещания с ТОГС по вопросам подготовки к проведению ВСХП: - подготовка программы, - организация проведения совещания | август 2014 г. октябрь 2014 г. | УССХОПС УОППСО, Исполнитель |
|  | Организация работ по организации и проведению ИРР по ВСХП: - подготовка технического задания, - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта (на три года) | август 2014 г. ноябрь 2014 г. | УОППСО, УССХОПС УОППСО, ФЭУ |
|  | Расчет тиражей машиночитаемых и немашиночитаемых документов ВСХП; - подготовка алгоритма расчета тиражей, - расчет тиражей | октябрь 2014 г. ноябрь 2014 г. | УССХОПС УОППСО |
|  | Разработка рекомендаций для заключения гражданско-правовых договоров по выполнению работ всех временных переписных работников | III квартал 2014 г. | УОППСО, УССХОПС, АУ |
|  | Организация работы заседаний: - Комиссии Росстата по ВСХП, - методологической рабочей группы по подготовке и проведению ВСХП, - рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов, - рабочей группы по информационно-разъяснительной работе по ВСХП | в течение 2014 г. | УССХОПС, УОППСО УССХОПС УОППСО УОППСО |
|  | Организация работы по межведомственному взаимодействию с Минсельхозом России, Росреестром и другими организациями по вопросам нормативно-правового и методологического обеспечения ВСХП | в течение 2014 г. | УССХОПС |
|  | Организация работы по найму работников по договорам по проведению ВСХП в ЦА Росстата и ТОГС | в течение 2014 г. | УОППСО, УССХОПС, ТОГС |
|  | Направление писем руководителям субъектов о проведении ВСХП, реализации полномочий Российской Федерации, передаваемых субъектам Российской Федерации и т.п. | IV квартал 2014 г. | УОППСО |
|  | Подготовка письма в ТОГСы о проведении работы по созданию Комиссии по ВСХП в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях и подготовке положения о ней | IV квартал 2014 г. | УССХОПС, УОППСО |
|  | Материально-техническое и финансовое обеспечение |  |  |
|  | Реализация плана закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях материально-технического обеспечения ВСХП на очередной финансовый год и плановый период | в течение 2014 г. | УОППСО |
|  | Разработка нормативов обеспечения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП, канцелярскими принадлежностями, средствами материально-технического обеспечения, включая экипировку переписчика | апрель 2014 г. | УОППСО |
|  | Технологическое обеспечение |  |  |
|  | Подготовка к автоматизированной обработке материалов и получению итогов ВСХП: - разработка и утверждение технического задания, - проведение открытого конкурса и заключение Государственного контракта | ноябрь 2013 г. январь 2014 г. | УОППСО, УССХОПС УОППСО, ФЭУ |
|  | Доработка и развитие программного обеспечения автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов ВСХП: - разработка и утверждение технического задания, включая разработку специализированного ПО для планшетных компьютеров - проведение открытого конкурса и заключение государственного контракта (на три года) | ноябрь 2013 г. январь 2014 г. | УОППСО, УИРТ, УССХОПС УОППСО, ФЭУ |
|  | Разработка мероприятий по обеспечению защиты информации, полученной при проведении ВСХП | II квартал 2014 г. | УОППСО, УИРТ |
|  | Обеспечение техническими средствами автоматизированной обработки (районный уровень) для формирования списков объектов ВСХП | август 2014 г. | УОППСО, ТОГС |
| 2015 год |
|  | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
|  | Подготовка проекта приказа Росстата об утверждении: - методологических указаний по проведению выборочного статистического обследования сельскохозяйственной деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в рамках ВСХП; - методологических указаний по проведению выборочного статистического обследования объектов ВСХП в городской местности в рамках ВСХП | I квартал 2015 г. | УССХОПС |
|  | Подготовка к внесению в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О порядке предоставления и распределения субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» | март 2015 г. | УОППСО, АУ |
|  | Подготовка проектов приказов Росстата об утверждении документов ВСХП: |  |  |
|  | - основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению ВСХП, - указания по проведению переписного районирования в муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации, | I квартал 2015 г. I квартал 2015 г. | УССХОПС, УОППСО, УОСНК, АУ УССХОПС, УОППСО, УОСНК, АУ |
|  | - формы переписных листов (МЧД), | I квартал 2015 г. | УССХОПС, УОППСО, УОСНК, АУ |
|  | - инструкции по заполнению переписных листов, | I квартал 2015 г. | УССХОПС, УОСНК, АУ |
|  | - записные книжки, сводные ведомости и др. | II квартал 2015 г. | УССХОПС, УОСНК, АУ |
|  | Подготовка к внесению в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20.03.2006г. №152 «Об утверждении Правил подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи» | IV квартал 2015 г. | УССХОПС, УОППСО, АУ |
|  | Подготовка проекта приказа об утверждении Календарного плана мероприятий по ВСХП на 2016 год | ноябрь 2015 г. | УССХОПС, УОППСО, УОСНК, ФЭУ, УИРТ, АУ |
|  | Методологическое обеспечение |  |  |
|  | Доработка указаний по проведению переписного районирования в муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации (с учетом замечаний ТОГС) | I квартал 2015 г. | УССХОПС |
|  | Организация работы по определению номенклатуры и выбору дизайна продукции с символикой ВСХП (в рамках реализации программы информационно-разъяснительной работы по ВСХП) | I квартал 2015 г. | УОППСО, УССХОПС |
|  | Подготовка документов ВСХП с учетом их обсуждения на заседании Комиссии Росстата по ВСХП к утверждению: |  |  |
|  | - основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению ВСХП, | I квартал 2015 г. | УССХОПС, УОППСО |
|  | - переписные листы (для проектирования МЧД), | февраль 2015 г. | УССХОПС |
|  | - инструкции по заполнению переписных листов, | I квартал 2015 г. |  |
|  | - записные книжки, сводные ведомости и другая переписная документация | II квартал 2015 г. |  |
|  | Разработка Программы и Порядка обучения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП | III квартал 2015 г. | УССХОПС, УОППСО |
|  | Разработка экономического описания автоматизированной обработки данных ВСХП: региональный уровень, федеральный уровень | III квартал 2015 г. IV квартал 2015 г. | УССХОПС |
|  | Разработка методологических рекомендаций и алгоритмов сопоставления данных ВСХП с данными форм текущего статистического наблюдения | IV квартал 2015 г. | УССХОПС, Исполнитель |
|  | Разработка мультимедийной обучающей программы по изучению инструкций по заполнению переписных листов ВСХП | IV квартал 2015 г. | УССХОПС, Исполнитель |
|  | Разработка нормативно-справочной информации для автоматизированной обработки материалов ВСХП (в составе АС ВСХП) | IV квартал 2015 г. | УССХОПС, Исполнитель |
|  | Разработка Программы итогов ВСХП по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям | IV квартал 2015 г. | УССХОПС |
|  | Подготовка материалов к заседаниям: - Комиссии Росстата по ВСХП, - методологической рабочей группы по подготовке и проведению ВСХП, - рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов, - рабочей группы по информационно-разъяснительной работе по ВСХП | в течение года | УССХОПС, УОППСО УССХОПС УОППСО УОППСО |
|  | Организационное обеспечение |  |  |
|  | Сбор информации от ТОГС о необходимости перевода на национальные языки вопросников и иных материалов ВСХП | февраль 2015 г. | УОППСО, ТОГС |
|  | Организация выполнения методологической работы по теме: «Разработка методологических рекомендаций и алгоритмов сопоставления данных ВСХП с данными форм текущего статистического наблюдения»: - подготовка технического задания, - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта | февраль 2015 г. май 2015 г. | УССХОПС УОСНК, УОППСО, ФЭУ |
|  | Подготовка письма в ТОГС по составлению перечня отдаленных и труднодоступных территорий | февраль 2015 г. | УССХОПС, УОППСО |
|  | Подготовка перечня отдаленных и труднодоступных территорий и графика проведения в них ВСХП | до 1 июля 2015 г. | УОППСО, УССХОПС, ТОГС |
|  | Организация работ по разработке мультимедийной обучающей программы по ВСХП: - подготовка технического задания, - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта | март 2015 г. июнь 2015 г. | УССХОПС, УОСНК, УОППСО, ФЭУ |
|  | Проектирование машиночитаемых документов ВСХП (МЧД) | март 2015 г. | УОППСО, УССХОПС, Исполнитель |
|  | Актуализация исходных данных для уточнения сметы расходов по ВСХП | апрель 2015 г. | УОППСО, УССХОПС |
|  | Подготовка предложений по страхованию лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП | июнь 2015 г. | УОППСО |
|  | Проведение совещания с ТОГС по вопросам подготовки к проведению ВСХП: - подготовка программы, - организация проведения совещания | август 2015 г. октябрь 2015 г. | УССХОПС Исполнитель |
|  | Организация взаимодействия с Минобрнауки России по вопросам привлечения в установленном порядке работников и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования к сбору сведений об объектах ВСХП | октябрь 2015 г. | УОППСО, УССХОПС |
|  | Организация работы по проведению переписного районирования: - проведение переписного районирования по сельским, городским поселениям, городским округам, районам, субъектам Российской Федерации, - подготовка сводных данных по России на основе результатов переписного районирования полученного от ТОГС | октябрь 2015 г. декабрь 2015 г. | ТОГС УОППСО, УССХОПС |
|  | Взаимодействие с советами ректоров в субъектах Российской Федерации по вопросам привлечения в установленном порядке работников и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования к сбору сведений об объектах ВСХП | ноябрь-декабрь 2015 г. | ТОГС |
|  | Информационное сопровождение и популяризация итогов ВСХП - подготовка технического задания, - проведение конкурсных процедур и заключение государственного контракта | ноябрь 2015 г. январь 2016 г. | УОППСО, УССХОПС УОППСО, ФЭУ |
|  | Организация работы заседаний: - Комиссии Росстата по ВСХП, - методологической рабочей группы по подготовке и проведению ВСХП, - рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов, - рабочей группы по информационно-разъяснительной работе по ВСХП | в течение 2015 г. | УССХОПС, УОППСО УССХОПС УОППСО УОППСО |
|  | Организация работы по найму работников по договорам по проведению ВСХП в ЦА Росстата и ТОГС | в течение 2015 г. | УОППСО, УССХОПС ТОГС |
|  | Взаимодействие с МВД России по вопросам безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП | в течение 2015 г. | УОППСО, ТОГС |
|  | Составление списков объектов ВСХП | в течение 2015 г. | ТОГС, УССХОПС, Исполнитель |
|  | Взаимодействие с территориальными органами МВД России, ФСИН России, ФСБ России по подготовке и проведению переписи объектов, доступ к которым ограничен | в течение 2015 г. | ТОГС |
|  | Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению ВСХП | в течение 2015 г. | ТОГС |
|  | Реализация программы информационно-разъяснительной работы по вопросам ВСХП: - тематическое сопровождение, - организационное и финансовое сопровождение | IVквартал 2015 г. | УССХОПС, Исполнитель УОППСО, ТОГС, Исполнитель |
|  | Осуществление контроля и оказание помощи ТОГСам по подготовке ВСХП | в течение 2015 г. | УССХОПС, УОППСО |
|  | Согласование с МВД России параметров по защите удостоверений лиц, осуществляющих ВСХП | декабрь 2015 г. | УОППСО |
|  | Материально-техническое и финансовое обеспечение |  |  |
|  | Реализация плана закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях материально-технического обеспечения ВСХП на очередной финансовый год и плановый период, с поставкой территориальным органам Росстата в 1 квартале 2016г. | в течение 2015 г. | УОППСО |
|  | - Проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя для изготовления продукции с символикой ВСХП и заключение государственного контракта, | I квартал 2015 г. | УОППСО, УССХОПС |
|  | - Размещение заказа на тиражирование машиночитаемой переписной документации, | III-IV квартал 2015 г. | УОППСО |
|  | - Размещение заказа на изготовление удостоверений ВСХП, | IV квартал 2015 г. | УОППСО |
|  | - Размещение заказа на тиражирование документов переписи (записных книжек, сводных ведомостей и др.) | IV квартал 2015 г. | УОППСО |
|  | Организация работы по награждению работников Росстата и ТОГС за участие в организации и проведении ВСХП: - подготовка предложений о формах поощрения (наград), - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя на изготовление наград и их доставку до ТОГС | апрель 2015 г. июнь 2015 г. | УССХОПС, АУ УОППСО, ФЭУ |
|  | Технологическое обеспечение |  |  |
|  | Доработка и развитие автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов ВСХП в т.ч.: - разработка программных средств в АС ВСХП по формированию выборочных совокупностей и распространению данных выборочных обследований садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений на генеральную совокупность, - разработка программных средств в АС ВСХП по формированию выборочных совокупностей и распространению данных выборочных обследований объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи, в городской местности, на генеральную совокупность | январь-декабрь 2015 г. август 2015 г. август 2015 г. | УОППСО, Исполнитель УОППСО, Исполнитель УОППСО, Исполнитель |
|  | Подготовка к автоматизированной обработке материалов и получению итогов ВСХП | январь-декабрь 2015 г. | УОППСО, Исполнитель |
|  | Обеспечение техническими средствами автоматизированной обработки (региональный и районный уровень) | III квартал 2015 г. | УОППСО, ТОГС, Исполнитель |
|  | Приобретение лицензий (для регионального уровня) | III квартал 2015 г. | УОППСО, Исполнитель |
| 2016 год |
|  | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
|  | Подготовка проекта приказа об утверждении Календарного плана мероприятий по ВСХП на 2017 год | ноябрь 2016 г. | УССХОПС, УОППСО, УОСНК, УИРТ, АУ |
|  | Методологическое обеспечение |  |  |
|  | Подготовка программы отчета о подготовке и проведении ВСХП ТОГСами | I квартал 2016 г. | УССХОПС, УОППСО |
|  | Разработка и подготовка к утверждению совместно с Минкультуры России порядка и сроков хранения переписных листов и иных документов ВСХП. | февраль 2016 г. | АУ, УОППСО, УССХОПС |
|  | Разработка программы публикации предварительных итогов ВСХП | IV квартал 2016 г. | УССХОПС |
|  | Подготовка материалов к заседаниям: - Комиссии Росстата по ВСХП, - методологической рабочей группы по подготовке и проведению ВСХП, - рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов, - рабочей группы по информационно-разъяснительной работе по ВСХП | в течение 2016 года | УССХОПС, УОППСО УССХОПС УОППСО УОППСО |
|  | Организационное обеспечение |  |  |
|  | Подготовка помещений для: - хранения переписной документации, - переписных участков, - автоматизированной обработки материалов | I квартал 2016 г. | ТОГС |
|  | Подготовка обращений к представителям различных религиозных конфессий об оказании содействия в проведении разъяснительной работы среди граждан различных вероисповеданий | I квартал 2016 г. | УОППСО, УССХОПС |
|  | Актуализация исходных данных для уточнения сметы расходов по ВСХП | апрель 2016 г. | УОППСО, УССХОПС |
|  | Организация обучения Порядку проведения ВСХП, заполнению переписной документации, включая использование планшетных компьютеров: - специалистов ТОГС, - временных переписных работников | апрель 2016 г. май – июнь 2016 г. | УССХОПС, УОППСО ТОГС |
|  | Организация подбора, привлечения регистраторов, заключение гражданско-правовых договоров и их обучение | апрель-май 2016 г. | ТОГС |
|  | Организация работы по найму работников по договорам по проведению ВСХП в ЦА Росстата и ТОГС | в течение 2016 г. | УОППСО, УССХОПС, ТОГС |
|  | Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по контролю выделенных помещений для работы временных переписных работников и хранения материалов переписи, обеспечение транспортными средствами и средствами связи | в течение 2016 г. | ТОГС |
|  | Организация подбора и привлечения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП, и заключение гражданско-правовых договоров | май- июнь 2016 г. | ТОГС |
|  | Проведение ВСХП | с 01.07.16 по 15.08.16 | УССХОПС, УОППСО, ТОГС |
|  | Доработка экономического описания автоматизированной обработки данных ВСХП: региональный уровень, федеральный уровень | III квартал 2016 г. IV квартал 2016 г. | УССХОПС |
|  | Обучение представителей региональных центров обработки работе АС ВСХП | по графику | УОППСО, Исполнитель |
|  | Проведение ВСХП в отдаленных и труднодоступных территориях | по графику | УССХОПС, УОППСО, ТОГС |
|  | Осуществление контроля и оказание помощи ТОГСам по подготовке, проведению ВСХП и автоматизированной обработке данных | в течение 2016 г. | УССХОПС, УОППСО |
|  | Организация работы заседаний: - Комиссии Росстата по ВСХП, - методологической рабочей группы по подготовке и проведению ВСХП, - рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов, - рабочей группы по информационно-разъяснительной работе по ВСХП | в течение 2016 г. | УССХОПС, УОППСО УССХОПС УОППСО УОППСО |
|  | Реализация программы информационно-разъяснительной работы по вопросам ВСХП: - тематическое сопровождение, - организационное и финансовое сопровождение | в течение 2016 г. | УССХОПС, Исполнитель УОППСО, ТОГС, Исполнитель |
|  | Проведение совещания с ТОГС по результатам проведения ВСХП: - подготовка программы, - организация проведения совещания | сентябрь 2016 г. ноябрь 2016 г. | УССХОПС УОППСО, Исполнитель |
|  | Организация работы по обеспечению архивного хранения документов ВСХП | III-IV квартал 2016 г. | АУ, ТОГС |
|  | Организация работы по хранению материальных ценностей ВСХП | в течение 2016 г. | УРИК, ТОГС |
|  | Материально-техническое и финансовое обеспечение |  |  |
|  | Реализация плана закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях материально-технического обеспечения ВСХП на очередной финансовый год и плановый период | в течение 2016 г. | УОППСО |
|  | Приобретение планшетных компьютеров и их поставка в ТОГС | I квартал 2016 г. | УОППСО, Исполнитель |
|  | Сопровождение мультимедийной обучающей программы по изучению инструкций по заполнению переписных листов объектов ВСХП | I - II квартал 2016 г. | УОППСО (в части финансового обеспечения), УССХОПС, Исполнитель |
|  | Сопровождение государственного контракта на поставку средств материально-технического обеспечения ВСХП | в течение 2016 г. | УОППСО |
|  | Технологическое обеспечение и автоматизированная обработка данных |  |  |
|  | Подготовка к автоматизированной обработке материалов и получения итогов ВСХП: - разработка и утверждение технического задания, - проведение открытого конкурса и заключение Государственного контракта (на два года) | январь-декабрь 2016 г. | УОППСО, УССХОПС УОППСО, ФЭУ |
|  | Подведение первых предварительных итогов ВСХП: - подготовка программы, - получение итогов, - проведение анализа | II квартал 2016 г. ноябрь 2016 г. декабрь 2016 г. | УССХОПС УОППСО УССХОПС |
|  | Доработка и развитие программного обеспечения автоматизированной системы для обработки материалов и получения итогов ВСХП в т.ч.: - разработка программных средств в АС ВСХП по сопоставлению данных ВСХП с данными форм текущего статистического наблюдения, - разработка программных средств в АС ВСХП по проведению автокоррекции и импутации данных ВСХП, - разработка и утверждение технического задания, - проведение открытого конкурса и заключение Государственного контракта (на два года) | I квартал 2016 г. II квартал 2016 г. III квартал 2016 г. | УОППСО, Исполнитель УОППСО, Исполнитель УОППСО, УИРТ, УССХОПС УОППСО, ФЭУ |
|  | Обеспечение техническими средствами автоматизированной обработки (федеральный уровень) | III квартал 2016 г. | УОППСО |
|  | Приобретение лицензий (для федерального уровня) | III квартал 2016 г. | УОППСО |
|  | Приобретение сканеров и доставка в ТОГС | июль 2016 г. | УОППСО |
|  | Установка и настройка программных средств для автоматизированной обработки материалов ВСХП и получения итогов - региональный уровень, - федеральный уровень | июль 2016 г. сентябрь 2016 г. | УОППСО, Исполнитель |
|  | Подготовка материалов ВСХП к автоматизированной обработке | август - ноябрь 2016 г. | ТОГС, Исполнитель, УОППСО, УССХОПС |
|  | Автоматизированная обработка материалов ВСХП | сентябрь-декабрь 2016 г. | Исполнитель, УОППСО |
|  | - доставка полученных результатов ввода и контроля материалов ВСХП из ТОГС на федеральной уровень | IV квартал 2016 г. | ТОГС |
|  | - автоматизированная обработка материалов ВСХП на федеральном уровне | IV квартал 2016-2017 гг. | Исполнитель, УОППСО |
| 2017 год |
|  | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
|  | Подготовка проекта приказа об утверждении Календарного плана мероприятий по ВСХП на 2018 год | ноябрь 2017 г. | УССХОПС, УОППСО, УОСНК, ФЭУ, УИРТ, АУ |
|  | Методологическое обеспечение |  |  |
|  | Разработка Правил проверки и анализа предварительных итогов ВСХП | I квартал 2017 г. | УССХОПС |
|  | Представление отчетов ТОГС о подготовке и проведении ВСХП в субъекте | III квартал 2017 г. | ТОГС |
|  | Обобщение отчетов ТОГС о подготовке и проведении ВСХП: - в части нормативно-правового и методологического обеспечения; - в части организационного, материального, технического и финансового обеспечения | IVквартал 2017 г. | УССХОПС УОППСО |
|  | Разработка методологических рекомендаций по представлению предварительных итогов ВСХП в виде мультимедийных презентаций | IV квартал 2017 г. | УССХОПС, Исполнитель |
|  | Анализ предварительных итогов ВСХП и подготовка их к опубликованию | III квартал 2017 г. | УССХОПС |
|  | Разработка методологических рекомендаций по совместимости показателей ВСХП 2006 и ВСХП 2016 в целях формирования единого информационного ресурса БД ВСХП | IV квартал 2017 г. | УССХОПС, Исполнитель |
|  | Подготовка материалов к заседаниям: - Комиссии Росстата по ВСХП, - методологической рабочей группы по подготовке и проведению ВСХП, - рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов, - рабочей группы по информационно-разъяснительной работе по ВСХП | в течение 2017 г. | УССХОПС УОППСО УССХОПС УОППСО УОППСО |
|  | Организационное обеспечение |  |  |
|  | Осуществление контроля и оказание помощи ТОГСам в подведении итогов ВСХП | I-IV квартал 2017 г. | УССХОПС, УОППСО |
|  | Организация работы по найму работников по договорам по проведению ВСХП в ЦА Росстата и ТОГС | в течение 2017 г. | УОППСО, УССХОПС, ТОГС |
|  | Организация работы по распространению итогов ВСХП: - подготовка технического задания, - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя | январь 2017 г. март 2017 г. | УОППСО, УССХОПС УОППСО, ФЭУ |
|  | Актуализация исходных данных для уточнения сметы расходов по ВСХП | апрель 2017 г. | УОППСО, УССХОПС |
|  | Организация выполнения методологической работы по теме: «Разработка методологических рекомендаций по представлению предварительных итогов ВСХП в виде мультимедийных презентаций»: - подготовка технического задания, - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта | март 2017 г. июнь 2017 г. | УССХОПС УОСНК, УОППСО, ФЭУ |
|  | Организация выполнения методологической работы по теме: «Разработка методологических рекомендаций по совместимости показателей ВСХП 2006 г. и ВСХП в целях формирования единого информационного ресурса БД ВСХП»: - подготовка технического задания, - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта | октябрь 2017 г. январь 2018 г. | УССХОПС УОСНК, УОППСО, ФЭУ |
|  | Проведение совещания с ТОГС по вопросам подведения итогов ВСХП: - подготовка программы, - организация проведения совещания | август 2017 г. октябрь 2017 г. | УССХОПС УОППСО, Исполнитель |
|  | Публикация предварительных итогов ВСХП и их распространение: - подготовка графика публикации томов, - подготовка списка рассылки томов, - организация работы по опубликованию итогов и их распространению, - размещение на сайте Росстата | I квартал 2017 г. II квартал 2017 г. в течение 2017 г. IV квартал 2017 г. | УССХОПС УОППСО, УССХОПС УОППСО, Исполнитель УИРТ, УОППСО, УССХОПС |
|  | Реализация программы информационно-разъяснительной работы по вопросам ВСХП: - тематическое сопровождение, - организационное и финансовое сопровождение | в течение 2017 г. | УССХОПС, Исполнитель УОППСО, ТОГС, Исполнитель |
|  | Организация работы по обеспечению архивного хранения документов ВСХП | в течение 2017 г. | ТОГС |
|  | Организация работы по хранению материальных ценностей ВСХП | в течение 2017 г. | УРИК, ТОГС |
|  | Организация работ по организации и проведению ИРР по ВСХП: - подготовка технического задания, - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта | август 2017 г. ноябрь 2017 г. | УОППСО, УССХОПС УОППСО, ФЭУ |
|  | Материально-техническое и финансовое обеспечение |  |  |
|  | Реализация плана закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях материально-технического обеспечения ВСХП на очередной финансовый год и плановый период | в течение 2017 г. | УОППСО |
|  | Технологическое обеспечение и автоматизированная обработка |  |  |
|  | Доставка полученных результатов ввода и контроля материалов ВСХП из ТОГС на федеральной уровень | I квартал 2017 г. | ТОГС |
|  | Получение предварительных итогов ВСХП | II квартал 2017 г. | УОППСО, УССХОПС, Исполнитель |
|  | Доработка и развитие программного обеспечения автоматизированной системы для обработки материалов и получения итогов ВСХП | январь-декабрь 2017 г. | УОППСО, УИРТ, УССХОПС, Исполнитель |
|  | Автоматизированная обработка материалов ВСХП на региональном и федеральном уровнях | в течение 2017 г. | УОППСО, Исполнитель |
| 2018 год |
|  | Методологическое обеспечение |  |  |
|  | Разработка Правил проверки и анализа окончательных итогов ВСХП | I квартал 2018 г. | УССХОПС |
|  | Разработка программы публикации окончательных итогов ВСХП | I квартал 2018 г. | УССХОПС |
|  | Разработка программы публикации по муниципальным образованиям | I квартал 2018 г. | УССХОПС |
|  | Разработка методологических рекомендаций по представлению окончательных итогов ВСХП в виде мультимедийных презентаций | IV квартал 2018 г. | УССХОПС, Исполнитель |
|  | Подготовка материалов по окончательным итогам ВСХП для публикации в «Российской газете» | сентябрь 2018 г. | УССХОПС |
|  | Проведение анализа окончательных итогов и подготовка их к опубликованию | I-III кварталы 2018 г. | УССХОПС |
|  | Разработка методологических рекомендаций по совместимости показателей ВСХП 2006 г. и ВСХП 2016 г. в целях формирования единого информационного ресурса БД ВСХП | май 2018 г. | УССХОПС |
|  | Подготовка материалов к заседаниям: - Комиссии Росстата по ВСХП, - методологической рабочей группы по подготовке и проведению ВСХП, - рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов, - рабочей группы по информационно-разъяснительной работе по ВСХП | в течение 2018 г. | УССХОПС УОППСО УССХОПС УОППСО УОППСО |
|  | Организационное обеспечение |  |  |
|  | Организация выполнения методологической работы по теме: «Представление окончательных итогов ВСХП в виде мультимедийных презентаций»: - подготовка технического задания, - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта | июль 2018 г. сентябрь 2018 г. | УССХОПС УОСНК, УОППСО, ФЭУ |
|  | Публикация окончательных итогов ВСХП и их распространение: - подготовка графика публикации томов, - подготовка списка рассылки томов, - организация работы по опубликованию итогов и их распространению, - размещение на сайте Росстата | I квартал 2018 г. II квартал 2018 г. в течение 2018 г. IV квартал 2018 г. | УССХОПС, УОППСО УССХОПС УОППСО, Исполнитель УИРТ, УОППСО, УССХОПС |
|  | Реализация программы информационно-разъяснительной работы по вопросам ВСХП: - тематическое сопровождение, - организационное и финансовое сопровождение | в течение 2018 г. | УССХОПС, Исполнитель УОППСО, ТОГС, Исполнитель |
|  | Организация работы по обеспечению архивного хранения документов ВСХП | в течение 2018 г. | ТОГС |
|  | Организация работы по хранению материальных ценностей ВСХП | в течение 2018 г. | УРИК, ТОГС |
|  | Проведение совещания с ТОГС по вопросам подведения итогов ВСХП: - подготовка программы, - организация проведения совещания | август 2018 г. октябрь 2018 г. | УССХОПС УОППСО, Исполнитель |
|  | Материально-техническое и финансовое обеспечение |  |  |
|  | Реализация плана закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях материально-технического обеспечения ВСХП на очередной финансовый год и плановый период | в течение 2018 г. | УОППСО |
|  | Технологическое обеспечение и автоматизированная обработка |  |  |
|  | Автоматизированная обработка материалов ВСХП на федеральном уровне | январь-декабрь 2018 г. | УОППСО, Исполнитель |
|  | Доработка и развитие программного обеспечения автоматизированной системы для получения итогов ВСХП | январь-декабрь 2018 г. | УОППСО, УИРТ, УССХОПС |
|  | Получение окончательных итогов переписи | III квартал 2018 г. | Исполнитель, УОППСО, УССХОПС |
|  | Доработка информационных ресурсов формирования БД ВСХП с учетом совместимости показателей ВСХП 2006 и ВСХП 2016 года | IV квартал 2018 г. | УОППСО, УССХОПС, Исполнитель |
|  | Создание архивов данных, полученных в результате автоматизированной обработки материалов ВСХП: - региональный уровень, - федеральный уровень | IV квартал 2018 г. | УОППСО, Исполнитель |
|  | Формирование на основе данных ВСХП новых генеральных совокупностей объектов различных категорий сельхозпроизводителей в целях организации выборочных обследований (в рамках АС ВСХП) | IV квартал 2018 г. | УССХОПС, УОППСО, Исполнитель |
|  | Уничтожение переписной документации по ВСХП | IV квартал 2018 г. | УОППСО, УССХОПС, ТОГС |
|  | Распространение итогов переписи | III-IV квартал 2018 г. | Исполнитель, УОППСО, УССХОПС, УИРТ, ТОГС |
|  | Передача баз данных ВСХП для ведения, использования и хранения в составе ИВС Росстата | до проведения очередной переписи | УОППСО, УССХОПС, УИРТ, Исполнитель |

| Условные обозначения |
| --- |
| ВСХП - | Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года |
| Комиссия - Росстата по ВСХП | Комиссия Росстата по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года |
| ЦА Росстата - | Центральный аппарат Росстата |
| УССХОПС - | Управление статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды |
| УОППСО - | Управление организации проведения переписей и сплошных обследований |
| УОСНК - | Управление организации статистического наблюдения и контроля |
| ФЭУ - | Финансово-экономическое Управление |
| УИРТ - | Управление информационных ресурсов и технологий |
| АУ - | Административное управление |
| УРИК - | Управление развития имущественного комплекса |
| ИРР - | Информационно-разъяснительная работа |
| БД ВСХП - | База данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи |
| ТОГС - | Территориальные органы Росстата |
| Организация, - выигравшая конкурс | Исполнитель |

____________