|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждаю  Заместитель руководителя Росстата  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.Э. Лайкам  \_\_\_\_\_\_\_января 2015 года |

ПЛАН-ГРАФИК

выполнения мероприятий информационно-разъяснительной работы по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на первый квартал 2015 года

| **№**  **п/п** | **Вид работы** | **Ответственное подразделение / должностное лицо от Заказчика** | **Задача** | **1 квартал 2015 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Продвижение Клуба деловой журналистики Росстата в СМИ, интернет-СМИ, блогосфере и социальных медиа. *Проведение мероприятий клуба (встреч), подготовка раздаточных информационно-справочных материалов, распространение информации о встречах в СМИ, интернет-СМИ, блогосфере и социальных медиа* | УССРОС  Е.С. Дунаева | Координация мероприятий, содействие аккредитации журналистов из пула Клуба | ***1 мероприятие КДЖ:*** |
| УСТНОК  УССХОПС | Информация для 2-х раздаточных материалов. Согласование материалов | ***мероприятие:***  Пресс-конференция (К.Э. Лайкам) ***на тему:***  *«Социальное положение сельской России. Занятость населения»*  **25.02.2015** |
|  | Работа с федеральными и региональными СМИ, подготовка и рассылка информационных материалов и инициирование информационных выходов. *Подготовка и рассылка пресс-релизов* | УССРОС  УСТНОК | Согласование релиза | Распространение и рассылка *пресс-релиза*по итогам пресс-конференции «*Социальное положение сельской России. Занятость населения»* |
|  | Изготовление инфографики о подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и официальной статистической экономической и социально-демографической статистической информации для комплексного отображения жизни населения, проживающего в сельской местности, ее размещение в СМИ и на официальных страницах Росстата в блогосфере и социальных медиа | УССХОПС | Тема и материалы для инфографики | ***«****Инфографика – 1»*  ***Март –*** *«Цели, объекты наблюдения, сроки и дата проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года»* |
|  | Работа с федеральными и региональными СМИ, подготовка и рассылка информационных материалов и инициирование информационных выходов. *Инициирование информационных выходов по вопросам сельскохозяйственной переписи в региональных СМИ* | УСУЖОДХ  УСНЗ  УССХОПС  УСТНОК  УНС  Е.С. Дунаева | Исходные данные для информационных материалов | *Темы информационных материалов:*   1. *«Итоги деятельности Росстата в 2014 н. и федеральные статистические наблюдения 2015 года»,* ***10-11.02.2015*** 2. *«Осталось 500 дней до сельскохозяйственной переписи 2016 года» историческая справка о переписи*   ***16.02.2015***   1. *Оценка динамики доли сельского хозяйства в ВВП России в 2014 год*у, ***февраль -*** ***март*** 2. *О работе по актуализации объектов ВСХП по категориям хозяйств на 1 января 2015 года,* ***март*** 3. *О перечне отдаленных и труднодоступных территорий для проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года,*  ***март*** 4. *Инфографический материал «Цели, объекты, наблюдения, сроки и дата проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года »* ***(по готовности)*** |
|  | Работа с федеральными и региональными СМИ, подготовка и рассылка информационных материалов и инициирование информационных выходов. *Инициирование информационных выходов по вопросам сельскохозяйственной переписи в федеральных СМИ* | УСНЗ  Е.С. Дунаева | Материалы, которые могут потребоваться для подготовки интервью. | ***Интервью*** М.А. Дианова  о демографических особенностях и социальной жизни сельского населения России  в газете «Завтра». |
|  | Создание, информационное наполнение и техническая поддержка сайта пресс-центра Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года [www.vshp2016.ru](http://www.vshp2016.ru). *Подготовка технического задания и разработка дизайна сайта* | УССХОПС  УОППСО  Е.С. Дунаева | Утверждение проекта технического задания структуры дизайна сайта пресс-центра Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года [www.vshp2016.ru](http://www.vshp2016.ru) | Техническое задание, дизайн сайта пресс-центра Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. |
|  | Стенд и папка для информационных материалов на основе предложений бренд-бука, изготовление стенда в формате roll up и папок | УССХОПС  УОППСО  Е.С. Дунаева | Согласование макета стенда, папки | ***До 25.01.2015 г.*** |
|  | Разработка творческой концепции рекламной кампании Программы организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (плакатов, телевизионных роликов, радио роликов, баннеров) | УССХОПС  УОППСО  Е.С. Дунаева | Рассмотрение и утверждение концепции, рекламной кампании Программы организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, включая плакаты, телевизионные ролики, радио ролики, баннеры) | Разработка концепции рекламной кампании Программы организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (плакатов, телевизионных роликов, радио роликов, баннеров). ***Вносится до 20.02.2015*** |