### Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

приказом Росстата

от 23.01.2006г.№5

Организационный План мероприятий по проведению ежегодного сплошного учета объема розничной продажи алкогольной продукции.

| № п/п | Наименование работ | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационное обеспечение |
| 1.1. | Расчет ожидаемого числа юридических лиц, подлежащих сплошному учету объема розничной продажи алкогольной продукции Уточнение сведений о числе юридических лиц, подлежащих сплошному учету, для определения тиражей бланков формы | Февраль 2006г. Май-июнь 2006г. | Управление статистики торговли и услуг, ТОГС ГМЦ Росстата, ТОГС |
| 1.2. | Размещение заказа на тиражирование бланков формы Организация рассылки бланков формы в ТОГС | Июнь 2006г. До 1 декабря 2006т. | Управление финансово-хозяйственного, информацион-ного и производственно-тех-нологического обеспечения, ГМЦ Росстата, Управление статистики торговли и услуг, ГМЦ Росстата |
| 1.3. | Получение от организаций, которым субъектами Россий-ской Федерации переданы полномочия по лицензи-рованию розничной продажи алкогольной продукции, информации о юридических лицах, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции | До 1 февраля 2007г. | ТОГС |
| 1.4. | Проведение информационно- разъяснительных мероприятий (рассылка инструктивных писем, размещение информации о проведении сплошного учета в печати, проведение совещаний и т.п.) в целях организации проведения сплошного учета объема розничной продажи алкогольной продукции | II полугодие , 2006г. , январь-февраль 2007г. | ТОГС |
| 1.5. | Обеспечение юридических лиц, имеющих лицензию на розничную продажу алкоголь-ной продукции (далее - организации), бланками формы сплошного учета розничной продажи алкогольной продук-ции, утвержденной Росстатом | До 15 февраля 2007г. | ТОГС |
| 2. | Методологическое обеспечение |
| 2.1. | Подготовка проекта формы сплошного учета объема розничной продажи алкогольной продукции и порядка ее заполнения | Февраль 2006 г. | Управление статистики торговли и услуг, структурные подразделения центрального аппарата Росстата |
| 2.2. | Согласование проекта формы сплошного учёта объема розничной продажи алкогольной продукции и порядка ее заполне- ния с Минсельхозом России, Минфином России, Минэконом-развития России и другими заинтересованными федераль-ными органами исполнительной власти | Март-май 2006г. | Управление статистики торговли и услуг |
| 2.3. | Организация получения от Минсельхоза России перечня видов алкогольной продукции, объем розничной продажи которых подлежит сплошному учету | До 1 июня 2006г. | Управление статистики торговли и услуг |
| 2.4. | Подготовка к утверждению формы сплошного учета объема розничной продажи алкогольной продукции и порядка ее заполнения | Июнь 2006 г. | Управление статистики торговли и услуг, Управление организации статистического наблюдения и контроля, ГМЦ Росстата |
| 2.5. | Подготовка технического зада-ния на разработку программно-технологических средств для автоматизированной обработки данных сплошного учета объема розничной продажи алкогольной продукции, создания пообъ-ектной базы данных и их загрузки в единую государ-ственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции | Июль 2006г. | Управление статистики торговли и услуг, Управление финансово-хозяйственного, информационного и производ-ственно-технологического обеспечения |
| 2.6. | Разработка дополнения к экономическому описанию ЭОД «Межведомственная база дан-ных по предприятиям и. аккредитованным организациям, имеющим лицензию на осуществление деятельности в сфере производства спирта этилового, алкогольной продук-ции, спиртосодержащих раство-ров, розлива и оптовой реали-зации алкогольной продукции» | Февраль 2007 г. | Управление статистики торговли и услуг, Управление статистики предприятий |
| 3. | Разработка и внедрение автоматизированной системы обработки данных сплошного учета объема розничной продажи алкогольной продукции |
| 3.1. | Организация и проведение открытого конкурса на разме-щение заказа на разработку программно-технологических средств для автоматизированной обработки данных сплошного учета объема розничной продажи алкогольной продукции, создания пообъектной базы данных и их загрузки в единую государственную автоматизированную информационную сис-тему учета объема производства | Ноябрь 2006г. | Управление финансово-хозяй-ственного, информационного и производственно- технологи-ческого обеспечения, Управле-ние статистики торговли и услуг, Конкурсная комиссия |
|  | и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-жащей продукции (за счет средств НИОКР 2007 г.) |  |  |
| 3.2. | Разработка программно-техно-логических средств для автома-тизированной обработки данных сплошного учета объема рознич-ной продажи алкогольной про-дукции, создания пообъектной базы данных и их загрузки в единую государственную авто-матизированную информацион-ную систему учета объема производства и оборота этило-вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Сдача в ОФАП Росстата программно - технологических средств телекоммуникаций | Февраль 2007г. | Организация, признанная реше-нием Конкурсной комиссии победителем открытого кон-курса |
| 3.3. | Внедрение программно – техно-логических средств по обес-печению автоматизированной обработки данных формы сплошного учета объема розничной продажи алкогольной продукции на региональном и федеральном уровнях | Март-апрель 2007г. | Организация, признанная реше-нием Конкурсной комиссии победителем открытого кон-курса совместно с НИПИстат-информ Росстата |
| 4. | Проведение сплошного учета объема розничной продажи алкогольной продукции, автоматизированная обработка данных сплошного у чета и получение итогов |
| 4.1. | Сбор сведений об объеме розничной продажи алкогольной продукции от отчитывающихся организаций - на бумажных носителях , - в электронном виде с использо-ванием средств телекоммуникаций | До 12 апреля 2007г. | ТОГС |
| 4.2. | Ввод и контроль данных формы сплошного учета объема рознич-ной продажи алкогольной про-дукции для автоматизированной обработки | До 20 апреля 2007г. | ТОГС |
| 4.3. | Автоматизированная обработка формы сплошного учета объема розничной продажи алкогольной продукции и получение сводных итогов об объемах розничной продажи алкогольной продук-ции на региональном уровне на федеральном уровне | До 30 апреля 2007г. До 1 июня 2007г. | ТОГС ГМЦ Росстета |
| 4.4. | Загрузка информации, сформи-рованной на основе данных формы сплошного учета объема розничной продажи алкогольной продукции, в единую государ-ственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на региональном уровне на федеральном уровне | До 1 июня 2007г. До 30 июня 2007г. | ТОГС ГМЦ Росстага |