## Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика. Отчетный период II квартал 2021 г.
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Подпрограмма 9. Официальная статистика
| X | X | Х | Х | Х | Х | Х | 37369551.9 |  | 6969344.46 | 5108397.26
9.1 | Основное мероприятие 9.1 Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2024 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 326 работ. Принято 6 актов Правительства Российской Федерации по внесению изменений в Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р (далее – ФПСР). Подготовлен 17.02.2021 и представлен руководителю Росстата отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата за 2020 год, утвержденного приказом Росстата от 14.02.2020 № 69 (с изм. и доп.). В рамках раздела I Плана научно-исследовательских работ Федеральной службы государственной статистики на 2021-2023 гг., утвержденного приказом Росстата от 16.02.2021 № 91 (с изм.), в 2021 году за счет средств текущего финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) предусмотрено к выполнению научными организациями на контрактной основе 11 научно-исследовательских работ (далее – НИР). Сформирована и размещена на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Росстата) официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607». База данных показателей муниципальных образований – БД ПМО (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ykmb3eKg/munst.htm). За 5 месяцев 2021 года утверждены и размещены на сайте zakupki.gov.ru 9 конкурсных документаций на выполнение НИР по: - проведению анализа и разработка рекомендаций по совершенствованию системы статистических показателей, необходимых для оценки хода реализации документов стратегического планирования регионального уровня (извещение от 20.04.2021 № 0173100011921000023); - разработке аналитических подходов по проведению многофакторной оценки влияния социально-экономических явлений на ключевые статистические показатели (извещение от 16.04.2021 № 0173100011921000021); - разработке научно-обоснованных подходов по определению гедонических индексов цен на рынке коммерческой недвижимости (этап 2021 года, этап 2022 года) (извещение от 29.04.2021 № 0173100011921000040); - разработке рекомендаций по составлению баланса ресурсов и использования зерна по видам культур (извещение от 20.04.2021 № 0173100011921000024); - разработке рекомендаций по совершенствованию статистического наблюдения за ценами на рынке жилья с использованием альтернативных источников информации о ценах (извещение от 23.04.2021 № 0173100011921000033); - разработке рекомендаций по сопоставительному анализу значений и сведений о статистических показателях Росстата, предоставляемых в международные организации и размещаемых в базах данных (извещение от 20.04.2021 № 0173100011921000025); - совершенствованию методологии обследования деловой активности организаций в промышленности и развитие публикаций его результатов (извещение от 29.04.2021 № 0173100011921000039); - разработке рекомендаций по организации мониторинга инновационной деятельности малых предприятий (этап 2021 года, этап 2022 года) (извещение от 20.04.2021 № 0173100011921000026); - разработке рекомендаций по совершенствованию методов формирования итоговых показателей расходов домашних хозяйств на основании данных выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств в соответствии с рекомендациями Евростата по гармонизации программ обследований расходов домашних хозяйств в государствах-членах ЕС (этап 2021 года) (извещение от 27.04.2021 № 0173100011921000037). В соответствии с Государственным контрактом от 03.07.2020 № 67-НР-2020-2021/ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ-1 осуществляется выполнение НИР по разработке рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой базы деятельности и учета групп предприятий на основе результатов комплексного исследования зарубежной и российской законодательной практики, а также анализу их деятельности с использованием консолидированной финансовой отчетности (этап 2021 года, этап 2022 года). В соответствии с заключенными государственными контрактами осуществляются работы по сопровождению информационно-вычислительной системы Росстата (далее – ИВС Росстата), обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2021 год, оказываются услуги по обеспечению связью центрального аппарата и территориальных органов государственной статистики: - от 23.12.2020 № 186-ПП/242-202/ГМЦ-5 на проведение работ по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2021 год (извещение от 23.12.2020 № 0173100011920000164); - от 13.01.2021 № 197-ИКТ/242-МегаФон на выполнение работ по обеспечению беспроводной связью информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 11.12.2020 № 0173100011920000176); - от 18.01.2021 № 196-ИКТ/242-Телестар-Ком на оказание услуг по предоставлению цифровых каналов и Интернета для функционирования информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 11.12.2020 № 0173100011920000175); - от 03.02.2021 № 6-ПРР/242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы нормативно справочной информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 16.12.2020 № 0173100011920000183); - от 03.02.2021 № 4-ПРР/242-КРОКИН на оказание услуг по системному сопровождению централизованной системы обработки данных информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 15.12.2020 № 0173100011920000181); - от 03.02.2021 № 2-ПРР/242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы единого хранилища данных и подсистемы многомерного анализа данных информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 15.12.2020 № 0173100011920000180); - от 04.02.2021 № 3-ПРР/242-2021/КРОК Регион-1 на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы подготовки электронных экономических описаний информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 15.12.2020 № 0173100011920000179); - от 04.02.2021 № 5-ПРР/242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению единой системы сбора и обработки статистической информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в части электронного сбора данных (извещение от 16.12.2020 № 0173100011920000182); - от 10.02.2021 № 7-ПРР/242-Ланит на оказание услуг по системному сопровождению аппаратно программного комплекса регистрации цен и тарифов на товары и услуги (АПК РЦ), интегрированного с модернизированной единой системой сбора и обработки статистической информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 09.12.2020 № 0173100011920000174); - от 10.02.2021 № 9-ПРР/242-ОНЛАНТА на оказание услуг по системному сопровождению системы виртуализации и мониторинга информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 14.12.2020 № 0173100011920000177); - от 10.02.2021 № 11-ПРР/242-ОНЛАНТА на оказание услуг по системному сопровождению единой ведомственной мультисервисной сети информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 14.12.2020 №0173100011920000178); - от 10.02.2021 № 12-ПРР/242-СмартмедиаЛаб на оказание услуг по системному сопровождению генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 28.12.2020 № 0173100011920000185); - от 17.03.2021 на оказание услуг по системному сопровождению программного комплекса, обеспечивающего создание гармонизированных данных по производству, труду и капиталу на микро- и макроуровне (ПК ГД-ПТК) в 2021 году (извещение от 31.12.2020 № 0173100011920000188); - от 22.04.2021 № 32-ПРР/242-2021/КРОК Регион-6 на оказание услуг по системному сопровождению системы электронного документооборота информационно-вычислительной системы Росстата (извещение от 16.03.2021 № 0173100011921000008); - от 19.04.2021 № 20-ПС/242-2021/Сейфлайн-1 на оказание услуг по приобретению (передаче) неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения для системы информационной безопасности информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 19.03.2021 № 0173100011921000014). В территориальных органах Росстата заключаются государственные контракты на оказание услуг связи, на поставку расходных материалов и запасных частей для автоматизированных рабочих мест. Произведена оплата восстановленных бюджетных средств на 2021 год на сумму остатка на начало 2021 года неиспользованных БА (ЛБО), подлежащих оплате в 2020 году на оплату заключенных государственных контрактов: от 05.08.2020 № 83-ТС/242-ЛАНИТ-Интеграция на поставку комплектов серверного и телекоммуникационного оборудования для регионального уровня информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), очередь 1 (извещение от 26.06.2020 № 0173100011920000060) и от 05.08.2020 № 84-ТС/242-ЛАНИТ-Интеграция на поставку комплектов серверного и телекоммуникационного оборудования для регионального уровня информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), очередь 2 (извещение от 26.06.2020 № 0173100011920000063). Размещена в ЕИС аукционная документация «Поставка расходных материалов к автоматизированным рабочим местам информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата)» на сумму 2,0 млн. рублей (извещение № 0173100011921000045). Ведутся процедуры по заключению ГК с победителем ООО «ГАРУДА ПЛЮС» на 1,0 млн. рублей. Ориентировочный срок заключения ГК 26.06.2021. 26.05.2021 принято распоряжение Правительства Российской Федерации № 1373-р о выделении в 2021 году Росстату из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 176740 тыс. рублей на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией мероприятий по информатизации, имея в виду функциональное обеспечение осуществления статистического учета инвестиционной деятельности групп предприятий. | 17453906.6 |  | 5789401.6 | 2134397.5
9.1.1 | Мероприятие 9.1.1 Организация федеральных статистических наблюдений в соответствии с Производственным планом Росстата в целях формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации (исключая переписи и специализированные статистические обследования) | X | Швакова Ю.А.Федеральная служба государственной статистики), Врио начальника Управления координации и развития статистического учета | 2023-12-31 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 326 работ. Сформирована и размещена на официальном сайте Росстата в рубрике «Региональная статистика» официальная статистическая информация по показателям для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, относящимся к компетенции Росстата в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (https://gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html). Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 № 542 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915» информация направлена в Минэкономразвития России письмами от 18.03.2021 № ПС-17-1/763-МВ-дсп, от 29.03.2021 № ПС-17-1/959-МВ, от 07.04.2021 № ПС-17-1/378-ПМ и от 28.04.2021 № КЛ-06-5/488-ПМ. Сформирована и размещена на официальном сайте Росстата официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607». База данных показателей муниципальных образований – БД ПМО (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ykmb3eKg/munst.htm). | 15845133.3 |  | 4860945.3 | 613959.1
| Контрольное событие 9.1.1.7. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата в Базе данных «Показатели муниципальных образований» (БД ПМО) официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607" |  | Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей | 2021-05-28 | 2021-05-28 |  | X | X | X | X | X
9.1.2 | Мероприятие 9.1.2 Организация мероприятий по выполнению научно-исследовательских работ в целях совершенствования официальной статистической методологии | X | Клочкова Е.Н., Начальник Аналитического управления, Федеральная служба государственной статистики | 2023-12-31 |  | Х | Подготовлен 17.02.2021 и представлен руководителю Росстата отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата за 2020 год, утвержденного приказом Росстата от 14.02.2020 № 69 (с изм. и доп.). В рамках раздела I Плана научно-исследовательских работ Федеральной службы государственной статистики на 2021-2023 гг., утвержденного приказом Росстата от 16.02.2021 № 91 (с изм.), в 2021 году за счет средств текущего финансирования НИОКР предусмотрено к выполнению научными организациями на контрактной основе 11 НИР. В соответствии с Государственным контрактом от 03.07.2020 № 67-НР-2020-2021/ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ-1 осуществляется выполнение НИР по разработке рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой базы деятельности и учета групп предприятий на основе результатов комплексного исследования зарубежной и российской законодательной практики, а также анализу их деятельности с использованием консолидированной финансовой отчетности (этап 2021 года, этап 2022 года). За 5 месяцев 2021 года утверждены и размещены на сайте zakupki.gov.ru 9 конкурсных документаций на выполнение НИР по: - проведению анализа и разработка рекомендаций по совершенствованию системы статистических показателей, необходимых для оценки хода реализации документов стратегического планирования регионального уровня (извещение от 20.04.2021 № 0173100011921000023); - разработке аналитических подходов по проведению многофакторной оценки влияния социально-экономических явлений на ключевые статистические показатели (извещение от 16.04.2021 № 0173100011921000021); - разработке научно-обоснованных подходов по определению гедонических индексов цен на рынке коммерческой недвижимости (этап 2021 года, этап 2022 года) (извещение от 29.04.2021 № 0173100011921000040); - разработке рекомендаций по составлению баланса ресурсов и использования зерна по видам культур (извещение от 20.04.2021 № 0173100011921000024); - разработке рекомендаций по совершенствованию статистического наблюдения за ценами на рынке жилья с использованием альтернативных источников информации о ценах (извещение от 23.04.2021 № 0173100011921000033); - разработке рекомендаций по сопоставительному анализу значений и сведений о статистических показателях Росстата, предоставляемых в международные организации и размещаемых в базах данных (извещение от 20.04.2021 № 0173100011921000025); - совершенствованию методологии обследования деловой активности организаций в промышленности и развитие публикаций его результатов (извещение от 29.04.2021 № 0173100011921000039); - разработке рекомендаций по организации мониторинга инновационной деятельности малых предприятий (этап 2021 года, этап 2022 года) (извещение от 20.04.2021 № 0173100011921000026); - разработке рекомендаций по совершенствованию методов формирования итоговых показателей расходов домашних хозяйств на основании данных выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств в соответствии с рекомендациями Евростата по гармонизации программ обследований расходов домашних хозяйств в государствах-членах ЕС (этап 2021 года) (извещение от 27.04.2021 № 0173100011921000037). | 30814.6 |  | 0 | 28814.6
9.1.3 | Мероприятие 9.1.3 Организация работы по сбору, обработке и распространению официальной статистической информации | X | Соколов О.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления цифрового развития | 2023-12-31 |  | Х | В соответствии с заключенными государственными контрактами осуществляются работы по сопровождению ИВС Росстата, обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2021 год, оказываются услуги по обеспечению связью центрального аппарата и территориальных органов государственной статистики: - от 23.12.2020 № 186-ПП/242-202/ГМЦ-5 на проведение работ по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2021 год (извещение от 23.12.2020 № 0173100011920000164); - от 13.01.2021 № 197-ИКТ/242-МегаФон на выполнение работ по обеспечению беспроводной связью информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 11.12.2020 № 0173100011920000176 ); - от 18.01.2021 № 196-ИКТ/242-Телестар-Ком на оказание услуг по предоставлению цифровых каналов и Интернета для функционирования информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 11.12.2020 № 0173100011920000175); - от 03.02.2021 № 6-ПРР/242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы нормативно справочной информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 16.12.2020 № 0173100011920000183); - от 03.02.2021 № 4-ПРР/242-КРОКИН на оказание услуг по системному сопровождению централизованной системы обработки данных информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 15.12.2020 № 0173100011920000181); - от 03.02.2021 № 2-ПРР/242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы единого хранилища данных и подсистемы многомерного анализа данных информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 15.12.2020 № 0173100011920000180); - от 04.02.2021 № 3-ПРР/242-2021/КРОК Регион-1 на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы подготовки электронных экономических описаний информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 15.12.2020 № 0173100011920000179); - от 04.02.2021 № 5-ПРР/242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению единой системы сбора и обработки статистической информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в части электронного сбора данных (извещение от 16.12.2020 № 0173100011920000182); - от 10.02.2021 № 7-ПРР/242-Ланит на оказание услуг по системному сопровождению аппаратно программного комплекса регистрации цен и тарифов на товары и услуги (АПК РЦ), интегрированного с модернизированной единой системой сбора и обработки статистической информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 09.12.2020 № 0173100011920000174); - от 10.02.2021 № 9-ПРР/242-ОНЛАНТА на оказание услуг по системному сопровождению системы виртуализации и мониторинга информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 14.12.2020 № 0173100011920000177); - от 10.02.2021 № 11-ПРР/242-ОНЛАНТА на оказание услуг по системному сопровождению единой ведомственной мультисервисной сети информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 14.12.2020 № 0173100011920000178); - от 10.02.2021 № 12-ПРР/242-СмартмедиаЛаб на оказание услуг по системному сопровождению генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 28.12.2020 № 0173100011920000185); - от 17.03.2021 на оказание услуг по системному сопровождению программного комплекса, обеспечивающего создание гармонизированных данных по производству, труду и капиталу на микро- и макроуровне (ПК ГД-ПТК) в 2021 году (извещение от 31.12.2020 № 0173100011920000188); - от 22.04.2021 № 32-ПРР/242-2021/КРОК Регион-6 на оказание услуг по системному сопровождению системы электронного документооборота информационно-вычислительной системы Росстата (извещение от 16.03.2021 № 0173100011921000008); - от 19.04.2021 № 20-ПС/242-2021/Сейфлайн-1 на оказание услуг по приобретению (передаче) неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения для системы информационной безопасности информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 19.03.2021 № 0173100011921000014). В территориальных органах Росстата заключаются государственные контракты на оказание услуг связи, на поставку расходных материалов и запасных частей для автоматизированных рабочих мест. Произведена оплата восстановленных бюджетных средств на 2021 год на сумму остатка на начало 2021 года неиспользованных БА (ЛБО), подлежащих оплате в 2020 году на оплату заключенных государственных контрактов: от 05.08.2020 № 83-ТС/242-ЛАНИТ-Интеграция на поставку комплектов серверного и телекоммуникационного оборудования для регионального уровня информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), очередь 1 (извещение от 26.06.2020 № 0173100011920000060) и от 05.08.2020 № 84-ТС/242-ЛАНИТ-Интеграция на поставку комплектов серверного и телекоммуникационного оборудования для регионального уровня информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), очередь 2 (извещение от 26.06.2020 № 0173100011920000063). Размещена в ЕИС аукционная документация «Поставка расходных материалов к автоматизированным рабочим местам информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата)» на сумму 2,0 млн. рублей (извещение № 0173100011921000045). Ведутся процедуры по заключению ГК с победителем ООО «ГАРУДА ПЛЮС» на 1,0 млн. рублей. Ориентировочный срок заключения ГК 26.06.2021. | 1577958.7 |  | 928456.3 | 1491623.8
9.2 | Основное мероприятие 9.2 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей) | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2024 |  | Х | Утвержден приказом Росстата от 29.01.2021 № 51 сводный организационный план проведения Всероссийской переписи населения 2020 года по субъектам Российской Федерации. Направлены письма Росстата в Минэкономразвития России: - от 08.02.2021 № ПС-08-2/108-ПМ о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка подведения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года» (на вх. письмо Минэкономразвития России от 03.02.2021 № 2816-ВФ/Д31и); - от 11.02.2021 № ПС-17-3/137-ПМ о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года» (на вх. письмо Минэкономразвития России от 02.02.2021 № 2681-ВФ/ДЗ1и); - от 25.02.2021 № ПС-08-1/199-ПМ о согласовании проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в состав Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 № 2961-р (на вх. письмо Минэкономразвития России от 20.02.2021 № 5169-СГ/Д31и); - от 25.05.2021 № ПС-08-2/594-ПМ о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка подведения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года»; - от 24.05.2021 № ПС-17-2/588-ПМ о подготовке проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о выделении Росстату из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий ВПН и позиции Росстата по таблице разногласий между Минфином России, Минэкономразвития России и Росстатом по проекту распоряжения. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 17.04.2021 № 612 «Об утверждении Правил хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года». По представлению Росстата принят приказ Минэкономразвития России от 22.03.2021 № 129 «Об утверждении Перечня отдаленных и труднодоступных территорий и сроков проведения в них Всероссийской переписи населения 2020 года». Утверждена и размещена на сайте zakupki.gov.ru конкурсная документация на выполнение НИР по теме «Исследование инновационных подходов к освоению современных средств сбора данных на мобильных устройствах с отечественной операционной системой массовыми категориями лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении при Всероссийской переписи населения 2020 года (включая экспериментальные разработки») (извещение от 16.04.2021 № 0173100011921000020). В мае рассмотрена единственная заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме № 5.1Н/2021. Подписано 30.04.2021 Соглашение о расторжении и прекращении обязательств по государственному контракту от 24.04.2020 № 25-ВПН-2020/САЯПИН-1. Направлены письма об актуализации состава Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению ВПН: в Минфин России от 31.05.2021 № ПМ-08-1/1779-МВ; полномочному представителю Президента Российской Федерации в ЦФО от 01.06.2021 № ПМ-08-1/68-АП; полномочному представителю Президента Российской Федерации в УФО от 01.06.2021 № ПМ-08-1/69-АП; в ФАДН России от 01.06.2021 № ПМ-08-1/1782-МВ. Восстановлены бюджетные средства на 2021 год на сумму остатка на начало 2021 года неиспользованных бюджетных ассигнований (лимиты бюджетных обязательств), подлежащих оплате в 2020 году на оплату заключенного государственного контракта от 08.06.2020 № б/н на приведение автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области защиты информации (140 611,6 тыс. рублей) (извещение от 15.04.2020 № 0173100011920000030). Заключен ГК № 33-ЦА-2021-2022/Омолон-1 от 20.05.2021 на «Оказание услуг по сервисному и техническому обслуживанию инженерных систем серверного узла АС ВПН» (извещение № 0173100011921000019). | 14388409.2 |  | 537847.4 | 1174965
9.2.1 | Мероприятие 9.2.1 Организация и проведение методологических разработок Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | Направлено письмо Росстата в Минэкономразвития России от 25.02.2021 № ПС-08-1/199-ПМ о согласовании проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в состав Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 № 2961-р (вх.письмо Минэкономразвития России от 20.02.2021 г. № 5169-СГ/Д31и). Утверждена и размещена на сайте zakupki.gov.ru конкурсная документация на выполнение НИР по теме «Исследование инновационных подходов к освоению современных средств сбора данных на мобильных устройствах с отечественной операционной системой массовыми категориями лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении при Всероссийской переписи населения 2020 года (включая экспериментальные разработки») (извещение от 16.04.2021 № 0173100011921000020). В мае рассмотрена единственная заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме № 5.1Н/2021. Направлены письма об актуализации состава Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению ВПН: в Минфин России от 31.05.2021 № ПМ-08-1/1779-МВ; полномочному представителю Президента Российской Федерации в ЦФО от 01.06.2021 № ПМ-08-1/68-АП; полномочному представителю Президента Российской Федерации в УФО от 01.06.2021 № ПМ-08-1/69-АП; в ФАДН России от 01.06.2021 № ПМ-08-1/1782-МВ. | 13500 |  | 0 | 7000
9.2.2 | Мероприятие 9.2.2 Организационные мероприятия по подготовке, проведению и формированию итогов Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Бранов А.А., Начальник Управления делами, Федеральная служба государственной статистики | 2023-12-31 |  | Х | Утвержден приказом Росстата от 29.01.2021 № 51 сводный организационный план проведения Всероссийской переписи населения 2020 года по субъектам Российской Федерации. Направлены письма Росстата в Минэкономразвития России: - от 08.02.2021 № ПС-08-2/108-ПМ о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка подведения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года» (вх. письмо Минэкономразвития России от 03.02.2021 № 2816-ВФ/Д31и); - от 11.02.2021 № ПС-17-3/137-ПМ о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года» (вх. письмо Минэкономразвития России от 02.02.2021 № 2681-ВФ/ДЗ1и); - от 25.05.2021 № ПС-08-2/594-ПМ о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка подведения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года»; - от 24.05.2021 № ПС-17-2/588-ПМ о подготовке проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о выделении Росстату из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий ВПН и позиции Росстата по таблице разногласий между Минфином России, Минэкономразвития России и Росстатом по проекту распоряжения. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 17.04.2021 № 612 «Об утверждении Правил хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года». По представлению Росстата принят приказ Минэкономразвития России от 22.03.2021 № 129 «Об утверждении Перечня отдаленных и труднодоступных территорий и сроков проведения в них Всероссийской переписи населения 2020 года». Подписано 30.04.2021 года Соглашение о расторжении и прекращении обязательств по государственному контракту от 24.04.2020 № 25-ВПН-2020/САЯПИН-1. Доведены бюджетные ассигнования в территориальные органы Росстата для заключения контрактов с физическими лицами для организации проведения мероприятия, а также оплату договоров на поставку товаров, оказания услуг в целях проведения мерооприятия и на коммандировочные расходы в рамках приказа Росстата от 22.12.2020 № 835 «Об Организационном плане работы с территориальными органами Федеральной службы государственной статистики на 2021 год» (с изменениями) (далее – приказ Росстата № 835). В ЦА Росстата ведутся работы по разработке технических заданий для заключения контрактов на поставку материальных запасов, бумаги и др. | 13157895.7 |  | 499908.7 | 946943.3
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.2.3 | Мероприятие 9.2.3 Развитие и информационно-технологическое сопровождение автоматизированной системы Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата для обеспечения обработки материалов Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Соколов О.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления цифрового развития | 31.12.2022 |  | Х | Восстановлены бюджетные средства на 2021 год на сумму остатка на начало 2021 года неиспользованных бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), подлежащих оплате в 2020 году на оплату заключенного государственного контракта от 08.06.2020 № б/н на приведение автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области защиты информации (140 611,6 тыс. рублей) (извещение от 15.04.2020 № 0173100011920000030). Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказания услуг связи. | 758474.1 |  | 7638.7 | 168914.1
9.2.4 | Мероприятие 9.2.4 Обработка материалов Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Соколов О.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления цифрового развития | 31.12.2022 |  | Х | В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договоры с временным персоналом (администраторы локальной вычислиительной сети, специалист средств вычислительной техники) на выполнение работ, связанных с подготовкой к Всероссийской переписи населения 2020 года. Заключен ГК № 33-ЦА-2021-2022/Омолон-1 от 20.05.2021 на «Оказание услуг по сервисному и техническому обслуживанию инженерных систем серверного узла АС ВПН» (извещение № 0173100011921000019). | 458539.4 |  | 30300 | 52107.6
9.3 | Основное мероприятие 9.3 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей) | X | Федеральная служба государственной статистики | 2024-12-31 |  | Х | Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 10.02.2021 № АБ-П13-1513 в Минэкономразвития России представлены предложения связанные с переносом сроков проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года (письмо от 24.02.2021 № КЛ-12-4/190-ПМ). Продолжилась работа по согласованию проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315 по вопросу переноса срока проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года». Росстат согласовал проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 по вопросу переноса срока проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» (письмо Росстата от 05.04.2021 № ПМ-12-4/370-ПМ). Росстатом принято решение проводить сельскохозяйственную микроперепись 2021 года в сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315. В этой связи в Министерство экономического развития Российской Федерации направлено письмо от 25.05.2021 № КЛ-14-1/596-ПМ об остановке работы над Федеральным законом в части уточнения периодичности проведения сельскохозяйственной микропереписи. Также направлен проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил хранения переписных листов и иных документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи и внесении изменения в пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» (письмо Росстата от 27.05.2021 № КЛ-14-1/622-ПМ). Утверждена и размещена на сайте zakupki.gov.ru конкурсная документация на выполнение НИР по разработке рекомендаций по формированию официальной статистической информации на основе итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года (извещение от 16.04.2021 № 0173100011921000022). Заключен государственный контракт от 19.10.2020 № 122-ВСХП/242-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов сельскохозяйственной микропереписи, этап 2020-2021 гг. Заключено дополнительное соглашение от 31.03.2021 №1 к государственному контракту с уменьшением суммы контракта на 3 734,6 тыс. рублей, исключена работа пункта 28 Календарного плана. Выполнены работы за I квартал 2021 г. в части: - разработки частного технического задания на доработку подсистемы консолидации первичных данных на региональном и федеральном уровне и подсистемы сопоставления данных; - разработки подсистемы сбора сведений об объектах полевого уровня, доработки подсистемы ФЛК, разработки материалов для обучения персонала; -информационно-технологического сопровождения. | 3841793.1 |  | 109423.3 | 356001.3
9.3.1 | Мероприятие 9.3.1 Проведение методологических разработок по организации и проведению всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей) | X | Шашлова Н.В., Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2022 |  | Х | Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 10.02.2021 № АБ-П13-1513 в Минэкономразвития России представлены предложения связанные с переносом сроков проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года (письмо от 24.02.2021 № КЛ-12-4/190-ПМ). Продолжилась работа по согласованию проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315 по вопросу переноса срока проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года». Росстат согласовал проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 по вопросу переноса срока проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» (письмо Росстата от 05.04.2021 № ПМ-12-4/370-ПМ). Росстатом принято решение проводить сельскохозяйственную микроперепись 2021 года в сроки установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315. В этой связи в Минэкономразвития России направлено письмо от 25.05.2021 № КЛ-14-1/596-ПМ об остановке работы над Федеральным законом в части уточнения периодичности проведения сельскохозяйственной микропереписи. Также направлен проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил хранения переписных листов и иных документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи и внесении изменения в пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» (письмо Росстата от 27.05.21 № КЛ-14-1/622-ПМ). Утверждена и размещена на сайте zakupki.gov.ru конкурсная документация на выполнение НИР по разработке рекомендаций по формированию официальной статистической информации на основе итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года (извещение от 16.04.2021 № 0173100011921000022). | 7560 |  | 0 | 7560
9.3.2 | Мероприятие 9.3.2 Развитие и информационно-технологическое сопровождение автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей) | X | Соколов О.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления цифрового развития | 31.12.2022 |  | Х | Заключен государственный контракт от 19.10.2020 № 122-ВСХП/242-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) ИВС Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов сельскохозяйственной микропереписи, этап 2020-2021 гг. Заключено дополнительное соглашение от 31.03.2021 № 1 к государственному контракту с уменьшением суммы контракта на 3 734,6 тыс. рублей, исключена работа пункта 28 Календарного плана. Выполнены работы за I квартал 2021 г. в части: - разработки частного технического задания на доработку подсистемы консолидации первичных данных на региональном и федеральном уровне и подсистемы сопоставления данных; - разработки подсистемы сбора сведений об объектах полевого уровня, доработки подсистемы ФЛК, разработки материалов для обучения персонала; -информационно-технологического сопровождения. Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказание услуг связи. | 196665.7 |  | 46038.9 | 176774
9.3.3 | Мероприятие 9.3.3 Обработка материалов и получение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей) | X | Соколов О.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления цифрового развития | 31.12.2022 |  | Х | Заключен государственный контракт от 19.10.2020 № 122-ВСХП/242-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов сельскохозяйственной микропереписи, этап 2020-2021 гг. | 78412.5 |  | 0 | 40996
9.3.4 | Мероприятие 9.3.4 Организационные мероприятия по подготовке к проведению и подведению итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей) | X | Бранов А.А., Начальник Управления делами, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2022 |  | Х | Доведены бюджетные ассигнования в территориальные органы Росстата для заключения контрактов с физическими лицами. Ведутся работы по разработке технических заданий для заключения контрактов. Заключение контрактов планируется на II - III квартал 2021 года. | 3559154.9 |  | 63384.4 | 130671.3
9.4 | Основное мероприятие 9.4 Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2024 |  | Х | Ведутся работы по разработке технического задания на выполнение работ, связанных с развитием специализированного программного обеспечения для проведения федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг), этап 2021 года. Заключены государственные контракты: - от 30.09.2020 № 119-МСП/242-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (АС МиСП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2020-2021 гг. - от 21.04.2021 № 30-МСП/ГМЦ на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 – 2022 гг., а также с системным сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (АС МиСП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2022 г. (извещение от 04.03.2021 № 0173100011921000004). Размещены на официальном сайте Росстата и в системе вэб-сбора XML-шаблоны форм сплошного наблюдения малого предпринимательства № МП-сп и № 1-предприниматель (https://rosstat.gov.ru/; https://websbor.gks.ru/online/). Актуализированы и утверждены окончательные каталоги по формам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – сплошное наблюдение МСП). Разработан и направлен в территориальные органы Росстата сетевой график выполнения работ в 2021-2022 гг. по сплошному наблюдению МСП. Проведена предварительная работа по подготовке к размещению в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) форм сплошного наблюдения МСП № 1-предприниматель и № МП-сп для предоставления респондентами – субъектам малого предпринимательства возможности отчитаться на данном ресурсе. Размещены на ЕПГУ интерактивные формы сплошного наблюдения МСП №1-предприятие и № МП-сп и предоставлена возможность респондентам - субъектам малого предпринимательства - предоставить отчеты в Росстат по вышеуказанным формам на данном ресурсе. Идет сбор и обработка отчетов по формам сплошного наблюдения в территориальных органах Росстата. Проведено совещание в формате видео-конференц-связи с участием Росстата по следующим вопросам: 1. Сбор отчетов сплошного наблюдения МСП, ввод отчетов, полученных через ЕПГУ, мониторинг сбора. 2. Административное делопроизводство в отношении неотчитавшихся респондентов сплошного наблюдения МСП. 3. Организационные, технологические и технические проблемы. В соответствии с пунктами 14.2 и 14.4 приказа Росстата от 22.12.2020 № 835 «Об организационном плане работы с территориальными органами Федеральной службы государственной статистики на 2021 год» оказана методологическая помощь при проведении сплошного наблюдения МСП в Тюменьстате и Чеченстате. Подписан государственный контракт с ГМЦ Росстата на 2021 -2022 годы на обработку материалов и получение итогов сплошного наблюдения МСП (от 21.04.2021 № 30-МСП/ГМЦ). Выполнены работы за I квартал 2021г в части: - доработки техно-рабочего проекта на АС МиСП ИВС Росстата; - информационно-технологического сопровождения федерального и регионального уровней. | 110176.3 |  | 13547 | 26788.8
9.4.1 | Мероприятие 9.4.1. Развитие автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" (АС ТЗВ) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата |  | Соколов О.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления цифрового развития | 31.12.2023 |  | Х | Ведутся работы по разработке технического задания на выполнение работ, связанных с развитием специализированного программного обеспечения для проведения федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг), этап 2021 года. | 50625 |  | 0 | 0
9.4.2 | Мероприятие 9.4.2 Организационные мероприятия по подготовке и проведению федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" | X | Бранов А.А., Начальник Управления делами, Федеральная служба государственной статистики | 2023-12-31 |  | Х | Доведены лимиты бюджетных обязательств в ТОГС для осуществления мероприятий в соответствии с приказом Росстата № 835. | 15747.4 |  | 1359.6 | 1359.6
9.4.3 | Мероприятие 9.4.3 Выполнение научно-исследовательских работ для проведения федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2021 год | X | Устинова Н.Е., Начальник Управления статистики затрат и выпуска, Федеральная служба государственной статистики | 2023-12-31 |  | Х | Выполнение научно-исследовательских работ в 2021 году для проведения федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2021 год не планируется. Бюджетные ассигнования в размере 38 625 тыс. руб. были распределены следующим образом: 1. 21 625 тыс. руб. (КБК 157 01 12 15904 92020 241) направлены на «Развитие автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» (АС ТЗВ) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата» (КБК 157 01 13 15904 92020 246) в том числе: - 15 000 тыс.руб. в соответствии с письмом Росстата в Минфин России от 14.10.2020 № СО-14-3/2989-МВ;- 6 625 тыс.руб. в соответствии с предложением по перераспределению предельных базовых бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств федерального бюджета по сравнению с доведенными базовыми бюджетными ассигнованиями на 2021-2023 годы на реализацию государственных программ Российской Федерации (на осуществление непрограммных направлений деятельности) от 27.07.2020. 2. 17 000 тыс.руб. возвращены в федеральный бюджет в связи сокращению расходов, в соответствии с предложением Росстата по корректировке распределения базовых бюджетных ассигнований на 2021-2023 гг. | 0 |  | 0 | 0
9.4.4 | Мероприятие 9.4.4 Организационные мероприятия для подготовки, проведения и подведения итогов федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год | X | Шустова Е.А., Начальник Управления статистики предприятий, Федеральная служба государственной статистики | 2023-12-31 |  | Х | Размещены на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Росстата) и в системе вэб-сбора XML-шаблоны форм сплошного наблюдения малого предпринимательства № МП-сп и № 1-предприниматель (https://rosstat.gov.ru/; https://websbor.gks.ru/online/). Актуализированы и утверждены окончательные каталоги по формам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – сплошное наблюдение МСП). Утверждена и размещена на сайте zakupki.gov.ru конкурсная документация на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 – 2022 гг., а также с системным сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (АС МиСП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2022 г. (извещение от 04.03.2021 № 0173100011921000004). Разработан и направлен в территориальные органы Росстата сетевой график выполнения работ в 2021-2022 гг. по сплошному наблюдению МСП. Проведена предварительная работа по подготовке к размещению в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) форм сплошного наблюдения МСП №1-предприниматель и № МП-сп для предоставления респондентами – субъектам малого предпринимательства возможности отчитаться на данном ресурсе. Размещены на ЕПГУ интерактивные формы сплошного наблюдения МСП № 1-предприятие и № МП-сп и предоставлена возможность респондентам - субъектам малого предпринимательства - предоставить отчеты в Росстат по вышеуказанным формам на данном ресурсе. Идет сбор и обработка отчетов по формам сплошного наблюдения в территориальных органах Росстата. Проведено совещание в формате видео-конференц-связи с участием Росстата по следующим вопросам: 1. Сбор отчетов сплошного наблюдения МСП, ввод отчетов, полученных через ЕПГУ, мониторинг сбора. 2. Административное делопроизводство в отношении неотчитавшихся респондентов сплошного наблюдения МСП. 3. Организационные, технологические и технические проблемы. В соответствии с пунктами 14.2 и 14.4 приказа Росстата от 22.12.2020 № 835 «Об организационном плане работы с территориальными органами Федеральной службы государственной статистики на 2021 год» оказана методологическая помощь при проведении сплошного наблюдения МСП в Тюменьстате и Чеченстате. Подписан государственный контракт с ГМЦ Росстата на 2021 - 2022 годы на обработку материалов и получение итогов сплошного наблюдения МСП (от 21.04.2021 № 30-МСП/ГМЦ). | 9447.8 |  | 6604 | 4499.4
9.4.5 | Мероприятие 9.4.5 Развитие автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (МиСП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата | X | Соколов О.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления цифрового развития | 31.12.2022 |  | Х | Заключен государственный контракт от 30.09.2020 № 119-МСП/242-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения МСП (АС МиСП ИВС Росстата) в 2020-2021 годах. Выполнены работы за I квартал 2021 г. в части: - доработки техно-рабочего проекта на АС МиСП ИВС Росстата; - информационно-технологического сопровождения федерального и регионального уровней. | 6000 |  | 998.4 | 4493.6
9.4.6 | Мероприятие 9.4.6 Обработка материалов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Соколов О.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления цифрового развития | 31.12.2022 |  | Х | Заключен государственный контракт от 21.04.2021 № 30-МСП/ГМЦ на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 – 2022 гг., а также с системным сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (АС МиСП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2022 году. (извещение от 04.03.2021 № 0173100011921000004). Доведены средства до территориальных органов Росстата на заключение гражданско-правовых договоров с временным персоналом, оператор ввода статистической информации, на выполнение работ, связанных с проведением сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в апреле-июне 2021 года. | 28356.1 |  | 4585 | 16436.2
9.5 | Основное мероприятие 9.5 Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2024 |  | Х | Утверждены приказы Росстата: - от 05.02.2021 № 71 «Об организации работы лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» (данным приказом утверждены численность и распределение лиц, сроки их привлечения в территориальных органах Росстата; - от 11.02.2021 № 81 «Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, на 2021 год»; - от 26.02.2021 № 108 «Анкета выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование»; - от 09.03.2021 № 126 «Об организации работы лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование в 2021 году»; - от 31.03.2021 № 179 «Об утверждении Основных методологических и организационных положений по проведению выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, в 2021 году»; - от 31.03.2021 № 182 «О внесении изменений в Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, на 2021 год, утвержденный приказом Росстата от 11 февраля 2021 г. № 81». Подготовлен и проходит согласование проект приказа Росстата об утверждении формы федерального статистического наблюдения «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения». В январе-мае 2021 года: - завершен опрос по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года с охватом 60 тыс. домохозяйств; - завершен опрос по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года с охватом 10 тыс. домашних хозяйств по целевой группе «семьи с детьми»; - проводятся работы по вводу и формально-логическому контролю первичных статистических данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года; - проводились работы по актуализации программы выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; - сформирован обобщенный информационный фонд с данными по субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года; - ведется работа по формированию публикационных таблиц с данными по субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года для размещения в открытом доступе; - проводятся работы по подготовке итогов комплексного наблюдения условий жизни населения для опубликования на официальном сайте Росстата в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; - на официальном сайте Росстата опубликованы итоги комплексного наблюдения условий жизни населения: https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH_2020/index.html ; - проводятся работы по подготовке итогов выборочного обследования целевой группы «старшее поколение» в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения для опубликования на официальном сайте Росстата; - на официальном сайте Росстата в разделе «Итоги наблюдения», подразделе «Целевая группа СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» опубликованы итоги комплексного наблюдения условий жизни населения по целевой группе «Старшее поколение»: https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH_2020/index.html ; - на официальном сайте Росстата опубликованы итоги Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года по городской и сельской местности, субъектам Российской Федерации: https://gks.ru/free_doc/new_site/vndn-2020/index.html; - на официальном сайте Росстата опубликована база микроданных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года; - подготовка базы микроданных по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения для опубликования на официальном сайте Росстата; - сформирована 1-я очередь итоговых таблиц с данными в целом по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года; - продолжаются работы по проверке обобщенного информационного фонда по целевой группе «семьи с детьми»; - на портале ПК СДП начал работу форум для оперативного решения вопросов подготовки и проведения выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2021 года; - продолжается проверка информационного фонда выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2020 год; - продолжается формирование итоговых (регламентных) таблиц с предварительными данными в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации по 1 блоку показателей по итогам выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2020 год; - проводились работы по формированию 2-ой очереди публикационных таблиц с данными по Российской Федерации по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения для размещения в открытом доступе; - продолжаются работы по проверке обобщенного информационного фонда по целевой группе «семьи с детьми» в рамках выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2020 год. Произведена оплата восстановленных бюджетных средств на 2021 год на сумму остатка на начало 2021 года неиспользованных БА (ЛБО), подлежащих оплате в 2020 году на оплату заключенного государственного контракта от 24.03.2020 № 14-СДП/242-2020/КРОК Регион-2 на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2020 году (извещение от 28.01.2020 №0173100011919000134). Ведутся работы по разработке технического задания на выполнение работ, связанных с системным сопровождением программного комплекса для подготовки и проведения автоматизированной обработки материалов, получения итогов Выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования (ПК ВТР) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), в период проведения выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования (этап 2021 года). Утверждено техническое задание от 19.03.2021 № КЛ-07-6/5529-ВД на выполнение технологических работ по формированию итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, с учетом альтернативных источников информации. Утверждены и размещены на сайте zakupki.gov.ru конкурсные документации: - на выполнение НИР по разработке рекомендаций по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2022 года и комплексного наблюдения условий жизни населения в 2022 году (от 27.04.2021 № 0173100011921000035); - по разработке рекомендаций по представлению результатов анализа итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников 2016 – 2020 годов выпуска, получивших среднее профессиональное и высшее образование, по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации (извещение от 04.05.2021 № 0173100011921000041). Заключен государственный контракт от 16.04.2021 № 20-СДП/246-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, а также с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году (извещение от 04.03.2021 № 0173100011921000005). В соответствии с резолюцией Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. от 28.04.2021 № АБ-П13-5578 Росстату как главному распорядителю средств федерального бюджета выделены бюджетные ассигнования (на 2021 год в размере 30 млн. рублей) на проведение в рамках реализации пилотного проекта выборочного наблюдения с охватом 240 домохозяйств в пилотных регионах (Республика Татарстан и Нижегородская область), а также на формирование информационных фондов статистических наблюдений, включая выполнение технологических работ, и проведение контрольно-сверочных мероприятий при анализе информации. Ранее необходимость выполнения этих работ была инициирована ФНС России. В мае 2021 г.: В рамках развития пилотного проекта по сопоставлению уровня доходов семей и домохозяйств на основе данных государственных информационных ресурсов направила запрос в ФНС России о предоставлении списков адресов по пилотным регионам (Республика Татарстан и Нижегородская область) для организации проведения пилотного выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах (от 06.05.2021 № КЛ-06-5/1512-МВ). В соответствии с поручением Минэкономразвития России от 26.05.2021 № 67581 по письму ФНС России от 26.05.2021 № БС-18-25/1005@ направлен ответ по предложениям ФНС России по дальнейшему развитию (проведению 2 этапа) пилотного проекта по сопоставлению уровня обеспеченности семей на основе данных государственных информационных ресурсов (от 27.05.2021 № КЛ-06-5/623-ПМ). ФНС России, рассмотрев письма Минэкономразвития России от 28.05.2021 № 16528-ВФ/Д31и и Росстата от 06.05.2021 № КЛ-06-5/1512-МВ о целесообразности участия Росстата во 2 этапе пилотного проекта и предоставлении списка адресов домохозяйств для проведения выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах, направила позицию ФНС России об исключении Росстата из числа участников 2 этапа пилотного проекта. | 625320.3 |  | 195738.5 | 327926.1
9.5.1 | Мероприятие 9.5.1 Организация и проведение выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 2023-12-31 |  | Х | Утвержден приказ Росстата от 05.02.2021 № 71 «Об организации работы лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения». В рамках указанного приказа утверждены численность и распределение лиц, сроки их привлечения в территориальных органах Росстата. Подготовлен и проходит согласование проект приказа Росстата об утверждении формы федерального статистического наблюдения «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения». Ведется подготовка и согласование приказа об утверждении форм Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения в 2021 году. В январе-мае 2021 г.: - проводились работы по актуализации программы выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; - на портале ПК СДП начал работу форум для оперативного решения вопросов подготовки и проведения выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2021 года. Заключен государственный контракт от 16.04.2021 № 20-СДП/246-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, а также с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году (извещение от 04.03.2021 № 0173100011921000005). Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказания услуг связи и на заключение гражданско-правовых договоров с временным персоналом, оператор формального и логического контроля и оператор ввода статистической информации, на выполнение работ, связанных с проведением выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения в августе-сентябре 2021 года. Заключен государственный контракт от 27.05.2021 № 34-П/ИП Павлич Е.А. на поставку бахил для переписного персонала, привлекаемого на договорной основе к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2021 года Заключен государственный контракт № 36-П/Канц-Айленд от 21.05.2021 на поставку пишущих принадлежностей для лиц, привлекаемых на договорной основе в целях проведения Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2021 года Заключен государственный контракт от 27.05.2021 № 37-П/Канц Айленд на поставку канцелярских принадлежностей для лиц, привлекаемых на договорной основе в целях проведения Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2021 года Заключен государственный контракт от 27.05.2021 № 36-П/КанцАйленд-7 на поставку офисной бумаги для Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2021 года Заключен государственный контракт от 31.05.2021 № 37-П-2021/ИП Павлич Е.А.-2 на поставку продукции для фиксации данных Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2021 года. | 117304 |  | 40602 | 79285.2
9.5.2 | Мероприятие 9.5.2 Организация и проведение выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах | X | Фролова Е.Б. , Начальник Управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 2023-12-31 |  | Х | В январе-мае 2021 г.: - завершен опрос по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года с охватом 60 тыс. домохозяйств; - проводятся работы по вводу и формально-логическому контролю первичных статистических данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года. - сформирован обобщенный информационный фонд с данными по субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года; - ведется работа по формированию публикационных таблиц с данными по субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года для размещения в открытом доступе; - на официальном сайте Росстата опубликованы итоги Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года по городской и сельской местности, субъектам Российской Федерации: https://gks.ru/free_doc/new_site/vndn-2020/index.html ; - на официальном сайте Росстата опубликована база микроданных Выборочного наблюдения доходов населения 2020 года; - сформирована 1-я очередь итоговых таблиц с данными в целом по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года; - на портале ПК СДП начал работу форум для оперативного решения вопросов подготовки и проведения выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2021 года. Утверждена и размещена на сайте zakupki.gov.ru конкурсная документация на выполнение НИР по разработке рекомендаций по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2022 года и комплексного наблюдения условий жизни населения в 2022 году (от 27.04.2021 № 0173100011921000035). Заключен государственный контракт от 16.04.2021 № 20-СДП/246-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, а также с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году (извещение от 04.03.2021 № 0173100011921000005). Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказания услуг связи. В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договоры с временным персоналом (оператор формального и логического контроля, оператор ввода статистической информации) на выполнение работ, связанных с проведением выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в феврале-марте 2021 года. | 209924.2 |  | 71211.3 | 154410.7
9.5.3 | Мероприятие 9.5.3 Организация и проведение комплексного наблюдения условий жизни населения | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 2023-12-31 |  | Х | В январе-мае 2021 г.: - проводятся работы по подготовке итогов комплексного наблюдения условий жизни населения для опубликования на официальном сайте Росстата; - на официальном сайте Росстата опубликованы итоги комплексного наблюдения условий жизни населения: https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH_2020/index.html ; - подготовка базы микроданных по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения для опубликования на официальном сайте Росстата; - проводились работы по формированию 2-ой очереди публикационных таблиц с данными по Российской Федерации по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения для размещения в открытом доступе. Утверждена и размещена на сайте zakupki.gov.ru конкурсная документация на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, а также с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году (извещение от 04.03.2021 № 0173100011921000005). Доведены бюджетные ассигнования в территориальные органы Росстата для заключения контрактов с физическими лицами, а также оплату договоров на поставку товаров, оказания услуг в целях проведения мероприятия и на коммандировочные расходы в рамках приказа Росстата № 835. | 37505.3 |  | 13483.1 | 6705.8
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.6 | Мероприятие 9.5.6 Организация и проведение статистического наблюдения за деятельностью организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей | X | Дудорова О.Ю., Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций, Федеральная служба государственной статистики | 2023-04-30 |  | Х | Доведены средства в территориальные органы Росстата для заключения контрактов с физическими лицами для выполнения в период с 08.01.2021 по 28.02.2021 работ по уточнению списков респондентов федерального статистического наблюдения, проверке информационного массива первичных данных по запросам федерального уровня, предусмотренных Положением по организации и проведению Росстатом федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием детей, утвержденным Приказом Росстата от 16.11.2018 № 676. Итоги федерального статистического наблюдения о деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей в 2020 году опубликованы 31.03.2021 на официальном сайте Росстата: http://www.gks.ru/ Статистика/Официальная статистика/ Население/ Образование/ Итоги федеральных статистических наблюдений /Дополнительное образование детей (форма № 1-ДОП). | 1647.7 |  | 1596.8 | 0
9.5.7 | Мероприятие 9.5.7 Организация и проведение выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование | X | Зайнуллина З.Ж, Начальник Управления статистики труда | 2021-12-31 |  | Х | Утверждены приказы Росстата: - от 11.02.2021 № 81 «Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, на 2021 год»; - от 26.02.2021 № 108 «Анкета выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование»; - от 09.03.2021 № 126 «Об организации работы лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование в 2021 году»; - от 31.03.2021 № 179 «Об утверждении Основных методологических и организационных положений по проведению выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, в 2021 году»; - от 31.03.2021 № 182 «О внесении изменений в Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, на 2021 год, утвержденный приказом Росстата от 11 февраля 2021 г. №81». Ведутся работы по разработке технического задания на выполнение работ, связанных с системным сопровождением программного комплекса для подготовки и проведения автоматизированной обработки материалов, получения итогов Выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования (ПК ВТР) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), в период проведения выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования, 2021 год. Утверждено техническое задание от 19.03.2021 № КЛ-07-6/5529-ВД на выполнение технологических работ по формированию итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, с учетом альтернативных источников информации. Утверждена и размещена на официальном сайте zakupki.gov.ru конкурсная документация на выполнение НИР по разработке рекомендаций по представлению результатов анализа итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников 2016 – 2020 годов выпуска, получивших среднее профессиональное и высшее образование, по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации (извещение от 04.05.2021 № 0173100011921000041). Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказания услуг связи и на заключение гражданско-правовых договоров с временным персоналом, оператор формального и логического контроля и оператор ввода статистической информации, на выполнение работ, связанных с проведением выборочного наблюдеия трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование в сентябре-октябре 2021 года. В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договоры с временным персоналом на выполнение работ, связанных с проведением выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование. Заключен государственный контракт от 21.05.2021 № 33-П/000 «ТЕКСТИЛЬ ОПТ» на поставку одноразовых масок для переписного персонала, привлекаемого на договорной основе к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, в 2021 г. | 212457.1 |  | 68845.3 | 83534.5
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.8 | Мероприятие 9.5.8. Организация проведения выборочного наблюдения рациона питания населения | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики | 2021-06-30 |  | Х | Заключен государственный контракт от 16.04.2021 № 20-СДП/246-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, а также с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году (извещение от 04.03.2021 № 0173100011921000005). | 855 |  | 0 | 855
9.5.9 | Мероприятие 9.5.9 Формирование статистических показателей для Федеральных проектов «Содействие занятости женщин – создание дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение» Национального проекта «Демография» | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики | 2023-12-31 |  | Х | В январе-мае 2021 г.: - проводятся работы по подготовке итогов выборочного обследования целевой группы «старшее поколение» в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения для опубликования на официальном сайте Росстата; - завершен опрос по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года с охватом 10 тыс. домашних хозяйств по целевой группе «семьи с детьми» - на официальн6ом сайте Росстата в разделе «Итоги наблюдения», подразделе «Целевая группа СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» опубликованы итоги комплексного наблюдения условий жизни населения по целевой группе «Старшее поколение»: https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH_2020/index.html; - продолжаются работы по проверке обобщенного информационного фонда по целевой группе «семьи с детьми»; - опубликованы статистические данные, характеризующие уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста за 2020 год (https://fedstat.ru/indicator/59824 ). Заключен государственный контракт № 20-СДП/246-КРОК Регион от 16.04.2021 на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, а также с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году (извещение от 04.03.2021 № 0173100011921000005). | 42492.1 |  | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.10 | Мероприятие 9.5.10. Организация и проведение выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики | 2021-09-30 |  | Х | Заключен государственный контракт от 16.04.2021 № 20-СДП/246-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, а также с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году. | 3134.9 |  | 0 | 3134.9
9.6 | Основное мероприятие 9.6 Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2024 |  | Х | В январе – мае 2021 года проведены: - выборочное обследование рабочей силы. Итоги обследования за 2020 год размещены в статистическом бюллетене «Обследование рабочей силы» 25.03.2021, итоги за I квартал 2021 г. - 28.05.2021 (https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265); за апрель 2021 года размещены на официальном сайте Росстата в срочной публикации «Занятость и безработица в Российской Федерации» (http://www.gks.ru/bgd/free/B09_03/Main.htm ) и в других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные ФПСР; - федеральное статистическое наблюдение численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки. Статистические данные о численности и средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки за 2020 год размещены на официальном сайте Росстата 15.04.2020 (https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries ); - работы информационно-технологического сопровождения; - работы по проверке первичных статистических данных по выборочному обследованию сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан за январь-декабрь 2020 года; - работы по формированию и анализу обобщенного информационного фонда наблюдения для использования в расчетах при формировании официальной статистической информации о сельскохозяйственной деятельности хозяйств населения за 2020 год; - произведен расчет объемов выборочной совокупности на I и II полугодие 2021 года (дифференцировано по регионам). -работы за I квартал 2021 г. в части информационно-технологического сопровождения; - подведены итоги федеральных статистических наблюдений о производстве сельскохозяйственной продукции за 2020 год (опубликованы на официальном сайте Росстата (https://gks.ru/folder/11110/document/13277); - опубликованы бюллетени о состоянии сельского хозяйства (электронные версии) – дата последней публикации 28.05.2021 (https://gks.ru/folder/11110/document/13277). Территориальными органами Росстата завершено формирование выборочной совокупности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан на I полугодие 2021 года, проведены опросы по программе Выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан за I квартал 2021 года. В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договоры с временным персоналом на выполнение работ, связанных с проведением выборочных обследований рабочей силы в 2021 году. Утверждены и размещены на сайте zakupki.gov.ru конкурсные документации: - на выполнение НИР по разработке рекомендаций по представлению пользователям официальной статистической информации по показателям статистики труда, разработанным в соответствии с рекомендациями 20-й Международной конференции статистиков труда (извещение от 23.04.2021 № 0173100011921000032); - на выполнение НИР по разработке рекомендаций по совершенствованию формирования в субъектах Российской Федерации выборочных массивов объектов (счетных участков) и единиц наблюдения для проведения выборочного обследования рабочей силы в 2022 году (извещение от 23.04.2021 № 0173100011921000031); - на выполнение технологических работ по разработке и пробации технологии распространения на генеральную совокупность данных выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан (далее – ЛПХ), этап 2021 года (извещение от 27.04.2021 № 0173100011921000038). Заключены государственные контракты: - от 29.10.2020 № 130-ПЗ/242-АЛЬФАКОМ на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением Единой системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в части электронной версии анкеты выборочного обследования рабочей силы, и настройки ее функционирования для использования в 2021 году, этап 2020-2021 годов; - от 15.04.2021 № 27-ОЗ/242-2021/ГМЦ-1 на выполнение работ, связанных с обработкой данных и получением итогов федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки, а также с системным сопровождением программного комплекса для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы (ПК ОТКР) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2021 года (извещение от 04.03.2021 № 0173100011921000006). | 478655.6 |  | 108338 | 164582.8
9.6.1 | Мероприятие 9.6.1 Подготовка, проведение и обработка итогов выборочных обследований рабочей силы | X | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.03.2022 |  | Х | В январе – мае 2021 года проведены: - выборочное обследование рабочей силы. Итоги обследования за 2020 год размещены в статистическом бюллетене «Обследование рабочей силы» 25.03.2021, итоги за I квартал 2021 г. - 28.05.2021 (https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265); за апрель 2021 года размещены на официальном сайте Росстата в срочной публикации «Занятость и безработица в Российской Федерации» (http://www.gks.ru/bgd/free/B09_03/Main.htm ) и в других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные ФПСР; Выполнены работы за I квартал 2021 г. в части информационно-технологического сопровождения. Утверждены и размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсные документации на выполнение НИР: - по разработке рекомендаций по представлению пользователям официальной статистической информации по показателям статистики труда, разработанным в соответствии с рекомендациями 20-й Международной конференции статистиков труда (извещение от 23.04.2021 № 0173100011921000032); - по разработке рекомендаций по совершенствованию формирования в субъектах Российской Федерации выборочных массивов объектов (счетных участков) и единиц наблюдения для проведения выборочного обследования рабочей силы в 2022 году (извещение от 23.04.2021 № 0173100011921000031). Заключен государственный контракт от 29.10.2020 № 130-ПЗ/242-АЛЬФАКОМ на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением Единой системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в части электронной версии анкеты выборочного обследования рабочей силы и настройки ее функционирования для использования в 2021 году, этап 2020-2021 годов. Заключены 3 государственных контракта на поставку материальных запасов для проведения обследования рабочей силы в 2021 году. | 275961.4 |  | 95819.6 | 138494
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
| Контрольное событие 9.6.1.4. Опубликованы статистические данные, характеризующие удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников |  | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 2021-05-01 | 2021-03-25 |  | Х | Х | Х | Х | Х
9.6.2 | Мероприятие 9.6.2 Подготовка, проведение и обработка итогов статистических наблюдений за численностью и заработной платой работников по категориям в организациях социальной сферы и науки | X | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2022 |  | Х | В январе - мае 2021 года проводилось федеральное статистическое наблюдение численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки. Статистические данные о численности и средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки за 2020 год размещены на официальном сайте Росстата 15.04.2020, за январь-март 2021 года - 21.05.2021 (https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries ). Заключен государственный контракт от 15.04.2021 № 27-ОЗ/242-2021/ГМЦ-1 на выполнение работ, связанных с обработкой данных и получением итогов федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки, а также с системным сопровождением программного комплекса для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы (ПК ОТКР) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2021 года (извещение от 04.03.2021 № 0173100011921000006). | 13500 |  | 0 | 5500
9.6.3 | Мероприятие 9.6.3 Подготовка, проведение и обработка итогов выборочного наблюдения за деятельностью хозяйств населения | X | Шашлова Н.В., Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2022 |  | Х | Утверждены приказы Росстата: - от 20.02.2021 № 100 «Об организации работы лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан». - от 18.05.2021 № 269 «О внесении изменений в Методические указания по проведению выборочного федерального статистического наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, утвержденные приказом Росстата от 25 сентября 2019 г. № 552». В январе - мае 2021 года: - проведены работы по проверке первичных статистических данных по выборочному наблюдению за деятельностью хозяйств населения за январь-декабрь 2020 года; - проведены работы по формированию и анализу обобщенного информационного фонда наблюдения для использования в расчетах при формировании официальной статистической информации о сельскохозяйственной деятельности хозяйств населения за 2020 год; - осуществлен расчет объемов выборочной совокупности на I и II полугодие 2021 года (дифференцировано по регионам); - подведены итоги федеральных статистических наблюдений о производстве сельскохозяйственной продукции за 2020 год (опубликованы на официальном сайте Росстата (https://gks.ru/folder/11110/document/13277); - опубликованы бюллетени о состоянии сельского хозяйства (электронные версии) – дата последней публикации 28.05.2021 (https://gks.ru/folder/11110/document/13277). Территориальными органами Росстата завершено формирование выборочной совокупности ЛПХ на I полугодие 2021 года, проведены опросы по программе Выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан за I квартал 2021 года. Утверждена и размещена на на сайте zakupki.gov.ru конкурсная документация на выполнение технологических работ по разработке и пробации технологии распространения на генеральную совокупность данных выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, этап 2021 года (извещение от 27.04.2021 № 0173100011921000038). Доведены финансовые средства до территориальных органов Росстата на гражданско-правовые договоры, услуги транспорта и связи, проведение обучающих семинаров. | 189194.2 |  | 12518.4 | 20588.8
| Контрольное событие 9.6.3.2. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений о производстве сельскохозяйственной продукции |  | Шашлова Н.В., Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики | 2021-05-28 | 2021-05-28 |  | Х | Х | Х | Х | Х
9.7 | Основное мероприятие 9.7 Развитие системы государственной статистики | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | Плановые проектные документы (План закупок, План реализации и Бюджет Проекта на 2021 год, а также отчет о выполнении Плана закупок и Плана реализации за 2020 год) подготовлены, согласованы с Минфином России и Минэкономразвития России и 07.04.2021 утверждены руководителем Росстата. Осуществлялась текущая работа по проведению конкурсных процедур в соответствии с действующим Планом закупок Проекта. Завершена работа по контрактам: от 06.06.2019 № ST2/1/B.4.10 «Развитие программного обеспечения базы данных для итоговых показателей системы национальных счетов (ИАС СНС)»; от 16.08.2019 № ST2/1/B.14.4 («Развитие системы подготовки электронных экономических описаний ИВС Росстата»), от 25.03.2020 № ST2/1/B.4.11 («Развитие функциональных возможностей автоматизированной системы ведения генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения»), от 26.12.2019 № ST2/3/D.3.2.33 (обучение сотрудников Росстата по теме: «Повышение эффективности работы со статистическими данными в условиях внедрения современных информационных технологий»). Завершен 1-й этап контракта от 29.05.2020 № ST2/2/B.19а «Разработка концепции использования «Больших данных» (Big Data) в государственной статистике с учетом международных рекомендаций. Разработка методологических подходов к использованию «Больших данных» в отдельных отраслях статистики» (анализ информационных потребностей и задач в сфере статистики потребительских цен, статистики розничной торговли и туризма, статистики населения для решения с использованием данных из цифровых и административных источников). В рамках контракта от 22.07.2020 № ST2/2/C.1.15 («Разработка методов формирования показателей уровня бедности на основе статистического согла-сования итогов выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах и данных административного учета малоимущего населения») завершен 2 этап. В рамках контракта от 22.07.2020 № ST2/2/С.1.16 («Разработка методологических рекомендаций по статистической оценке доходов, расходов и сбережений домашних хозяйств в разрезе доходных групп и ее согласованию с показателями Системы национальных счетов 2008 года») завершен 1 этап . | 308151.2 |  | 213143.96 | 879127.16
9.7.2 | Мероприятие 9.7.2 Развитие современной структуры и технологии систем сбора, обработки и распространения данных | X | Соколов О.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления цифрового развития | 31.12.2021 |  | Х | Завершен 3-й (итоговый) этап контракта от 06.06.2019 ST2/1/B.4.10 «Развитие программного обеспечения базы данных для итоговых показателей системы национальных счетов (ИАС СНС)» (Подготовка персонала). Завершена работа по контракту от 25.03.2020 № ST2/1/B.4.11 («Развитие функциональных возможностей автоматизированной системы ведения генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения»): выполнена Фаза 4 (Очереди 1 и 2 в части подготовки персонала), Фазы 1 (Обследование объектов автоматизации, Проектирование новых возможностей Системы), Фазы 2 (Развитие Системы, Предварительные испытания), Фазы 3 (Опытная эксплуатация, Доработка по результатам Опытной эксплуатации, Приемочные испытания, Внедрение), Фазы 4 Очереди 3. Завершена работа по контракту от 16.08.2019 № ST2/1/B.14.4 («Развитие системы подготовки электронных экономических описаний ИВС Росстата»): выполнены 6-й и 7-й фазы - Опытная эксплуатация, Доработка по результатам Опытной эксплуатации, Приемочные испытания, Внедрение, Подготовка персонала (Очередь 2). Завершен 1-й этап контракта от 29.05.2020 № ST2/2/B.19а «Разработка концепции использования «Больших данных» (Big Data) в государственной статистике с учетом международных рекомендаций. Разработка методологических подходов к использованию «Больших данных» в отдельных отраслях статистики» (анализ информационных потребностей и задач в сфере статистики потребительских цен, статистики розничной торговли и туризма, статистики населения для решения с использованием данных из цифровых и административных источников). | 239600.9 |  | 163958.92 | 797633.94
9.7.3 | Мероприятие 9.7.3 Совершенствование социальной статистики | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | Завершен 2 этап контракта от 22.07.2020 № ST2/2/С.1.15 «Разработка методов формирования показателей уровня бедности на основе статистического согла-сования итогов выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах и данных административного учета малоимущего населения» (экспериментальные расчеты для показателей уровня и характеристик бедности на основе итогов ОДН и данных административного учета малоимущего населения использованием единого каталога идентификационных признаков). Завершен 1 этап контракта от 22.07.2020 № ST2/2/С.1.16 «Разработка методологических рекомендаций по статистической оценке доходов, расходов и сбережений домашних хозяйств в разрезе доходных групп и ее согласованию с показателями Системы национальных счетов 2008 года» (анализ имеющихся методологических рекомендаций международных организаций и зарубежного опыта оценки показателей доходов, расходов и сбережений домашних хозяйств в разрезе доходных групп, согласованных с показателями СНС-2008; анализ согласованности разрабатываемых официальной статистикой показателей доходов, расходов и сбережений населения с методологией СНС-2008). | 20331.3 |  | 14326.16 | 27306.3
9.7.4 | Мероприятие 9.7.4 Развитие кадрового потенциала | X | Оксенойт Г.К., начальник Управление статистики зарубежных стран и международных статистических проектов, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | В рамках контракта от 26.12.2019 № ST2/3/D.3.2.33 в соответствии с утвержденным графиком проведены курсы обучения сотрудников Росстата в рамках программы: «Повышение эффективности работы со статистическими данными в условиях внедрения современных информационных технологий». | 15173.5 |  | 18237.35 | 18237.35
9.7.5 | Мероприятие 9.7.5 Управление проектом «Развитие системы государственной статистики - 2» | X | Швакова Ю.А.Федеральная служба государственной статистики), Врио начальника Управления координации и развития статистического учета | 31.12.2021 |  | Х | Плановые проектные документы (План закупок, План реализации и Бюджет Проекта на 2021 год, а также отчет о выполнении Плана закупок и Плана реализации за 2020 год) подготовлены и согласованы с Минфином России и Минэкономразвития России (письма от 29.12.2020 № ПМ-01-7/1181-ПМ, от 04.02.2021 № СЕ-01-7/99-ПМ). Осуществлялась текущая работа по проведению конкурсных процедур в соответствии с действующим Планом закупок Проекта. В соответствии с приказом Минэкономразвития России и Минфина России от 26.09.2014 № 614/105н подготовлен ежегодный отчет о ходе реализации проекта «Развитие системы государственной статистики – 2» (заем МБРР № 4867 – RU) по состоянию на 01.01.2021 и направлен в Минфин России (письмо от 04.02.2021 № СЕ - 01 7/317-МВ) и в Минэкномразвития России (письмо от 04.02.2021 № СЕ-01-7/100-ПМ). | 33045.5 |  | 16611.53 | 35949.57
| Контрольное событие 9.7.5.1. Подготовлен отчет по мониторингу эффективности реализации проекта |  | Швакова Ю.А.Федеральная служба государственной статистики), Врио начальника Управления координации и развития статистического учета | 2021-05-21 | 2021-05-21 |  | Х | Х | Х | Х | Х
9.Р3 | Основное мероприятие 9.Р3 Федеральный проект "Старшее поколение" | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2024 |  | Х | Приказом Росстата от 20.05.2021 № 271 утвержден Календарный план по подготовке, проведению и обработке итогов Выборочного федрального статистического наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году. Подготовлены и находятся в стадии согласования проекты приказов об утверждении основных методологических и организационных положений Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения и плана размещения выборочной совокупности домохозяйств для проведения Выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году; об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению Выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году. В соответствии с государственным контрактом от 18.11.2020 № 159-НР-СЗН/НИИ по разработке рекомендаций по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 – 2022 гг. (этап 2020 года) разработаны рекомендации по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 – 2022 гг. (этап 2020 года). По результатам 1 этапа сформирована выборочная совокупность домохозяйств, подлежащих опросу по программе наблюдения в 2021 году. Письмом от 12.02.2021 № 08-08-3/728-ТО в территориальные органы Росстата направлен на рассмотрение и согласование перечень попавших в выборку счетных участков (населенных пунктов) и жилых помещений, расположенных в жилых строениях, входящих в состав счетного участка. Сформирована окончательная выборочная совокупность домохозяйств по субъектам Российской Федерации с учетом предложений территориальных органов Росстата по замене счетных участков по результатам проверки счетных участков на предмет достижимости. Разработаны и утверждены Технические задания: - на выполнение НИР по разработке рекомендаций по распространению итогов выборочного наблюдения состояния здоровья населения; - на выполнение работ, связанных с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочного статистического наблюдения состояния здоровья населения, этап 2021 года и подготовлено на его основе обоснование начальной максимальной цены работ. | 163139.6 |  | 1904.7 | 44608.6
9.Р3.1 | Мероприятие 9.Р3.1 Организация и проведение выборочного наблюдения состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни | X | Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2022 |  | Х | Подготовлены и находятся в стадии согласования проекты приказов об утверждении основных методологических и организационных положений Выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения и плана размещения выборочной совокупности домохозяйств для проведения Выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году; об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению Выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 году. В соответствии с Государственным контрактом от 18.11.2020 № 159-НР-СЗН/НИИ по разработке рекомендаций по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 – 2022 гг. (этап 2020 года) разработаны рекомендации по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 – 2022 гг. (этап 2020 года). По результатам 1 этапа сформирована выборочная совокупность домохозяйств, подлежащих опросу по программе наблюдения в 2021 году. Письмом от 12.02.2021 № 08-08-3/728-ТО в территориальные органы Росстата направлен на рассмотрение и согласование перечень попавших в выборку счетных участков (населенных пунктов) и жилых помещений, расположенных в жилых строениях, входящих в состав счетного участка. Сформирована окончательная выборочная совокупность домохозяйств по субъектам Российской Федерации с учетом предложений территориальных органов Росстата по замене счетных участков по результатам проверки счетных участков на предмет достижимости. Разработаны и утверждены технические задания: - на выполнение НИР по разработке рекомендаций по распространению итогов выборочного наблюдения состояния здоровья населения; - на выполнение работ, связанных с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочного статистического наблюдения состояния здоровья населения, этап 2021 года и подготовлено на его основе обоснование начальной максимальной цены работ. Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказания услуг связи на заключение гражданско-правовых договоров с временным персоналом, оператор формального и логического контроля, на выполнение работ, связанных с проведением выборочного наблюдения состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни в августе-октябре 2021 года. | 163139.6 |  | 1904.7 | 44608.6