## Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика. Отчетный период I квартал 2021 г.
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Подпрограмма 9. Официальная статистика
| X | X | Х | Х | Х | Х | Х | 32447244 |  | 1384280 | 4141231.18
9.1 | Основное мероприятие 9.1 Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2024 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 198 работ. Принято 2 акта Правительства Российской Федерации по внесению изменений в Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р (далее – ФПСР). Подготовлен 17.02.2021 и представлен руководителю Росстата отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата за 2020 год, утвержденного приказом Росстата от 14.02.2020 № 69 (с изм. и доп.). В рамках раздела I Плана научно-исследовательских работ Федеральной службы государственной статистики на 2021-2023 гг., утвержденного приказом Росстата от 16.02.2021 № 91, в 2021 году за счет средств текущего финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) предусмотрено к выполнению научными организациями на контрактной основе 12 научно-исследовательских работ (далее – НИР). В соответствии с Государственным контрактом от 03.07.2020 № 67-НР-2020-2021/ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ-1 осуществляется выполнение НИР по разработке рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой базы деятельности и учета групп предприятий на основе результатов комплексного исследования зарубежной и российской законодательной практики, а также анализу их деятельности с использованием консолидированной финансовой отчетности (этап 2021 года, этап 2022 года). В соответствии с заключенными государственными контрактами осуществляются работы по сопровождению информационно-вычислительной системы Росстата (далее – ИВС Росстата), обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2021 год, оказываются услуги по обеспечению связью центрального аппарата и территориальных органов государственной статистики: - от 23.12.2020 № 186-ПП/242-202/ГМЦ-5 на проведение работ по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2021 год (извещение от 23.12.2020 № 0173100011920000164); - от 13.01.2021 № 197-ИКТ/242-МегаФон на выполнение работ по обеспечению беспроводной связью информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 11.12.2020 № 0173100011920000176); - от 18.01.2021 № 196-ИКТ/242-Телестар-Ком на оказание услуг по предоставлению цифровых каналов и Интернета для функционирования информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 11.12.2020 № 0173100011920000175); - от 03.02.2021 № 6-ПРР/242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы нормативно справочной информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 16.12.2020 № 0173100011920000183); - от 04.02.2021 № 3-ПРР/242-2021/КРОК Регион-1 на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы подготовки электронных экономических описаний информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 15.12.2020 № 0173100011920000179); - от 04.02.2021 № 5-ПРР/242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению единой системы сбора и обработки статистической информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в части электронного сбора данных (извещение от 16.12.2020 № 0173100011920000182); - от 10.02.2021 № 7-ПРР/242-Ланит на оказание услуг по системному сопровождению аппаратно программного комплекса регистрации цен и тарифов на товары и услуги (АПК РЦ), интегрированного с модернизированной единой системой сбора и обработки статистической информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 09.12.2020 № 0173100011920000174); - от 10.02.2021 № 9-ПРР/242-ОНЛАНТА на оказание услуг по системному сопровождению системы виртуализации и мониторинга информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 14.12.2020 № 0173100011920000177); - от 03.02.2021 № 4-ПРР/242-КРОКИН на оказание услуг по системному сопровождению централизованной системы обработки данных информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 15.12.2020 № 0173100011920000181); - от 03.02.2021 № 2-ПРР/242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы единого хранилища данных и подсистемы многомерного анализа данных информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 15.12.2020 № 0173100011920000180); - от 10.02.2021 № 11-ПРР/242-ОНЛАНТА на оказание услуг по системному сопровождению единой ведомственной мультисервисной сети информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 14.12.2020 №0173100011920000178); - от 10.02.2021 № 12-ПРР/242-СмартмедиаЛаб на оказание услуг по системному сопровождению генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 28.12.2020 № 0173100011920000185). В территориальных органах Росстата заключаются государственные контракты на оказание услуг связи, на поставку расходных материалов и запасных частей для автоматизированных рабочих мест. Восстановлены бюджетные средства на 2021 год на сумму остатка на начало 2021 года неиспользованных бюджетных ассигнований (лимиты бюджетных обязательств), подлежащих оплате в 2020 году на оплату заключенных государственных контрактов: - от 05.08.2020 № 83-ТС/242-ЛАНИТ-Интеграция на поставку комплектов серверного и телекоммуникационного оборудования для регионального уровня информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), очередь 1; - от 05.08.2020 № 84-ТС/242-ЛАНИТ-Интеграция на поставку комплектов серверного и телекоммуникационного оборудования для регионального уровня информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), очередь 2. | 12532738.3 |  | 1229183.7 | 1877134.7
9.1.1 | Мероприятие 9.1.1 Организация федеральных статистических наблюдений в соответствии с Производственным планом Росстата в целях формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации (исключая переписи и специализированные статистические обследования) | X | Воробьева Н.В., Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2022 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 198 работ. | 10923965 |  | 1226786.1 | 509361.4
9.1.2 | Мероприятие 9.1.2 Организация мероприятий по выполнению научно-исследовательских работ в целях совершенствования официальной статистической методологии | X | Клочкова Е.Н., Начальник Аналитического управления, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2022 |  | Х | Подготовлен 17.02.2021 и представлен руководителю Росстата отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата за 2020 год, утвержденного приказом Росстата от 14.02.2020 № 69 (с изм. и доп.). В рамках раздела I Плана научно-исследовательских работ Федеральной службы государственной статистики на 2021-2023 гг., утвержденного приказом Росстата от 16.02.2021 № 91, в 2021 году за счет средств текущего финансирования НИОКР предусмотрено к выполнению научными организациями на контрактной основе 12 НИР. В соответствии с Государственным контрактом от 03.07.2020 № 67-НР-2020-2021/ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ-1 осуществляется выполнение НИР по разработке рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой базы деятельности и учета групп предприятий на основе результатов комплексного исследования зарубежной и российской законодательной практики, а также анализу их деятельности с использованием консолидированной финансовой отчетности (этап 2021 года, этап 2022 года). | 30814.6 |  | 0 | 4333.3
9.1.2.2 | Контрольное событие 9.1.2.2 Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата на 2020 год |  | Клочкова Е.Н., Начальник Аналитического управления, Федеральная служба государственной статистики | 2021-02-19 | 2021-02-17 |  | X | X | X | X | X
9.1.3 | Мероприятие 9.1.3 Организация работы по сбору, обработке и распространению официальной статистической информации | X | Остапенко Г.А., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2022 |  | Х | В соответствии с заключенными государственными контрактами осуществляются работы по сопровождению ИВС Росстата, обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2021 год, оказываются услуги по обеспечению связью центрального аппарата и территориальных органов государственной статистики: - от 23.12.2020 № 186-ПП/242-202/ГМЦ-5 на проведение работ по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2021 год (извещение от 23.12.2020 № 0173100011920000164); - от 13.01.2021 № 197-ИКТ/242-МегаФон на выполнение работ по обеспечению беспроводной связью информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 11.12.2020 № 0173100011920000176 ); - от 18.01.2021 № 196-ИКТ/242-Телестар-Ком на оказание услуг по предоставлению цифровых каналов и Интернета для функционирования информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 11.12.2020 № 0173100011920000175); - от 03.02.2021 № 6-ПРР/242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы нормативно справочной информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 16.12.2020 № 0173100011920000183); - от 04.02.2021 № 3-ПРР/242-2021/КРОК Регион-1 на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы подготовки электронных экономических описаний информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 15.12.2020 № 0173100011920000179); - от 04.02.2021 № 5-ПРР/242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению единой системы сбора и обработки статистической информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в части электронного сбора данных (извещение от 16.12.2020 № 0173100011920000182); - от 10.02.2021 № 7-ПРР/242-Ланит на оказание услуг по системному сопровождению аппаратно программного комплекса регистрации цен и тарифов на товары и услуги (АПК РЦ), интегрированного с модернизированной единой системой сбора и обработки статистической информации информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 09.12.2020 № 0173100011920000174); - от 10.02.2021 № 9-ПРР/242-ОНЛАНТА на оказание услуг по системному сопровождению системы виртуализации и мониторинга информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 14.12.2020 № 0173100011920000177); - от 03.02.2021 № 4-ПРР/242-КРОКИН на оказание услуг по системному сопровождению централизованной системы обработки данных информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 15.12.2020 № 0173100011920000181); - от 03.02.2021 № 2-ПРР/242-КРОК Регион на оказание услуг по системному сопровождению подсистемы единого хранилища данных и подсистемы многомерного анализа данных информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 15.12.2020 № 0173100011920000180); - от 10.02.2021 № 11-ПРР/242-ОНЛАНТА на оказание услуг по системному сопровождению единой ведомственной мультисервисной сети информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 14.12.2020 №0173100011920000178); - от 10.02.2021 № 12-ПРР/242-СмартмедиаЛаб на оказание услуг по системному сопровождению генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (извещение от 28.12.2020 № 0173100011920000185). В территориальных органах Росстата заключаются государственные контракты на оказание услуг связи, на поставку расходных материалов и запасных частей для автоматизированных рабочих мест. Восстановлены бюджетные средства на 2021 год на сумму остатка на начало 2021 года неиспользованных бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), подлежащих оплате в 2020 году на оплату заключенных государственных контрактов: - от 05.08.2020 № 83-ТС/242-ЛАНИТ-Интеграция на поставку комплектов серверного и телекоммуникационного оборудования для регионального уровня информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), очередь 1; - от 05.08.2020 № 84-ТС/242-ЛАНИТ-Интеграция на поставку комплектов серверного и телекоммуникационного оборудования для регионального уровня информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), очередь 2. | 1577958.7 |  | 2397.6 | 1363440
9.2 | Основное мероприятие 9.2 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей) | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2024 |  | Х | Утвержден приказом Росстата от 29.01.2021 № 51 сводный организационный план проведения Всероссийской переписи населения 2020 года по субъектам Российской Федерации. Направлены письма Росстата в Минэкономразвития России: - от 08.02.2021 № ПС-08-2/108-ПМ о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка подведения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года» (на вх.письмо Минэкономразвития России от 03.02.2021 № 2816-ВФ/Д31и); - от 11.02.2021 № ПС-17-3/137-ПМ о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года» (на вх. письмо Минэкономразвития России от 02.02.2021 № 2681-ВФ/ДЗ1и); - от 25.02.2021 № ПС-08-1/199-ПМ о согласовании проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в состав Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 № 2961-р (на вх. письмо Минэкономразвития России от 20.02.2021 № 5169-СГ/Д31и). Разработан проект технического задания на выполнение НИР по теме: «Исследование инновационных подходов к освоению современных средств сбора данных на мобильных устройствах с отечественной операционной системой массовыми категориями лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении при Всероссийской переписи населения 2020 года (включая экспериментальные разработки)». Восстановлены бюджетные средства на 2021 год на сумму остатка на начало 2021 года неиспользованных бюджетных ассигнований (лимиты бюджетных обязательств), подлежащих оплате в 2020 году на оплату заключенного государственного контракта от 08.06.2020 № б/н на приведение автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области защиты информации (140 611,6 тыс. рублей). | 14388409.2 |  | 63850 | 831408.4
9.2.1 | Мероприятие 9.2.1 Организация и проведение методологических разработок Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | Направлено письмо Росстата в Минэкономразвития России от 25.02.2021 № ПС-08-1/199-ПМ о согласовании проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в состав Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 № 2961-р (вх.письмо Минэкономразвития России от 20.02.2021 г. № 5169-СГ/Д31и). Разработан проект технического задания на выполнение НИР по теме: «Исследование инновационных подходов к освоению современных средств сбора данных на мобильных устройствах с отечественной операционной системой массовыми категориями лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении при Всероссийской переписи населения 2020 года (включая экспериментальные разработки)». | 13500 |  | 0 | 0
9.2.2 | Мероприятие 9.2.2 Организационные мероприятия по подготовке, проведению и формированию итогов Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Бранов А.А., Начальник Управления делами, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2022 |  | Х | Утвержден приказом Росстата от 29.01.2021 № 51 сводный организационный план проведения Всероссийской переписи населения 2020 года по субъектам Российской Федерации. Направлены письма Росстата в Минэкономразвития России: - от 08.02.2021 № ПС-08-2/108-ПМ о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка подведения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года» (вх.письмо Минэкономразвития России от 03.02.2021 № 2816-ВФ/Д31и); - от 11.02.2021 № ПС-17-3/137-ПМ о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года» (вх.письмо Минэкономразвития России от 02.02.2021 № 2681-ВФ/ДЗ1и). Доведены бюджетные ассигнования в территориальные органы Росстата для заключения контрактов с физическими лицами для организации проведения мероприятия, а также оплату договоров на поставку товаров, оказания услуг в целях проведения мерооприятия и на коммандировочные расходы в рамках приказа Росстата от 22.12.2020 № 835 «Об Организационном плане работы с территориальными органами Федеральной службы государственной статистики на 2021 год» (с изменениями) (далее – приказ Росстата № 835). В ЦА Росстата ведутся работы по разработке технических заданий для заключения контрактов на поставку материальных запасов, бумаги и др. | 13157895.7 |  | 60140.6 | 646602.6
9.2.3 | Мероприятие 9.2.3 Развитие и информационно-технологическое сопровождение автоматизированной системы Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата для обеспечения обработки материалов Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Остапенко Г.А., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2022 |  | Х | Восстановлены бюджетные средства на 2021 год на сумму остатка на начало 2021 года неиспользованных бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), подлежащих оплате в 2020 году на оплату заключенного государственного контракта от 08.06.2020 № б/н на приведение автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области защиты информации (140 611,6 тыс. рублей). Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказания услуг связи. | 758474.1 |  | 154 | 145802.3
9.2.4 | Мероприятие 9.2.4 Обработка материалов Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Остапенко Г.А., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2022 |  | Х | В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договоры с временным персоналом (администраторы локальной вычислиительной сети, специалист средств вычислительной техники) на выполнение работ, связанных с подготовкой к Всероссийской переписи населения 2020 года. | 458539.4 |  | 3555.4 | 39003.5
9.3 | Основное мероприятие 9.3 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей) | X | Федеральная служба государственной статистики | 2024-12-31 |  | Х | Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 10.02.2021 № АБ-П13-1513 в Минэкономразвития России представлены предложения связанные с переносом сроков проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года (письмо от 24.02.2021 № КЛ-12-4/190-ПМ). Утверждено техническое задание на выполнение НИР по теме: «Разработка рекомендаций по формированию официальной статистической информации на основе итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года». Заключен государственный контракт от 19.10.2020 № 122-ВСХП/242-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов сельскохозяйственной микропереписи, этап 2020-2021 годов. | 3841793.1 |  | 4050.8 | 318366.1
9.3.1 | Мероприятие 9.3.1 Проведение методологических разработок по организации и проведению всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей) | X | Шашлова Н.В., Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2022 |  | Х | Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 10.02.2021 № АБ-П13-1513 в Минэкономразвития России представлены предложения связанные с переносом сроков проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года (письмо от 24.02.2021 № КЛ-12-4/190-ПМ). Утверждено техническое задание на выполнение НИР по теме: «Разработка рекомендаций по формированию официальной статистической информации на основе итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года». | 7560 |  | 0 | 0
9.3.2 | Мероприятие 9.3.2 Развитие и информационно-технологическое сопровождение автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей) | X | Остапенко Г.А., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2022 |  | Х | Заключен государственный контракт от 19.10.2020 № 122-ВСХП/242-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) ИВС Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов сельскохозяйственной микропереписи, этап 2020-2021 годов. | 196665.7 |  | 4.3 | 176508.6
9.3.3 | Мероприятие 9.3.3 Обработка материалов и получение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей) | X | Остапенко Г.А., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2022 |  | Х | Заключен государственный контракт от 19.10.2020 № 122-ВСХП/242-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов сельскохозяйственной микропереписи, этап 2020-2021 годов. | 78412.5 |  | 0 | 38996
9.3.4 | Мероприятие 9.3.4 Организационные мероприятия по подготовке к проведению и подведению итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей) | X | Бранов А.А., Начальник Управления делами, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2022 |  | Х | Доведены бюджетные ассигнования в териториальные органы Росстата для заключения контрактов с физическими лицами. Ведутся работы по разработке технических заданий для заключения контрактов. Заключение контрактов планируется на II - III квартал 2021 года. | 3559154.9 |  | 4046.5 | 102861.5
9.4 | Основное мероприятие 9.4 Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2024 |  | Х | Ведутся работы по разработке технического задания на выполнение работ, связанных с развитием специализированного программного обеспечения для проведения федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг), этап 2021 года. Заключен государственный контракт от 30.09.2020 № 119-МСП/242-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (АС МиСП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2020-2021 годов. Подготовлена к размещению на сайте zakupki.gov.ru конкурсная документация на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 – 2022 гг., а также с системным сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (АС МиСП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2022 году. | 110176.3 |  | 15.4 | 4508.4
9.4.1 | Мероприятие 9.4.1. Развитие автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" (АС ТЗВ) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата | X | Федеральная служба государственной статистики | 2022-12-31 |  | X | Ведутся работы по разработке технического задания на выполнение работ, связанных с развитием специализированного программного обеспечения для проведения федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг), этап 2021 года. | 50625 |  | 0 | 0
9.4.2 | Мероприятие 9.4.2 Организационные мероприятия по подготовке и проведению федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" | X | Бранов А.А., Начальник Управления делами, Федеральная служба государственной статистики | 2022-12-31 |  | Х | Ведутся работы по разработке технических заданий для заключения контрактов в рамках проведения мероприятий. Заключение контрактов планируется на II - III квартал 2021 года. | 15747.4 |  | 15.4 | 15.4
9.4.3 | Мероприятие 9.4.3 Выполнение научно-исследовательских работ для проведения федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2021 год | X | Устинова Н.Е., Начальник Управления статистики затрат и выпуска, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2022 |  | Х | Выполнение научно-исследовательских работ в 2021 году для проведения федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2021 год не планируется. Бюджетные ассигнования в размере 38 625 тыс. руб. были распределены следующим образом: 1. 21 625 тыс. руб. (КБК 157 01 12 15904 92020 241) направлены на «Развитие автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» (АС ТЗВ) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата» (КБК 157 01 13 15904 92020 246) в том числе: - 15 000 тыс.руб. в соответствии с письмом Росстата в Минфин России от 14.10.2020 № СО-14-3/2989-МВ; - 6 625 тыс.руб. в соответствии с предложением по перераспределению предельных базовых бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств федерального бюджета по сравнению с доведенными базовыми бюджетными ассигнованиями на 2021-2023 годы на реализацию государственных программ Российской Федерации (на осуществление непрограммных направлений деятельности) от 27.07.2020. 2. 17 000 тыс.руб. возвращены в федеральный бюджет в связи сокращению расходов, в соответствии с предложением Росстата по корректировке распределения базовых бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы. | 0 |  | 0 | 0
9.4.4 | Мероприятие 9.4.4 Организационные мероприятия для подготовки, проведения и подведения итогов федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год | X | Шустова Е.А., Начальник Управления статистики предприятий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2022 |  | Х | Размещены на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Росстата) и в системе вэб-сбора XML-шаблоны форм сплошного наблюдения малого предпринимательства № МП-сп и № 1-предприниматель (https://rosstat.gov.ru/; https://websbor.gks.ru/online/). Актуализированы и утверждены окончательные каталоги по формам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – сплошное наблюдение МСП). Утверждено техническое задание на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов сплошного наблюдения МСП в 2021-2022 гг., а также системным сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения МСП ИВС Росстата (АС МиСП ИВС Росстата) в 2022 году (от 03.02.2021 № СЕ-03-1/1753-ВД). Разработан и направлен в территориальные органы Росстата сетевой график выполнения работ в 2021-2022 гг. по сплошному наблюдению МСП. Проведена предварительная работа по подготовке к размещению в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) форм сплошного наблюдения МСП №1-предприниматель и №МП-сп для предоставления респондентами – субъектам малого предпринимательства возможности отчитаться на данном ресурсе. | 9447.8 |  | 0 | 0
9.4.5 | Мероприятие 9.4.5 Развитие автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (МиСП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата | X | Остапенко Г.А., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2022 |  | Х | Заключен государственный контракт от 30.09.2020 № 119-МСП/242-КРОК Регион на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения МСП (АС МиСП ИВС Росстата) в 2020-2021 годах. Подготовлена к размещению на сайте zakupki.gov.ru конкурсная документация на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов сплошного наблюдения МСП в 2021 – 2022 гг., а также с системным сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения МСП (АС МиСП ИВС Росстата) в 2022 году. | 6000 |  | 0 | 4493
9.4.6 | Мероприятие 9.4.6 Обработка материалов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Остапенко Г.А., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2022 |  | Х | Подготовлена к размещению на сайте zakupki.gov.ru конкурсная документация на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов сплошного наблюдения МСП в 2021 – 2022 гг., а также с системным сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения МСП (АС МиСП ИВС Росстата) в 2022 году. | 28356.1 |  | 0 | 0
9.5 | Основное мероприятие 9.5 Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2024 |  | Х | Утверждены приказы Росстата: - от 05.02.2021 № 71 «Об организации работы лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения». В рамках указанного приказа утверждены численность и распределение лиц, сроки их привлечения в территориальных органах Росстата; - от 11.02.2021 № 81 «Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, на 2021 год»; - от 26.02.2021 № 108 «Анкета выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование». В январе-феврале 2021 года: - завершен опрос по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года с охватом 60 тыс. домохозяйств; - завершен опрос по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года с охватом 10 тыс. домашних хозяйств по целевой группе «семьи с детьми»; - проводятся работы по вводу и формально-логическому контролю первичных статистических данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года; - сформирован обобщенный информационный фонд с данными по субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года; -проводятся работы по подготовке итогов комплексного наблюдения условий жизни населения для опубликования на официальном сайте Росстата; - проводятся работы по подготовке итогов выборочного обследования целевой группы «старшее поколение» в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения для опубликования на официальном сайте Росстата. Восстановлены бюджетные средства на 2021 год на сумму остатка на начало 2021 года неиспользованных бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), подлежащих оплате в 2020 году на оплату заключенного государственного контракта от 24.03.2020 №14-СДП/242-2020/КРОК Регион-2 на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2020 году. Подготовлена к размещению на сайте zakupki.gov.ru конкурсная документация на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, а также с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году. Ведутся работы по разработке технического задания на выполнение работ, связанных с системным сопровождением программного комплекса для подготовки и проведения автоматизированной обработки материалов, получения итогов Выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования (ПК ВТР) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), в период проведения выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования (этап 2021 года). | 625320.3 |  | 31833.6 | 137288.3
9.5.1 | Мероприятие 9.5.1 Организация и проведение выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2022 |  | Х | Утвержден приказ Росстата от 05.02.2021 № 71 «Об организации работы лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения». В рамках указанного приказа утверждены численность и распределение лиц, сроки их привлечения в территориальных органах Росстата. Подготовлена к размещению на сайте zakupki.gov.ru конкурсная документация на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, а также с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году. | 120243.4 |  | 0 | 34515.2
9.5.2 | Мероприятие 9.5.2 Организация и проведение выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах | X | Фролова Е.Б. , Начальник Управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2022 |  | Х | В январе-феврале 2021 года: - завершен опрос по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года с охватом 60 тыс. домохозяйств; - проводятся работы по вводу и формально-логическому контролю первичных статистических данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года; - сформирован обобщенный информационный фонд с данными по субъектам Российской Федерации по итогам Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года. Подготовлена к размещению на сайте zakupki.gov.ru конкурсная документация на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, а также с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году. Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказания услуг связи. В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договоры с временным персоналом (оператор формального и логического контроля, оператор ввода статистической информации) на выполнение работ, связанных с проведением выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в феврале-марте 2021 года. | 211842.6 |  | 329.8 | 64233
9.5.3 | Мероприятие 9.5.3 Организация и проведение комплексного наблюдения условий жизни населения | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2022 |  | Х | В январе-феврале 2021 года проводятся работы по подготовке итогов комплексного наблюдения условий жизни населения для опубликования на официальном сайте Росстата. Восстановлены бюджетные средства на 2021 год на сумму остатка на начало 2021 года неиспользованных бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), подлежащих оплате в 2020 году на оплату заключенного государственного контракта от 24.03.2020 № 14-СДП/242-2020/КРОК Регион-2 на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2020 году. Подготовлена к размещению на сайте zakupki.gov.ru конкурсная документация на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, а также с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в 2021 году. Доведены бюджетные ассигнования в территориальные органы Росстата для заключения контрактов с физическими лицами, а также оплату договоров на поставку товаров, оказания услуг в целях проведения мероприятия и на коммандировочные расходы в рамках приказа Росстата № 835. | 36623.4 |  | 11806.9 | 1676.2
9.5.6 | Мероприятие 9.5.6 Организация и проведение статистического наблюдения за деятельностью организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей | X | Дудорова О.Ю., Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций, Федеральная служба государственной статистики | 30.04.2022 |  | Х | Доведены средства в территориальные органы Росстата для заключения контрактов с физическими лицами для выполнения в период с 08.01.2021 по 28.02.2021 работ по уточнению списков респондентов федерального статистического наблюдения, проверке информационного массива первичных данных по запросам федерального уровня, предусмотренных Положением по организации и проведению Росстатом федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием детей, утвержденным приказом Росстата от 11.01.2020 № 779. | 1647.7 |  | 1596 | 0
9.5.7 | Мероприятие 9.5.7 Организация и проведение выборочного наблюдеия трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование | X | Зайнуллина З.Ж, Начальник Управления статистики труда | 2021-12-31 |  | Х | Утверждены приказы Росстата: - от 11.02.2021 № 81 «Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, на 2021 год»; - от 26.02.2021 № 108 «Анкета выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование». Ведутся работы по разработке технического задания на выполнение работ, связанных с системным сопровождением программного комплекса для подготовки и проведения автоматизированной обработки материалов, получения итогов Выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования (ПК ВТР) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), в период проведения выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования, 2021 год. | 212457.1 |  | 18100.9 | 36863.9
9.5.9 | Мероприятие 9.5.9 Формирование статистических показателей для Федеральных проектов «Содействие занятости женщин – создание дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение» Национального проекта «Демография» | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2022 |  | Х | В январе-феврале 2021 года: - проводятся работы по подготовке итогов выборочного обследования целевой группы «старшее поколение» в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения для опубликования на официальном сайте Росстата; - завершен опрос по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года с охватом 10 тыс. домашних хозяйств по целевой группе «семьи с детьми». | 42506.1 |  | 0 | 0
9.6 | Основное мероприятие 9.6 Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2024 |  | Х | В январе - феврале 2021 года: - проводилось выборочное обследование домашних хозяйств по вопросам занятости и безработицы (обследование рабочей силы). Итоги обследования за январь 2021 года размещены на официальном сайте Росстата в срочной публикации «Занятость и безработица в Российской Федерации» (http://www.gks.ru/bgd/free/B09_03/Main.htm) и в других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные ФПСР. - проводились работы по проверке первичных статистических данных по выборочному обследованию сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан за январь-декабрь 2020 года; - проводились работы по формированию и анализу обобщенного информационного фонда наблюдения для использования в расчетах при формировании официальной статистической информации о сельскохозяйственной деятельности хозяйств населения за 2020 год; - произведен расчет объемов выборочной совокупности на I и II полугодие 2021 года (дифференцировано по регионам). В феврале 2021 года территориальные органы Росстата приступили к формированию выборочной совокупности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан (далее – ЛПХ) на I полугодие 2021 года. В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договоры с временным персоналом на выполнение работ, связанных с проведением выборочных обследований рабочей силы в 2021 году. Заключен государственный контракт от 29.10.2020 № 130-ПЗ/242-АЛЬФАКОМ на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением Единой системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в части электронной версии анкеты выборочного обследования рабочей силы, и настройки ее функционирования для использования в 2021 году, этап 2020-2021 годов. Подготовлена к размещению на сайте zakupki .gov.ru конкурсная документация на выполнение работ, связанных с обработкой данных и получением итогов федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки, а также с системным сопровождением программного комплекса для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы (ПК ОТКР) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2021 года. | 478655.6 |  | 18184.9 | 50641.5
9.6.1 | Мероприятие 9.6.1 Подготовка, проведение и обработка итогов выборочных обследований рабочей силы | X | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.03.2022 |  | Х | В январе - феврале 2021 года проводилось выборочное обследование домашних хозяйств по вопросам занятости и безработицы (обследование рабочей силы). Итоги обследования за январь 2021 года размещены на официальном сайте Росстата в срочной публикации «Занятость и безработица в Российской Федерации» (http://www.gks.ru/bgd/free/B09_03/Main.htm) и в других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные ФПСР. В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договоры с временным персоналом на выполнение работ, связанных с проведением выборочных обследований рабочей силы в 2021 году. Заключен государственный контракт от 29.10.2020 № 130-ПЗ/242-АЛЬФАКОМ на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением Единой системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) в части электронной версии анкеты выборочного обследования рабочей силы и настройки ее функционирования для использования в 2021 году, этап 2020-2021 годов. | 277287.8 |  | 18184.9 | 30052.7
9.6.2 | Мероприятие 9.6.2 Подготовка, проведение и обработка итогов статистических наблюдений за численностью и заработной платой работников по категориям в организациях социальной сферы и науки | X | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2022 |  | Х | Подготовлена к размещению на сайте zakupki.gov.ru конкурсная документация на выполнение работ, связанных с обработкой данных и получением итогов федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки, а также с системным сопровождением программного комплекса для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы (ПК ОТКР) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2021 года. | 10861.6 |  | 0 | 0
9.6.3 | Мероприятие 9.6.3 Подготовка, проведение и обработка итогов выборочного наблюдения за деятельностью хозяйств населения | X | Шашлова Н.В., Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2022 |  | Х | Утвержден приказ Росстата от 20.02.2021 № 100 «Об организации работы лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан». В январе - феврале 2021 года проведены: - работы по проверке первичных статистических данных по выборочному наблюдению за деятельностью хозяйств населения за январь-декабрь 2020 года; - работы по формированию и анализу обобщенного информационного фонда наблюдения для использования в расчетах при формировании официальной статистической информации о сельскохозяйственной деятельности хозяйств населения за 2020 год; - расчет объемов выборочной совокупности на I и II полугодие 2021 года (дифференцировано по регионам). В феврале 2021 года территориальные органы Росстата приступили к формированию выборочной совокупности ЛПХ на I полугодие 2021 года. Доведены финансовые средства до территориальных органов Росстата на гражданско-правовые договоры, услуги транспорта и связи, проведение обучающих семинаров. | 190506.2 |  | 0 | 20588.8
9.7 | Основное мероприятие 9.7 Развитие системы государственной статистики | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | Плановые проектные документы (План закупок, План реализации и Бюджет Проекта на 2021 год, а также отчет о выполнении Плана закупок и Плана реализации за 2020 год) подготовлены и согласованы с Минэкономразвития России. Осуществлялась текущая работа по проведению конкурсных процедур в соответствии с действующим Планом закупок Проекта. Завершен 3-й (заключительный) этап контракта от 06.06.2019 № ST2/1/B.4.10 «Развитие программного обеспечения базы данных для итоговых показателей системы национальных счетов (ИАС СНС)» (Подготовка персонала). Завершен 1-й этап контракта от 29.05.2020 № ST2/2/B.19а «Разработка концепции использования «Больших данных» (Big Data) в государственной статистике с учетом международных рекомендаций. Разработка методологических подходов к использованию «Больших данных» в отдельных отраслях статистики» (анализ информационных потребностей и задач в сфере статистики потребительских цен, статистики розничной торговли и туризма, статистики населения для решения с использованием данных из цифровых и административных источников). Завершен 1 этап контракта от 22.07.2020 № ST2/2/С.1.16 «Разработка методологических рекомендаций по статистической оценке доходов, расходов и сбережений домашних хозяйств в разрезе доходных групп и ее согласованию с показателями Системы национальных счетов 2008 года» (анализ имеющихся методологических рекомендаций международных организаций и зарубежного опыта оценки показателей доходов, расходов и сбережений домашних хозяйств в разрезе доходных групп, согласованных с показателями СНС-2008; анализ согласованности разрабатываемых официальной статистикой показателей доходов, расходов и сбережений населения с методологией СНС-2008. В рамках контракта от 26.12.2019 № ST2/3/D.3.2.33 в соответствии с утвержденным графиком проведены курсы обучения сотрудников Росстата в рамках программы: «Повышение эффективности работы со статистическими данными в условиях внедрения современных информационных технологий». | 308151.2 |  | 37161.6 | 879101.28
9.7.2 | Мероприятие 9.7.2 Развитие современной структуры и технологии систем сбора, обработки и распространения данных | X | Остапенко Г.А., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | Завершен 3-й (заключительный) этап контракта от 06.06.2019 ST2/1/B.4.10 «Развитие программного обеспечения базы данных для итоговых показателей системы национальных счетов (ИАС СНС)» (Подготовка персонала). Завершен 1-й этап контракта от 29.05.2020 № ST2/2/B.19а «Разработка концепции использования «Больших данных» (Big Data) в государственной статистике с учетом международных рекомендаций. Разработка методологических подходов к использованию «Больших данных» в отдельных отраслях статистики» (анализ информационных потребностей и задач в сфере статистики потребительских цен, статистики розничной торговли и туризма, статистики населения для решения с использованием данных из цифровых и административных источников). | 239600.9 |  | 15543.81 | 797633.94
9.7.3 | Мероприятие 9.7.3 Совершенствование социальной статистики | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | Завершен 1 этап контракта от 22.07.2020 № ST2/2/С.1.16 «Разработка методологических рекомендаций по статистической оценке доходов, расходов и сбережений домашних хозяйств в разрезе доходных групп и ее согласованию с показателями Системы национальных счетов 2008 года» (анализ имеющихся методологических рекомендаций международных организаций и зарубежного опыта оценки показателей доходов, расходов и сбережений домашних хозяйств в разрезе доходных групп, согласованных с показателями СНС-2008; анализ согласованности разрабатываемых официальной статистикой показателей доходов, расходов и сбережений населения с методологией СНС-2008. | 20331.3 |  | 4076.64 | 27306.3
9.7.4 | Мероприятие 9.7.4 Развитие кадрового потенциала | X | Оксенойт Г.К., начальник Управление статистики зарубежных стран и международных статистических проектов, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | В рамках контракта от 26.12.2019 № ST2/3/D.3.2.33 в соответствии проведены курсы обучения сотрудников Росстата в рамках программы: «Повышение эффективности работы со статистическими данными в условиях внедрения современных информационных технологий». | 15173.5 |  | 12717.35 | 18211.47
9.7.5 | Мероприятие 9.7.5 Управление проектом «Развитие системы государственной статистики - 2» | X | Воробьева Н.В., Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | Плановые проектные документы (План закупок, План реализации и Бюджет Проекта на 2021 год, а также отчет о выполнении Плана закупок и Плана реализации за 2020 год) подготовлены и согласованы с Минэкономразвития России. Осуществлялась текущая работа по проведению конкурсных процедур в соответствии с действующим Планом закупок Проекта. | 33045.5 |  | 4823.8 | 35949.57
9.Р3 | Основное мероприятие 9.Р3 Федеральный проект "Старшее поколение" | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2024 |  | Х | В соответствии с государственным контрактом от 18.11.2020 № 159-НР-СЗН/НИИ по разработке рекомендаций по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 – 2022 гг. (этап 2020 года) разработаны рекомендации по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 – 2022 гг. (этап 2020 года). По результатам 1 этапа сформирована выборочная совокупность домохозяйств, подлежащих опросу по программе наблюдения в 2021 году. Письмом от 12.02.2021 № 08-08-3/728-ТО в территориальные органы Росстата направлен на рассмотрение и согласование перечень попавших в выборку счетных участков (населенных пунктов) и жилых помещений, расположенных в жилых строениях, входящих в состав счетного участка. Ведутся работы по разработке технического задания на выполнение работ, связанных с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), в период проведения выборочного статистического наблюдения состояния здоровья населения, этап 2021 года. | 162000 |  | 0 | 42782.5
9.Р3.1 | Мероприятие 9.Р3.1 Организация и проведение выборочного наблюдения состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни | X | Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2022 |  | Х | В соответствии с Государственным контрактом от 18.11.2020 № 159-НР-СЗН/НИИ по разработке рекомендаций по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 – 2022 гг. (этап 2020 года) разработаны рекомендации по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2021 – 2022 гг. (этап 2020 года). По результатам 1 этапа сформирована выборочная совокупность домохозяйств, подлежащих опросу по программе наблюдения в 2021 году. Письмом от 12.02.2021 № 08-08-3/728-ТО в территориальные органы Росстата направлен на рассмотрение и согласование перечень попавших в выборку счетных участков (населенных пунктов) и жилых помещений, расположенных в жилых строениях, входящих в состав счетного участка. Ведутся работы по разработке технического задания на выполнение работ, связанных с системным сопровождением программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), в период проведения выборочного статистического наблюдения состояния здоровья населения, этап 2021 года. | 162000 |  | 0 | 42782.5