## Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика. Отчетный период II квартал 2020 г.
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Государственная программа 15. Экономическое развитие и инновационная экономика.
| X | X | Х | Х | Х | Х | Х | 96020245.2 | 180225516.3 | 32271559.78 | 29217139.97
8.D6 | Основное мероприятие 8.D6 Федеральный проект "Цифровое государственное управление" | X | Министерство экономического развития Российской Федерации | 31.12.2024 |  | Х |  | 222281 | 338184 | 0 | 137904
8.D6.1 | Мероприятие 8.D6.1 Доработка цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных (включая единое окно для предоставления отчетности) по итогам опытной эксплуатации, апробация/пилотное внедрение цифровой аналитической платформы, 1-й этап промышленного внедрения | X | Васильченко Ю.Л., Начальник Управления национальной системы управления данными государственной статистики, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | 1. Утвержден план мероприятий по проведению опытной эксплуатации программно-технологических компонентов государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (ГИС «ЦАП») (приказ Росстата от 23.01.2020 № 23); 2. Проект постановления «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (Постановление) направлен на согласование в Министерство экономического развития Российской Федерации (письмо от 21.01.2020 № ИШ-22-1/126-МВ); 3. Проект Постановления направлен на согласование в Минкомсвязь России, Минфин России и Росстат (письмо Минэкономразвития России от 28.01.2020 №1827-АХ/Д09и); 4. Проект Постановления направлен в Минэкономразвития России с замечаниями (письмо от 31.01.2020 № ИШ-22-1/279-МВ); 5. Технико-экономическое обоснование к Проекту Постановления направлено в Министерство экономического развития Российской Федерации (письмо от 11.02.2020 № СЕ-22-1/115-ПМ); 6. Проект Постановления направлен на согласование в Минкомсвязь России, Минфин России и Росстат (письма Минэкономразвития России от 01.04.2020 № 10404-АХ/Д09и, от 01.04.2020 № 10481-АХ/Д09и); 7. Проект Постановления направлен в Минэкономразвития России с замечаниями (письмо от 07.04.2020 № ИШ-22-1/322-ПМ); 8. Проект Постановления направлен на правовую и интикоррупционную экспертизу в Минюст России (письмо Минэкономразвития России от 15.04.2020 № 12079-ВФ/Д09и); 9. Получены замечания на технико-экономическое обоснование к Проекту Постановления (письмо Минкомсвязи России от 13.05.2020 № ОП-П8-102-10242). | 222281 | 164000 | 0 | 137904