## Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика. Отчетный период II квартал 2021 г.
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контроль-ного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Государственная программа 15. Экономическое развитие и инновационная экономика.
8.D6 | Основное мероприятие 8.D6 Федеральный проект "Цифровое государственное управление" | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2024 | X | Х |  | 237884.7 | 120000 | 0 | 232662.4
8.D6.1 | Мероприятие 8.D6.1. Доработка цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных (включая единое окно для предоставления отчетности) по итогам опытной эксплуатации, апробация/пилотное внедрение цифровой аналитической платформы, 1-й этап промышленного внедрения | X | Паньков С.Н., Временно исполняющий обязанности начальника Управления национальной системы управления данными государственной статистики, Федеральная служба государственной статистики | 2023-12-31 | X | 2023-12-31 | 1. Проект акта классификации государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (далее - ГИС ЦАП) по требованиям о защите информации (утвержден заместителем руководителя Федеральной службы государственной статистики Г.А. Остапенко, Акт № 1 от 2 октября 2020 г.); 2. Программное обеспечение "Модуль защиты информации" и "Криптосервис", созданное в рамках выполнения работ и оказания услуг по обеспечению информационной безопасности ГИС ЦАП переведено в промышленное внедрение (приказ Росстата от 28.12.2020 г. № 857); 3. Осуществлено начало перевода в промышленную эксплуатацию программно-технологический компонент ГИС ЦАП инструментарий автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ (ФПСР) (приказ Росстата от 26.01.2021 г. № 33) | 237884.7 | 120000 | 0 | 232662.4
| Контрольное событие 8.D6.1.1. Осуществлен первый этап промышленного внедрения компонентов цифровой аналитической платформы |  | Паньков С.Н., Временно исполняющий обязанности начальника Управления национальной системы управления данными государственной статистики, Федеральная служба государственной статистики
8.D6.2 | Мероприятие 8.D6.2. Перевод в промышленную эксплуатацию цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных, выполнено ее сопровождение. Осуществляется сопровождение эксплуатируемых компонентов платформы и ее развитие. | X | Паньков С.Н., Временно исполняющий обязанности начальника Управления национальной системы управления данными государственной статистики, Федеральная служба государственной статистики | 2021-12-31 | X | 2021-12-31 | 1. Проект акта классификации государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (далее - ГИС ЦАП) по требованиям о защите информации (утвержден заместителем руководителя Федеральной службы государственной статистики Г.А. Остапенко, Акт № 1 от 2 октября 2020 г.); 2. Программное обеспечение "Модуль защиты информации" и "Криптосервис", созданное в рамках выполнения работ и оказания услуг по обеспечению информационной безопасности ГИС ЦАП переведено в промышленное внедрение (приказ Росстата от 28.12.2020 г. № 857); 3. Осуществлено начало перевода в промышленную эксплуатацию программно-технологический компонент ГИС ЦАП инструментарий автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ (ФПСР)(приказ Росстата от 26.01.2021 г. № 33); 4. Результаты выполнения работ по подэтапу «Проектирование и разработка подсистемы «Аналитическая витрина» ГИС ЦАП» приняты 08.04. 2021 г.(Акт приемки подсистемы "Аналитическая витрина" ГИС ЦАП в опытную эксплуатацию от 08.04.2021 г.) | 237884.7 | 120000 | 0 | 232662.4
| Контрольное событие 8.D6.2.1. Приведение защищенности цифровой аналитической платформы и процессов обработки информации цифровой аналитической платформы в соответствие с требованиями по защите информации, устанавливаемыми нормативными правовыми актами Российской Федерации |  | Паньков С.Н., Временно исполняющий обязанности начальника Управления национальной системы управления данными государственной статистики, Федеральная служба государственной статистики | 2021-12-31 | X | 2021-12-31 | 1. Проект акта классификации ГИС ЦАП по требованиям о защите информации (утвержден заместителем руководителя Федеральной службы государственной статистики Г.А. Остапенко, Акт № 1 от 2 октября 2020 г.); 2. Программное обеспечение "Модуль защиты информации" и "Криптосервис", созданное в рамках выполнения работ и оказания услуг по обеспечению информационной безопасности ГИС ЦАП переведено в промышленное внедрение (приказ Росстата от 28.12.2020 г. № 857); | X | X | X | X
| Контрольное событие 8.D6.2.2. Обеспечено формирование показателей и аналитических отчетов по совокупностям объектов наблюдения на основе официальной статистической информации, административных и первичных статистических данных, их многомерного анализа и визуального представления в режиме реального времени различным категориям пользователей |  | Паньков С.Н., Временно исполняющий обязанности начальника Управления национальной системы управления данными государственной статистики, Федеральная служба государственной статистики | 2021-12-31 | X | 2021-12-31 | 1. Результаты выполнения работ по подэтапу «Проектирование и разработка подсистемы «Аналитическая витрина» ГИС ЦАП» приняты 08.04. 2021 г.(Акт приемки подсистемы "Аналитическая витрина" ГИС ЦАП в опытную эксплуатацию от 08.04.2021 г.) | X | X | X | X
| Контрольное событие 8.D6.2.3. Утверждены ведомственные акты по вводу в промышленную эксплуатацию цифровой аналитической платформы |  | Паньков С.Н., Временно исполняющий обязанности начальника Управления национальной системы управления данными государственной статистики, Федеральная служба государственной статистики | 2021-12-31 | X | 2021-12-31 | 1. Осуществлено начало перевода в промышленную эксплуатацию программно-технологический компонент ГИС ЦАП инструментарий автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ (ФПСР) (приказ Росстата от 26.01.2021 г. № 33) | X | X | X | X
| Контрольное событие 8.D6.2.4. Переведена в промышленную эксплуатацию цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных, выполнено ее сопровождение |  | Паньков С.Н., Временно исполняющий обязанности начальника Управления национальной системы управления данными государственной статистики, Федеральная служба государственной статистики | 2021-12-31 | X | 2021-12-31 |  | X | X | X | X
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы