## Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика. Отчетный период III квартал 2020 г.
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Государственная программа 15. Экономическое развитие и инновационная экономика.
| X | X | Х | Х | Х | Х | Х | 96020245.2 | 180225516.3 | 32271559.78 | 29217139.97
8.D6 | Основное мероприятие 8.D6 Федеральный проект "Цифровое государственное управление" | X | Министерство экономического развития Российской Федерации | 31.12.2024 |  | Х |  | 200538.9 | 338184 | 15168 | 188919.7
8.D6.1 | Мероприятие 8.D6.1 Доработка цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных (включая единое окно для предоставления отчетности) по итогам опытной эксплуатации, апробация/пилотное внедрение цифровой аналитической платформы, 1-й этап промышленного внедрения | X | Васильченко Ю.Л., Начальник Управления национальной системы управления данными государственной статистики, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | 1. Утвержден план мероприятий по проведению опытной эксплуатации программно-технологических компонентов государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (ГИС «ЦАП») (приказ Росстата от 23.01.2020 № 23); 2. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (далее - проект постановления) направлен на согласование в Минэкономразвития России (письмо Росстата от 21.01.2020 № ИШ-22-1/126-МВ); 3. Проект постановления направлен на согласование в Минкомсвязь России, Минфин России и Росстат (письмо Минэкономразвития России от 28.01.2020 № 1827-АХ/Д09и); 4. Проект постановления согласован Росстатом в установленном порядке (письмо Росстата от 31.01.2020 № ИШ-22-1/279-МВ); 5. Технико-экономическое обоснование к проекту постановления направлено в Министерство экономического развития Российской Федерации (письмо Росстата от 11.02.2020 № СЕ-22-1/115-ПМ); 6. Проект постановления направлен на согласование в Минкомсвязь России, Минфин России и Росстат (письма Минэкономразвития России от 01.04.2020 № 10404-АХ/Д09и, от 01.04.2020 № 10481-АХ/Д09и); 7. Проект постановления согласован Росстатом в установленном порядке (письмо Росстата от 07.04.2020 № ИШ-22-1/322-ПМ); 8. Проект постановления направлен на правовую и антикоррупционную экспертизу в Минюст России (письмо Минэкономразвития России от 15.04.2020 № 12079-ВФ/Д09и); 9. Получены замечания Минкомсвязи России на технико-экономическое обоснование к проекту постановления (письмо Минкомсвязи России от 13.05.2020 № ОП-П8-102-10242); 10. Получены замечания Минфина России на проект постановления (письмо Минфина Росии от 03.06.2020 № 21-11-06/47669); 11. Проект постановления с учетом замечаний Минюста России, Минфина России и Минкомсвязи России направлен в Минэкономразвития России (письмо Росстата от 26.06.2020 № ИШ-22-1/549-ПМ); 12. 11.08.2020 проведено согласительное совещание по проекту постановления (протокол согласительного совещания от 11.08.2020 № 27-ВФ) с участием Минэкономразвития России, Минфина России, Росстата: обсуждены замечания и предложения Минфина России по проекту постановления, разногласия по проекту постановления урегулированы частично; 13. На сайте www.zakupki.gov.ru размещено извещение о проведении электронного аукциона от 13.08.2020 на выполнение работ и оказание услуг по обеспечению информационной безопасности информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных». 26.08.2020 на сайте www.sberbank-ast.ru опубликованы результаты проведения электронного аукциона в электронной форме; 14. Осуществлена оплата выполненных работ по этапу "Опытная эксплуатация" в соответствии с государственным контрактом от 12.08.019 № 58-ИКТ/242-2019-2021/ООО"НЦИ"-1 (платежное поручение от 13.08.2020 № 253469); 15. Заключен государственный контракт от 08.09.2020 (реестровый номер контракта 1770823464020 000101) на выполнение работ и оказание услуг по обеспечению информационной безопасности информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных»; 16. На сайте www.zakupki.gov.ru размещено извещение от 18.09.2020 № 0173100011920000113 о проведении электронного аукциона на выполнение работ и оказание услуг по проектированию и разработке подсистемы «Аналитическая витрина Цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных»; 17. Протокол согласительного совещания по проекту постановления от 11.08.2020 № 27-ВФ и прилагаемая к нему таблица учета замечаний по проекту постановления направлены письмом Минэкономразвития России от 25.09.2020 № 31529-ВФ/Д31и в Минфин России и согласованы Минфином России письмом от 09.10.2020 № 21-11-06/88358; 18. Заключен государственный контракт от 21.10.2020 № 123-ИКТ/242-2020-2021/Контур-2 на выполнение работ и оказание услуг по проектированию и разработке подсистемы «Аналитическая витрина Цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных»; 19. Проект постановления направлен Минэкономразвития России в Минюст России для проведения правовой и антикоррупционной экспертиз (письмо Минэкономразвития России от 22.10.2020 № 35095-ВФ/Д31и). 20. Получено заключение Минюста России на проект постановления 02.11.2020 № 07/12585-ВФ. | 200538.9 | 164000 | 15168 | 188919.7
| Контрольное событие 8.D6.1.1. Проведена опытная эксплуатация компонентов цифровой аналитической платформы |  | Васильченко Ю.Л. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления национальной системы управления данными государственной статистики | X | X | 2020-07-31 | Результаты выполнения работ по этапу «Опытная эксплуатация» программно-технологического компонента ГИС ЦАП ФПСР приняты 31.07.2020 (Акт от 31.07.2020 № 3 сдачи-приемки выполненных работ по Государственному контракту от 12.08.2019 № 58-ИКТ/242-2019-2021/ООО"НЦИ"-1), по подэтапу "Опытная эксплуатация" программно-технологических компонентов ГИС ЦАП Реестра ОН и Реестра ФП приняты 07.09.2020 (Акты ввода в апробацию от 07.09.2020 № 1 и № 2), а программно-технологического компонента ГИС ЦАП ЕХПД - приняты 03.11.2020 (Акт ввода в апробацию от 03.11.2020 № 1). | X | X | X | X
| Контрольное событие 8.D6.1.2. Утверждены ведомственные акты по вводу в апробацию цифровой аналитической платформы |  | Васильченко Ю.Л. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления национальной системы управления данными государственной статистики | X | X | 2020-10-30 | Результаты выполнения работ по этапу «Опытная эксплуатация» программно-технологического компонента ГИС ЦАП ФПСР приняты 31.07.2020 (Акт от 31.07.2020 № 3 сдачи-приемки выполненных работ по Государственному контракту от 12.08.2019 № 58-ИКТ/242-2019-2021/ООО"НЦИ"-1), по подэтапу "Опытная эксплуатация" программно-технологических компонентов ГИС ЦАП Реестра ОН и Реестра ФП приняты 07.09.2020 (Акты ввода в апробацию от 07.09.2020 № 1 и № 2), а программно-технологического компонента ГИС ЦАП ЕХПД приняты 03.11.2020 (Акт ввода в апробацию от 03.11.2020 № 1). | X | X | X | X
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | Отклонение срока выполнения контрольного события обусловлено отсутствием результата исполнения работ по подэтапу "Апробация" программно-технологического компонента государственной информационной системы "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" ГИС ЦАП ЕХПД.
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Изменение срока выполнения контрольного события 8.D6.1.2. "Утверждены ведомственные акты по вводу в апробацию цифровой аналитической платформы" не повлияет на реализацию Мероприятия 8.D6.1.