## Таблица 13a
Приложение (по форме таблицы 13а)
Детальный план-график реализации государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
[8 empty] | 2020 год | 2021 год | 2022 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
9 | Подпрограмма 9. Официальная статистика | X | Малков П.В. (Федеральная служба государственной статистики), Руководитель | X | 29.03.2013 | 31.12.2024 | X | 40245288.9 | 19661231.4 | 15254410.2
9.1 | ОМ 9.1 Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ | X | Егоренко С.Н. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя | обеспечение формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения более 600 работ на основе данных федеральных статистических наблюдений, административных данных, включая работы по ведению и развитию Статистического регистра хозяйствующих субъектов Росстата, статистических отраслевых баз данных и регистров, разработке и внедрению общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации, а также вспомогательные работы по созданию информационной базы; функционирование информационно-вычислительной системы Росстата в штатном режиме и использование новейших информационных систем, обеспечивающих потребности Росстата в средствах обработки информации; обеспечение совершенствования статистического учета в сфере туризма в целях получения детализированных данных, необходимых для планирования международной сопоставимости, оценки туристской индустрии; сокращение сроков сбора статистической отчетности и обработки первичных статистических данных; устранение дублирования показателей, получаемых от респондентов | 29.03.2013 | 31.12.2024 | всего | 13212370.7 | 12081745.6 | 12486344.1
[7 empty] | 157 0108 1590192794 862 | 131.4 | 132.2 | 133
[7 empty] | 157 0112 1590190019 241 | 34238.5 | 34238.5 | 34238.5
[7 empty] | 157 0112 1590190059 611 | 26581.3 | 26700.1 | 28044.4
[7 empty] | 157 0113 1590190011 121 | 732889 | 756748.6 | 787018.6
[7 empty] | 157 0113 1590190011 129 | 221332.5 | 228538.1 | 237679.6
[7 empty] | 157 0113 1590190012 121 | 6766920.5 | 6982234.2 | 7261523.6
[7 empty] | 157 0113 1590190012 129 | 2043609.8 | 2108634.8 | 2192980
[7 empty] | 157 0113 1590190019 122 | 54903.9 | 45565.3 | 47531
[7 empty] | 157 0113 1590190019 129 | 1000 | 150 | 150
[7 empty] | 157 0113 1590190019 242 | 2322198.5 | 929181.8 | 929181.8
[7 empty] | 157 0113 1590190019 243 | 23806.4 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590190019 244 | 810774.9 | 799249.8 | 798358.5
[7 empty] | 157 0113 1590190019 321 | 1120 | 770 | 770
[7 empty] | 157 0113 1590190019 831 | 551.1 | 53.3 | 55.6
[7 empty] | 157 0113 1590190019 851 | 105307.1 | 104287.8 | 103513.1
[7 empty] | 157 0113 1590190019 852 | 2352.5 | 2352.5 | 2352.5
[7 empty] | 157 0113 1590190019 853 | 1529.8 | 1469.8 | 1469.8
[7 empty] | 157 0113 1590190059 111 | 3853.5 | 3979.2 | 4138.4
[7 empty] | 157 0113 1590190059 119 | 1163.7 | 1201.7 | 1249.8
[7 empty] | 157 0113 1590190059 244 | 839.4 | 839.4 | 839.4
[7 empty] | 157 0113 1590190059 851 | 963.6 | 963.6 | 963.6
[7 empty] | 157 0113 1590190059 852 | 3.3 | 3.3 | 3.3
[7 empty] | 157 0113 1590190059 853 | 3.8 | 3.8 | 3.8
[7 empty] | 157 0113 1590193974 321 | 2521 | 1349 | 1977
[7 empty] | 157 0113 1590193987 122 | 50402 | 49610 | 48822
[7 empty] | 157 0113 1590193987 129 | 1008.4 | 1124 | 982
[7 empty] | 157 0705 1590190019 244 | 1200 | 1200 | 1200
[7 empty] | 157 1004 1590193969 122 | 1164.8 | 1164.8 | 1164.8
9.1.1 | Мероприятие 9.1.1. Организация федеральных статистических наблюдений в соответствии с Производственным планом Росстата в целях формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации (исключая переписи и специализированные статистические обследования) |  | Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | обеспечение формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения более 600 работ на основе данных федеральных статистических наблюдений | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 157 0108 1590192794 862 | 131.4 | 132.2 | 133
[7 empty] | 157 0112 1590190059 611 | 26581.3 | 26700.1 | 28044.4
[7 empty] | 157 0113 1590190011 121 | 732889 | 756748.6 | 787018.6
[7 empty] | 157 0113 1590190011 129 | 221332.5 | 228538.1 | 237679.6
[7 empty] | 157 0113 1590190012 121 | 6766920.5 | 6982234.2 | 7261523.6
[7 empty] | 157 0113 1590190012 129 | 2043609.8 | 2108634.8 | 2192980
[7 empty] | 157 0113 1590190019 122 | 54903.9 | 45565.3 | 47531
[7 empty] | 157 0113 1590190019 129 | 1000 | 150 | 150
[7 empty] | 157 0113 1590190019 243 | 23806.4 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590190019 244 | 810774.9 | 799249.8 | 798358.5
[7 empty] | 157 0113 1590190019 321 | 1120 | 770 | 770
[7 empty] | 157 0113 1590190019 831 | 551.1 | 53.3 | 55.6
[7 empty] | 157 0113 1590190019 851 | 105307.1 | 104287.8 | 103513.1
[7 empty] | 157 0113 1590190019 852 | 2352.5 | 2352.5 | 2352.5
[7 empty] | 157 0113 1590190019 853 | 1529.8 | 1469.8 | 1469.8
[7 empty] | 157 0113 1590190059 111 | 3853.5 | 3979.2 | 4138.4
[7 empty] | 157 0113 1590190059 119 | 1163.7 | 1201.7 | 1249.8
[7 empty] | 157 0113 1590190059 244 | 839.4 | 839.4 | 839.4
[7 empty] | 157 0113 1590190059 851 | 963.6 | 963.6 | 963.6
[7 empty] | 157 0113 1590190059 852 | 3.3 | 3.3 | 3.3
[7 empty] | 157 0113 1590190059 853 | 3.8 | 3.8 | 3.8
[7 empty] | 157 0113 1590193974 321 | 2521 | 1349 | 1977
[7 empty] | 157 0113 1590193987 122 | 50402 | 49610 | 48822
[7 empty] | 157 0113 1590193987 129 | 1008.4 | 1124 | 982
[7 empty] | 157 0705 1590190019 244 | 1200 | 1200 | 1200
[7 empty] | 157 1004 1590193969 122 | 1164.8 | 1164.8 | 1164.8
| Контрольное событие 9.1.1.1. Размещена на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" официальная статистическая информация о социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности | 2, 1 | Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.2. Размещена на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" официальная статистическая информация о социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности | 2, 1 | Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.3. Размещена на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" официальная статистическая информация о социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности | 1, 2 | Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.4. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по показателям, закрепленным за Росстатом | 2 | Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей | X | X | 29.04.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.5. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по показателям, закрепленным за Росстатом | 2 | Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей | X | X | 29.04.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.6. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по показателям, закрепленным за Росстатом | 2 | Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей | X | X | 29.04.2022 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.7. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата в Базе данных «Показатели муниципальных образований» (БД ПМО) официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607" | 2 | Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей | X | X | 29.05.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.8. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата в Базе данных «Показатели муниципальных образований» (БД ПМО) официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607" | 2 | Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей | X | X | 28.05.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.9. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата в Базе данных «Показатели муниципальных образований» (БД ПМО) официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607" | 2 | Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей | X | X | 30.05.2022 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.10. Актуализирован Федеральный план статистических работ с учетом предложений субъектов официального статистического учета | 1 | Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.11. Актуализирован Федеральный план статистических работ с учетом предложений субъектов официального статистического учета | 1 | Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.12. Актуализирован Федеральный план статистических работ с учетом предложений субъектов официального статистического учета | 1 | Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.13. Проведена комиссия по пересмотру форм федерального статистического наблюдения и внесению изменений в Федеральный план статистических работ |  | Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.14. Проведена комиссия по пересмотру форм федерального статистического наблюдения и внесению изменений в Федеральный план статистических работ |  | Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.15. Проведена комиссия по пересмотру форм федерального статистического наблюдения и внесению изменений в Федеральный план статистических работ |  | Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.16. Подготовлен и направлен на согласование в Минэкономразвития России проект приказа Росстата об утверждении методики оценки отчетной нагрузки на респондентов и ее нормирования |  | Васильченко Ю.Л. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления национальной системы управления данными государственной статистики | X | X | 31.07.2020 | X | X | X | X
9.1.2 | Мероприятие 9.1.2. Организация мероприятий по выполнению научно-исследовательских работ в целях совершенствования официальной статистической методологии |  | Клочкова Е.Н. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Аналитического управления | выполнение научно-исследовательских работ, направленных на повышение полноты и качества официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 157 0112 1590190019 241 | 34238.5 | 34238.5 | 34238.5
| Контрольное событие 9.1.2.1. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата на 2019 год |  | Клочкова Е.Н. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Аналитического управления | X | X | 17.02.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.2.2. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата на 2020 год |  | Клочкова Е.Н. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Аналитического управления | X | X | 19.02.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.2.3. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата на 2021 год |  | Клочкова Е.Н. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Аналитического управления | X | X | 21.02.2022 | X | X | X | X
9.1.3 | Мероприятие 9.1.3. Организация работы по сбору, обработке и распространению официальной статистической информации |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | обеспечение функционирования ИВС Росстата, включающее в себя сопровождение информационных подсистем, технических средств, обеспечение связью компонентов ИВС Росстата и мероприятий информационной безопасности | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 157 0113 1590190019 242 | 2322198.5 | 929181.8 | 929181.8
| Контрольное событие 9.1.3.1. Проведены работы по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2020 год |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.3.2. Проведены работы по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2021 год |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.3.3. Проведены работы по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2022 год |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X
9.2 | ОМ 9.2 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей) | X | Смелов П.А. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя | проведение Всероссийской переписи населения 2020 года; подготовка к проведению микропереписи населения 2025 года; получение актуальной статистической информации о численности и социально-экономическом составе населения для ее использования при формировании бюджетов всех уровней, организации межбюджетных отношений, при разработке прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации, программ социальной, демографической, национальной, молодежной и семейной политики страны и ее регионов и оценке их реализации, а также для проведения анализа текущих и перспективных демографических тенденций | 28.03.2013 | 31.12.2024 | всего | 24156043.1 | 1614341.9 | 895570.5
[7 empty] | 157 0112 1590292020 241 | 50000 | 15000 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590254690 530 | 2277266.8 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590290019 122 | 75341.5 | 30778.3 | 21007.8
[7 empty] | 157 0113 1590292020 242 | 7701762.1 | 686000.2 | 571184
[7 empty] | 157 0113 1590292020 244 | 14051672.7 | 882563.4 | 303378.7
9.2.1 | Мероприятие 9.2.1. Организация и проведение методологических разработок Всероссийской переписи населения 2020 года |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | разработка программы итогов Всероссийской переписи населения 2020 года, алгоритмов обработки данных и формирования итогов Всероссийской переписи населения 2020 года | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 157 0112 1590292020 241 | 50000 | 15000 | 0
| Контрольное событие 9.2.1.1. Сформированы методологические документы проведения ВПН-2020 |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.2.1.2. Сформированы методологические документы подведения итогов ВПН-2020 |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.2.1.3. Проведены научные исследования и экспериментальные разработки по методологическим вопросам ВПН-2020 |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X
9.2.2 | Мероприятие 9.2.2. Организационные мероприятия по подготовке, проведению и формированию итогов Всероссийской переписи населения 2020 года |  | Бранов А.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления делами | финансовое и материально-техническое обеспечение Всероссийской переписи населения 2020 года в части найма и обучения временных переписных работников, привлекаемых для подготовки, проведения и подведения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года; сопровождение работ Всероссийской переписи населения 2020 года, а также предоставление субвенций органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации для осуществления мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 157 0113 1590254690 530 | 2277266.8 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590290019 122 | 75341.5 | 30778.3 | 21007.8
[7 empty] | 157 0113 1590292020 244 | 13637748.3 | 370249.2 | 63865
| Контрольное событие 9.2.2.1. Доведены субвенции до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации уполномоченных по вопросам подготовки, проведения и подведения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года |  | Бранов А.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления делами | X | X | 12.03.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.2.2.2. Подготовлен и представлен в Минэкономразвития России для внесения в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, определяющий порядок хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 30.04.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.2.2.3. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, определяющий порядок хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года |  | Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента развития цифровой экономики | X | X | 01.06.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.2.2.4. Подготовлен и представлен в Минэкономразвития России для внесения в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, устанавливающий порядок подведения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 28.08.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.2.2.5. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, устанавливающий порядок подведения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года |  | Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента развития цифровой экономики | X | X | 01.10.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.2.2.6. Проведена Всероссийская перепись населения 2020 года | 2, 1 | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 20.12.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.2.2.7. Подведены предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2020 года | 1, 2 | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 30.04.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.2.2.8. Официально опубликованы окончательные итоги Всероссийской переписи населения 2020 года |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X
9.2.3 | Мероприятие 9.2.3. Развитие и информационно-технологическое сопровождение автоматизированной системы Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата для обеспечения обработки материалов Всероссийской переписи населения 2020 года |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | доработка программного обеспечения автоматизированной системы Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата в рамках новой методологии и ввод в промышленную эксплуатацию доработанного специализированного программного обеспечения для Всероссийской переписи населения 2020 года | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 157 0113 1590292020 242 | 7701762.1 | 686000.2 | 571184
| Контрольное событие 9.2.3.1. Выполнены работы и оказаны услуги по разработке, вводу в эксплуатацию и сопровождению специализированного программного обеспечения автоматизированной системы, предназначенной для подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи, этап 2019-2020 гг. |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.2.3.2. Выполнены работы и оказаны услуги по разработке, вводу в эксплуатацию и сопровождению специализированного программного обеспечения автоматизированной системы, предназначенной для подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи, этап 2021 г. |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.2.3.3. Выполнены работы и оказаны услуги по разработке, вводу в эксплуатацию и сопровождению специализированного программного обеспечения автоматизированной системы, предназначенной для подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи, этап 2022 г. |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.2.3.4. Выполнена поставка оборудования для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 20.12.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.2.3.5. Выполнена поставка запасных частей, комплектующих, расходных материалов для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 20.12.2020 | X | X | X | X
9.2.4 | Мероприятие 9.2.4. Обработка материалов Всероссийской переписи населения 2020 года |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | создание базы данных для формирования итогов Всероссийской переписи населения 2020 года | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 157 0113 1590292020 244 | 413924.4 | 512314.2 | 239513.7
| Контрольное событие 9.2.4.1. Сформирована база данных Всероссийской переписи населения 2020 года |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.2.4.2. Сформированы итоговые таблицы Всероссийской переписи населения 2020 года |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.2.4.3. Организован доступ к микроданным ВПН-2020 с обеспечением защиты конфиденциальной информации |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X
9.3 | ОМ 9.3 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей) | X | Лайкам К.Э. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя | получение статистической информации об основных характеристиках и структуре сельского хозяйства, о наличии и использовании его ресурсного потенциала по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на основе выборки не менее 30 процентов объектов сельскохозяйственной переписи (по итогам сельскохозяйственной микропереписи 2021 года); получение статистической информации о видах экономической деятельности, наличии и использовании земельных ресурсов, структуре земель по землепользователям, посевных площадях и многолетних насаждениях по широкому перечню сельскохозяйственных культур, поголовье сельскохозяйственных животных по видам, о характеристике трудовых ресурсов, производственной инфраструктуре, технических средствах и технологиях в разрезе категорий сельскохозяйственных производителей (по итогам всероссийских сельскохозяйственных переписей) | 01.01.2014 | 31.12.2024 | всего | 455933.8 | 4204723 | 405274.5
[7 empty] | 157 0112 1590392020 241 | 8000 | 8400 | 15805.7
[7 empty] | 157 0113 1590390019 122 | 14796.7 | 29433.1 | 16616.3
[7 empty] | 157 0113 1590392020 242 | 86627.4 | 222850.3 | 39311.6
[7 empty] | 157 0113 1590392020 244 | 346509.7 | 3944039.6 | 333540.9
9.3.1 | Мероприятие 9.3.1. Проведение методологических разработок по организации и проведению всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей) |  | Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | создание нормативно правовой базы и организационно-методологических основ для подготовки, проведения и подведения итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021 г. (научно-исследовательские разработки, связанные с подготовкой к проведению микропереписи 2021 г., разработка программы микропереписи 2021 г. и программы итогов переписи, алгоритмов обработки данных и формирования итогов микропереписи 2021 г.) | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 157 0112 1590392020 241 | 8000 | 8400 | 15805.7
| Контрольное событие 9.3.1.1. Утверждены приказом Росстата Основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 г. |  | Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | X | X | 29.12.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.3.1.2. Утверждены приказом Росстата формы переписных листов сельскохозяйственной микропереписи 2021 г. |  | Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | X | X | 29.12.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.3.1.3. Утвержден приказом Росстата Порядок составления списков объектов сельскохозяйственной микропереписи 2021 г. |  | Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | X | X | 29.12.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.3.1.4. Утверждена приказом Росстата Программа итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021 г. по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации |  | Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.3.1.5. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года | 5 | Пушкин В.М. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента развития цифровой экономики | X | X | 30.06.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.3.1.6. Разработаны рекомендации по методологии и организации проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года |  | Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.3.1.7. Разработаны алгоритмы распространения данных микропереписи 2021 года и совершенствование методов контроля агрегированной информации |  | Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.3.1.8. Проведен анализ структурных изменений в сельском хозяйстве по итогам микропереписи 2021 года и подготовка рекомендаций по повышению качества данных по целевым группам респондентов хозяйств населения в межпереписной период |  | Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X
9.3.2 | Мероприятие 9.3.2. Развитие и информационно-технологическое сопровождение автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей) |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | проведение проектно-технологических работ по созданию программного обеспечения для микропереписи и техническое обеспечение | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 157 0113 1590392020 242 | 86627.4 | 222850.3 | 39311.6
| Контрольное событие 9.3.2.1. Выполнены работы связанные с развитием автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получением итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата для организации подготовки к сельскохозяйственной микропереписи, этап 2020 г. |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 20.12.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.3.2.2. Выполнены работы связанные с развитием автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получением итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата для организации проведения сельскохозяйственной микропереписи, этап 2021 г. |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 20.12.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.3.2.3. Выполнены работы связанные с развитием автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получением итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата для организации подведения окончательных итогов сельскохозяйственной микропереписи, этап 2022 г. |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 20.12.2022 | X | X | X | X
9.3.3 | Мероприятие 9.3.3. Обработка материалов и получение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей) |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | обеспечение подготовки итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021 г., создание базы данных для формирования итогов, получение таблиц с итогами по тематическим разделам в разрезе категорий хозяйств, включая таблицы для официального опубликования итогов сельскохозяйственной микропереписи | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 157 0113 1590392020 244 | 0 | 82792.1 | 214986.2
| Контрольное событие 9.3.3.1. Сформированы окончательные итоги сельскохозяйственной микропереписи 2021 г. |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 20.12.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.3.3.2. Организован доступ к микроданным МСХП-2021 с обеспечением защиты конфиденциальной информации 2021 г. |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 20.12.2022 | X | X | X | X
9.3.4 | Мероприятие 9.3.4. Организационные мероприятия по подготовке к проведению и подведению итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей) |  | Бранов А.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления делами | финансовое и материально-техническое обеспечение микропереписи в части найма и обучения временных переписных работников, привлекаемых для подготовки, проведения и подведения итогов микропереписи | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 157 0113 1590390019 122 | 14796.7 | 29433.1 | 16616.3
[7 empty] | 157 0113 1590392020 244 | 346509.7 | 3861247.5 | 118554.7
| Контрольное событие 9.3.4.1. Проведена сельскохозяйственная микроперепись 2021 г. |  | Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | X | X | 01.09.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.3.4.2. Подведены и опубликованы итоги сельскохозяйственной микропереписи 2021 г. |  | Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | X | X | 30.12.2022 | X | X | X | X
9.4 | ОМ 9.4 Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Масакова И.Д. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя | разработка базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2021 год; подведение итогов федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2021 год; создание необходимого информационного массива для реализации положений Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" | 29.03.2013 | 31.12.2024 | всего | 123290.7 | 130176.3 | 130176.3
[7 empty] | 157 0112 1590492020 241 | 70000 | 38625 | 38625
[7 empty] | 157 0113 1590490019 122 | 20784.3 | 36195.2 | 36195.2
[7 empty] | 157 0113 1590492020 242 | 22506.4 | 15000 | 15000
[7 empty] | 157 0113 1590492020 244 | 10000 | 40356.1 | 40356.1
9.4.1 | Мероприятие 9.4.1. Развитие автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" (АС ТЗВ) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | развитие специализированного программного обеспечения для расчетов и согласования показателей базовых таблиц "затраты-выпуск" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 157 0113 1590492020 242 | 0 | 0 | 9000
| Контрольное событие 9.4.1.1. Выполнены работы по развитию автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" (АС ТЗВ) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, этап 2022 г. |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X
9.4.2 | Мероприятие 9.4.2. Организационные мероприятия по подготовке и проведению федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" |  | Бранов А.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления делами | финансовое и материально-техническое обеспечение федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2021 год | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 157 0113 1590490019 122 | 13432.2 | 35747.4 | 35747.4
[7 empty] | 157 0113 1590492020 244 | 2352.1 | 12000 | 12000
| Контрольное событие 9.4.2.1. Проведен обучающий семинар по теме: "Качество структурного обследования предприятий как информационной основы разработки таблиц затраты-выпуск" |  | Устинова Н.Е. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики затрат и выпуска | X | X | 30.09.2020 | X | X | X | X
9.4.3 | Мероприятие 9.4.3. Выполнение научно-исследовательских работ для проведения федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2021 год |  | Устинова Н.Е. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики затрат и выпуска | организация и проведение федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) за 2021 год, расчет показателей базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2021 год | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 157 0112 1590492020 241 | 70000 | 38625 | 38625
| Контрольное событие 9.4.3.1. Выполнена научно-исследовательская работа по разработке рекомендаций по определению перечня показателей федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции за 2021 год с учетом отраслевой дифференциации и типов хозяйствующих субъектов |  | Устинова Н.Е. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики затрат и выпуска | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.4.3.2. Выполнена научно-исследовательская работа по разработке рекомендаций по совершенствованию расчетов показателей базовой таблицы использования в ценах покупателей и в основных ценах за 2021 год |  | Устинова Н.Е. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики затрат и выпуска | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.4.3.3. Выполнена научно-исследовательская работа по разработке рекомендаций по формированию показателей сектора государственного управления на основе бюджетной отчетности методом начисления |  | Зарубина Е.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления национальных счетов | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X
9.4.4 | Мероприятие 9.4.4. Организационные мероприятия для подготовки, проведения и подведения итогов федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год |  | Шустова Е.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики предприятий | создание организационных основ проведения федеральных статистических наблюдений. Финансовое и материально-техническое сопровождение. Тиражирование и доведение до респондентов статистического инструментария. Информационно-разъяснительная работа. Сбор сведений | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 157 0113 1590490019 122 | 7352.1 | 447.8 | 447.8
[7 empty] | 157 0113 1590492020 244 | 7647.9 | 13964.1 | 13964.1
9.4.5 | Мероприятие 9.4.5. Развитие автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (МиСП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | доработка специализированного программного обеспечения для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 157 0113 1590492020 242 | 22506.4 | 15000 | 6000
| Контрольное событие 9.4.5.1. Выполнены работы по развитию автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (МиСП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, этап 2020 г. |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.4.5.2. Выполнены работы по развитию автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (МиСП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, этап 2021 г. |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.4.5.3. Выполнены работы по технологическому сопровождению автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (МиСП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, этап 2021 г. |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X
9.4.6 | Мероприятие 9.4.6. Обработка материалов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | обработка материалов и подведение итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2021 | 30.06.2022 | 157 0113 1590492020 244 | 0 | 14392 | 14392
9.5 | ОМ 9.5 Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения | X | Лайкам К.Э. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя | обеспечение полного набора индикаторов, формируемых по итогам выборочных наблюдений домашних хозяйств (населения) по социально-демографическим проблемам и характеризующих: ход реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и приоритетных национальных проектов (увеличение в 2,9 раза); достижение целей в области устойчивого развития в рамках повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой 25 сентября 2015 года государствами - членами ООН; прирост объема информации по итогам выборочных наблюдений домашних хозяйств (населения), размещенных в системе открытого доступа на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; мониторинг показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года" | 29.03.2013 | 31.12.2024 | всего | 628339.7 | 628339.7 | 628339.7
[7 empty] | 157 0112 1590592020 241 | 20677.8 | 24686.5 | 24686.5
[7 empty] | 157 0113 1590590019 122 | 19103.5 | 34532 | 34532
[7 empty] | 157 0113 1590592020 242 | 72968.6 | 72968.6 | 72968.6
[7 empty] | 157 0113 1590592020 244 | 515589.8 | 496152.6 | 496152.6
9.5.1 | Мероприятие 9.5.1. Организация и проведение выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | публикация статистических данных о частоте и своевременности получения социальных услуг, услуг в области содействия занятости населения в соответствии со стандартами обеспечения и индивидуальными потребностями, объемах платного и бесплатного обеспечения, расходах на социальные услуги | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 157 0112 1590592020 241 | 0 | 2035.1 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590590019 122 | 0 | 4627.8 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590592020 242 | 0 | 8819.1 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590592020 244 | 2000 | 127353.9 | 4000
| Контрольное событие 9.5.1.1. Утвержден Календарный план подготовки и проведения выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2021 года |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.1.2. Опубликованы итоги выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2021 года | 1, 2 | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.1.3. Утвержден Календарный план подготовки и проведения выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2023 года |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X
9.5.2 | Мероприятие 9.5.2. Организация и проведение выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств | публикация статистических данных об источниках доходов и их роли в обеспечении материального благосостояния семей, тенденции в изменении уровня дифференциации доходов и уровня бедности среди различных социально-экономических слоев населения, участии семей в социальных программах, влиянии мер социальной поддержки на уровень благосостояния малоимущих семей | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 157 0112 1590592020 241 | 3052.6 | 3052.6 | 7113.9
[7 empty] | 157 0113 1590590019 122 | 4786.6 | 4768.6 | 19250.7
[7 empty] | 157 0113 1590592020 242 | 28898.7 | 26048.1 | 26048.1
[7 empty] | 157 0113 1590592020 244 | 156826.2 | 151680.2 | 234189.5
| Контрольное событие 9.5.2.1. Опубликованы итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года | 2, 1 | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.2.2. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки, проведения и обработки Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.10.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.2.3. Опубликованы итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года | 2, 1 | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.2.4. Опубликованы итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2022 года | 1, 2 | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X
9.5.3 | Мероприятие 9.5.3. Организация и проведение комплексного наблюдения условий жизни населения |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | публикация статистических данных, отражающих фактические условия жизнедеятельности российских семей и их потребности в обеспечении безопасной и благоприятной среды обитания, здорового образа жизни, воспитании и развитии детей, в повышении трудовой, профессиональной и социальной мобильности, улучшении жилищных условий | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 157 0112 1590592020 241 | 3052.6 | 0 | 3052.6
[7 empty] | 157 0113 1590590019 122 | 8232.1 | 0 | 6084.8
[7 empty] | 157 0113 1590592020 242 | 8860 | 0 | 8860
[7 empty] | 157 0113 1590592020 244 | 164380.1 | 2764 | 180659.9
| Контрольное событие 9.5.3.1. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки, проведения и обработки Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2020 год |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 13.02.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.3.2. Проведено комплексное наблюдение условий жизни населения 2020 года | 2, 1 | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.3.3. Опубликованы итоги комплексного наблюдения условий жизни населения 2020 года | 2, 1 | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.03.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.3.4. Проведено комплексное наблюдение условий жизни населения 2022 года | 1, 2 | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X
9.5.4 | Мероприятие 9.5.4. Организация и проведение выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | публикация статистических данных об использовании населением суточного фонда времени по конкретным видам деятельности и причины, ограничивающие возможности активной трудовой жизни, воспитания и развития детей, в обеспечении здорового образа жизни | 01.01.2020 | 30.04.2020 | 157 0113 1590592020 244 | 2000 | 0 | 0
| Контрольное событие 9.5.4.1. Опубликованы итоги выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением 2019 года | 2, 1 | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 30.04.2020 | X | X | X | X
9.5.5 | Мероприятие 9.5.5. Организация и проведение выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании |  | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | публикация статистических данных, отражающих интеграцию населения в процесс получения образования: общего, профессионального образования, дополнительного образования, в том числе в форме самообразования; обеспечение данными об участии населения во всех формах образования для сравнения с другими странами мира | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 157 0112 1590592020 241 | 3052.6 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590590019 122 | 6084.8 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590592020 242 | 11209.9 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590592020 244 | 164755.8 | 0 | 0
| Контрольное событие 9.5.5.1. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании 2020 года |  | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 28.02.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.5.2. Опубликованы итоги выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании 2020 года | 1, 2 | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X
9.5.6 | Мероприятие 9.5.6. Организация и проведение статистического наблюдения за деятельностью организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей |  | Дудорова О.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций | получение статистических данных о дополнительном образовании детей, в том числе получение сведений о количестве самостоятельных организаций дополнительного образования детей, иных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, численности детей, охваченных дополнительным образованием по каждому направлению подготовки и формам обучения | 01.01.2020 | 30.04.2022 | 157 0113 1590592020 244 | 1647.7 | 1647.7 | 1647.7
| Контрольное событие 9.5.6.1. Опубликованы итоги федерального статистического наблюдения за деятельностью организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей в 2019 году |  | Дудорова О.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций | X | X | 15.04.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.6.2. Опубликованы итоги федерального статистического наблюдения за деятельностью организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей в 2020 году |  | Дудорова О.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций | X | X | 15.04.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.6.3. Опубликованы итоги федерального статистического наблюдения за деятельностью организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей в 2021 году |  | Дудорова О.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций | X | X | 15.04.2022 | X | X | X | X
9.5.7 | Мероприятие 9.5.7. Организация и проведение выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование |  | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | публикация статистических данных о трудоустройстве выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование; числе выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности); способах поиска работы выпускниками, степени закрепляемости выпускников на рабочих местах по полученной профессии; оценке выпускниками качества образовательных услуг в образовательных организациях | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 157 0112 1590592020 241 | 0 | 8078.8 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590590019 122 | 0 | 25135.6 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590592020 242 | 0 | 14101.4 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590592020 244 | 0 | 188726.8 | 0
| Контрольное событие 9.5.7.1. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование |  | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 31.03.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.7.2. Опубликованы итоги выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование | 1, 2 | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X
9.5.8 | Мероприятие 9.5.8. Организация и проведение выборочного наблюдения репродуктивных планов населения |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | получение статистических данных характеризующих репродуктивные планы населения в зависимости от социально-экономического положения семей, уровня образования респондентов, состояния их репродуктивного здоровья, принимаемых мер государственной демографической политики, влияние уровня жизни, в том числе и жилищных условий на потребность в детях и на условия ее реализации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 157 0112 1590592020 241 | 0 | 0 | 3000
[7 empty] | 157 0113 1590590019 122 | 0 | 0 | 9196.5
[7 empty] | 157 0113 1590592020 242 | 0 | 0 | 14060.5
[7 empty] | 157 0113 1590592020 244 | 0 | 0 | 51675.5
| Контрольное событие 9.5.8.1. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения выборочного наблюдения репродуктивных планов населения | 2 | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 31.03.2022 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.8.2. Опубликованы итоги выборочного наблюдения репродуктивных планов населения | 1, 2 | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X
9.5.9 | Мероприятие 9.5.9. Формирование статистических показателей для Федеральных проектов «Содействие занятости женщин – создание дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение» Национального проекта «Демография» |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств | публикация статистических данных, отражающих: уровень и динамику бедности семей с детьми, влияние мер социальной поддержки на уровень финансового положения и снижение рисков бедности у семей с детьми; участие женщин, имеющих детей, в трудовой деятельности; фактические условия жизнедеятельности граждан старшего поколения. Расширение функциональных возможностей пользователей статистической информации, необходимых при разработке и обосновании мер в области государственной и региональной социально-демографической политики | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 157 0112 1590592020 241 | 11520 | 11520 | 11520
[7 empty] | 157 0113 1590590019 122 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590592020 242 | 24000 | 24000 | 24000
[7 empty] | 157 0113 1590592020 244 | 23980 | 23980 | 23980
| Контрольное событие 9.5.9.1. Опубликованы статистические данные, характеризующие уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста | 4, 2, 1 | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 31.03.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.9.2. Опубликованы статистические данные, характеризующие уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста | 2, 4, 1 | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 31.03.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.9.3. Опубликованы статистические данные, характеризующие уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста | 2, 4, 1 | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 31.03.2022 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.9.4. Опубликованы статистические данные, характеризующие условия жизни граждан старшего поколения (с учетом дополнительной выборки домохозяйств) | 2, 1 | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств | X | X | 31.03.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.9.5. Опубликованы статистические показатели, характеризующие финансовое положение семей с детьми (с учетом дополнительной выборки домохозяйств) | 1, 2 | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.9.6. Опубликованы статистические показатели, характеризующие финансовое положение семей с детьми (с учетом дополнительной выборки домохозяйств) | 2, 1 | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X
9.6 | ОМ 9.6 Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда | X | Лайкам К.Э. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя | предоставление официальной статистической информации о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, потенциальной рабочей силы, численности лиц, производящих продукцию (в том числе сельскохозяйственную) для собственного потребления и (или) на продажу, в соответствии с обновленными международными стандартами в области статистики трудовой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы; предоставление пользователям официальной статистической информации о средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников в сравнении со средней заработной платой работников в субъекте Российской Федерации путем ее размещения на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 29.03.2013 | 31.12.2024 | всего | 529006.8 | 528705.1 | 528705.1
[7 empty] | 157 0112 1590692020 241 | 9000 | 9000 | 9000
[7 empty] | 157 0113 1590692020 242 | 5000 | 5000 | 5000
[7 empty] | 157 0113 1590692020 244 | 515006.8 | 514705.1 | 514705.1
9.6.1 | Мероприятие 9.6.1. Подготовка, проведение и обработка итогов выборочных обследований рабочей силы |  | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | публикация статистических данных о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, потенциальной рабочей силы, численности лиц, производящих продукцию для собственного потребления | 01.01.2020 | 31.03.2022 | 157 0112 1590692020 241 | 9000 | 9000 | 9000
[7 empty] | 157 0113 1590692020 242 | 2000 | 2000 | 2000
[7 empty] | 157 0113 1590692020 244 | 300506.4 | 299204.7 | 299204.7
| Контрольное событие 9.6.1.1. Опубликованы итоги выборочных обследований рабочей силы | 1, 2 | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 31.03.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.6.1.2. Опубликованы итоги выборочных обследований рабочей силы | 2, 1 | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 31.03.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.6.1.3. Опубликованы итоги выборочных обследований рабочей силы | 1, 2 | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 31.03.2022 | X | X | X | X
9.6.2 | Мероприятие 9.6.2. Подготовка, проведение и обработка итогов статистических наблюдений за численностью и заработной платой работников по категориям в организациях социальной сферы и науки |  | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | публикация статистических данных о средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 157 0113 1590692020 242 | 3000 | 3000 | 3000
[7 empty] | 157 0113 1590692020 244 | 8500 | 8500 | 8500
| Контрольное событие 9.6.2.1. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы | 3, 1, 2 | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 10.03.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.6.2.2. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы | 3, 1, 2 | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 10.03.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.6.2.3. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы | 1, 2, 3 | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 10.03.2022 | X | X | X | X
9.6.3 | Мероприятие 9.6.3. Подготовка, проведение и обработка итогов выборочного наблюдения за деятельностью хозяйств населения |  | Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | обеспечение формирования и публикация статистических данных о производстве продукции сельского хозяйства | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 157 0113 1590692020 244 | 206000.4 | 207000.4 | 207000.4
| Контрольное событие 9.6.3.1. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений о производстве сельскохозяйственной продукции | 2 | Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | X | X | 28.05.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.6.3.2. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений о производстве сельскохозяйственной продукции | 2 | Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | X | X | 28.05.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.6.3.3. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений о производстве сельскохозяйственной продукции | 2 | Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | X | X | 28.05.2022 | X | X | X | X
9.7 | ОМ 9.7 Развитие системы государственной статистики | X | Егоренко С.Н. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя | развитие устойчивой системы государственной статистики, которая обеспечивала бы получение своевременных, всеобъемлющих и надежных данных об экономической и социальной ситуации в Российской Федерации, необходимых государственным органам, деловым кругам и обществу для принятия обоснованных решений | 28.03.2013 | 31.12.2021 | всего | 960304.1 | 293199.8 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590792795 244 | 5256 | 2141.7 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590792796 244 | 955048.1 | 291058.1 | 0
9.7.1 | Мероприятие 9.7.1. Модернизация методологии экономической статистики в части Системы природно-экономического учета |  | Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | совершенствование системы национальных счетов в соответствии с международными рекомендациями в части Системы природно-экономического учета | 01.01.2020 | 31.03.2020 | 157 0113 1590792795 244 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590792796 244 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 9.7.1.1. Разработаны методологические подходы по поэтапному внедрению в статистическую практику приоритетных счетов Системы природно-экономического учета |  | Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | X | X | 31.03.2020 | X | X | X | X
9.7.2 | Мероприятие 9.7.2. Развитие современной структуры и технологии систем сбора, обработки и распространения данных |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | повышение эффективности производственной деятельности Росстата; повышение согласованности статистических данных в составе ИВС Росстата, обеспечение возможности распространения гармонизированной статистической информации; повышение показателей оперативности предоставления статистических данных;развитие корпоративной информационно-вычислительной системы Росстата | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 157 0113 1590792795 244 | 4242.5 | 1517.6 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590792796 244 | 817260.1 | 238083.3 | 0
| Контрольное событие 9.7.2.1. Внедрено усовершенствованное программное обеспечение базы данных для итоговых показателей системы национальных счетов (ИАС СНС) |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.7.2.2. Усовершенствована ИВС Росстата в части инструментария централизованного сбора данных |  | Остапенко Г.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 30.06.2021 | X | X | X | X
9.7.3 | Мероприятие 9.7.3. Совершенствование социальной статистики |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | совершенствование информационной базы для характеристики процессов достижения целей демографической политики и целей устойчивого развития экономик; разработка методологии формирования показателей, характеризующих эффективность системы назначения социальных пособий | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 157 0113 1590792795 244 | 237.4 | 162.5 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590792796 244 | 29432.5 | 20148.8 | 0
| Контрольное событие 9.7.3.1. Размещены на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" показатели целей устойчивого развития по населению в целом и по отдельным группам населения на основе применения стандартов ООН |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.7.3.2. Усовершенствована методология формирования статистических показателей, характеризующих объемы социальных выплат населению в денежном и натуральном выражении, на основе использования административных источников информации, формируемых на федеральном и региональном уровнях |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 30.06.2021 | X | X | X | X
9.7.4 | Мероприятие 9.7.4. Развитие кадрового потенциала |  | Оксенойт Г.К. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управление статистики зарубежных стран и международных статистических проектов | разработка учебно-методических материалов для проведения обучения работников системы государственной статистики; повышение квалификации сотрудников центрального аппарата Росстата по основным направлениями статистики, обеспечение участия сотрудников Росстата в международных конференциях, семинарах и совещаниях по отраслевым направлениям статистики | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 157 0113 1590792795 244 | 488 | 173.5 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590792796 244 | 60518 | 15000 | 0
| Контрольное событие 9.7.4.1. Пройден учебный курс по теме «Новые стандарты организации деятельности статистических служб и их применение» в Центральном статистическом бюро Дании |  | Оксенойт Г.К. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управление статистики зарубежных стран и международных статистических проектов | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.7.4.2. Пройден учебный курс по теме "Редактирование статистических данных" |  | Оксенойт Г.К. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики зарубежных стран и международных статистических проектов | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X
9.7.5 | Мероприятие 9.7.5. Управление проектом «Развитие системы государственной статистики - 2» |  | Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | обеспечение реализации мероприятий подпрограммы "Официальная статистика", способствующих достижению целей проекта "Развитие системы государственной статистики-2" | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 157 0113 1590792795 244 | 288.1 | 288.1 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590792796 244 | 47837.5 | 17826 | 0
| Контрольное событие 9.7.5.1. Подготовлен отчет по мониторингу эффективности реализации проекта |  | Воробьева Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | X | X | 21.05.2021 | X | X | X | X
9.Р3 | ОМ 9.Р3 Федеральный проект "Старшее поколение" | X | Смелов П.А. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель руководителя | обеспечение формирования официальной статистической информации по показателю ожидаемой продолжительности здоровой жизни по результатам проведения выборочного наблюдения состояния здоровья населения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | всего | 180000 | 180000 | 180000
[7 empty] | 157 0112 159P308300 241 | 8017.4 | 8017.4 | 8017.4
[7 empty] | 157 0113 159P308300 122 | 11369.2 | 11369.2 | 11369.2
[7 empty] | 157 0113 159P308300 242 | 15146.3 | 15146.3 | 15146.3
[7 empty] | 157 0113 159P308300 244 | 145467.1 | 145467.1 | 145467.1
9.Р3.1 | Мероприятие 9.Р3.1. Организация и проведение выборочного наблюдения состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | обеспечение актуальной официальной статистической информацией о состоянии здоровья населения программных документов социально-демографического развития России, в том числе Указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 157 0112 159P308300 241 | 8017.4 | 8017.4 | 8017.4
[7 empty] | 157 0113 159P308300 122 | 11369.2 | 11369.2 | 11369.2
[7 empty] | 157 0113 159P308300 242 | 15146.3 | 15146.3 | 15146.3
[7 empty] | 157 0113 159P308300 244 | 145467.1 | 145467.1 | 145467.1
| Контрольное событие 9.Р3.1.1. Разработан статистический инструментарий выборочного наблюдения состояния здоровья населения | 4, 3 | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 31.07.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.Р3.1.2. Разработан статистический инструментарий выборочного наблюдения состояния здоровья населения | 4, 3 | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 31.07.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.Р3.1.3. Разработан статистический инструментарий выборочного наблюдения состояния здоровья населения | 4, 3 | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 31.07.2022 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.Р3.1.4. Опубликованы итоги выборочного наблюдения состояния здоровья населения | 4, 3, 1 | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.Р3.1.5. Опубликованы итоги выборочного наблюдения состояния здоровья населения | 4, 3, 1 | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.Р3.1.6. Опубликованы итоги выборочного наблюдения состояния здоровья населения | 4, 3, 1 | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 31.12.2022 | X | X | X | X