## Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика. Отчетный период I квартал 2019 г.
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Подпрограмма 8. Совершенствование системы государственного стратегического управления
| X | X | Х | Х | Х | Х | Х |  | 0
8.D6 | ОМ 8.D6 Отдельные мероприятия федерального проекта "Цифровое государственное управление" | X | Шадрин А.Е. (министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента стратегического развития и инноваций | 31.12.2020 |  | Х |  | 540000 | 0 | 0 | 0
8.D6.1 | Мероприятие D6.1 Проектирование и разработка цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных (включая создание единого окна для представления отчетности), в том числе анализ текущих потребностей органов власти, органов местного самоуправления и респондентов в услугах цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных, ввод в опытную эксплуатацию | X | Григорьев Е.В. (Федеральная служба государственной статистики), ВрИО начальника Управления национальной системы управления данными государственной статистики. | 2019-12-31 |  | Х | 1. Разработаны проекты технических заданий на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию Единого хранилища первичных данных Платформы; по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Единого реестра объектов наблюдения Платформы; по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Реестра форм статистического наблюдения и статистических показателей Платформы;по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ 2. Представлен и одобрен на заседании Рабочей группы федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» проект Концепции создания цифрой аналитической платформы предоставления статистических данных (пункт 2 раздела IV протокола заседания указанной Рабочей группы от 12 февраля 2019 г.). 3. Разработан проект Положения о цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных. 4. Подготовлен и направлен на рассмотрение в Рабочую группу федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» (письмо от 28 февраля 2019 г. № СЕ-22/738-ДР). | 540000 | 0 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы