## Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика. Отчетный период I квартал 2019 г.
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Подпрограмма 8. Совершенствование системы государственного стратегического управления
| X | X | Х | Х | Х | Х | Х |  | 0
8.D6 | ОМ 8.D6 Отдельные мероприятия федерального проекта "Цифровое государственное управление" | X | Шадрин А.Е. (министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента стратегического развития и инноваций | 31.12.2020 |  | Х |  | 540000 | 0 | 0 | 0
8.D6.1 | Мероприятие D6.1 Проектирование и разработка цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных (включая создание единого окна для представления отчетности), в том числе анализ текущих потребностей органов власти, органов местного самоуправления и респондентов в услугах цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных, ввод в опытную эксплуатацию | X | Григорьев Е.В. (Федеральная служба государственной статистики), ВрИО начальника Управления национальной системы управления данными государственной статистики. | 2019-12-31 |  | Х | 1. Утверждены Технические задания на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию Единого хранилища первичных данных Цифровой аналитической платформы (№ СЕ-22-2/6012-ВД от 21.03.2019 г.); по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Единого реестра объектов наблюдения Цифровой аналитической платформы (№ СЕ-22-2/5994-ВД от 21.03.2019 г.); по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Реестра форм статистического наблюдения и статистических показателей Цифровой аналитической платформы (№ СЕ-22-2/6029-ВД от 21.03.2019 г.); по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ (№ СЕ-22-2/6027-ВД от 21.03.2019 г.). 2. Проект Положения о цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных (Платформа) направлен на согласование в Министерство экономического развития Российской Федерации (письмо от 13.03.2019 № СЕ-22/248-ПМ) и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (письмо от 13.03.2019 № СЕ-22/735-МВ); Проект Положения о Платформе одобрен на заседании рабочей группы федерального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (протокол от 21 марта 2019 года № 6); Проект Положения о Платформе направлен для включения в повестку заседания межведомственной рабочей группы по архитектуре базовых информационных ресурсов и принципам обработки данных (письмо от 22.03.2019 № КЛ-22/842-МВ). 3. Проект Концепции создания Платформы одобрен на заседании рабочей группы федерального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (протокол от 21 марта 2019 года № 6); Проект Концепции направлен для включения в повестку заседания межведомственной рабочей группы по архитектуре базовых информационных ресурсов и принципам обработки данных (письмо от 22.03.2019 № КЛ-22/842-МВ). | 540000 | 0 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы