## Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика. Отчетный период II квартал 2019 г.
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Государственная программа 15. Экономическое развитие и инновационная экономика.
Подпрограмма 9. Официальная статистика
| X | X | Х | Х | Х | Х | Х | 21847217.1 | 17735334.1 | 4912668.5 | 2592373.33
9.1 | Основное мероприятие 9.1 Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2024 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 316 работ. Принято 3 акта Правительства Российской Федерации по внесению изменений в Федеральный план статистических работ. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607» в Базе данных показателей муниципальных образований (БД ПМО) – 30.05.2019 (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm). Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата за 2018 год. Утверждено 7 конкурсных документаций на выполнение научно-исследовательских работ. Информация о проведении конкурсов размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru. В соответствии с заключенными государственными контрактами осуществляется сопровождение Информационно-вычислительной системы Росстата. | 15542189.1 | 11430367.2 | 4367835.8 | 1339109.7
9.1.1 | Мероприятие 9.1.1 Организация федеральных статистических наблюдений в соответствии с Производственным планом Росстата в целях формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации (исключая переписи и специализированные статистические обследования) | X | Воробьева Н.В., Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 316 работ. Принято 3 акта Правительства Российской Федерации по внесению изменений в Федеральный план статистических работ. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607» в Базе данных показателей муниципальных образований (БД ПМО) – 30.05.2019 (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm). | 14567341.5 | 10457075.4 | 4132608.7 | 529460
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.1.1.7 | Контрольное событие 9.1.1.7 Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата в Базе данных «Показатели муниципальных образований» (БД ПМО) официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 | включено в ведомственный план | Бугакова Н.С., Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей, Федеральная служба государственной статистики | 30.05.2019 | 30.05.2019 |  | X | X | X | X | X
9.1.2 | Мероприятие 9.1.2 Организация мероприятий по выполнению научно-исследовательских работ в целях совершенствования официальной статистической методологии | X | Воробьева Н.В., Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | В рамках раздела I Плана научно-исследовательских работ Федеральной службы государственной статистики на 2019-2021 гг., утвержденного приказом Росстата от 6.12.2018 №716 (с изм. и доп. от 12.03.2019 № 130, от 05.04.2019 № 199), в 2019 году за счет средств текущего финансирования НИОКР предусмотрено к выполнению научными организациями на контрактной основе 11 научно-исследовательских работ. За 5 месяцев 2019 года утверждено и размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 7 конкурсных документаций на выполнение научно-исследовательских работ по разработке: - подходов к оценке дублирования форм и показателей всех видов отчетности, собираемых органами государственной власти и местного самоуправления» (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме от 29.04.2019 № 0173100011919000032); - рекомендаций по стоимостной оценке строительных объектов для международных сопоставлений ВВП (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме № 0173100011919000033 от 29.04.2019). В мае 2019 года проводились процедуры по рассмотрению поступивших заявок на участие в конкурсе; - алгоритмов расчета дохода от трудовой деятельности наемных работников и самостоятельно занятых лиц с годовой и квартальной периодичностью на уровне субъектов Российской Федерации (этап 2019 года)» (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме от 15.04.2019 № 0173100011919000026). В мае 2019 года проведены процедуры по рассмотрению поступивших заявок на участие в конкурсе (протокол от 29.05.2019 № 2019/21-Н); - математической модели еженедельной оценки индекса потребительских цен на основе данных еженедельного мониторинга цен и рекомендации по ее использованию» (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме от 15.04.2019 № 0173100011919000025); - рекомендаций по оценке ожидаемой продолжительности жизни по субъектам Российской Федерации в годовом выражении на основе оперативной информации (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме от 30.04.2019 № 0173100011919000034). По итогам проведения конкурсных процедур заключены государственные контракты на выполнение 2 научно-исследовательских работ по разработке: - рекомендаций по совершенствованию статистического наблюдения за инновационной деятельностью на основе новой редакции международного руководства по статистическому измерению инноваций, реализуемому ОЭСР совместно с Евростатом (четвертая редакция Руководства Осло), с учетом особенностей национальной экономики (Государственный контракт от 14.05.2019 № 19-НР-2019/ВШЭ-1); - основных подходов к формированию показателей в соответствии с международными стандартами для организации статистического наблюдения за муниципальными отходами (Государственный контракт от 15.05.2019 № 23-НР-2019/ИЭ ЖКХ-1). Подготовлен и 18 февраля 2019 года представлен руководству Росстата отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата за 2018 год, утвержденного приказом Росстата от 20.12.2017 №847 (с изм. и доп.). | 940609.1 | 939053.3 | 235227.1 | 803979.7
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.1.3 | Мероприятие 9.1.3 Организация работы по сбору, обработке и распространению официальной статистической информации | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | В соответствии с заключенными государственными контрактами осуществляются работы по сопровождению информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2019 год, оказываются услуги по обеспечению связью центрального аппарата и территориальных органов государственной статистики. Проводятся работы по согласованию технического задания на поставку расходных материалов к автоматизированным рабочим местам информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) (первая очередь). | 34238.5 | 34238.5 | 0 | 5670
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.1.2.1 | Контрольное событие 9.1.2.1 Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата на 2019 год |  | Воробьева Н.В., Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля, Федеральная служба государственной статистики | 18.02.2019 | 2019-02-18 |  | X | X | X | X | X
9.2 | Основное мероприятие 9.2 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей) | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2024 |  | Х | В 2019 году по вопросам подготовки Всероссийской переписи населения 2020 года проведены: в январе-феврале - серия совещаний у руководителя Росстата П.В. Малкова; в мае - заседания региональных Советов руководителей территориальных органов Росстата, расположенных в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах о рассмотрении вопросов подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года (приказ Росстата от 29.12.2018 № 786, с изменениями от 17.05.2019 № 277, № 279). Утверждены: - Календарный план подготовки, проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, обработки сведений, подведения и официального опубликования итогов переписи населения, хранения и уничтожения материалов на период 2019-2023 гг. (от 01.03.2019 №22-у); - численность, распределение, сроки привлечения и условия выплат вознаграждения лицам, привлекаемым в 2019 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных со сбором сведений о населении, их обработкой и подведением итогов Всероссийской переписи населения 2020 года (приказ Росстата от 22.03.2019 № 163, с изменениями от 04.04.2019 № 193 и от 15.05.2019 №273). Разработаны и направлены на согласование в Минэкономразвития России проект Программы Всероссийской переписи населения 2020 года и формы бланков переписных листов (письмо Росстата от 27.05.2019 № ПМ-08-2/1578-МВ). Проводятся работы по согласованию проекта приказа "Об утверждении документов Всероссийской переписи населения 2020 года": - Инструкции по актуализации списков адресов домов в городских и сельских населенных пунктах для регистратора; - Инструкции по актуализации списков адресов домов в городских и сельских населенных пунктах для территориальных органов Росстата; - Инструкции по составлению организационного плана проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в муниципальных образованиях. Утверждена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсная документация на выполнение научно-исследовательской работы по разработке алгоритмов устранения возрастной аккумуляции в данных о возрастной структуре населения, полученных по итогам переписи населения (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме от 25.04.2019 №0173100011919000031). Заключен государственный контракт от 30.04.2019 № 14-ВПН-2019/КанцАйленд-1 на поставку канцелярских принадлежностей для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в территориальные органы Росстата. Утверждены технические задания на выполнение научно-исследовательских работ по разработке рекомендаций по: - доработке алгоритмов проведения импутации при создании автоматизированной системы для обработки материалов ВПН-2020 по итогам проведения пробной переписи населения 2018 года (этап 2019 года. Этап 2020 года); - подготовке и применению алгоритмов объединения (консолидации) первичных данных переписи населения из разных источников (Этап 2019 года. Этап 2020 года). Проводятся: - работы по согласованию технических заданий на поставку технических средств для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года; - мероприятия по изменению способа определения поставщика по закупке на выполнение работ, связанных с развитием автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также работ, связанных с подведением итогов Пробной переписи населения 2018г. на федеральном уровне, этап 2019 года путем ее осуществления у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | 4833100 | 4833100 | 134731.4 | 632279.3
9.2.1 | Мероприятие 9.2.1 Организация и проведение методологических разработок Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | Проведено совещание по вопросам подготовки к ВПН-2020 на тему «О Программе Всероссийской переписи населения 2020 года» (протокол совещания у руководителя Росстата П.В. Малкова от 24.01.2019 №ПМ/08/4-ПС). Разработан проект Программы Всероссийской переписи населения 2020 года и направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти, научным организациям, территориальным органам Росстата (письма Росстата от 05.04.2019 №ПМ-08-2/1008-МВ, от 08.04.2019 № ПМ-08-2/1185-ДР, от 08.04.2019 №ПМ-08-2/1876-ТО). Проект Программы Всероссийской переписи населения 2020 года и формы бланков переписных листов направлены на согласование в Минэкономразвития России (письмо Росстата от 27.05.2019 № ПМ-08-2/1578-МВ). Проводятся работы по согласованию проекта приказа "Об утверждении документов Всероссийской переписи населения 2020 года": - Инструкции по актуализации списков адресов домов в городских и сельских населенных пунктах для регистратора; - Инструкции по актуализации списков адресов домов в городских и сельских населенных пунктах для территориальных органов Росстата; - Инструкции по составлению организационного плана проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в муниципальных образованиях. Утверждена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсная документация на выполнение научно-исследовательской работы по разработке алгоритмов устранения возрастной аккумуляции в данных о возрастной структуре населения, полученных по итогам переписи населения (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме от 25.04.2019 №0173100011919000031). Утверждены технические задания на выполнение научно-исследовательских работ по разработке рекомендаций по: - доработке алгоритмов проведения импутации при создании автоматизированной системы для обработки материалов ВПН-2020 по итогам проведения пробной переписи населения 2018 года (этап 2019 года. Этап 2020 года); - подготовке и применению алгоритмов объединения (консолидации) первичных данных переписи населения из разных источников (Этап 2019 года. Этап 2020 года). | 10000 | 10000 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.2.2 | Мероприятие 9.2.2 Организационные мероприятия по подготовке, проведению и формированию итогов Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Базаров А.В., Начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | Утверждены: - Календарный план подготовки, проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, обработки сведений, подведения и официального опубликования итогов переписи населения, хранения и уничтожения материалов на период 2019-2023 гг. (от 01.03.2019 №22-у); - численность, распределение, сроки привлечения и условия выплат вознаграждения лицам, привлекаемым в 2019 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных со сбором сведений о населении, их обработкой и подведением итогов Всероссийской переписи населения 2020 года (приказ Росстата от 22.03.2019 № 163, с изменениями от 04.04.2019 № 193 и от 15.05.2019 №273). В январе-феврале 2019 года проведена серия совещаний у руководителя Росстата П.В. Малкова по вопросам Всероссийской переписи населения 2020 года. В мае 2019 года проведены заседания региональных Советов руководителей территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, расположенных в Южном и Северо-Кавказском, Центральном федеральных округах о рассмотрении вопросов подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года. (приказ Росстата от 29.12.2018 № 786, с изменениями от 17.05.2019 № 277, № 279). Заключен государственный контракт от 30.04.2019 № 14-ВПН-2019/КанцАйленд-1 на поставку канцелярских принадлежностей для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в территориальные органы Росстата. Доведены денежные средства в территориальные органы Росстата для заключения гражданско-правовых договоров с временным персоналом на выполнение работ, связанных со сбором и обработкой информации по проведению Всероссийской переписи населеняия 2020. | 3463764.2 | 3463764.2 | 126228.7 | 597413.3
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.2.3 | Мероприятие 9.2.3 Развитие и информационно-технологическое сопровождение автоматизированной системы Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата для обеспечения обработки материалов Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | Проводятся: - работы по согласованию технических заданий на поставку технических средств для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года; - мероприятия по изменению способа определения поставщика по закупке на выполнение работ, связанных с развитием автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также работ, связанных с подведением итогов Пробной переписи населения 2018г. на федеральном уровне, этап 2019 года путем ее осуществления у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказание услуг связи. | 1304114.2 | 1304114.2 | 2843.1 | 14802
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.2.4 | Мероприятие 9.2.4 Обработка материалов пробной переписи населения 2018 года | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Проводятся мероприятия по изменению способа определения поставщика по закупке на выполнение работ, связанных с развитием автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также работ, связанных с подведением итогов Пробной переписи населения 2018 г. на федеральном уровне, этап 2019 года путем ее осуществления у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В территориальных органах Росстата заключены гражданско-правовые договора с временным персоналом, администраторами локальной вычислительной сети (ЛВС), на выполнение работ, связанных со сбором сведений о населении, их обработкой и подведением итогов Всероссийской переписи населения 2020 года. | 55221.6 | 55221.6 | 5659.6 | 20064
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.3 | Основное мероприятие 9.3 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей) | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2024 |  | Х | Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» (пункт 2 статья 5) и поручения Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. №АД-П11-1244 разработан и представлен в Минэкономразвития России проект постановления Правительства Российской Федерации «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» (письмо Росстата от 04.04.2019 № ПМ-12-4/325-ПМ ). Произведена оценка затрат на проведение сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1 | Мероприятие 9.3.1 Проведение методологических разработок по организации и проведению всероссийских сельскохозяйственных переписей (микропереписей) | X | Шашлова Н.В., Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» (пункт 2 статья 5) и поручения Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. №АД-П11-1244 разработан и представлен в Минэкономразвития России проект постановления Правительства Российской Федерации «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» (письмо Росстата от 04.04.2019 № ПМ-12-4/325-ПМ). Произведена оценка затрат на проведение сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. | 0 | 0 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4 | Основное мероприятие 9.4 Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2024 |  | Х | В рамках государственных контрактов: от 14.05.2018 №22-ГДПТК/242-2018-2019/Програм-Продукт-1 на выполнение работ по развитию программного комплекса, обеспечивающего создание гармонизированных данных по производству, труду и капиталу на микро- и макроуровне ведутся работы по проектированию новых функций ПК ГД-ПТК в части задач на 2019 год; от 20.08.2018 № 81-НР-ЗВ-2018-2019/Инфокомпас-1 осуществляется выполнение II этапа (этап 2019 г.) научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по учету производственных единиц, занимающихся вспомогательной деятельностью, и алгоритмов учета ненаблюдаемых хозяйственных субъектов для построения базовых таблиц ресурсов и использования. Заключен Государственный контракт от 08.04.2019 № 10-ЗВ/242-2019/ПРАЙМ ГРУП-1 на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг), а также с системным сопровождением автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" (АС ТЗВ) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2019г. Проведены конкурсные процедуры по рассмотрению поступивших заявок и подведены итоги открытого конкурса в электронной форме на выполнение научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по сценариям и программе организации и проведения сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме № 0173100011919000020 от 27.03.2019). | 53200 | 53200 | 0 | 37210
9.4.1 | Мероприятие 9.4.1 Развитие автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" (АС ТЗВ) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В рамках Государственного контракта от 14.05.2018 №22-ГДПТК/242-2018-2019/Програм-Продукт-1 на тему "Выполнение работ по развитию программного комплекса, обеспечивающего создание гармонизированных данных по производству, труду и капиталу на микро- и макроуровне" ведутся работы по проектированию новых функций ПК ГД-ПТК в части задач на 2019 год. Заключен Государственный контракт от 08.04.2019 № 10-ЗВ/242-2019/ПРАЙМ ГРУП-1 на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг), а также с системным сопровождением автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" (АС ТЗВ) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2019г. | 15000 | 15000 | 0 | 15000
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4.2 | Мероприятие 9.4.2 Обработка материалов и получение итогов федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Заключен Государственный контракт от 08.04.2019 № 10-ЗВ/242-2019/ПРАЙМ ГРУП-1 на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг), а также с системным сопровождением автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" (АС ТЗВ) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2019 г. | 10000 | 10000 | 0 | 9710
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4.4 | Мероприятие 9.4.4 Осуществление выполнения научно-исследовательских работ для расчетов и согласования базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год | X | Зарубина Е.В., Начальник Управления национальных счетов , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В рамках Государственного контракта от 20.08.2018 № 81-НР-ЗВ-2018-2019/Инфокомпас-1 осуществляется выполнение II этапа (этап 2019 г.) научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по учету производственных единиц, занимающихся вспомогательной деятельностью, и алгоритмов учета ненаблюдаемых хозяйственных субъектов для построения базовых таблиц ресурсов и использования. | 13200 | 13200 | 0 | 12500
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4.5 | Мероприятие 9.4.5 Осуществление выполнения научно-исследовательской работы в рамках подготовки и проведения сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Шустова Е.А., Начальник Управления статистики предприятий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Утверждена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок конкурсная документация на выполнение научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по сценариям и программе организации и проведения сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме № 0173100011919000020 от 27.03.2019). В мае 2019 года в соответствии с конкурсными процедурами рассмотрены первые и вторые части поступивших заявок на участие в конкурсе и подведены окончательные итоги рассмотрения заявок (протокол от 21.05.2019 № 2019/17-Н смп). | 15000 | 15000 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5 | Основное мероприятие 9.5 Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2024 |  | Х | Приказами Росстата утверждены: календарные планы подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением на 2018-2022 годы (приказ Росстата от 13.12.2018 № 738) и Выборочного наблюдения труда мигрантов в 2019 году (от 20.02.2019 № 84); анкета выборочного наблюдения труда мигрантов (от 04.02.2019 № 50); численность, распределение, сроки привлечения и условия выплат вознаграждения лицам, привлекаемым в 2019 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения труда мигрантов (от 22.03.2019 № 162); формы выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением (от 12.02.2019 № 68); Основные методологические и организационные положения Выборочного наблюдения труда мигрантов в 2019 году (от 10.04.2019 № 206); форма федерального статистического наблюдения и указания по подготовке и проведению выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения (от 09.04.2019 № 202); Основные методологические и организационные положения Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения и План размещения выборочной совокупности домохозяйств для проведения Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения в 2019 году (от 22.04.2019 № 240). На официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликованы: в марте 2019 года - предварительные итоги комплексного наблюдения условий жизни населения (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/KOUZ18/index.html); итоги федерального статистического наблюдения о деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей в 2018 году (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/dop-obraz.htm). в апреле 2019 года - итоги Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2018 года (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vndn-2018/index.html); статистические (публикационные) таблицы с итогами наблюдения в разрезе субъектов Российской Федерации (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/inspection/itog_inspect1.htm); базы микроданных (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vndn-2018/index.html); в мае 2019 года - предварительные итоги выборочного наблюдения рациона питания населения 2018 года в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) (https://fedstat.ru/organizations/). Проведены: корректировка коэффициентов взвешивания для распространения данных выборочного наблюдения рациона питания населения на генеральную совокупность; опросы по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2018 год с охватом 60 тыс. домохозяйств во всех субъектах Российской Федерации; опытная эксплуатация программного обеспечения СДП-2019 (ВНДН) и организована работа по вводу тестовых вопросников ВНДН в ПК СДП-2019; анализ сформированного обобщенного информационного фонда комплексного наблюдения условий жизни населения и формирование предварительной версии публикационных таблиц по итогам наблюдения; организационные мероприятия по подготовке выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением в субъектах Российской Федерации. Заключены государственные контракты на поставку средств материально - технического обеспечения для организации подготовки и проведения выборочных наблюдений: качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; использования труда мигрантов. Утверждены и размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсные документации на выполнение 4 научно-исследовательских работ по которым проводятся конкурсные процедуры по оценке заявок и подведению итоги открытых конкурсов в электронной форме. Проводятся: анализ сформированного обобщенного информационного фонда выборочного наблюдения рациона питания населения и предварительных расчетов показателей мониторинга ЦУР на основе итогов выборочного наблюдения рациона питания населения по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации; работы по вводу и контролю первичных статистических данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах и по формированию обобщенного информационного фонда Выборочного наблюдения с данными в целом по Российской Федерации; - работы по подготовке окончательных итогов и базы микроданных комплексного наблюдения условий жизни населения для публикации в открытом доступе на официальном сайте Росстата; работы по подготовке к проведению обучающего семинара по вопросам подготовки и проведения выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением; экономического описания для разработки итогов выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением; работы по согласованию технических заданий на выполнение: - работ, связанных с развитием программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2019 году; - работ, связанных с развитием программного комплекса для подготовки и проведения автоматизированной обработки материалов, получения итогов выборочного наблюдения за использованием труда мигрантов (ПК ИТМ) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата); - работ, связанных с развитием программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) для подготовки к оценке адресности и эффективности применяемых мер по сокращению бедности среди наиболее уязвимых групп населения в 2020 году, (этап 2019 г.). - научно-исследовательских работ в целях развития системы статистических показателей, характеризующих финансовое положение и условия жизни семей с детьми и старшего поколения; В Туластате проведен семинар по вопросам подготовки и проведения выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением в 2019 году с участием представителей ТОГС от всех субъектов Российской Федерации. | 727623.6 | 727562.5 | 186123.6 | 208876.9
9.5.1 | Мероприятие 9.5.1 Организация и проведение выборочного наблюдения рациона питания населения | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 30.05.2019 |  | Х | Проводятся: - анализ сформированного обобщенного информационного фонда выборочного наблюдения рациона питания населения и предварительных расчетов показателей мониторинга ЦУР на основе итогов выборочного наблюдения рациона питания населения по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации; - работы по согласованию технического задания на выполнение работ связанных с развитием программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2019 году. Проведена корректировка коэффициентов взвешивания для распространения данных наблюдения на генеральную совокупность. В мае 2019 г. опубликованы предварительные итоги выборочного наблюдения рациона питания населения 2018 года в Единой межведомственной информационно-статистическая системе (ЕМИСС) (https://fedstat.ru/organizations/). | 2000 | 2000 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.1.1 | Контрольное событие 9.5.1.1 Опубликованы итоги выборочного наблюдения рациона питания населения 2018 года | включено в план реализации государственной программы; включено в ведомственный план | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 30.05.2019 | 2019-05-30 |  | X | X | X | X | X
9.5.2 | Мероприятие 9.5.2 Организация и проведение выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | Приказами Росстата утверждены: форма федерального статистического наблюдения и указания по подготовке и проведению выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения (от 09.04.2019 № 202); Основные методологические и организационные положения Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения и План размещения выборочной совокупности домохозяйств для проведения Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения в 2019 году (от 22.04.2019 № 240). В целях подготовки и проведения Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты от 14.03.19 ГК №6-СДП-2019/ИП Божко-1 на поставку в центральный аппарат и территориальные органы Росстата бланочной продукции и от 30.04.2019 № 16-СДП-2019/Юнион Трейд-3 на поставку в территориальные органы Росстата продукции для фиксации данных (канцелярских принадлежностей). Утверждена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсная документация на выполнение научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по совершенствованию статистического и методического инструментария по подготовке и проведению выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам (этап 2019 года) (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме от 26.03.2019 № 0173100011919000019). В мае 2019 г. проведены процедуры по рассмотрению поступивших заявок на участие в конкурсе и подведены итоги открытого конкурса в электронной форме (протокол от 21.05.2019 № 2019/10-Н). Проводятся работы по согласованию технического задания на выполнение работ связанных с развитием программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2019 году. Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказание услуг связи, на заключение контрактов с лицами (оператор ФЛК, оператор ввода статистической информации), привлекаемыми в 2019 году на договорной основе к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения в августе 2019 года. | 135853.3 | 139710.4 | 12566.9 | 11921.6
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.3 | Мероприятие 9.5.3 Организация и проведение выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | Проведены: - опросы по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2018 год с охватом 60 тыс. домохозяйств во всех субъектах Российской Федерации; - опытная эксплуатация программного обеспечения СДП-2019 (ВНДН) и организована работа по вводу тестовых вопросников ВНДН в ПК СДП-2019. В феврале – мае 2019 г. проводятся работы по: - вводу и контролю первичных статистических данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах; формированию и проверке обобщенного информационного фонда выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах с данными в целом по Российской Федерации; - согласованию технического задания на выполнение работ, связанных с развитием программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2019 году; В апреле 2019 года в системе открытого доступа на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликованы: - итоги Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2018 года ((http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vndn-2018/index.html); - статистические (публикационные) таблицы с итогами наблюдения в разрезе субъектов Российской Федерации (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/inspection/itog_inspect1.htm); - базы микроданных ((http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vndn-2018/index.html). В мае 2019 года в территориальные органы Росстата направлены запросы на уточнение информации, полученной в ходе проведения наблюдения. Утверждена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсная документация на выполнение научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в 2020 году (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме от 23.04.2019 №0173100011919000030). Проводятся конкурсные процедуры по оценке заявок открытого конкурса. Продолжается оказание методологической поддержки ТОГСам по вопросам проведения наблюдения и заполнения вопросников на Портале ПК СДП. Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказание услуг связи. В территориальных органах Росстата заключены и оплачены гражданско-правовые договора с временным персоналом (оператор ФЛК и оператор ввода статистической информации) за выполненные работы, связанные с проведением выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в феврале-марте 2019 года. | 160301.9 | 164285.4 | 21954.9 | 51643.3
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.4 | Мероприятие 9.5.4 Организация и проведение комплексного наблюдения условий жизни населения | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | В январе 2019 г. проведен анализ сформированного обобщенного информационного фонда комплексного наблюдения условий жизни населения. В феврале 2019 г. сформирована предварительная версия публикационных таблиц по итогам наблюдения. Предварительные итоги комплексного наблюдения условий жизни населения опубликованы на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в марте 2019 года (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/KOUZ18/index.html). Проводятся работы по: - подготовке окончательных итогов и базы микроданных комплексного наблюдения условий жизни населения для публикации в открытом доступе на официальном сайте Росстата; - согласованию технического задания на выполнение работ связанных с развитием программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2019 году. | 2764 | 2764 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.4.1 | Контрольное событие 9.5.4.1 Опубликованы итоги комплексного наблюдения условий жизни населения 2018 года | включено в план реализации государственной программы; включено в ведомственный план | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 29.03.2019 | 2019-03-29 |  | X | X | X | X | X
9.5.5 | Мероприятие 9.5.5 Организация и проведение выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 30.04.2020 |  | Х | Приказами Росстата утверждены: Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением 2019 года (от 13.12.2018 №738); формы выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением (от 12.02.2019 № 68). В марте 2019 г. проведены организационные мероприятия по подготовке выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением в субъектах Российской Федерации. В апреле 2019 года: - проводятся работы по подготовке экономического описания для разработки итогов наблюдения; - ведется подготовка к обучающему семинару по вопросам подготовки и проведения выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением; утверждена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсная документация на выполнение научно-исследовательской работы по разработке алгоритмов формирования обобщающих показателей по итогам выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением на основе применения Международного классификатора видов деятельности для статистики использования времени (ICATUS, 2016) (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме от 23.04.2019 №0173100011919000029). В мае 2019 г. проведены процедуры по рассмотрению поступивших заявок на участие в конкурсе и подведены итоги открытого конкурса в электронной форме (протокол от 28.05.2019 № 2019/20-Н). Проводятся работы по согласованию технического задания на выполнение работ связанных с развитием программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2019 году. Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказания услуг связи, на заключение контрактов с лицами (оператор ФЛК, оператор ввода статистической информации), привлекаемыми в 2019 году на договорной основе к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением в сентябре-октябре 2019 года. В мае 2019 года в Туластате проведен семинар по вопросам подготовки и проведения выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением в 2019 году с участием представителей ТОГС от всех субъектов Российской Федерации. | 205937.7 | 201536.8 | 52354.3 | 79718.4
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.5.1 | Контрольное событие 9.5.5.1 Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки, проведения и обработки Выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением 2019 года |  | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.01.2019 | 2018-12-13 |  | X | X | X | X | X
9.5.6 | Мероприятие 9.5.6 Организация и проведение выборочного наблюдения труда мигрантов | X | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Приказами Росстата утверждены: Анкета выборочного наблюдения труда мигрантов (от 04.02.2019 № 50); Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного наблюдения труда мигрантов в 2019 году (от 20.02.2019 № 84); численность, распределение, сроки привлечения и условия выплат вознаграждения лицам, привлекаемым в 2019 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения труда мигрантов (от 22.03.2019 № 162); Основные методологические и организационные положения Выборочного наблюдения труда мигрантов в 2019 году (от 10.04.2019 № 206). Заключены государственные контракты: - от 16.01.2019 № 1-НР-СДП-2019/ООО СК «Инжиниринг»-1 на поставку канцелярских принадлежностей выборочного наблюдения использования труда мигрантов в территориальные органы Росстата; - от 16.01.2019 № 2-СДП-2019/Юнион Трейд-1 на поставку продукции для фиксации данных выборочного наблюдения использования труда мигрантов в территориальные органы Росстата. Утверждены и размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсная документация на выполнение: работ, связанных с развитием программного комплекса для подготовки и проведения автоматизированной обработки материалов, получения итогов выборочного наблюдения за использованием труда мигрантов (ПК ИТМ) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также работ по обработке материалов и получению итогов выборочного статистического наблюдения за использованием труда мигрантов, 2019 год (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме № 0173100011919000045 от 30.05.2019). - научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по совершенствованию программы выборочного наблюдения за участием населения в непрерывном образовании в соответствии с рекомендациями ОЭСР и Евростата (с учетом опыта других стран) (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме № 0173100011919000035 от 30.04.2019). Проводятся конкурсные процедуры по оценке заявок открытого конкурса. Доведены средства до территориальных органов Росстата на заключение контрактов с лицами, привлекаемыми в 2019 году на договорной основе к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения труда мигрантов в 2019 году. | 157235.5 | 153734.7 | 99247.5 | 65593.6
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.6.1 | Контрольное событие 9.5.6.1 Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения выборочного наблюдения труда мигрантов 2019 года |  | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 20.02.2019 | 2019-02-20 |  | X | X | X | X | X
9.5.8 | Мероприятие 9.5.8 Организация и проведение статистического наблюдения за деятельностью организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей | X | Дудорова О.Ю., Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций, Федеральная служба государственной статистики | 15.04.2021 |  | Х | Доведены средства в территориальные органы Росстата для заключения контрактов с лицами, привлекаемыми на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению в период с 8 января по 28 февраля 2019 года работ по уточнению списков респондентов федерального статистического наблюдения и проверке информационного массива первичных данных по запросам федерального уровня, предусмотренных Положением по организации и проведению Росстатом федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием детей, утвержденным приказом Росстата от 16.11.2018 № 676. Итоги федерального статистического наблюдения о деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей в 2018 году опубликованы 29.03.2019 на Интернет-портале Росстата (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/dop-obraz.htm) в разделе /Официальная статистика/ Население/ Образование/ Итоги федеральных статистических наблюдений /Дополнительное образование детей (форма № 1-ДОП). | 4031.2 | 4031.2 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.8.1 | Контрольное событие 9.5.8.1 Опубликованы итоги федерального статистического наблюдения за деятельностью организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей в 2018 году |  | Дудорова О.Ю., Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций, Федеральная служба государственной статистики | 15.04.2019 | 29.03.2019 |  | X | X | X | X | X
9.5.10 | Мероприятие 9.5.10 Формирование статистических показателей для Федеральных проектов «Содействие занятости женщин – создание дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение» Национального проекта «Демография» | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | В целях развития системы статистических показателей, характеризующих финансовое положение и условия жизни семей с детьми и старшего поколения, а также мониторинга эффективности применяемых мер по сокращению бедности, адресности социальной помощи в План научно-исследовательских работ Федеральной службы государственной статистики, утвержденный приказом от 6.12.2018 №716 внесены изменения в части включения на 2019 год дополнительных научно-исследовательских работ (приказ Росстата от 5.04.2019 № 199). Проводятся работы по: - разработке технических заданий на выполнение дополнительных научно-исследовательских работ в целях развития системы статистических показателей, характеризующих финансовое положение и условия жизни семей с детьми и старшего поколения; - согласованию технического задания на выполнение работ, связанных с развитием программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) для подготовки к оценке адресности и эффективности применяемых мер по сокращению бедности среди наиболее уязвимых групп населения в 2020 году (этап 2019 г.). | 59500 | 59500 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.6 | Основное мероприятие 9.6 Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2024 |  | Х | В январе – мае 2019 года проводились: - выборочное обследование домашних хозяйств по вопросам занятости и безработицы (обследование рабочей силы). Итоги обследования рабочей силы за апрель 2019 года размещены на официальном сайте Росстата в срочной публикации «Занятость и безработица в Российской Федерации» (http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/96.htm) в других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ; - федеральное статистическое наблюдение численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки. Статистические данные о численности и средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки за 2018 год опубликованы на официальном сайте Росстата 05.02.2019 , дополнены 15.04.2019 г., за январь-март 2019 г. - 23.04.2019 г. и дополнены 24.05.2019 г (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/); - публикация бюллетеня «Обследование рабочей силы» с итогами за 2018 год (дата публикации - 25.03.2019), за I квартал 2019 г. (дата публикации 30.05.2019) (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140097038766); - опросы по программе Выборочного обследования ЛПХ за январь-декабрь 2018г., I квартал 2019 г.; - итоги федеральных статистических наблюдений о производстве сельскохозяйственной продукции размещены на официальном сайте Росстата (дата последней публикации 23.05.2019) (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1265196018516). В рамках подготовки к проведению Выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан: - приказами Росстата утверждены: Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан на 2019 год (от 31.01.2019 № 37); "Записная книжка инструктора территориального уровня", "Записная книжка интервьюера", "Рабочая тетрадь интервьюера" (от 23.01.2019 № 24); Основные методологические и организационные положения по проведению выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан (от 29.12.2018 № 794 с изменениями от 06.03.2019 №126). Утверждена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсная документация на выполнение работ, связанных с развитием программного комплекса для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы (ПК ОТКР) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки, этап 2019 года (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме от 30.05.2019 №0173100011919000046 ). Завершен конкурс на выполнение научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по формированию в субъектах Российской Федерации выборочных массивов объектов (счетных участков) и единиц наблюдения с учетом Микропереписи населения 2015 г. и первичного информационного фонда ВПН-2010 для проведения в 2020 году выборочного обследования рабочей силы (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме № 0173100011919000028 от 17.04.2019). Заключены государственные контракты на поставку средств материально - технического обеспечения для проведения выборочного наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан. Проводятся работы по согласованию технических заданий на выполнение работ, связанных с развитием: - Единой системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с настройкой анкеты выборочного обследования рабочей силы, этап 2019 года. | 498874.7 | 498874.7 | 128712.4 | 174492.6
9.6.1 | Мероприятие 9.6.1 Подготовка, проведение и обработка итогов выборочных обследований рабочей силы | X | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.03.2021 |  | Х | В январе – мае 2019 г.: - проводилось выборочное обследование домашних хозяйств по вопросам занятости и безработицы (обследование рабочей силы). Итоги обследования за апрель 2019 года размещены на официальном сайте Росстата в срочной публикации «Занятость и безработица в Российской Федерации» (http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/96.htm) и в других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ; - опубликован бюллетень «Обследование рабочей силы» с итогами за 2018 год (дата публикации - 25.03.2019) и за I квартал 2019 года (дата публикации 30.05.2019) (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140097038766). Заключены государственные контракты на поставку в территориальные органы Росстата канцелярских принадлежностей (ГК от 01.03.2019 ГК №4-ЛПХ-2019/Юнион Трейд-2) и продукции для фиксации данных (ГК от 12.04.2019 ГК № 12-ЛПХ-2019/СМАЙЛ ГРУПП-1) для проведения выборочного наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан. Завершен конкурс на выполнение научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по формированию в субъектах Российской Федерации выборочных массивов объектов (счетных участков) и единиц наблюдения с учетом Микропереписи населения 2015 г. и первичного информационного фонда ВПН-2010 для проведения в 2020 году выборочного обследования рабочей силы (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме № 0173100011919000028 от 17.04.2019). Проводятся работы по согласованию технического задания на выполнение работ, связанных с развитием Единой системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с настройкой анкеты выборочного обследования рабочей силы, этап 2019 года. В территориальных органах Росстата заключены и оплачены гражданско-правовые договора с временным персоналом за выполненные в январе-мае 2019 г. работы, связанные с проведением выборочных обследований рабочей силы. | 278148.3 | 282374.3 | 106923.4 | 138992.6
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.6.1.1 | Контрольное событие 9.6.1.1 Опубликованы итоги выборочных обследований рабочей силы | включено в план реализации государственной программы; включено в ведомственный план | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.03.2019 | 2019-03-25 |  | X | X | X | X | X
9.6.2 | Мероприятие 9.6.2 Подготовка, проведение и обработка итогов статистических наблюдений за численностью и заработной платой работников по категориям в организациях социальной сферы и науки | X | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | В январе – мае 2019 г. проводилось федеральное статистическое наблюдение численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки. Статистические данные о численности и средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки за 2018 год опубликованы на официальном сайте Росстата 05.02.2019, дополнены 15.04.2019, за январь-март 2019 года - 23.04.2019 и дополнены 24.05.2019 года (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/). Утверждена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсная документация на выполнение работ, связанных с развитием программного комплекса для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы (ПК ОТКР) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки, этап 2019 года (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме от 30.05.2019 №0173100011919000046) (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/). Заключены гражданско-правовые договоры с временным персоналом (инструктор территориального уровня) для выполнения работ, связанных с проведением статистического наблюдения. | 15726 | 11500 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.6.2.1 | Контрольное событие 9.6.2.1 Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы | включено в план реализации государственной программы; включено в ведомственный план; включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №596-606 важнейших целевых показателей | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 10.03.2019 | 2019-02-05 |  | X | X | X | X | X
9.6.3 | Мероприятие 9.6.3 Подготовка, проведение и обработка итогов выборочного наблюдения за деятельностью хозяйств населения | X | Шашлова Н.В., Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | В рамках подготовки к проведению Выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан приказами Росстата утверждены: Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан на 2019 год (от 31.01.2019 № 37); "Записная книжка инструктора территориального уровня", "Записная книжка интервьюера", "Рабочая тетрадь интервьюера" (от 23.01.2019 № 24); Основные методологические и организационные положения по проведению выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан" (от 29.12.2018 № 794 с изменениями от 06.03.2019 №126). В январе - феврале 2019 г. проведены: - опрос по программе Выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан за январь-декабрь 2018 г.; - работы по вводу и проверке первичных статистических данных по указанному обследованию за январь-декабрь 2018 г.; - работы по формированию и анализу обобщенного информационного фонда наблюдения для использования в расчетах при формировании официальной статистической информации о сельскохозяйственной деятельности хозяйств населения за 2018 г.; - расчет объема выборочной совокупности на I полугодие 2019 года (дифференцировано по регионам). В марте – мае 2019 г.: - территориальными органами Росстата проведено формирование выборочной совокупности ЛПХ на I полугодие 2019г.; - опрос по программе Выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан за I квартал 2019 г.; - работы по вводу и проверке первичных статистических данных; получение итогов по указанному обследованию за I квартал 2019 г. Итоги федеральных статистических наблюдений о производстве сельскохозяйственной продукции опубликованы на Интернет-портале Росстата по адресу: http://www.gks.ru / Официальная статистика / Предпринимательство/ Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство/ Официальные публикации/ Бюллетени о состоянии сельского хозяйства (электронные версии) (дата последней публикации 23.05.2019). Доведены средства до территориальных органов Росстата на оказание услуг транспорта и связи, проведение обучающих семинаров, заключены гражданско-правовые договора с временным персоналом (интервьюеры, специалисты территориального уровня, инструкторы территориального уровня) для выполнения работ, связанных с проведением наблюдения. | 205000.4 | 205000.4 | 21789 | 35500
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.6.3.1 | Контрольное событие 9.6.3.1 Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений о производстве сельскохозяйственной продукции | включено в ведомственный план | Шашлова Н.В., Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики | 28.05.2019 | 2019-05-23 |  | X | X | X | X | X
9.7 | Основное мероприятие 9.7 Развитие системы государственной статистики | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | Осуществляется реализация мероприятий, направленных на разработку: - системы экономических счетов окружающей природной среды в России, - методологии анализа и учета групп предприятий при построении отраслевых счетов СНС, - усовершенствованной методологии социальной статистики в части формирования данных о социальных выплатах населению в России, - системы мониторинга показателей Целей устойчивого развития. Проводится текущая работа по обеспечению повышения квалификации сотрудников Росстата и реализации мероприятий в рамках Проекта "Развитие системы государственной статистики - 2". | 12229.7 | 12229.7 | 90526.1 | 162885.03
9.7.1 | Мероприятие 9.7.1 Управление проектом «Развитие системы государственной статистики - 2» | X | Воробьева Н.В., Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля, Федеральная служба государственной статистики | 31.10.2019 |  | Х | Подготовлены проекты плана закупок, плана реализации и бюджета Проекта и годовая отчетность по Проекту. Проведена текущая работа по обеспечению конкурсных процедур в рамках действующего Плана закупок Проекта, включая обеспечение перевода на английский язык конкурсной документации. | 12229.7 | 12229.7 | 64717.5 | 84215.3
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7.2 | Мероприятие 9.7.2 Модернизация методологии экономической статистики | X | Зарубина Е.В., Начальник Управления национальных счетов , Федеральная служба государственной статистики | 30.06.2021 |  | Х | В рамках реализации 1 этапа Контракта № ST2/2/А.1.21 проведен анализ международного стандарта, международных рекомендаций и международного опыта в области природно-экономического учета, разработаны методологические подходы к построению экономических счетов окружающей природной среды в Российской Федерации. В рамках контракта № ST2/2/А.1.24 продолжается работа по подготовке методологии анализа и учета групп предприятий при построении отраслевых счетов СНС. | 0 | 0 | 0 | 28330.98
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7.3 | Мероприятие 9.7.3 Совершенствование социальной статистики | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 30.06.2021 |  | Х | В рамках исполнения 1 этапа Контракта № ST2/2/С.1.11 проведена систематизация материалов по методам формирования показателей, обеспечивающих мониторинг Целей устойчивого развития (ЦУР), приведенных в методологии международных организаций - координаторов показателей ЦУР, разработаны алгоритмы их расчета и проведены экспериментальные расчеты на основе имеющейся эмпирической базы. В рамках реализации 1 этапа Контракта № ST2/2/С.1.14 проведен анализ действующей методологии формирования баз данных о социальных выплатах населению в денежном и натуральном выражении; осуществлена систематизация административных информационных источников о социальных выплатах населению в России на федеральном и региональном уровнях; разработана сводная матрица показателей форм статистического наблюдения, содержащих информацию о социальных выплатах населению в Российской Федерации. | 0 | 0 | 12711.5 | 36366.75
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7.4 | Мероприятие 9.7.4 Развитие кадрового потенциала | X | Харитонов И.Е., Начальник Управления статистики зарубежных стран и международных статистических проектов, Федеральная служба государственной статистики | 30.06.2021 |  | Х | В январе 2019 г. осуществлены платежи из средств финансирования Проекта, полученных в 2018 г. по заключенным в 2018 г. контрактам (работы по контрактам завершены в 2018 г.). В отчетном периоде 2019 г. обеспечено участие сотрудников Росстата в зарубежных мероприятия по вопросам внедрения системы природно-экономического учета и измерению глобального производства в СНС. | 0 | 0 | 13097.1 | 13972
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.Р3 | Основное мероприятие 9.Р3 Федеральный проект "Старшее поколение" | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2024 |  | Х | Приказами Росстата утверждены: Календарный план по подготовке, проведению и обработке итогов выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения в 2019 году (от 28.02.2019 № 117); численность, распределение и сроки привлечения лиц в 2019 году на договорной основе к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения состояния здоровья населения (от 06.02.2019 № 61). Заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по формированию выборочной совокупности объектов и единиц наблюдения для проведения в субъектах Российской Федерации, отдельно по городскому и сельскому населению, выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2019 году (http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770823464019000024) (Государственный контракт от 15.05.2019 № б/н). Проведены конкурсные процедуры по рассмотрению поступивших заявок и подведены итоги открытого конкурса в электронной форме на выполнение научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по разработке программы выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2019 году и анализу его (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме от 27.03.2019 № 0173100011919000021). Проводятся работы по согласованию технического задания на выполнение работ связанных с развитием программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочного статистического наблюдения состояния здоровья населения, (этап 2019 года). | 180000 | 180000 | 4739.2 | 37519.8
9.Р3.1 | Мероприятие 9.Р3.1 Организация и проведение выборочного наблюдения состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни | X | Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2021 |  | Х | Приказами Росстата утверждены: Календарный план по подготовке, проведению и обработке итогов выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения в 2019 году (от 28.02.2019 № 117); численность, распределение и сроки привлечения лиц в 2019 году на договорной основе к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения состояния здоровья населения (от 06.02.2019 № 61). Утверждена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) конкурсная документация на выполнение научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по разработке программы выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2019 году и анализу его (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме № 0173100011919000021 от 27.03.2019). В мае проведены конкурсные процедуры по рассмотрению поступивших заявок и подведены итоги открытого конкурса в электронной форме (Протокол от 21.05.2019 № 2019/18-Н). Заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по формированию выборочной совокупности объектов и единиц наблюдения для проведения в субъектах Российской Федерации, отдельно по городскому и сельскому населению, выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2019 году (http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770823464019000024) (Государственный контракт от 15.05.2019 № б/н); Проводятся работы по согласованию технического задания на выполнение работ связанных с развитием программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочного статистического наблюдения состояния здоровья населения, (этап 2019 года). Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказание услуг связи, заключение контрактов с лицами (оператор ФЛК), привлекаемыми в 2019 году на договорной основе к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения состояния здоровья населения в июне-июле 2019 года. В апреле 2019 года проведен семинар-обучение специалистов территориальных органов Росстата всех субъектов Российской Федерации по подготовке и проведению выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2019 году. | 180000 | 180000 | 4739.2 | 37519.8
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы