## Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика. Отчетный период II квартал 2019 г.
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Подпрограмма 8. Совершенствование системы государственного стратегического управления
| X | X | Х | Х | Х | Х | Х | 540000 | 0 | 0 | 0
8.D6 | ОМ 8.D6 Федеральный проект "Цифровое государственное управление" | X | Шипов С.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | 2024-12-31 |  | Х | 1. Согласована и утверждена конкурсная документация на выполнение работ: - по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Единого реестра объектов наблюдения Цифровой аналитической платформы (№ 1ЭК/2019 от 24.04.2019 г.); - по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ (№ 2ЭК/2019 от 24.04.2019 г.); - по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию Единого хранилища первичных данных Цифровой аналитической платформы (№ 3ЭК/2019 от 24.04.2019 г.); - по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Реестра форм статистического наблюдения и статистических показателей Цифровой аналитической платформы (№ 4ЭК/2019 от 24.04.2019 г.). 2. Размещены извещения на сайте www.zakupki.gov.ru: - о проведении открытого конкурса в электронной форме от 30.04.2019 № 0173100011919000039 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Реестра форм статистического наблюдения и статистических показателей Цифровой аналитической платформы (реестр ФП); - о проведении открытого конкурса в электронной форме от 30.04.2019 № 0173100011919000037 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию Единого хранилища первичных данных Цифровой аналитической платформы (ЕХПД); - о проведении открытого конкурса в электронной форме от 30.04.2019 № 0173100011919000036 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ (ФПСР); - о проведении открытого конкурса в электронной форме от 30.04.2019 № 0173100011919000038 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Единого реестра объектов наблюдения Цифровой аналитической платформы (реестр ОН). 3. Доработаны проекты Положения о цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных (Платформа) и Концепции создания Платформы, с учетом предложений Рабочей группы федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также направлены в межведомственную рабочую группу по архитектуре базовых информационных ресурсов и принципам обработки данных (письмо от 9 апреля 2019 г. № СЕ-22-3/1048-МВ), Минэкономразвития России (письмо от 9 апреля 2019 г. № СЕ-22-3/349-ПМ), Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (письмо от 9 апреля 2019 г. № СЕ-22-3/1046-МВ), Минкомсвязь России (письмо от 9 апреля 2019 г. № СЕ-22-3/1047-МВ); 4. Проект Положения о Платформе согласован Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации (письмо от 10 апреля 2019 г. № 01-13/1157); 5. Доработаны и повторно направлены в межведомственную рабочую группу по архитектуре базовых информационных ресурсов и принципам обработки данных проекты Концепции и Положения о Платформе (письмо от 25 апреля 2019 г. № СЕ-22-3/1293-МВ). | 540000 | 752541 | 0 | 0
8.D6.1 | Мероприятие 8.D6.1 Проектирование и разработка цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных (включая создание единого окна для представления отчетности), в том числе анализ текущих потребностей органов власти, органов местного самоуправления и респондентов в услугах цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных, ввод в опытную эксплуатацию | X | Новиков И.С. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель начальника управления – начальник отдела цифровой аналитической платформы Управления национальной системы управления данными государственной статистики | 2019-12-31 |  | Х | 1. Согласована и утверждена конкурсная документация на выполнение работ: - по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Единого реестра объектов наблюдения Цифровой аналитической платформы (№ 1ЭК/2019 от 24.04.2019 г.); - по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ (№ 2ЭК/2019 от 24.04.2019 г.); - по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию Единого хранилища первичных данных Цифровой аналитической платформы (№ 3ЭК/2019 от 24.04.2019 г.); - по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Реестра форм статистического наблюдения и статистических показателей Цифровой аналитической платформы (№ 4ЭК/2019 от 24.04.2019 г.). 2. Размещены извещения на сайте www.zakupki.gov.ru: - о проведении открытого конкурса в электронной форме от 30.04.2019 № 0173100011919000039 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Реестра форм статистического наблюдения и статистических показателей Цифровой аналитической платформы (реестр ФП); - о проведении открытого конкурса в электронной форме от 30.04.2019 № 0173100011919000037 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию Единого хранилища первичных данных Цифровой аналитической платформы (ЕХПД); - о проведении открытого конкурса в электронной форме от 30.04.2019 № 0173100011919000036 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ (ФПСР); - о проведении открытого конкурса в электронной форме от 30.04.2019 № 0173100011919000038 на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию инструментария формирования Единого реестра объектов наблюдения Цифровой аналитической платформы (реестр ОН). 3. Доработаны проекты Положения о цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных (Платформа) и Концепции создания Платформы, с учетом предложений Рабочей группы федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также направлены в межведомственную рабочую группу по архитектуре базовых информационных ресурсов и принципам обработки данных (письмо от 9 апреля 2019 г. № СЕ-22-3/1048-МВ), Минэкономразвития России (письмо от 9 апреля 2019 г. № СЕ-22-3/349-ПМ), Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (письмо от 9 апреля 2019 г. № СЕ-22-3/1046-МВ), Минкомсвязь России (письмо от 9 апреля 2019 г. № СЕ-22-3/1047-МВ); 4. Проект Положения о Платформе согласован Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации (письмо от 10 апреля 2019 г. № 01-13/1157); 5. Доработаны и повторно направлены в межведомственную рабочую группу по архитектуре базовых информационных ресурсов и принципам обработки данных проекты Концепции и Положения о Платформе (письмо от 25 апреля 2019 г. № СЕ-22-3/1293-МВ). | 540000 | 540000 | 0 | 0
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | Отклонение срока выполнения контрольного события обусловлено поздней разблокировкой Минфином России лимитов бюджетных обязательств в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Несмотря на предпринятые Росстатом меры по снятию блокировки, Казначейское уведомление о разрешении распределять бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, предельные объемы финансирования для осуществления платежей за счет федерального бюджета было получено в середине марта 2019 года. С учетом установленных сроков проведения процедур по утверждению изменений показателей бюджетной сметы, подготовке и утверждению документов, необходимых для осуществления закупок в апреле 2019 года были размещены извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по проектированию, разработке, апробации и вводу в эксплуатацию компонентов Платформы.
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Изменение срока выполнения контрольного события не повлияет на реализацию Мероприятия 8.D6.1. В настоящее время в рамках проведения конкурсных процедур осуществляется рассмотрение и оценка первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме.
8.D6.1.1 | Контрольное событие 8.D6.1.1. Заключено соглашение на выполнение работ по созданию эскизного проекта и разработке цифровой аналитической платформы |  | Новиков И.С. (Федеральная служба государственной статистики), Заместитель начальника управления – начальник отдела цифровой аналитической платформы Управления национальной системы управления данными государственной статистики | 2019-05-31 |  |  | X | X | X | X | X