## Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Подпрограмма "Формирование официальной статистической информации" государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика"
Отчетный период I квартал 2015 г.
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Подпрограмма 9. Формирование официальной статистической информации | X | Х | Х | Х | Х | Х | X | 15 403 190,60 | 2 124 437,60 | X
1 | Основное мероприятие 9.1 Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения более 315 работ. | 10 919 067,80 | 10 780 517,90 | 1 895 771,80 | 547 769,60
2 | Мероприятие 9.1.1. Организация федеральных статистических наблюдений в соответствии с Годовым производственным планом работ Росстата в целях формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации | X | Егоренко С.Н., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения более 315 работ . | 10 889 570,40 | 10 747 743,10 | 1 895 771,80 | 547 769,60
3 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
4 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
5 | Контрольное событие 9.1.1.10. Официальная статистическая отчетность о реализации государственных программ Российской Федерации сформирована | включено в план реализации государственной программы | Егоренко С.Н., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 01.03.2015 | 01.03.2015 | 01.03.2015 | X | X | X | X | X
6 | Мероприятие 9.1.2. Организация мероприятий по выполнению научно-исследовательских работ в целях совершенствования официальной статистической методологии | X | Егоренко С.Н., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Утвержден План научно-исследовательских работ Федеральной службы государственной статистики на 2015 год приказом Росстата от 16 декабря 2014 г. № 704 с изм., внесенными приказом Росстат от 26.01.2015 №17 (далее- План). Выполнение работ в I квартале 2015 года Планом (разделом 1 " Научно-исследовательские работы, выполняемые научными организациями на контрактной основе, за счет средств текущего финансирования НИОКР" Плана) не предусмотрено. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата за 2014 год | 29 497,40 | 32 774,80 | 0,00 | 0,00
7 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
8 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9 | Контрольное событие 9.1.2.2. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата за 2014 год | включено в ведомственный план | Егоренко С.Н., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 17.02.2015 | 17.02.2015 | 17.02.2015 | X | X | X | X | X
10 | Основное мероприятие 9.2 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей) | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Для подготовки и проведения статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года в рамках заключенного контракта в территориальные органы государственной статистики осуществляется поставка планшетных компьютеров и по 3 работам проводятся конкурсные процедуры. | 442 373,50 | 352 321,90 | 12 408,80 | 88 447,60
11 | Мероприятие 9.2.1. Организация и проведение методологических разработок выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" | X | Никитина С.Ю., начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Объявлен конкурс на выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка методологических рекомендаций по актуализации выборочного массива единиц наблюдения микропереписи населения 2015 года по субъектам Российской Федерации, включая Крымский федеральный округ ". Извещение о проведении открытого конкурса № 0173100011915000018 и конкурсная документация на выполнение работы размещено на официальном сайте Российской Федерации – www.zakupki.gov.ru. | 909,10 | 909,10 | 0,00 | 0,00
12 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
13 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
14 | Мероприятие 9.2.2. Выполнение проектно-технологических работ для создания автоматизированной системы подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" | X | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2015 |  | Х | Подготовлена и утверждена конкурсная документация на "Выполнение работ по сопровождению специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата, а также работ, связанных с автоматизированной обработкой материалов и получением итогов выборочного статистического наблюдения «Микроперепись населения 2015 года» этап 2015 г. Извещение о проведении открытого конкурса № 00173100011915000008 размещено на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru | 10 332,50 | 9 589,40 | 0,00 | 0,00
15 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
16 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
17 | Мероприятие 9.2.3. Организационные мероприятия по подготовке к проведению выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" | X | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2015 |  | Х | Для проведения статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года в рамках контракта в территориальные органы государственной статистики осуществлена поставка планшетных компьютеров (1 этап) | 424 033,40 | 334 724,90 | 12 408,80 | 88 447,60
18 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | Мероприятие 9.2.3:
19 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
20 | Мероприятие 9.2.5. Автоматизированная обработка материалов, подведение итогов выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года", их публикация и распространение | X | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Подготовлена и утверждена конкурсная документация на "Выполнение работ по сопровождению специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата, а также работ, связанных с автоматизированной обработкой материалов и получением итогов выборочного статистического наблюдения «Микроперепись населения 2015 года» этап 2015 г. Извещение о проведении открытого конкурса № 00173100011915000008 размещено на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru | 7 098,50 | 7 098,50 | 0,00 | 0,00
21 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
22 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
23 | Основное мероприятие 9.3 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2018 |  | Х | Для подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. утверждены Методические указания по проведению выборочных статистических обследований отдельных категорий сельскохозяйственных производителей, формы документов федерального статистического наблюдения "Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года" и указания по их заполнению. По заключенным контрактам в соответствии с календарным планом техническим заданием выполнены работы по доработке специализированного программного обеспечения "Выполнение технологических работ по доработке и развитию специализированного программного обеспечения автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи", в территориальные органы государственной статистики осуществляется поставка планшетных компьютеров и канцелярских принадлежностей, а также по 4 работам согласно графику проводятся конкурсные процедуры | 2 324 542,70 | 2 383 770,00 | 34 809,40 | 218 747,60
24 | Мероприятие 9.3.1. Проведение методологических разработок по подготовке проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г., разработка нормативных правовых документов | X | Епихина А.В., начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2015 |  | Х | Приказами Росстата от 23.03.15 № 115 утверждены Методические указания по проведению выборочных статистических обследований отдельных категорий сельскохозяйственных производителей в рамках Всероссийской сельскохозяйстенной переписи 2016 года и от 30.03.15 № 140 формы документов федерального статистического наблюдения "Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года" и указания по их заполнению. Подготовлена и утверждена конкурсная документация на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка методологических рекомендаций и алгоритмов сопоставления данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года с данными форм текущего статистического наблюдения». Извещение о проведении открытого конкурса № 0173100011915000026 размещено на официальном сайте Российской Федерации – www.zakupki.gov.ru. | 17 990,80 | 17 990,80 | 0,00 | 0,00
25 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
26 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
27 | Контрольное событие 9.3.1.3. Утверждены приказом Росстата Основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | включено в ведомственный план | Епихина А.В., начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики | 31.03.2015 | 30.03.2015 | 31.03.2015 | X | X | X | X | X
28 | Мероприятие 9.3.2. Развитие автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | X | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | В соответствии техническим заданием и календарным планом выполнены работы по этапу 12 по доработке специализированного программного обеспечения ГК №16-ВСХП-2014/КРОК-3 от 05.03.2014 "Выполнение технологических работ по доработке и развитию специализированного программного обеспечения автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи" | 209 952,00 | 114 314,80 | 34 700,00 | 209 952,00
29 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
30 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
31 | Мероприятие 9.3.3. Организационные мероприятия по подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | X | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Для проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. подготовлено техническое задание на поставку оборудования для оснащения портативных рабочих мест районного уровня.Заключен государственный контракт на поставку канцелярских принадлежностей. Произведена оплата по счетам за памятные знаки. Планируется заключение государственного контракта по закупкам материального обеспечения запасов для проведения организационных мероприятий. | 2 095 895,10 | 2 248 759,60 | 109,40 | 8 795,60
32 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
33 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
34 | Мероприятие 9.3.4. Автоматизированная обработка материалов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на региональном и федеральном уровнях | X | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Для проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. подготовлено техническое задание на поставку оборудования для оснащения портативных рабочих мест районного уровня | 704,80 | 2 704,80 | 0,00 | 0,00
35 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
36 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
37 | Основное мероприятие 9.4 Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | В рамках реализации основного мероприятия "Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства" подготовлены и утверждены конкурсные документации на выполнение 6 научно-исследовательских работ. Извещения о праве заключения государственных контрактов на их выполнение и конкурсные документации были размещены на официальном сайте Российской Федерации – www.zakupki.gov.ru. Заключен государственный контракт на выполнение работ по проведению автоматизированной обработки результатов выборочного федерального статистического наблюдения за затратами на производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) и результатами деятельности хозяйствующих субъектов на федеральном уровне для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск», Этап 2015 г. | 354 761,20 | 54 761,20 | 0,00 | 12 760,00
38 | Мероприятие 9.4.2. Осуществление методологических работ и автоматизированной обработки информации для расчетов и согласования базовых таблиц "затраты-выпуск" | X | Устинова Н.Е., начальник Управления статистики затрат и выпуска, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2015 |  | Х | Для осуществления методологических работ и автоматизированной обработки информации для расчетов и согласования базовых таблиц "затраты-выпуск" подготовлены и утверждены конкурсные документации на выполнение 6 научно-исследовательских работ. Извещения о праве заключения государственных контрактов на их выполнение и конкурсные документации были размещены на официальном сайте Российской Федерации – www.zakupki.gov.ru. Заключен государственный контракт на выполнение работ по проведению автоматизированной обработки результатов выборочного федерального статистического наблюдения за затратами на производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) и результатами деятельности хозяйствующих субъектов на федеральном уровне для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск», Этап 2015 г. | 354 761,20 | 54 761,20 | 0,00 | 12 760,00
39 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
40 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
41 | Основное мероприятие 9.5 Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Для организации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения во всех субъектах Российской Федерации проведено Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах с охватом 45 тыс. домохозяйств. На интернет-портале Росстата опубликованы статистические таблицы по итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения. Подготовлены и размещены конкурсные документации на выполнение 3 работ, а также осуществляется подготовка и согласование проектов конкурсных документаций на выполнение 4 научно-исследовательских работ. | 436 339,50 | 435 935,70 | 63053.42 | 36 443,62
42 | Мероприятие 9.5.2. Организация и проведение Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2015 |  | Х | В рамках организации и проведения Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения в соответствии с техническим заданием и календарным планом выполняется научно-исследовательская работа по теме: «Разработка методологических рекомендаций по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах, выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения». Срок завершения работ по контракту - 20 октября 2015 года. | 121 666,70 | 112 809,40 | 0,00 | 12 804,60
43 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | Мероприятие 9.5.2: Приказ Росстата «Об основных методологических и организационных положениях Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения и Календарном плане, подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения на 2015-2016 годы» будет утвержден в апреле 2015 г. Отклонение сроков выполнения контрольного события связано с необходимостью согласования со многими оппонентами и длительностью прохождения данных процедур.
44 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Перенос сроков утверждения приказа не окажет влияния на ход реализации основного мероприятия – проведение Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения в июле 2015 г.
45 | Контрольное событие 9.5.2.3. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения на 2015 год |  | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.03.2015 |  | 30.04.2015 | X | X | X | X | X
46 | Мероприятие 9.5.3. Организация и проведение выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | С 14 по 29 марта 2015 года во всех субъектах Российской Федерации проведено Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах с охватом 45 тыс. домохозяйств. Осуществляется подготовка и согласование конкурсной документации на выполнение научно-исследовательской работы "Разработка методологических рекомендаций по формированию агрегированных показателей доходов домашних хозяйств на основе программы выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах". | 136 253,00 | 141 917,60 | 24 312,00 | 14 868,10
47 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | Мероприятие 9.5.3: .
48 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
49 | Мероприятие 9.5.4. Организация и проведение комплексного наблюдения условий жизни населения | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | На Интернет-портале Росстата опубликованы статистические таблицы по итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения 2014 года. Утверждена конкурсная документация на выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка методологических рекомендаций по организации в Крымском федеральном округе выборочного обследования населения по проблемам занятости и использованию его массива данных для проведения модульных обследований по социально-демографическим проблемам". Извещение № 0173100011915000020 о праве заключения Государственного контракта на ее выполнение и конкурсная документация размещены на официальном сайте Российской Федерации – www.zakupki.gov.ru. | 5 735,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00
50 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | Мероприятие 9.5.4: .
51 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
52 | Контрольное событие 9.5.4.2. Опубликованы итоги комплексного наблюдения условий жизни населения | включено в план реализации государственной программы | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.03.2015 | 30.03.2015 | 31.03.2015 | X | X | X | X | X
53 | Мероприятие 9.5.5. Организация и проведение выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 30.04.2015 |  | Х | В рамках проведения Выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением в 1 квартале 2015 г. проводятся работы по подготовке к публикации итогов наблюдения. | 3 080,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00
54 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
55 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
56 | Мероприятие 9.5.7. Организация и проведение выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании | X | Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда, науки, образования и культуры, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2015 |  | Х | Заключен контракт на тиражирование бланочной продукции для проведения выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании № 9 от 24.03.2015 г. Приказом Росстата от 26.03 2015 № 130 утвержден календарный план подготовки и проведения выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании в 2015 году. Производилась оплата по договорам с временным переписным персоналом. | 169 604,00 | 181 208,70 | 38741.42 | 8 770,92
57 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
58 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
59 | Контрольное событие 9.5.7.1. Утвержден приказ Росстата об Основных методологических и организационных положениях выборочного наблюдения участия населения в программах непрерывного образования и Календарном плане подготовки и проведения наблюдения на 2015 год | включено в ведомственный план | Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда, науки, образования и культуры, Федеральная служба государственной статистики | 31.03.2015 | 26.03.2015 | 31.03.2015 | X | X | X | X | X
60 | Основное мероприятие 9.6 Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Итоги проведения федерального статистического наблюдения за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы за 2014 год размещены на стартовой странице Интернет-портала Росстата под рубрикой "Заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы и науки". Заключен контракт на тиражирование бланочной продукции для проведения выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании № 9 от 24.03.2015 г. Приказом Росстата от 26.03 2015 № 130 утвержден календарный план подготовки и проведения выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании в 2015 году. Производилась оплата по договорам с временным переписным персоналом. | 23 750,00 | 23 750,00 | 5 525,08 | 5 525,08
61 | Мероприятие 9.6.1. Подготовка, проведение и обработка итогов выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы | X | Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда, науки, образования и культуры, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
62 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
63 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
64 | Мероприятие 9.6.2. Подготовка, проведение и обработка итогов статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки | X | Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда, науки, образования и культуры, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Итоги проведения федерального статистического наблюдения за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы за 2014 год размещены на стартовой странице Интернет-портала Росстата под рубрикой "Заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы и науки". Заключен контракт на тиражирование бланочной продукции для проведения выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании № 9 от 24.03.2015 г. Приказом Росстата от 26.03 2015 № 130 утвержден календарный план подготовки и проведения выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании в 2015 году. Производилась оплата по договорам с временным переписным персоналом. | 23 750,00 | 23 750,00 | 5 525,08 | 5 525,08
65 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
66 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
67 | Контрольное событие 9.6.2.1. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы | включено в план реализации государственной программы | Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда, науки, образования и культуры, Федеральная служба государственной статистики | 10.03.2015 | 27.02.2015 | 10.03.2015 | X | X | X | X | X
68 | Основное мероприятие 9.7 Информатизация сбора, обработки и распространения официальной статистической информации | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Информационно-вычислительная система Росстата функционирует в штатном режиме. Используются новейшие информационные системы, обеспечивающие потребности Росстата в средствах обработки информации | 1 153 878,50 | 1 152 613,90 | 112 869,10 | 531 180,30
69 | Мероприятие 9.7.1. Формирование и ведение реестра показателей Единой межведомственной информационно-статистической системы на основе перечня показателей ведомственных сегментов | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. №367 и с заключенным контрактом осуществляются работы по организационно-методическому сопровождению Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). | 15 214,00 | 15 214,00 | 2 535,70 | 15 214,00
70 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
71 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
72 | Мероприятие 9.7.2. Работы по сбору, обработке и распространению официальной статистической информации | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | В соответствии с заключенными контрактами осуществляется сопровождение информационно-вычислительной системы Росстата. Оказаны услуги по обеспечению каналов доступа к сети Интернет, обеспечены связью и телефонией ТОГС и РОГС, закуплена 1 очередь расходных материалов в ТОГС. Заключены контракты по сопровождению систем ИВС Росстата, заключены контракты по приобретению лицензий на использование ПО. | 1 138 664,50 | 1 137 399,90 | 110 333,40 | 515 966,30
73 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
74 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
75 | Основное мероприятие 9.8 Реализация проекта Международного банка реконструкции и развития "Развитие системы государственной статистики-2" | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2015 |  | Х | В ходе реализации проекта Международного банка реконструкции и развития "Развитие системы государственной статистики-2" по заключенным контрактам работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ, а также проводятся согласно графику конкурсные процедуры по 2 работам. | 238 844,00 | 219 520,00 | 0,00 | 203 164,00
76 | Мероприятие 9.8.12. Разработка методологии построения таблиц расчетных процессов и рекомендаций по их внедрению в практику российской статистики для оценки точности расчетов макроэкономических показаталей | X | Татаринов А.А., начальник Управления национальных счетов , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2015 |  | Х | Заключен контракт на предоставление консультационных услуг № ST2/2/A.1.11 от 26 декабря 2014 г. Срок выполнения работ и осуществления платежей по контракту - 4 квартал 2015 года. | 10 962,00 | 10 962,00 | 0,00 | 10 962,00
77 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | Мероприятие 9.8.12:
78 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
79 | Мероприятие 9.8.13. Разработка методологии учета продуктов интеллектуальной собственности в национальных счетах Российской Федерации | X | Татаринов А.А., начальник Управления национальных счетов , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2015 |  | Х | Заключен контракт на предоставление консультационных услуг № ST2/2/A.1.12 от 17 ноября 2014 г. Срок выполнения работ и осуществления платежей по контракту - 4 квартал 2015 года. | 6 196,00 | 6 196,00 | 0,00 | 6 196,00
80 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
81 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
82 | Мероприятие 9.8.14. Разработка методологии учета расходов на приобретение военного оборудования как валового основного капитала в национальных счетах Российской Федерации | X | Татаринов А.А., начальник Управления национальных счетов , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2015 |  | Х | Заключен контракт на предоставление консультационных услуг № ST2/2/A.1.13 от 31 июля 2014 г. Срок выполнения работ и осуществления платежей по контракту - 4 квартал 2015 года. | 6 264,00 | 6 264,00 | 0,00 | 6 264,00
83 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
84 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
85 | Мероприятие 9.8.15. Разработка методологии проведения комплекса работ по совершенствованию российской бизнес-статистики | X | Егоренко С.Н., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2015 |  | Х | Заключен контракт на предоставление консультационных услуг № ST2/2/A.1.14 от 26 декабря 2014 г. Срок выполнения работ и осуществления платежей по контракту - 4 квартал 2015 года. | 14 094,00 | 14 094,00 | 0,00 | 14 094,00
86 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | Мероприятие 9.8.15:
87 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
88 | Мероприятие 9.8.16. Разработка технических заданий для проектов: "Методология составления сателлитных счетов социальной сферы (пенсионного обеспечения, здравоохранения)", "Разработка методологии составления сателлитного счета туризма", "Разработка и построение матрицы социальных счетов" | X | Татаринов А.А., начальник Управления национальных счетов , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2014 |  | Х | Работа исключена из Плана закупок Проекта РСГС-2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
89 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | Мероприятие 9.8.16: По решению Росстата и по согласованию с Международным банком реконструкции и развития данная работа отменена. Высвободившиеся денежные средства перераспределены между компонентами Проекта.
90 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
91 | Мероприятие 9.8.17. Совершенствование технологии ведения и использования Статистического регистра хозяйствующих субъектов на основе единого централизованного информационного ресурса | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2015 |  | Х | Контракт на проведение работ № ST2/1/B.4.9 подписан 25 декабря 2014 г. Срок выполнения работ и осуществления платежей по контракту - 4 квартал 2015 года. | 45 240,00 | 45 240,00 | 0,00 | 45 240,00
92 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
93 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
94 | Мероприятие 9.8.18. Модернизация Единой системы сбора отчетности (ЕССО), направленная на централизацию обработки первичных статистических данных | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2015 |  | Х | Контракт на проведение работ № ST2/1/B.7.11 подписан 25 декабря 2014 г. Срок выполнения работ и осуществления платежей по контракту - 4 квартал 2015 года. | 89 531,00 | 89 531,00 | 0,00 | 89 531,00
95 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | Мероприятие 9.8.18:
96 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
97 | Мероприятие 9.8.19. Модернизация аппаратно-программной платформы для обеспечения бесперебойного функционирования модернизированной ЕССО | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2015 |  | Х | В рамках проведения конкурсных процедур 11 марта 2015 г. - подача предложений. Подписание контракта - во II квартале 2015 г. Срок выполнения работ и осуществления платежей по контракту - аванс -2 квартал, окончательные платежи - 4 квартал 2015 года. | 35 680,00 | 13 920,00 | 0,00 | 0,00
98 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | Мероприятие 9.8.19: .
99 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
100 | Мероприятие 9.8.20. Совершенствование методики и технологии подготовки микроданных и итогов выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и обеспечение доступа к микроданным и агрегатам для внешних пользователей | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.10.2015 |  | Х | Заключен контракт на предоставление консультационных услуг № ST2/2/С.1.7 от 05 декабря 2014 г. Срок выполнения работ и осуществления платежей по контракту - 4 квартал 2015 года. | 2 870,00 | 2 870,00 | 0,00 | 2 870,00
101 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
102 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
103 | Мероприятие 9.8.21. Семинар с участием производителей и пользователей статистических данных для обсуждения приоритетных мероприятий в рамках краткосрочной стратегии развития российской государственной статистики на 5-летний период | X | Егоренко С.Н., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 17.08.2015 |  | Х | Подготовлен проект Технического задания. Конкурсные процедуры будут проведены в II-III квартале 2015 г. | 678,00 | 678,00 | 0,00 | 678,00
104 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
105 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
106 | Мероприятие 9.8.23. Обеспечение реализации проекта МБРР "Развитие системы государственной статистики-2" | X | Егоренко С.Н., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 30.12.2015 |  | Х | В соответствии с Договором о реализации Проекта РСГС-2 № 01-01-06/04-42 от 21 марта 2008 г. Фонд "Бюро экономического анализа" осуществляет техническое сопровождение реализации Проекта. Помимо текущей деятельности, осуществляется обучение сотрудников Росстата по вопросам статистических единиц для анализа счета производства в СНС; обеспечивается участие в международных семинарах и конференциях по тематике Проекта. Оплата по контракту предусмотрена в равных долях во 2, 3, 4 кварталах 2015 года | 27 329,00 | 27 329,00 | 0,00 | 27 329,00
107 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
108 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы