## Таблица 12
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
Отчетный период 6 мес. 2014 г.
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
[8 empty] | предусмотрено ГП | кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма 9. Формирование официальной статистической информации
1 | Основное мероприятие 9.1 Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ | X | Федеральная служба государственной статистики | 29.03.2013 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения более 400 работ. Осуществляется разработка 9 научно-исследовательских работ. | 10764326.2 | 4949012.2 | 716855.5
2 | Мероприятие 9.1.1. Организация федеральных статистических наблюдений в соответствии с Годовым производственным планом работ Росстата в целях формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации | X | Егоренко С.Н., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения более 400 работ. | 10731551.4 | 4949012.2 | 710455.5
3 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
4 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
5 | Контрольное событие 9.1.1.1. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в части показателей, закрепленных за Росстатом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2012 № 1276 "Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности" | включено в ведомственный план | Житков В.Б., начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей, Федеральная служба государственной статистики | X | 30.04.2014 |  | X | X | X | X
6 | Контрольное событие 9.1.1.7. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата в Базе данных «Показатели муниципальных образований» (БД ПМО) официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012. № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" | включено в ведомственный план | Житков В.Б., начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей, Федеральная служба государственной статистики | X | 30.05.2014 |  | X | X | X | X
7 | Мероприятие 9.1.2. Организация мероприятий по выполнению научно-исследовательских работ в целях совершенствования официальной статистической методологии | X | Егоренко С.Н., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | В соответствии с Планом научно-исследовательских работ Федеральной службы государственной статистики на 2014 год, утвержденным приказом Росстата от 09.12.2013 № 465, осуществляется разработка 9 научно-исследовательских работ. | 32774.8 | 0,00 | 6400
8 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
9 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
10 | Основное мероприятие 9.2 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей) | X | Федеральная служба государственной статистики | 29.03.2013 |  | Х | Для проведения выборочного статистического статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" были разработаны: формы опросных листов, Инструкция для территориальных органов Росстата по актуализации выборочной совокупности единиц наблюдения и составлению оргплана, Инструкция для регистратора по проведению натурного обхода жилых помещений и актуализации списков адресов и фрагментов картографического материала, методологические рекомендации по формированию выборочной совокупности единиц наблюдения. Произведена закупка материальных и технических средств для обеспечения основного мероприятия. Разработаны методологические рекомендации по формированию выборочной совокупности единиц наблюдения для проведения микропереписи населения 2015 года. | 156172.9 | 15407.3 | 22934
11 | Мероприятие 9.2.1. Организация и проведение методологических разработок выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" | X | Никитина С.Ю., начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | 1. Разработаны формы опросных листов федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года» (утверждены приказом Росстата от 22.04.2014 г. № 267). 2. Разработана Инструкция для территориальных органов Росстата по актуализации выборочной совокупности единиц наблюдения и составлению оргплана для проведения микропереписи населения 2015 года (утверждена приказом Росстата от 04.06.2014 г. № 420). 3. Разработана Инструкция для регистратора по проведению натурного обхода жилых помещений и актуализации списков адресов и фрагментов картографического материала для проведения микропереписи населения 2015 года (утверждена приказом Росстата от 04.06.2014 г. № 420). | 8712.2 | 2000 | 5034
12 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
13 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
14 | Мероприятие 9.2.3. Организационные мероприятия по подготовке к проведению выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" | X | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Произведена закупка материальных и технических средств для обеспечения основного мероприятия. | 133290.1 | 11007.3
15 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
16 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
17 | Мероприятие 9.2.4. Формирование и актуализация выборочной совокупности единиц наблюдения для проведения выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" | X | Никитина С.Ю., начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Выполнен I этап работ - разработаны методологические рекомендации по формированию выборочной совокупности единиц наблюдения для проведения микропереписи населения 2015 года. | 14170.6 | 2400 | 17900
18 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
19 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
20 | Основное мероприятие 9.3 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей | X | Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Заключены контракты на выполнение 3 научно-исследовательских работ. Проведены конкурсные процедуры по заключению государственных контрактов на создание программного обеспечения для подготовки, проведения, обработки материалов и подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. а также приемка и оплата промежуточных этапов создания программного обеспечения. Произведена закупка материальных и технических средств для обеспечения основного мероприятия. Заключен контракт на автоматизированную обработку материалов Всероссийской сельскохозяйственной переписи. | 288745.9 | 43443.4 | 71980
21 | Мероприятие 9.3.1. Проведение методологических разработок по подготовке проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г., разработка нормативных правовых документов | X | Епихина А.В., начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | В соответствии с Планом научно-исследовательских работ Федеральной службы государственной статистики на 2014 год, утвержденным приказом Росстата от 09.12.2013 № 465, заключены контракты на выполнение 3 научно-исследовательских работ. | 19863 | 0,00 | 10990
22 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
23 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
24 | Контрольное событие 9.3.1.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 108 - ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» | включено в ведомственный план | Епихина А.В., начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики | X | 28.01.2014 |  | X | X | X | X
25 | Мероприятие 9.3.2. Развитие автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | X | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Проведены конкурсные процедуры по заключению государственных контрактов на создание программного обеспечения для подготовки, проведения, обработки материалов и подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. а также приемка и оплата промежуточных этапов создания программного обеспечения | 55482.2 | 15600 | 53040
26 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
27 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
28 | Мероприятие 9.3.3. Организационные мероприятия по подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | X | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Произведена закупка материальных и технических средств для обеспечения основного мероприятия | 205450.7 | 27843.4
29 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
30 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
31 | Мероприятие 9.3.4. Автоматизированная обработка материалов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на региональном и федеральном уровнях | X | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Заключен контракт на автоматизированную обработку материалов Всероссийской сельскохозяйственной переписи. | 7950 | 0,00 | 7950
32 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
33 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
34 | Основное мероприятие 9.4 Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Федеральная служба государственной статистики | 29.03.2013 |  | Х | 1. Разработаны отдельные блоки специализированного программного обеспечения для расчетов и согласования показателей базовых таблиц "затраты-выпуск" 2. Разработаны отдельные направления методологии расчета и согласования отдельных показателей базовых таблиц "затраты-выпуск". 3.Сформированы итоги выборочного наблюдения за затратами на производство за 2011 год, сформирована рабочая версия таблиц ресурсов и использования товаров и услуг. | 145252.3 | 23825.5 | 136083.2
35 | Мероприятие 9.4.1. Разработка специализированного программного обеспечения для расчетов и согласования показателей базовых таблиц "затраты -выпуск" | X | Устинова Н.Е., начальник Управления статистики затрат и выпуска, Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Разработаны отдельные блоки специализированного программного обеспечения для расчетов и согласования показателей базовых таблиц "затраты-выпуск" | 17377.9 | 2195 | 17375.5
36 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
37 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
38 | Мероприятие 9.4.2. Осуществление методологических работ и автоматизированной обработки информации для расчетов и согласования базовых таблиц "затраты-выпуск" | X | Устинова Н.Е., начальник Управления статистики затрат и выпуска, Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Разработаны отдельные направления методологии расчета и согласования отдельных показателей базовых таблиц "затраты-выпуск", сформированы итоги выборочного наблюдения за затратами на производство за 2011 год; сформирована рабочая версия таблиц ресурсов и использования товаров и услуг. | 127874.4 | 21630.5 | 118707.7
39 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
40 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
41 | Основное мероприятие 9.5 Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения | X | Федеральная служба государственной статистики | 29.03.2013 |  | Х | 1. Опубликованы итоги выборочного наблюдения рациона питания населения. 2. Доработка программного обеспечения для завершения автоматизированной обработки и подготовки публикации итогов наблюдения за 2013 год. 3. В период с 15 по 29 марта 2014 года во всех субъектах Российской Федерации проведено выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. 4. Приказом Росстата от 24.01.2014 № 47 утверждены основные методологические и организационные положения Комплексного наблюдения условий жизни населения и Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2013-2015 годы. 5. В период с 12 по 28 апреля 2014 года во всех субъектах Российской Федерации проведено выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением. 6. Приказом Росстата от 10.04.2014 № 238 утвержден календарный план подготовки и проведения выборочного наблюдения за использование труда мигрантов в 2014 году. Приказом Росстата от 11 июня 2014 № 429 утверждена анкета выборочного обследования населения об использовании труда мигрантов. | 458093.3 | 98878.3 | 73606.4
42 | Мероприятие 9.5.1. Организация и проведение выборочного наблюдения рациона питания населения | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 | 30.05.2014 | Х | Опубликованы итоги выборочного наблюдения рациона питания населения. | 5351.7 | 0,00 | 4368.8
43 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий | Мероприятие 9.5.1: Мероприятие выполнено, фактическая оплата будет производиться в июле 2014 года по мере оформления актов приемки результатов работ.
44 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
45 | Контрольное событие 9.5.1.1. Опубликованы итоги выборочного наблюдения рациона питания населения | включено в план реализации государственной программы | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | X | 30.05.2014 | 30.05.2014 | X | X | X | X
46 | Мероприятие 9.5.2. Организация и проведение Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Доработка программного обеспечения для завершения автоматизированной обработки и подготовки публикации итогов наблюдения за 2013 год. | 8553 | 0,00 | 6700
47 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
48 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
49 | Мероприятие 9.5.3. Организация и проведение выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | В период с 15 по 29 марта 2014 года во всех субъектах Российской Федерации проведено выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. Наблюдением было охвачено 45 тысяч домохозяйств, проживающих во всех субъектах Российской Федерации. | 137025.1 | 71964.4 | 24013.9
50 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
51 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
52 | Контрольное событие 9.5.3.1. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах на 2013-2015 годы | включено в ведомственный план | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | X | 24.01.2014 |  | X | X | X | X
53 | Мероприятие 9.5.4. Организация и проведение комплексного наблюдения условий жизни населения | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Приказом Росстата от 24.01.2014 № 47 утверждены основные методологические и организационные положения Комплексного наблюдения условий жизни населения и Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2013-2015 годы. | 155585.3 | 2374.9 | 18502.6
54 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
55 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
56 | Контрольное событие 9.5.4.1. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2013-2015 годы | включено в ведомственный план | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | X | 24.01.2014 |  | X | X | X | X
57 | Мероприятие 9.5.5. Организация и проведение выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | В период с 12 по 28 апреля 2014 года во всех субъектах Российской Федерации проведено выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением. | 50842.2 | 24446.2 | 19928.3
58 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
59 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
60 | Мероприятие 9.5.6. Организация и проведение выборочного наблюдения использования труда мигрантов | X | Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда, науки, образования и культуры, Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Приказом Росстата от 10.04.2014 № 238 утвержден календарный план подготовки и проведения выборочного наблюдения за использование труда мигрантов в 2014 году. Приказом Росстата от 11 июня 2014 № 429 утверждена анкета выборочного обследования населения об использовании труда мигрантов. | 100736 | 92.8 | 92.8
61 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
62 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
63 | Контрольное событие 9.5.6.1. Утвержден приказ Росстата об Основных методологических и организационных положениях выборочного наблюдения использования труда мигрантов и Календарном плане подготовки и проведения наблюдения на 2014 год | включено в ведомственный план | Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда, науки, образования и культуры, Федеральная служба государственной статистики | X | 10.04.2014 |  | X | X | X | X
64 | Основное мероприятие 9.6 Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда | X | Федеральная служба государственной статистики | 29.03.2013 |  | Х | 1. Предоставление пользователям на регулярной основе официальной статистической информации о численности и составе экономически активного населения, занятых и безработных в соответствии с критериями Международной организации труда по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации. 2. Переход к построению выборочных массивов объектов и единиц наблюдения для обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы на основе территориальной выборки многоцелевого назначения, сформированной на базе итогов Всероссийской переписи населения 2010 года. 3. Предоставление пользователям официальной статистической информации о средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников в сравнении со средней заработной платой работников в субъекте Российской Федерации путем ее размещения на сайте Росстата в сети Интернет | 105950 | 64816.6 | 21641.8
65 | Мероприятие 9.6.1. Подготовка, проведение и обработка итогов выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы | X | Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда, науки, образования и культуры, Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Итоги выборочного обследования населения по проблемам занятости за январь-май 2014г. ежемесячно размещались на официальном сайте Росстата в срочной публикации "Занятость и безработица в Российской Федерации", других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ, итоги за I квартал 2014 года размещены в статистическом бюллетене "Обследование населения по проблемам занятости". | 82200 | 52709.5 | 8772
66 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
67 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
68 | Мероприятие 9.6.2. Подготовка, проведение и обработка итогов статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки | X | Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда, науки, образования и культуры, Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за 2013 год и 1 квартал 2014 г. опубликованы на официальном сайте Росстата в сроки установленные Федеральным планом статистических работ (п.1.30.23) на 35 рабочий день, соответственно, 26 февраля 2014 г. и 22 мая 2014 г. | 23750 | 12107.1 | 12869.8
69 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
70 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
71 | Основное мероприятие 9.7 Информатизация сбора, обработки и распространения официальной статистической информации | X | Федеральная служба государственной статистики | 29.03.2013 |  | Х | Информационно-вычислительная система Росстата функционирует в штатном режиме. Используются новейшие информационные системы, обеспечивающие потребности Росстата в средствах обработки информации | 769858 | 192653.3 | 605995.8
72 | Мероприятие 9.7.1. Формирование и ведение реестра показателей Единой межведомственной информационно-статистической системы на основе перечня показателей ведомственных сегментов | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Обеспечение выполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 «О единой межведомственной информационно-статистической системе» | 15214 | 7200 | 15214
73 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
74 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
75 | Мероприятие 9.7.2. Работы по сбору, обработке и распространению официальной статистической информации | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Обеспечение сопровождения информационно-вычислительной системы Росстата | 754644 | 185453.3 | 590781.8
76 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
77 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
78 | Основное мероприятие 9.8 Реализация проекта Международного банка реконструкции и развития "Развитие системы государственной статистики-2" | X | Федеральная служба государственной статистики | 29.03.2013 |  | Х | Развитие устойчивой системы государственной статистики, которая обеспечивала бы получение своевременных, всеобъемлющих и надежных данных об экономической и социальной ситуации в России, необходимых государственным органам, международным организациям, деловым кругам и обществу. | 514360.1 | 183156.3 | 183156.3
79 | Мероприятие 9.8.1. Развитие системы сбора, анализа и распространения информации по итогам выборочных обследований домашних хозяйств и населения | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 | 30.06.2014 | Х | Разработана система организации, сбора, анализа и распространения итогов выборочных обследований домашних хозяйств и населения | 6860 | 6860 | 6860
80 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
81 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
82 | Мероприятие 9.8.2. Создание программных средств многомерного анализа данных с использованием интегрированных хранилищ данных с целью формирования оперативных запросов и аналитической обработки данных, включая возможность формирования произвольных запросов | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 | 30.06.2014 | Х | Внедрена система программных средств многомерного анализа данных с использованием интегрированных хранилищ данных, позволяющая формировать оперативные запросы и аналитическую обработку данных | 53184 | 53184 | 53184
83 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
84 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
85 | Мероприятие 9.8.3. Разработка ИТ решений на основе международных стандартов, обеспечивающих обмен данными и метаданными на международном уровне | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 2014-03-15 |  | Х | Разработан дизайн-макет системы и технический проект системы обмена данными и метаданными с международными организациями | 5424 | 5074 | 5074
86 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
87 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
88 | Мероприятие 9.8.4. Усиление институциональной роли Росстата в области внедрения информационных технологий | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 | 30.06.2014 | Х | Разработан план мероприятий по развитию информационно-вычислительной системы Росстата и система показателей для оценки эффективности данных мероприятий | 6780 | 6480 | 6480
89 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
90 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
91 | Мероприятие 9.8.5. Дополнительная закупка оборудования и программного обеспечения для развития корпоративной информационно-вычислительной системы Росстата | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 | 01.04.2014 | Х | Закуплено и поставлено оборудование и программное обеспечение (включая необходимые лицензии) в целях повышения надежности и защищенности информационно-вычислительной системы, а также скорости сбора, обработки и передачи статистической информации | 26781 | 27710 | 27710
92 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий | Мероприятие 9.8.5: Контракт заключен в долларах США. Превышение выплаченной суммы над запланированной является курсовой разницей
93 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
94 | Мероприятие 9.8.6. Поставка и установка системы мобильного сбора данных | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Внедрение систем мобильного сбора данных на районном уровне с целью получения информации о розничных ценах на товары и услуги. | 20340 | 20917 | 20917
95 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий | Мероприятие 9.8.6: Контракт заключен в долларах США. Превышение выплаченной суммы над запланированной является курсовой разницей
96 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
97 | Мероприятие 9.8.7. Разработка средств дистанционного сбора данных (создание call-центра для проведения обследования населения по проблемам занятости) | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 | 30.06.2014 | Х | Разработана и апробирована система дистанционного сбора данных обследований населения по проблемам занятости. | 20340 | 19125.4 | 19125.4
98 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
99 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
100 | Мероприятие 9.8.8. Методика формирования информационного фонда и проведения расчетов показателей абсолютной и относительной бедности по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств на основе стандартов ОЭСР | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Разработаны методологические рекомендации для расчета показателей абсолютной и относительной бедности в соответствии со стандартами Организации экономического развития и сотрудничеста | 1982 | 1982 | 1982
101 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
102 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
103 | Мероприятие 9.8.9. Разработка методологии формирования статистических единиц для исчисления показателей счета производства и счета образования доходов в соответствии со стандартами системы национальных счетов | X | Татаринов А.А., начальник Управления национальных счетов , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 | 31.05.2014 | Х | Разработаны принципы построения и рекомендуемая структура российской системы стандартных статистических единиц для построения счета производства и счета образования доходов в соответствии со стандартами Системы национальных счетов | 4052 | 4052 | 4052
104 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
105 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
106 | Мероприятие 9.8.10. Совершенствование методологии оценки потребления капитала в системе национальных счетов | X | Татаринов А.А., начальник Управления национальных счетов , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 | 31.05.2014 | Х | Разработаны методологические рекомендации по совершенствованию расчетов потребления основного капитала в целом по экономике и по институциональным секторам | 2047 | 1634.9 | 1634.9
107 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
108 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
109 | Мероприятие 9.8.11. Комплексная оценка состояния статистической системы России и определение приоритетов ее развития | X | Егоренко С.Н., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 | 31.05.2014 | Х | Разработан краткосрочный и долгосрочный (10 лет) план развития статистической системы России | 4236 | 4236 | 4236
110 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
111 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
112 | Мероприятие 9.8.16. Разработка технических заданий для проектов: "Методология составления сателлитных счетов социальной сферы (пенсионного обеспечения, здравоохранения)", "Разработка методологии составления сателлитного счета туризма", "Разработка и построение матрицы социальных счетов" | X | Татаринов А.А., начальник Управления национальных счетов , Федеральная служба государственной статистики | 2014-06-01 |  | Х |  | 1017 | 0,00
113 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий | Мероприятие 9.8.16: По решению Росстата и по согласованию с Международным банком реконструкции и развития данная работа отменена. Высвободившиеся денежные средства будут перераспределены между компонентами Проекта.
114 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
115 | Мероприятие 9.8.23. Обеспечение реализации проекта МБРР "Развитие системы государственной статистики-2" | X | Егоренко С.Н., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы "Формирование официальной статистической информации", способствующих достижению целей проекта МБРР "Развитие системы государственной статистики-2" | 31901 | 31901 | 31901
116 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
117 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы