## Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Подпрограмма "Формирование официальной статистической информации" государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика"
Отчетный период II квартал 2015 г.
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Подпрограмма 9. Формирование официальной статистической информации | X | Х | Х | Х | Х | Х | 15 846 679,20 | 15 403 190,60 | 5 753 062,75 | 2 356 942,55
1 | Основное мероприятие 9.1 Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения более 400 работ . | 11 496 896,40 | 10 780 517,90 | 4 864 238,20 | 706 971,20
2 | Мероприятие 9.1.1. Организация федеральных статистических наблюдений в соответствии с Годовым производственным планом работ Росстата в целях формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации | X | Егоренко С.Н., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения более 400 работ . | 11 470 676,50 | 10 747 743,10 | 4 861 563,20 | 685 495,30
3 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
4 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
5 | Контрольное событие 9.1.1.2. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в части показателей, закрепленных за Росстатом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2012 № 1276 "Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности" | включено в ведомственный план | Житков В.Б., начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей, Федеральная служба государственной статистики | 15.05.2015 | 30.04.2015 |  | X | X | X | X | X
6 | Контрольное событие 9.1.1.8. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата в Базе данных «Показатели муниципальных образований» (БД ПМО) официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" | включено в ведомственный план | Житков В.Б., начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей, Федеральная служба государственной статистики | 29.05.2015 | 29.05.2015 |  | X | X | X | X | X
7 | Мероприятие 9.1.2. Организация мероприятий по выполнению научно-исследовательских работ в целях совершенствования официальной статистической методологии | X | Егоренко С.Н., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | В соответствии с разделом 1 «Научно-исследовательские работы, выполняемые научными организациями на контрактной основе, за счет средств текущего финансирования НИОКР» Плана научно-исследовательских работ Федеральной службы государственной статистики на 2015 год (утвержден приказом Росстата от 16.12.2014 № 704 c изм. в ред. приказа Росстата от 26.01.2015 №17) по итогам проведения конкурсных процедур заключены контракты по разработке 9 научно-исследовательских работ. В конце июля т.г. планируется определение победителей конкурса на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка методологических рекомендаций по определению совокупности индикаторов для использования в оценке индекса лишений (депривации)». | 26 219,90 | 32 774,80 | 2 675,00 | 21 475,90
8 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
9 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
10 | Основное мероприятие 9.2 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей) | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Для подготовки и проведения статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года были: разработаны методологические рекомендации по актуализации выборочного массива единиц наблюдения микропереписи населения 2015 года по субъектам Российской Федерации, включая Крымский федеральный округ и положения по экстраполяции выборочных данных таблиц Программы итогов МПН-2015; Инструкция о порядке заполнения опросных листов; утвержден приказ Росстата от 05.03.2015 № 85 «Об организации работы лиц, привлекаемых территориальными органами Росстата на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации для подготовки и проведения федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года»»; произведена закупка материальных и технических средств для обеспечения проведения основного мероприятия; проведен обучающий семинар «О порядке проведения микропереписи населения 2015 года и заполнения опросных листов». | 346 999,70 | 352 321,90 | 73 101,00 | 44 137,90
11 | Мероприятие 9.2.1. Организация и проведение методологических разработок выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" | X | Никитина С.Ю., начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Разработаны методологические рекомендации по актуализации выборочного массива единиц наблюдения микропереписи населения 2015 года по субъектам Разработаны методологические рекомендации по актуализации выборочного массива единиц наблюдения микропереписи населения 2015 года по субъектам Российской Федерации, включая Крымский федеральный округ; Подготовлен приказ Росстата от 05.03.2015 № 85 «Об организации работы лиц, привлекаемых территориальными органами Росстата на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации для подготовки и проведения федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года»»; Разработана Инструкция о порядке заполнения опросных листов федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года», утвержденная приказом Росстата от 02.04.2015 № 157; Для специалистов территориальных органов Росстата проведен обучающий семинар «О порядке проведения микропереписи населения 2015 года и заполнения опросных листов»; Разработаны методологические положения по экстраполяции выборочных данных таблиц Программы итогов МПН-2015. | 818,20 | 909,10 | 0,00 | 818,20
12 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
13 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
14 | Мероприятие 9.2.2. Выполнение проектно-технологических работ для создания автоматизированной системы подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" | X | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2015 |  | Х | Заключен государственный контракт на ""Выполнение работ по сопровождению специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата, а также работ, связанных с автоматизированной обработкой материалов и получением итогов выборочного статистического наблюдения «Микроперепись населения 2015 года» этап 2015 г. | 22 906,40 | 9 589,40 | 3 230,00 | 10 330,00
15 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
16 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
17 | Мероприятие 9.2.3. Организационные мероприятия по подготовке к проведению выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" | X | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2015 |  | Х | Проведены мероприятия методолгической и практической помощи территориальным органам Росстата по подготовке к проведению выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" | 316 176,60 | 334 724,90 | 69 871,00 | 25 899,70
18 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
19 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
20 | Мероприятие 9.2.5. Автоматизированная обработка материалов, подведение итогов выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года", их публикация и распространение | X | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Заключен государственный контракт на "Выполнение работ по сопровождению специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата, а также работ, связанных с автоматизированной обработкой материалов и получением итогов выборочного статистического наблюдения «Микроперепись населения 2015 года» этап 2015 г. | 7 098,50 | 7 098,50 | 0,00 | 7 090,00
21 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
22 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
23 | Основное мероприятие 9.3 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2018 |  | Х | Для подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. были утверждены: Основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, Методические указания по проведению выборочных статистических обследований отдельных категорий сельскохозяйственных производителей, формы документов федерального статистического наблюдения ВСХП 2016 года и указания по их заполнению. По заключенным контрактам выполнены работы по доработке специализированного программного обеспечения "Выполнение технологических работ по доработке и развитию специализированного программного обеспечения автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи", в территориальные органы государственной статистики осуществляется поставка планшетных компьютеров и канцелярских принадлежностей. Заключен контракт на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка методологических рекомендаций и алгоритмов сопоставления данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года с данными форм текущего статистического наблюдения». | 2 146 006,10 | 2 383 770,00 | 235 314,10 | 503 236,90
24 | Мероприятие 9.3.1. Проведение методологических разработок по подготовке проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г., разработка нормативных правовых документов | X | Епихина А.В., начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2015 |  | Х | Приказами Росстата от 23.03.15 № 115 утверждены Методические указания по проведению выборочных статистических обследований отдельных категорий сельскохозяйственных производителей в рамках Всероссийской сельскохозяйстенной переписи 2016 года, от 30.03.15 № 140 формы документов федерального статистического наблюдения "Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года" и указания по их заполнению, от 30.03.15 № 141 Основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, от 30.04.15 № 209 статистический инструментарий для привлеченных лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, от 29.05.15 № 245 Указания по проведению переписного районирования в муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации. Заключен Государственный контракт № 33-НР-ВСХП-2015/НИПИ-1 на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка методологических рекомендаций и алгоритмов сопоставления данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года с данными форм текущего статистического наблюдения». | 16 191,70 | 17 990,80 | 2 900,00 | 9 150,00
25 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
26 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
27 | Мероприятие 9.3.2. Развитие автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | X | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | В соответствии техническим заданием и календарным планом выполнены работы по этапу 12 по доработке специализированного программного обеспечения ГК №16-ВСХП-2014/КРОК-3 от 05.03.2014 "Выполнение технологических работ по доработке и развитию специализированного программного обеспечения автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи" | 209 952,00 | 114 314,80 | 102 080,00 | 209 952,00
28 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
29 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
30 | Мероприятие 9.3.3. Организационные мероприятия по подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | X | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Осуществлена поставка канцелярских принадлежностей для лиц, привлекаемых для подготовки к проведению ВСХП 2016 года, также осуществлена поставка в территориальные органы экипировки и удостоверений для переписчиков. В целях обеспечения переписной документацией произведена закупка и поставка бланков и офисной бумаги. | 1 919 157,60 | 2 248 759,60 | 130 334,10 | 284 134,90
31 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
32 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
33 | Мероприятие 9.3.4. Автоматизированная обработка материалов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на региональном и федеральном уровнях | X | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Для проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. заключен контракт на поставку оборудования для оснащения портативных рабочих мест районного уровня. В рамках контракта в ТОГС осуществлена поставка планшетных компьютеров. | 704,80 | 2 704,80 | 0,00 | 0,00
34 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
35 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
36 | Основное мероприятие 9.4 Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | В рамках реализации основного мероприятия "Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства" подготовлены и утверждены конкурсные документации на выполнение 6 научно-исследовательских работ. Извещения о праве заключения государственных контрактов на их выполнение и конкурсные документации были размещены на официальном сайте Российской Федерации – www.zakupki.gov.ru. Заключен государственный контракт на выполнение работ по проведению автоматизированной обработки результатов выборочного федерального статистического наблюдения за затратами на производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) и результатами деятельности хозяйствующих субъектов на федеральном уровне для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск», Этап 2015 г. | 49 829,90 | 54 761,20 | 0,00 | 49 829,90
37 | Мероприятие 9.4.2. Осуществление методологических работ и автоматизированной обработки информации для расчетов и согласования базовых таблиц "затраты-выпуск" | X | Устинова Н.Е., начальник Управления статистики затрат и выпуска, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2015 |  | Х | Для осуществления методологических работ и автоматизированной обработки информации для расчетов и согласования базовых таблиц "затраты-выпуск" подготовлены и утверждены конкурсные документации на выполнение 6 научно-исследовательских работ. Извещения о праве заключения государственных контрактов на их выполнение и конкурсные документации были размещены на официальном сайте Российской Федерации – www.zakupki.gov.ru. Заключен государственный контракт на выполнение работ по проведению автоматизированной обработки результатов выборочного федерального статистического наблюдения за затратами на производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) и результатами деятельности хозяйствующих субъектов на федеральном уровне для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск», Этап 2015 г. | 49 829,90 | 54 761,20 | 0,00 | 49 829,90
38 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
39 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
40 | Основное мероприятие 9.5 Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Для организации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения в марте 2015 г. проведено Выборочное наблюдения доходов населения и участия в социальных программах с охватом 45 тыс. домохозяйств во всех субъектах Российской Федерации; на Интернет-портале Росстата опубликованы статистические таблицы по итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения, итоги Выборочного наблюдения суточного фонда времени населением; приказами Росстата утверждены Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения на 2015-2016 годы и План размещения выборочной совокупности домохозяйств для проведения Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения, Календарный план подготовки и проведения выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании в 2015 году, Методологические и организационные положения по проведению выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании. По итогам проведения конкурсных процедур заключены контракты на выполнение 7 научно-исследовательских работ. В июне т.г. заключен контракт на выполнение работ по автоматизированной обработке итогов выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам 2015 года. | 392 739,10 | 435 935,70 | 217 986,80 | 85 024,80
41 | Мероприятие 9.5.2. Организация и проведение Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2015 |  | Х | Приказом Росстата от 5 июня 2015 г. № 260 утвержден календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения на 2015-2016 и план размещения выборочной совокупности домохозяйств для проведения Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. В соответствии техническим заданием и календарным планом в рамках заключенного контракта осуществляется выполнение работ по разработке методологических рекомендаций по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах, выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. | 119 159,90 | 112 809,40 | 48 569,30 | 28 269,80
42 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | Мероприятие 9.5.2: Приказ Росстата «Об утверждении календарного плана подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения на 2015 – 2016 годы и плана размещения выборочной совокупности домохозяйств для проведения Выборочного наблюдения качества и доступности в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» утвержден в июне 2015 г. Отклонение сроков выполнения контрольного события связано с необходимостью согласования со многими оппонентами и длительностью прохождения данных процедур.
43 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Перенос сроков утверждения приказа не окажет влияния на ход реализации основного мероприятия – проведение Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения в июле 2015 г.
44 | Контрольное событие 9.5.2.3. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения на 2015 год |  | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.03.2015 | 30.06.2015 |  | X | X | X | X | X
45 | Мероприятие 9.5.3. Организация и проведение выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | В период с 14 по 29 марта 2015 г. проведено Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. Наблюдением было охвачено 45 тыс. домохозяйств, проживающих во всех субъектах Российской Федерации. В мае-июне 2015 года территориальными органами Росстата проводилась работа по вводу первичных статистических данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах. В июне 2015 г. в рамках выполнения работ по контракту №44-СДП-2015/КРОК-2 от 15.06.2015 исполнителем проводились работы по формированию обобщенного информационного фонда Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах. | 123 661,00 | 141 917,60 | 65 518,40 | 28 222,10
46 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
47 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
48 | Мероприятие 9.5.4. Организация и проведение комплексного наблюдения условий жизни населения | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | В марте 2015 года на Интернет-портале Росстата опубликованы статистические таблицы по итогам Комплексного наблюдения условий жизни населения 2014 года. В соответствии техническим заданием и календарным планом в рамках заключенного контракта осуществляется выполнение научно-исследовательской работы по разработке методологических рекомендаций по организации в Крымском федеральном округе выборочного обследования населения по проблемам занятости и использованию его массива данных для проведения модульных обследований по социально-демографическим проблемам. | 6 062,10 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00
49 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
50 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
51 | Мероприятие 9.5.5. Организация и проведение выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 30.04.2015 |  | Х | В апреле 2015 года на Интернет-портале Росстата опубликованы итоги Выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением за 2014 год. | 3 324,80 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00
52 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
53 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
54 | Контрольное событие 9.5.5.1. Опубликованы итоги выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением | включено в план реализации государственной программы | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 30.04.2015 | 30.04.2015 |  | X | X | X | X | X
55 | Мероприятие 9.5.7. Организация и проведение выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании | X | Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда, науки, образования и культуры, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2015 |  | Х | На основе заключенного контракта осуществлено тиражирование бланочной продукции для проведения выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании. Приказом Росстата от 26.03 2015 № 130 утвержден календарный план подготовки и проведения выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании в 2015 году. Приказом Росстата от 30.04.2015 № 208 утверждены методологические и организационные положения по проведению выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании. В мае 2015г. проведен 1-й раунд выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании. Были заключены договоры с временными работниками. | 140 531,30 | 181 208,70 | 103 899,10 | 25 032,90
56 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
57 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
58 | Основное мероприятие 9.6 Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | В январе-июне 2015г. ежемесячно проводились выборочные обследования домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы. Итоги обследований ежемесячно размещались на официальном сайте Росстата в срочной публикации "Занятость и безработица в Российской Федерации", других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ. По итогам обследования за 1 квартал 2015 года подготовлен статистический бюллетень "Обследование населения по проблемам занятости", который размещен на официальном сайте Росстата 29 мая т.г. Пользователям на регулярной основе предоставлялась официальная статистическая информации о численности и составе экономически активного населения, занятых и безработных в соответствии с критериями Международной организации труда по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации в срочной информации, периодических изданиях, статистическом бюллетене. Итоги проведения федерального статистического наблюдения за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы, за январь-март 2015 года размещены на стартовой странице Интернет-портала Росстата в рубрике "Заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы и науки". | 21 375,00 | 23 750,00 | 9 921,15 | 11 551,15
59 | Мероприятие 9.6.1. Подготовка, проведение и обработка итогов выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы | X | Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда, науки, образования и культуры, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | В январе-июне 2015г. ежемесячно проводились выборочные обследования домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы. Итоги обследований ежемесячно размещались на официальном сайте Росстата в срочной публикации "Занятость и безработица в Российской Федерации", других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ. По итогам обследования за 1 квартал 2015 года подготовлен статистический бюллетень "Обследование населения по проблемам занятости", который размещен на официальном сайте Росстата 29 мая т.г. С временными работниками, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с проведением обследования, ежемесячно заключались договоры. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
60 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
61 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
62 | Мероприятие 9.6.2. Подготовка, проведение и обработка итогов статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки | X | Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда, науки, образования и культуры, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Итоги проведения федерального статистического наблюдения за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы, за январь-март 2015г. размещены на стартовой странице Интернет-портала Росстата в рубрике "Заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы и науки" в соответствии с Федеральным планом статистических работ на 35 рабочий день после отчетного периода - 22 мая 2015 года. | 21 375,00 | 23 750,00 | 9 921,15 | 11 551,15
63 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
64 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
65 | Основное мероприятие 9.7 Информатизация сбора, обработки и распространения официальной статистической информации | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Информационно-вычислительная система Росстата функционирует в штатном режиме. Используются новейшие информационные системы, обеспечивающие потребности Росстата в средствах обработки информации | 1 038 593,00 | 1 152 613,90 | 345 162,90 | 734 129,70
66 | Мероприятие 9.7.1. Формирование и ведение реестра показателей Единой межведомственной информационно-статистической системы на основе перечня показателей ведомственных сегментов | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. №367 и с заключенным контрактом осуществляются работы по организационно-методическому сопровождению Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). | 15 214,00 | 15 214,00 | 6 339,25 | 15 214,00
67 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
68 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
69 | Мероприятие 9.7.2. Работы по сбору, обработке и распространению официальной статистической информации | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | В соответствии с заключенными контрактами осуществляется сопровождение информационно-вычислительной системы Росстата. Оказаны услуги по обеспечению каналов доступа к сети Интернет, обеспечены связью и телефонией ТОГС и РОГС, закуплена 1 очередь расходных материалов в ТОГС. Заключены контракты по сопровождению систем ИВС Росстата, заключены контракты по приобретению лицензий на использование ПО. | 1 023 379,00 | 1 137 399,90 | 338 823,65 | 718 915,70
70 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
71 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
72 | Основное мероприятие 9.8 Реализация проекта Международного банка реконструкции и развития "Развитие системы государственной статистики-2" | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2015 |  | Х | В ходе реализации проекта МБРР "Развитие системы государственной статистики-2" идет реализация работ по заключенным контрактам в соответствии с графиком выполнения работ | 354 240,00 | 219 520,00 | 7 338,60 | 222 061,00
73 | Мероприятие 9.8.12. Разработка методологии построения таблиц расчетных процессов и рекомендаций по их внедрению в практику российской статистики для оценки точности расчетов макроэкономических показаталей | X | Татаринов А.А., начальник Управления национальных счетов , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2015 |  | Х | Заключен контракт на предоставление консультационных услуг № ST2/2/A.1.11 от 26 декабря 2014 г. В рамках исполнения контракта проведены анализ международных рекомендаций и оценка применимости зарубежного опыта по разработке и применению таблиц расчетных процессов для оценки точности расчета макроэкономических показателей в условиях России; на основе имеющихся статистических данных, форм статистического наблюдения и методов сбора и обработки информации и результатов обобщения опыта национальных статистических служб по заданной тематике подготовлены предложения по разработке таблиц расчетных процессов для оценки точности расчетов макроэкономических показателей в соответствии со стандартами, принятыми в СНС 2008, с учетом особенностей российской статистики. | 27 914,00 | 10 962,00 | 0,00 | 27 914,00
74 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
75 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
76 | Мероприятие 9.8.13. Разработка методологии учета продуктов интеллектуальной собственности в национальных счетах Российской Федерации | X | Татаринов А.А., начальник Управления национальных счетов , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2015 |  | Х | Заключен контракт на предоставление консультационных услуг № ST2/2/A.1.12 от 17 ноября 2014 г. В рамках выполнения 1 этапа проведен анализ и систематизация имеющегося международного и российского опыта учета продуктов интеллектуальной собственности в национальных счетах; разработаны предложения по формированию схем учета экономических операций, связанных с производством, движением и использованием продуктов интеллектуальной собственности. | 6 196,00 | 6 196,00 | 0,00 | 6 196,00
77 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
78 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
79 | Мероприятие 9.8.14. Разработка методологии учета расходов на приобретение военного оборудования как валового основного капитала в национальных счетах Российской Федерации | X | Татаринов А.А., начальник Управления национальных счетов , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2015 |  | Х | Заключен контракт на предоставление консультационных услуг № ST2/2/A.1.13 от 31 июля 2014 г. В рамках выполнения работ 1 этапа проведены анализ международных рекомендаций и обобщение опыта национальных статистических служб в области расчетов текущей рыночной стоимости систем вооружений и военных запасов как нефинансовых экономических активов и их изменений по счетам накопления СНС; подготовлены предложения по дальнейшему развитию информационной базы и проект методологических рекомендаций по учету наличия систем вооружений и военных запасов в текущих ценах на начало и конец года. | 6 264,00 | 6 264,00 | 0,00 | 6 264,00
80 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
81 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
82 | Мероприятие 9.8.15. Разработка методологии проведения комплекса работ по совершенствованию российской бизнес-статистики | X | Егоренко С.Н., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2015 |  | Х | Заключен контракт на предоставление консультационных услуг № ST2/2/A.1.14 от 26 декабря 2014 г. В рамках выполнения 1 этапа на основе проведенного анализа международных рекомендаций, связанных с ними документов и обобщения опыта национальных статистических служб по заданной тематике подготовлены общие рекомендации по ведению, использованию статистического регистра в системе Росстата и предварительные предложения по его совершенствованию. В завершение данного этапа выполнения работ был проведен семинар/тренинг по бизнес-статистике. | 16 471,00 | 14 094,00 | 0,00 | 16 471,00
83 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
84 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
85 | Мероприятие 9.8.16. Разработка технических заданий для проектов: "Методология составления сателлитных счетов социальной сферы (пенсионного обеспечения, здравоохранения)", "Разработка методологии составления сателлитного счета туризма", "Разработка и построение матрицы социальных счетов" | X | Татаринов А.А., начальник Управления национальных счетов , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2014 |  | Х | Работа исключена из Плана закупок Проекта РСГС-2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
86 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | Мероприятие 9.8.16: По решению Росстата и по согласованию с Международным банком реконструкции и развития данная работа отменена. Высвободившиеся денежные средства перераспределены между компонентами Проекта.
87 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
88 | Мероприятие 9.8.17. Совершенствование технологии ведения и использования Статистического регистра хозяйствующих субъектов на основе единого централизованного информационного ресурса | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2015 |  | Х | Контракт на проведение работ № ST2/1/B.4.9 подписан 25 декабря 2014 г. В рамках выполнения предусмотренных контрактом работ проведено обследование объекта автоматизации; осуществлено проектирование и подготовка проекта программного обеспечения автоматизированной системы ведения генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения, включая районный уровень территориальных органов государственной статистики. | 45 240,00 | 45 240,00 | 0,00 | 45 240,00
89 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
90 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
91 | Мероприятие 9.8.18. Модернизация Единой системы сбора отчетности (ЕССО), направленная на централизацию обработки первичных статистических данных | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2015 |  | Х | Контракт на проведение работ № ST2/1/B.7.11 подписан 25 декабря 2014 г. В рамках выполнения предусмотренных контрактом работ проведено обследование ИТ-инфраструктуры и рабочих процессов, подлежащих автоматизации; осуществлено проектирование и подготовка проекта программного обеспечения автоматизированной системы сбора, обработки, хранения и представления статистической информации (ЕССО), направленной на централизацию обработки первичных статистических данных. | 89 531,00 | 89 531,00 | 0,00 | 89 531,00
92 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
93 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
94 | Мероприятие 9.8.19. Модернизация аппаратно-программной платформы для обеспечения бесперебойного функционирования модернизированной ЕССО | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2015 |  | Х | Конкурсные процедуры проведены в срок - результаты одобрены Рабочей группой 12 мая 2015 г. В связи с принятием решения о продлении Проекта РСГС-2 до 2018 г. (вступило в силу 27 мая 2015 г.), достигнуты договоренности о разделении данного контракта на 2 этапа поставки (согласовано разделение поставляемого оборудования и услуг). Подготовлен проект контракта. После прохождения необходимых процедур согласования в III квартале 2015 г. ожидается подписание контракта. Срок выполнения работ по I этапу - IV квартал 2015 г., по II этапу - 2016 год. | 88 600,00 | 13 920,00 | 0,00 | 0,00
95 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
96 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
97 | Мероприятие 9.8.20. Совершенствование методики и технологии подготовки микроданных и итогов выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и обеспечение доступа к микроданным и агрегатам для внешних пользователей | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.10.2015 |  | Х | Заключен контракт на предоставление консультационных услуг № ST2/2/С.1.7 от 05 декабря 2014 г. В рамках выполнения предусмотренных контрактом работ подготовлены предложения по совершенствованию существующих методик расчета стандартных (регламентных) итогов обследования, редактирования и импутации данных ОБДХ, публикации микроданных и агрегированных показателей ОБДХ; разработаны проекты методик систематизации и стандартизации баз микроданных и агрегированных показателей ОБДХ, оперативного формирования стандартных и нестандартных итогов обследования в динамике и расчета характеристик точности отдельных показателей ОБДХ с учетом всех этапов и элементов плана выборки. | 3 116,00 | 2 870,00 | 0,00 | 3 116,00
98 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
99 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
100 | Мероприятие 9.8.21. Семинар с участием производителей и пользователей статистических данных для обсуждения приоритетных мероприятий в рамках краткосрочной стратегии развития российской государственной статистики на 5-летний период | X | Егоренко С.Н., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 17.08.2015 |  | Х | Подготовлено Техническое задание. Начаты конкурсные процедуры. Подписание контракта - III квартал 2015 г. Проведение семинара намечено на сентябрь-октябрь 2015 г. | 3 690,00 | 678,00 | 0,00 | 0,00
101 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
102 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
103 | Мероприятие 9.8.22. Мониторинг эффективности реализации проекта на основе контрольных показателей (2015 г.) | X | Егоренко С.Н., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 30.11.2015 |  | Х | Подготовлено Техническое задание. Начаты конкурсные процедуры. Подписание контракта - III квартал 2015 г. | 4 944,00 | 2 436,00 | 0,00 | 0,00
104 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
105 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
106 | Мероприятие 9.8.23. Обеспечение реализации проекта МБРР "Развитие системы государственной статистики-2" | X | Егоренко С.Н., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 30.12.2015 |  | Х | В соответствии с Договором о реализации Проекта РСГС-2 № 01-01-06/04-42 от 21 марта 2008 г. Фонд "Бюро экономического анализа" осуществляет техническое сопровождение реализации Проекта (в том числе во 2 квартале 2015 года осуществлялась общая координация работ по Проекту, подготовка и организация конкурсов на закупку товаров и услуг в рамках Проекта, подготовка к подписанию контрактов, платежи со Специальных счетов Проекта, подготовка отчетности, обеспечение проведения аудита Проектной отчетности за 2014 год). Помимо текущей деятельности, осуществляется обучение сотрудников Росстата по вопросам статистических единиц для анализа счета производства в СНС; обеспечивается участие в международных семинарах и конференциях по тематике Проекта. Оплата по мероприятию предусмотрена в равных долях во 2, 3, 4 кварталах 2015 года | 62 274,00 | 27 329,00 | 7 338,60 | 27 329,00
107 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
108 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы