## Таблица 15
Форма мониторинга реализации подпрограммы "Формирование официальной статистической информации"
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
Отчетный период II квартал 2016 г.
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подпрограмма 9. Формирование официальной статистической информации | X | Х | Х | Х | Х | X | 24712770 | 23042718.2 | 7084396.2 | 3948131
2 | Основное мероприятие 9.1 Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 379 работ. По итогам проведения конкурсных процедур заключены контракты на выполнение 5 научно-исследовательских работ. | 12835926.9 | 11058313.1 | 5220255.4 | 744122.4
3 | Мероприятие 9.1.1. Организация федеральных статистических наблюдений в соответствии с Годовым производственным планом работ Росстата в целях формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации | X | Ульянов И.С., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 379 работ в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ. | 12797019.5 | 11026193.8 | 5216505.4 | 719132.4
4 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
5 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
6 | Контрольное событие 9.1.1.3 Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в части показателей, закрепленных за Росстатом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2012 № 1276 "Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности" | включено в ведомственный план | Бугакова Н.С., начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей, Федеральная служба государственной статистики | 2016-05-13 | 2016-05-04 |  | Х | Х | Х | Х | Х
7 | Контрольное событие 9.1.1.9 Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата в Базе данных «Показатели муниципальных образований» (БД ПМО) официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" | включено в ведомственный план | Бугакова Н.С., начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей, Федеральная служба государственной статистики | 2016-05-30 | 2016-05-30 |  | Х | Х | Х | Х | Х
8 | Мероприятие 9.1.2. Организация мероприятий по выполнению научно-исследовательских работ в целях совершенствования официальной статистической методологии | X | Ульянов И.С., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | В рамках раздела I Плана научно-исследовательских работ Федеральной службы государственной статистики, утвержденного приказом Росстата от 27.11.2015 № 586 (c изм. от 19.01.2016 № 11, от 01.03.2016 № 102, от 04.04.2016 № 172), в 2016 году за счет средств текущего финансирования НИОКР предусмотрены к выполнению научными организациями на контрактной основе 6 научно-исследовательских работ. Подготовлены и утверждены 6 конкурсных документаций на выполнение научно-исследовательских работ. По итогам проведения конкурсных процедур заключены государственные контракты на выполнение 5 работ. Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата за 2015 год, утвержденного приказом Росстата от 16.12.2014 № 704. | 38907.4 | 32119.3 | 3750 | 24990
9 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
10 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
11 | Основное мероприятие 9.2 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей) | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Заключен Государственный контракт от 05.02.2016 № 3-МПН-2016/КРОКИН-2 по теме: "Выполнение работ по автоматизированной обработке материалов и получению итогов выборочного статистического наблюдения «Микроперепись населения 2015 года», этап 2016 г." Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом. | 15384.3 | 16534.7 | 0 | 15375.4
12 | Мероприятие 9.2.1. Организация и проведение методологических разработок выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" | X | Никитина С.Ю., начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Осуществлялась работа по формированию итогов выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года". | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
14 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
15 | Мероприятие 9.2.3. Организационные мероприятия по подготовке к проведению выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" | X | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований, Федеральная служба государственной статистики | 2016-12-31 | 2015-12-31 | Х | Микроперепись населения была проведена в 2015 году. Организационные мероприятия по подготовке к проведению выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" выполнены в 2015 году. | 0 | 7989.6 | 0 | 0
16 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
17 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
18 | Мероприятие 9.2.5. Автоматизированная обработка материалов, подведение итогов выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года", их публикация и распространение | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Заключен Государственный контракт от 05.02.2016 № 3-МПН-2016/КРОКИН-2 по теме: "Выполнение работ по автоматизированной обработке материалов и получению итогов выборочного статистического наблюдения «Микроперепись населения 2015 года», этап 2016 г." Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом. | 15384.3 | 8545.1 | 0 | 15375.4
19 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
20 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
21 | Основное мероприятие 9.3 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2018 |  | Х | Проведено обучение по работе с Автоматизированной системой для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (АС ВСХП-2016). Для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи заключены контракты на выполнение технологических работ по доработке и развитию специализированного программного обеспечения автоматизированной системы; на поставку комплектов технических средств полевого, районного и регионального уровней автоматизированной системы, а также для печати информации автоматизированной системы. Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом. | 9042209.3 | 9762098.7 | 1140710.6 | 2020257.1
22 | Мероприятие 9.3.1 Проведение методологических разработок по подготовке проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г., разработка нормативных правовых документов подведения итогов переписи | X | Шашлова Н.В., начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики | 2015-12-31 | 2016-02-29 | Х | Утверждены: - Основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению ВСХП-2016 (приказ Росстата от 30.03.2015 № 141); - Формы переписных листов ВСХП-2016 и указания по их заполнению (приказ Росстата от 30.03.2015 № 140); - Методические указания по проведению выборочных статистических обследований отдельных категорий сельскохозяйственных производителей в рамках ВСХП-2016 (приказ Росстата от 23.03.2015 № 115 с изм. от 25.05.2015 № 237); - Записные книжки для лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП-2016 (приказ Росстата от 30.04.2015 № 209); - Указания по проведению переписного районирования в муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации (приказ Росстата от 29.05.2015 № 245); - Порядок организации обучения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП-2016, содержащий Программу обучения (приказ от 05.11.2015 № 533); - Программа итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по Российской Федервации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям (приказ Росстата от 29.02.2016 № 95). В рамках исполнения государственных контрактов разработаны: - мультимедийная обучающая программа по порядку проведения ВСХП-2016 и заполнения переписной документации; - методологические рекомендации и алгоритмы сопоставления данных ВСХП-2016 с данными форм текущего статистического наблюдения. | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | Мероприятие 9.3.1: КС 9.3.1.4: Перенос срока подготовки проекта приказа Росстата «Об утверждении Программы итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям» был вызван необходимостью рассмотрения Программы итогов переписи на заседании Комиссии по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и ее доработки с учетом замечаний членов Комиссии - представителей федеральных органов исполнительной власти, научных, экспертных и общественных организаций.
24 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Приказ утвержден 29.02.2016 № 95. Изменение сроков утверждения Программы итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. не повлечет изменение сроков получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и не окажет влияния на реализацию основного мероприятия «Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей».
25 | Мероприятие 9.3.2. Развитие автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Заключены государственные контракты: от 05.03.2014 № 16-ВСХП-2014/КРОК-3 по теме: "Выполнение технологических работ по доработке и развитию специализированного программного обеспечения автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи"; от 17.03.2016 № 20-ВСХП-2016/Аквариус-1 по теме: "Поставка комплектов технических средств полевого уровня автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года"; от 30.03.2016 № 25-ВСХП-2016/Технократ-1 по теме: "Поставка комплектов технических средств для печати информации автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года"; от 15.04.2016 №33-ВСХП-2016/Орион-1 по теме: "Поставка комплектов технических средств районного уровня автоматизи-рованной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года"; от 03.06.2016 № 67-ВСХП-2016/Авилекс-1 по теме: "Поставка комплекта технических средств регионального уровня автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (2 очередь)". Работы и поставка оборудования выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом. | 1440071.9 | 1188896.4 | 60684.2 | 1347040.3
26 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
27 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
28 | Мероприятие 9.3.3. Организационные мероприятия по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | X | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договора с уполномоченными и заместителями уполномоченных по вопросам переписи. Переданы полномочия по перечислению субвенций до Федерального казначейства, отправлены уведомления до Управлений Федерального казначейства. Проведено обучение по работе с Автоматизированной системой для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (АС ВСХП-2016). | 7161679.9 | 7708649.7 | 1066403 | 490458
29 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
30 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
31 | Мероприятие 9.3.4. Автоматизированная обработка материалов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на региональном и федеральном уровнях | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Заключен Государственный контракт от 26.04.2016 №35-ВСХП-2016/ПРАЙМ ГРУП-1 по теме: "Выполнение работ по созданию информационно-коммуникационной инфраструктуры центра обработки данных федерального уровня информационно-вычислительной сети (ИВС) Росстата и работ по подготовке, проведению, обработке материалов и получению итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи на федеральном уровне, а также вводу в действие системы защиты информации автоматизированной системы Всероссийской сельскохозяйственной переписи -2016 (АС ВСХП-2016) и настройки взаимодействия АС ВСХП-2016 с централизованной системой обработки данных ИВС Росстата (ЦСОД), этап 2016 года". Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом. Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договора со специалистами средств вычислительной техники для работ, связанных с подготовкой и автоматизированной обработкой материалов переписи. | 440457.5 | 864552.6 | 13623.4 | 182758.8
32 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
33 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
34 | Основное мероприятие 9.4 Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Заключены государственные контракты на выполнение 6 научно-исследовательских работ для расчетов и согласования базовых таблиц "затраты-выпуск". Для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства заключены государственные контракты на проведение информационно-разъяснительной работы; выполнение работ по доработке и информационно-технологическому сопровождению специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата; выполнение работ по эксплуатации специализированного программного обеспечения в составе центра обработки данных федерального уровня информационно-вычислительной сети Росстата. Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом. | 284693.6 | 300000 | 86448.3 | 145246.2
35 | Мероприятие 9.4.3. Организационные мероприятия по подготовке и проведению выборочного федерального статистического наблюдения за затратами на производство и реализацию продукции за 2016 год | Х | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 2016-12-31 |  | Х | Доведены средства на командировочные расходы до территориальных органов Росстата. | 23061.7 | 32061.5 | 0 | 0
36 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
37 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
38 | Мероприятие 9.4.4. Осуществление методологических работ для расчетов и согласования базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2016 год | Х | Устинова Н.Е., начальник Управления статистики затрат и выпуска, Федеральная служба государственной статистики | 2016-12-31 |  | Х | Заключены государственные контракты на выполнение 6 научно-исследовательских работ для расчетов и согласования базовых таблиц "затраты-выпуск". Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом. | 30842.9 | 25519 | 0 | 27757.8
39 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
40 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
41 | Мероприятие 9.4.5. Разработка специализированного программного обеспечения для ввода и контроля данных выборочного наблюдения за затратами на производство за 2016 год | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Заключен Государственный контракт от 06.05.2016 № 39-ЗВ-2016/ЛАНИТ-2 по теме: "Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата для обработки данных федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) за 2016 год и подготовке к автоматизированной обработке результатов наблюдения". Работы выполняются в соответствии техническим заданием и календарным планом. | 60000 | 62019.5 | 0 | 54900
42 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
43 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
44 | Мероприятие 9.4.6. Разработка специализированного программного обеспечения автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства | Х | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | В соответствии с техническим заданием и календарным планом Государственного контракта от 01.02.2016 № 2-МСП-2016/КРОКИН-1 по теме: "Выполнение работ по доработке и информационно-технологическому сопровождению специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства, этап 2016 года" выполнен первый этап работы по информационно-технологическому сопровождению автоматизированной системы для выполнения сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году (АС МиСП-2016); разработаны электронные бланки переписных листов МП и ИП в унифицированном формате. | 10000 | 17287.4 | 3450 | 9950
45 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
46 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
47 | Мероприятие 9.4.7. Организационные мероприятия для подготовки, проведения и подведения итогов федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | Х | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 2016-12-31 |  | Х | Доведены средства до территориальных органов Росстата для заключения гражданско-правовых договоров, а также проведения контрольных мероприятий. В соответствии с техническим заданием и календарным планом Государственного контракта от 05.02.1016 № 5-МСП-2016/ИИЦ-1 по теме: "Организация и проведение информационно-разъяснительной работы по сплошному федеральному наблюдению за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году по итогам за 2015 год" выполнены следующие мероприятия: разработаны и размещены сценарии радио и видео роликов; проведена работа с федеральными и региональными СМИ по подготовке и рассылке пресс-релизов; проведены мероприятия для прессы. | 97143 | 96112.6 | 74766.7 | 13800
48 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
49 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
50 | Мероприятие 9.4.8. Сбор сведений и автоматизированная обработка материалов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | Х | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 2016-12-31 |  | Х | Заключен Государственный контракт от 28.03.2016 № 23-МСП-2016/КРОКИН-5 по теме: "Выполнение работ по эксплуатации специализированного программного обеспечения в составе центра обработки данных федерального уровня информационно-вычислительной сети Росстата в целях подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов сплошного наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства, этап 2016 года." Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом. Оказаны услуги по обеспечению связью и телефонией в территориальных органах государственной статистики. Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договора с операторами ввода статистической информации и кодировщиками для работ, связанных с автоматизированной обработкой материалов переписи. | 63646 | 67000 | 8231.6 | 38838.4
51 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
52 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
53 | Основное мероприятие 9.5 Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | 1. Проводились работы по подготовке публикации статистической информации, отражающей фактические потребности населения в получении образовательных и медицинских услуг, социальном обслуживании, удовлетворенность населения объемом и качеством полученных услуг, их влияние на уровень благосостояния семей, и базы микроданных. 2. Проведено Выборочное наблюдения доходов населения и участия в социальных программах с охватом 60 тыс. домохозяйств во всех субъектах Российской Федерации. Осуществлялась автоматизированная обработка полученных статистических данных в целях формирования предварительных итогов наблюдения. 3. Утверждены: Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2016-2017 годы; Основные методологические и организационные положения Комплексного наблюдения условий жизни населения; Календарный план подготовки и проведения выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования в 2016 году; Статистический инструментарий для организации федерального статистического наблюдения за трудоустройством выпускников учреждений профессионального образования - форма № 1-ВТР "Анкета выборочного наблюдения трудоустройства выпускников образовательных организаций, получивших среднее профессиональное или высшее образование"; Основные методологические и организационные положения по проведению выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования. | 545764.8 | 522321 | 161536.8 | 114093.3
54 | Мероприятие 9.5.2. Организация и проведение Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики | 2016-12-31 |  | Х | В соответствии с техническим заданием и календарным планом Государственного контракта от 28.03.2016 № 26-СДП-2016/КРОКИН-6 проводились работы по подготовке публикации статистической информации, отражающей фактические потребности населения в получении образовательных и медицинских услуг, социальном обслуживании, удовлетворенность населения объемом и качеством полученных услуг, их влияние на уровень благосостояния семей, и базы микроданных. | 7511.1 | 5535.1 | 0 | 5976
55 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
56 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
57 | Мероприятие 9.5.3. Организация и проведение выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | В январе-феврале 2016 г. проведено Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах во всех субъектах Российской Федерации с охватом 60 тыс. домохозяйств. В соответствии с техническим заданием и календарным планом Государственного контракта от 28.03.2016 № 26-СДП-2016/КРОКИН-6 осуществлялась автоматизированная обработка полученных статистических данных в целях формирования предварительных итогов наблюдения. Заключены государственные контракты: от 06.06.2016 № 66-НР-СДП-2016/РЦМП-2 на выполнение научно-исследовательской работы по теме: "Разработка методологических рекомендаций по совершенствованию программы выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах "; от 04.05.2016 № 37-НР-СДП-2016/КРОКИН-8 на выполнение научно-исследовательской работы по теме: "Разработка методологических рекомендаций по формированию выборочных совокупностей для проведения комплексного наблюдения условий жизни населения 2016 года и выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2017 года". Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом. | 182234.4 | 141566.2 | 75463.3 | 58457.3
58 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
59 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
60 | Мероприятие 9.5.4. Организация и проведение комплексного наблюдения условий жизни населения | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Утверждены: Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2016-2017 годы (приказ Росстата от 02.02.2016 № 35); Основные методологические и организационные положения Комплексного наблюдения условий жизни населения (приказ Росстата от 24.06.2016 № 299). Доведены средства до территориальных органов Росстата на осуществление контрольных мероприятий и найм персонала. Заключены государственные контракты: от 28.03.2016 № 26-СДП-2016/КРОКИН-6 по теме: "Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата, а также работ, связанных с автоматизированной обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2016 году"; от 08.06.2016 № 65-НР-СДП-2016/МИРЭА-5 на выполнение научно-исследовательской работы по теме: "Разработка методологических рекомендаций по совершенствованию программы комплексного наблюдения условий жизни населения"; от 04.05.2016 № 37-НР-СДП-2016/КРОКИН-8 на выполнение научно-исследовательской работы по теме: "Разработка методологических рекомендаций по формированию выборочных совокупностей для проведения комплексного наблюдения условий жизни населения 2016 года и выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2017 года". Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом. | 162359.6 | 163755.2 | 25645.6 | 10967
61 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
62 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
63 | Контрольное событие 9.5.4.3 Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2016 год | Х | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики | 2016-05-31 | 2016-02-02 |  | Х | Х | Х | Х | Х
64 | Мероприятие 9.5.8. Организация и проведение выборочного наблюдения за трудоустройством выпускников учреждений профессионального образования | X | Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | Утверждены: Календарный план подготовки и проведения выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования в 2016 году (приказ Росстата от 29.01.2016 № 32); Статистический инструментарий для организации федерального статистического наблюдения за трудоустройством выпускников учреждений профессионального образования - форма № 1-ВТР "Анкета выборочного наблюдения трудоустройства выпускников образовательных организаций, получивших среднее профессиональное или высшее образование" (приказ Росстата от 01.03.2016 № 103); Основные методологические и организационные положения по проведению выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования (приказ Росстата от 01.04.2016 № 169). Заключены государственные контракты: от 28.12.2015 № 153-СДП-2016/ГАРАНТ-Информ-1 по теме: "Поставка канцелярских принадлежностей для проведения выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования в территориальные органы Федеральной службы государственной статистики"; от 28.12.2015 № 154-СДП-2016/ТРИУМС ПЛЮС-4 по теме: "Поставка продукции для фиксации данных для Выборочного наблюдения за трудоустройством выпускников профессионального образования в территориальные органы Федеральной службы государственной статистики"; от 20.04.2016 № 34-НР-СДП-2016/ВШЭ-1 на выполнение научно-исследовательской работы по теме: "Разработка методологических рекомендаций по формированию итогов выборочного наблюдения трудоустройства выпускников организаций профессионального образования (системы показателей, алгоритмов их расчета, макетов выходных таблиц) и подготовке систематизированной статистической информации по результатам наблюдения для ее официальной публикации". Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом. Доведены средства до территориальных органов Росстата для выполнения мероприятий по проведению наблюдения, заключения гражданско-правовых договоров для выполнения работ, связанных со сбором данных, подготовкой и автоматизированной обработкой материалов обследования. Осуществляется подготовка технического задания на выполнение работ по автоматизированной обработке материалов и получению итогов выборочного наблюдения за трудоустройством выпускников учреждений профессионального образования. | 193659.7 | 211464.5 | 60427.9 | 38693
65 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | Приказ Росстата от 01.04.2016 № 169 "Об утверждении Основных методологических и организационных положений по проведению выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования" утвержден с отклонением от сроков выполнения контрольного события в связи с длительностью прохождения процедур согласования.
66 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Отклонение сроков утверждения приказа не окажет влияния на ход реализации основного мероприятия – "Организация и проведение Выборочного наблюдения за трудоустройством выпускников учреджений профессионального образования".
67 | Контрольное событие 9.5.8.1. Утвержден приказ Росстата об Основных методологических и организационных положениях выборочного наблюдения за трудоустройством выпускников учреждений профессионального образования на 2016 год | Х | Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | Х | Х | Х | Х | Х
69 | Контрольное событие 9.5.5.1. Опубликованы итоги выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением | включено в план реализации государственной программы | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 30.04.2015 |  |  | X | X | X | X | X
68 | Основное мероприятие 9.6 Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Ежемесячно проводились выборочные обследования домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы. Итоги выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы ежемесячно размещались на официальном сайте Росстата в срочной публикации "Занятость и безработица в Российской Федерации", других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ. Итоги выборочного обследования за 2015 год опубликованы в статистическом бюллетене "Обследование населения по проблемам занятости". По результатам выборочных обследований за I квартал 2016 г. опубликован статистический бюллетень "Обследование рабочей силы. I квартал 2016". В I квартале 2016 года подготовлены, обработаны и опубликованы итоги статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки за 2015 год в соответствии с Федеральным планом статистических работ. | 259254.3 | 230567.6 | 95248.6 | 23862.4
69 | Мероприятие 9.6.1. Подготовка, проведение и обработка итогов выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы | X | Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | В январе-июне 2016 года ежемесячно проводились выборочные обследования домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы. Итоги обследований ежемесячно размещались на официальном сайте Росстата в срочной публикации "Занятость и безработица в Российской Федерации", других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ. Итоги выборочного обследования за 2015 год опубликованы в статистическом бюллетене "Обследование населения по проблемам занятости". По результатам выборочных обследований за I квартал 2016 г. опубликован статистический бюллетень "Обследование рабочей силы. I квартал 2016". Заключены государственные контракты: от 25.05.2016 № 42-НР-СДП-2016/НИИ-1 на выполнение научно-исследовательской работы по теме: "Разработка методологических рекомендаций по совершенствованию действующего плана построения выборочной совокупности домашних хозяйств по субъектам Российской Федерации, отдельно по городскому и сельскому населению, для проведения ежемесячного выборочного обследования рабочей силы в 2017 году"; от 30.06.2016 № 76-НР-СДП-2016/ВШЭ-3 на выполнение научно-исследовательской работы по теме: "Разработка методологических рекомендаций по актуализации расчетов баланса трудовых ресурсов и баланса затрат труда". Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом. | 259254.3 | 230567.6 | 95248.6 | 23862.4
70 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
71 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
72 | Основное мероприятие 9.7 Информатизация сбора, обработки и распространения официальной статистической информации | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Информационно-вычислительная система Росстата функционирует в штатном режиме. Используются новейшие информационные системы, обеспечивающие потребности Росстата в средствах обработки информации. | 1063620.8 | 1152883.1 | 354726.5 | 847408.8
73 | Мероприятие 9.7.1. Формирование и ведение реестра показателей Единой межведомственной информационно-статистической системы на основе перечня показателей ведомственных сегментов | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 "О единой межведомственной информационно-статистической системе" и с заключенным Государственным контрактом осуществляются работы по организационно-методическому сопровождению Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). | 15214 | 15214 | 7203.4 | 15214
74 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
75 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
76 | Мероприятие 9.7.2. Работы по сбору, обработке и распространению официальной статистической информации | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2016 |  | Х | В соответствии с заключенными государственными контрактами осуществляется сопровождение Информационно-вычислительной системы Росстата. Оказаны услуги по обеспечению каналов доступа к сети Интернет, обеспечены связью и телефонией центральный аппарат, территориальные органы государственной статистики. Для функционирования Информационно-вычислительной системы Росстата приобретены неисключительные права (лицензии) на использование программного обеспечения. | 1048406.8 | 1137669.1 | 347523.1 | 832194.8
77 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
78 | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
79 | Основное мероприятие 9.8 Реализация проекта Международного банка реконструкции и развития "Развитие системы государственной статистики-2" | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2015 |  | X | Проведены работы по реализации мероприятий Проекта: - реализована на постоянной основе координация работ по Проекту; - подготовлены и согласованы План закупок, План реализации и годовой бюджет Проекта на 2016 г., а также отчеты об исполнении плана закупок и плана реализации проекта за 2015 год; - подготовлены спецификации и технические задания на выполнение мероприятий Проекта. Кроме того, в связи с продлением проекта «Развитие системы государственной статистики-2» до 31 декабря 2018 г. основное мероприятие 9.8. дополнено новыми мероприятиями, не включенными в детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 8.12.2015 № 922. Сводная бюджетная роспись на 01.07.2016 по основному мероприятию 9.8. составляет 665 916 тыс.руб., кассовое исполнение - 25 470 тыс.руб., заключено контрактов - 37 765,4 тыс.руб. | 665916 | 0 | 25470 | 37765.4
80 | Мероприятие 9.8.12 Разработка методологии построения таблиц расчетных процессов и рекомендаций по их внедрению в практику российской статистики для оценки точности расчетов макроэкономических показателей | X | Татаринов А.А., начальник Управления национальных счетов , Федеральная служба государственной статистики | 2015-12-31 | 2016-07-02 | Х | Выполнены следующие работы: - проведен анализ применяемой российской методологии построения годовых национальных счетов в текущих и в постоянных ценах с точки зрения оценки точности расчета макроэкономических показателей; - разработаны предложения по стандартизации процедур формирования информационной базы макроэкономических показателей и соответствующих расчетных методов; - разработаны методологические рекомендации по построению таблиц расчетных процессов и рекомендации по их внедрению в российскую статистическую практику. | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | В соответствии с принятым в июне 2015 г. решением о продлении Проекта «Развитие системы государственной статистики-2» до 31 декабря 2018 г., с целью более детальной проработки вопроса и проведения экспериментальных расчетов, решениями Рабочей группы по методологии и организации экономической статистики Проекта РСГС-2 (протоколы заседания от 5.10.2015 № 61, от 25.03.2016 № 65) поддержана необходимость продления срока выполнения работы по контракту. Срок завершения работ по контракту установлен – июль 2016 г.
82 |  | Рабочей группой по методологии и организации экономической статистики в составе Межведомственного координационного совета по реализации Проекта РСГС-2 осуществляется контроль соблюдения графика выполнения контракта.
83 | Контрольное событие 9.8.12.1 Разработан проект методологических рекомендаций по построению таблиц расчетных процессов и их внедрению в практику российской статистики для оценки точности расчетов макроэкономических показателей | X | Татаринов А.А., начальник Управления национальных счетов , Федеральная служба государственной статистики | 2015-12-31 | 2016-07-02 |  | X | X | X | X | X