## Таблица 12
Форма мониторинга реализации подпрограммы "Формирование официальной статистической информации" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
Отчетный период 9 мес. 2014 г.
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ о жидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
[8 empty] | предусмотрено ГП | кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Подпрограмма 9. Формирование официальной статистической информации | X | Х | Х | Х | Х | Х | 13 202 758,70 | 9 084 244,30 | X
1 | Основное мероприятие 9.1 Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ | X | Федеральная служба государственной статистики | 29.03.2013 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения более 480 работ. Предусмотрено к выполнению 11 научно-исследовательских работ, из них 1 работа была выполнена. | 10 764 326,20 | 8 032 892,90 | 825 420,80
2 | Мероприятие 9.1.1. Организация федеральных статистических наблюдений в соответствии с Годовым производственным планом работ Росстата в целях формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации | X | Егоренко С.Н., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения более 480 работ. | 10 731 551,40 | 8 026 692,90 | 797 095,80
3 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
4 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
5 | Контрольное событие 9.1.1.4. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по показателям, закрепленным за Росстатом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 3.11.2012 № 1142 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" | включено в ведомственный план | Житков В.Б., начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей, Федеральная служба государственной статистики | X | 15.08.2014 | 29.08.2014 | X | X | X | X
6 | Мероприятие 9.1.2. Организация мероприятий по выполнению научно-исследовательских работ в целях совершенствования официальной статистической методологии | X | Егоренко С.Н., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Планом научно-исследовательских работ Росстата на 2014 год, утвержденным Приказом Росстата от 09.12.2013 № 465, предусмотрено к выполнению 11 научно-исследовательских работ, из них 1 работа была выполнена. | 32 774,80 | 6 200,00 | 28 325,00
7 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
8 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9 | Основное мероприятие 9.2 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей) | X | Федеральная служба государственной статистики | 29.03.2013 |  | Х | Для проведения выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" были разработаны: формы опросных листов, Инструкция для территориальных органов Росстата по актуализации выборочной совокупности единиц наблюдения и составлению оргплана, Инструкция для регистратора по проведению натурного обхода жилых помещений и актуализации списков адресов и фрагментов картографического материала, методологические рекомендации по формированию выборочной совокупности единиц наблюдения. Произведена закупка материальных и технических средств для обеспечения основного мероприятия. В части организационных мероприятий по подготовке к проведению федерального статистического наблюдения «Перепись в Крымском Федеральном округе» со 100-процентным охватом населения осуществлялись закупки оборудования для обработки полученных материалов, канцтоваров для временного персонала, услуги по проведению обучения временного персонала, произведена оплата расходов по командированию сотрудников территориальных органов и центрального аппарата Росстата к месту проведения переписи для оказания методической и практической помощи в подготовке к проведению переписи. | 156 172,90 | 79 257,10 | 232 277,80
10 | Мероприятие 9.2.1. Организация и проведение методологических разработок выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" | X | Никитина С.Ю., начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Для проведения выборочного статистического статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" были разработаны: - формы опросных листов, - Инструкция для территориальных органов Росстата по актуализации выборочной совокупности единиц наблюдения и составлению оргплана, - Инструкция для регистратора по проведению натурного обхода жилых помещений и актуализации списков адресов и фрагментов картографического материала. | 8 712,20 | 2 000,00 | 5 034,00
11 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
12 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
13 | Мероприятие 9.2.3. Организационные мероприятия по подготовке к проведению выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" | X | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Произведена закупка материальных и технических средств для обеспечения основного мероприятия. В части организационных мероприятий по подготовке к проведению федерального статистического наблюдения «Перепись в Крымском Федеральном округе» со 100-процентным охватом населения осуществлялись закупки оборудования для обработки полученных материалов, канцтоваров для временного персонала, услуги по проведению обучения временного персонала, произведена оплата расходов по командированию сотрудников территориальных органов и центрального аппарата Росстата к месту проведения переписи для оказания методической и практической помощи в подготовке к проведению переписи. | 133 290,10 | 65 248,40 | 209 343,80
14 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий | Мероприятие 9.2.3: Мероприятие 9.2.3 выполняется в установленные сроки. Превышение объема работ по заключенным контрактам объема расходов федерального бюджета, предусмотренного государственной программой, произошло за счет средств из федерального бюджета выделены Росстату по основному мероприятию 9.2 в размере 386937,9 тыс. рублей в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 № 1330-р "О проведении переписи населения в Крымском федеральном округе". Кассовое исполнение составило 48723,5 тыс. рублей, а контракты заключены на 184701,5 тыс. рублей.
15 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
16 | Мероприятие 9.2.4. Формирование и актуализация выборочной совокупности единиц наблюдения для проведения выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" | X | Никитина С.Ю., начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка методологических рекомендаций по совершенствованию формирования и использованию выборочной совокупности единиц наблюдения при проведении МПН-2015». Выполнен I этап работ - разработаны методологические рекомендации по формированию выборочной совокупности единиц наблюдения для проведения микропереписи населения 2015 года. | 14 170,60 | 12 008,70 | 17 900,00
17 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
18 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
19 | Основное мероприятие 9.3 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей | X | Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Заключены контракты на выполнение 3 научно-исследовательских работ.Разработаны Методологические положения проведения импутации и автокоррекции данных ВСХП-2016 и Правила подведения импутации и автокоррекции данных (I этап). Приказом Росстата от 30.09.2014 № 589 утвержден Порядок составления списков объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Проведены конкурсные процедуры по заключению государственных контрактов на создание программного обеспечения для подготовки, проведения, обработки материалов и подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г., а также приемка и оплата промежуточных этапов создания программного обеспечения. Произведена закупка материальных и технических средств для обеспечения основного мероприятия. Заключен государственный контракт на автоматизированную обработку материалов Всероссийской сельскохозяйственной переписи. | 288 745,90 | 56 283,30 | 268 182,70
20 | Мероприятие 9.3.1. Проведение методологических разработок по подготовке проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г., разработка нормативных правовых документов | X | Епихина А.В., начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | В соответствии с Планом научно-исследовательских работ Федеральной службы государственной статистики на 2014 г, утвержденным приказом Росстата от 09.12.2013 № 465, заключены контракты на выполнение 3 научно-исследовательских работ. В соответствии с Государственным контрактом № 26-НР-ВСХП-2014/КРОКИН-2 от 17 марта 2014 г. разработаны Методологические положения проведения импутации и автокоррекции данных ВСХП-2016 и Правила подведения импутации и автокоррекции данных(I этап). Приказом Росстата от 30.09.2014 № 589 утвержден Порядок составления списков объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. | 19 863,00 | 0,00 | 10 990,00
21 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
22 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
23 | Контрольное событие 9.3.1.2. Утвержден приказом Росстата Порядок составления списков объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | включено в ведомственный план | Епихина А.В., начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики | X | 30.09.2014 | 30.09.2014 | X | X | X | X
24 | Мероприятие 9.3.2. Развитие автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | X | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Проведены конкурсные процедуры по заключению государственных контрактов на создание программного обеспечения для подготовки, проведения, обработки материалов и подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г., а также приемка и оплата промежуточных этапов создания программного обеспечения. | 55 482,20 | 19 600,30 | 53 040,00
25 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
26 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
27 | Мероприятие 9.3.3. Организационные мероприятия по подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | X | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Произведена закупка материальных и технических средств для обеспечения основного мероприятия. | 205 450,70 | 36 683,00 | 196 202,70
28 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
29 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
30 | Мероприятие 9.3.4. Автоматизированная обработка материалов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на региональном и федеральном уровнях | X | Базаров А.В., начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Заключен государственный контракт на проведение автоматизированной обработки материалов Всероссийской сельскохозяйственной переписи. | 7 950,00 | 0,00 | 7 950,00
31 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
32 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
33 | Основное мероприятие 9.4 Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Федеральная служба государственной статистики | 29.03.2013 |  | Х | 1. Разработаны отдельные блоки специализированного программного обеспечения для расчетов и согласования показателей базовых таблиц "затраты-выпуск" 2. Разработаны отдельные направления методологии расчета и согласования отдельных показателей базовых таблиц "затраты-выпуск". 3.Сформированы итоги выборочного наблюдения за затратами на производство за 2011 год, сформирована рабочая версия таблиц ресурсов и использования товаров и услуг. | 145 252,30 | 53 091,90 | 145 249,20
34 | Мероприятие 9.4.1. Разработка специализированного программного обеспечения для расчетов и согласования показателей базовых таблиц "затраты -выпуск" | X | Устинова Н.Е., начальник Управления статистики затрат и выпуска, Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Разработаны отдельные блоки специализированного программного обеспечения для расчетов и согласования показателей базовых таблиц "затраты-выпуск" | 17 377,90 | 2 195,00 | 17 375,50
35 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
36 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
37 | Мероприятие 9.4.2. Осуществление методологических работ и автоматизированной обработки информации для расчетов и согласования базовых таблиц "затраты-выпуск" | X | Устинова Н.Е., начальник Управления статистики затрат и выпуска, Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Разработаны отдельные направления методологии расчета и согласования отдельных показателей базовых таблиц "затраты-выпуск", сформированы итоги выборочного наблюдения за затратами на производство за 2011 год; сформирована рабочая версия таблиц ресурсов и использования товаров и услуг. | 127 874,40 | 50 896,90 | 127 873,70
38 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
39 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
40 | Основное мероприятие 9.5 Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения | X | Федеральная служба государственной статистики | 29.03.2013 |  | Х | 1. Опубликованы итоги выборочного наблюдения рациона питания населения. 2. Доработка программного обеспечения для формирования базы данных по итогам Выборочного наблюдения рациона питания населения за 2013 год. 3. Доработка программного обеспечения для завершения автоматизированной обработки и подготовки публикации итогов Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения за 2013 год. 4. В марте 2014 года во всех субъектах Российской Федерации проведено выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. 5. Приказом Росстата от 24.01.2014 № 47 утверждены основные методологические и организационные положения Комплексного наблюдения условий жизни населения и Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2013-2015 годы. 6. В сентябре 2014 года во всех субъектах Российской Федерации проведено Комплексное наблюдение условий жизни населения. 7. В апреле 2014 года во всех субъектах Российской Федерации проведено выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением. 8. Приказом Росстата от 10.04.2014 № 238 утвержден календарный план подготовки и проведения выборочного наблюдения за использование труда мигрантов в 2014 году. 9. Приказом Росстата от 11 июня 2014 № 429 утверждена анкета выборочного обследования населения об использовании труда мигрантов. 10. Приказом Росстата от 7 июля 2014 № 471 утверждены методологические и организационные положения по проведению выборочного наблюдения труда мигрантов. 11. В июле, августе, сентябре 2014 года проведено выборочное наблюдение использования труда мигрантов во всех субъектах Российской Федерации. | 458 093,30 | 144 699,30 | 97 188,70
41 | Мероприятие 9.5.1. Организация и проведение выборочного наблюдения рациона питания населения | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 | 30.05.2014 | Х | Опубликованы итоги Выборочного наблюдения рациона питания населения. Доработка программного обеспечения для формирования базы данных по итогам Выборочного наблюдения рациона питания населения за 2013 год. | 5 351,70 | 0,00 | 4 368,80
42 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий | Мероприятие 9.5.1: Мероприятие выполнено, фактическая оплата будет производиться в декабре 2014 года по мере оформления актов приемки результатов работ по доработке программного обеспечения для формирования базы данных по итогам Выборочного наблюдения рациона питания населения за 2013 год.
43 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
44 | Мероприятие 9.5.2. Организация и проведение Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Доработка программного обеспечения для завершения автоматизированной обработки и подготовки публикации итогов Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения за 2013 год. | 8 553,00 | 0,00 | 6 700,00
45 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
46 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
47 | Мероприятие 9.5.3. Организация и проведение выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | В марте 2014 г. проведено Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах во всех субъектах Российской Федерации | 137 025,10 | 83 023,70 | 33 240,50
48 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
49 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
50 | Мероприятие 9.5.4. Организация и проведение комплексного наблюдения условий жизни населения | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Приказом Росстата от 24.01.2014 № 47 утверждены основные методологические и организационные положения Комплексного наблюдения условий жизни населения и Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2013-2015 годы. В сентябре 2014 года проведено Комплексное наблюдение условий жизни населения во всех субъектах Российской Федерации. | 155 585,30 | 5 451,50 | 30 801,80
51 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
52 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
53 | Мероприятие 9.5.5. Организация и проведение выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | В апреле 2014 года во всех субъектах Российской Федерации проведено выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением | 50 842,20 | 40 631,30 | 21 984,80
54 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
55 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
56 | Мероприятие 9.5.6. Организация и проведение выборочного наблюдения использования труда мигрантов | X | Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда, науки, образования и культуры, Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | 1.Приказом Росстата от 10.04.2014 № 238 утвержден календарный план подготовки и проведения выборочного наблюдения за использование труда мигрантов в 2014 году. 2.Приказом Росстата от 11 июня 2014 № 429 утверждена анкета выборочного обследования населения об использовании труда мигрантов. 3.Приказом Росстата от 7 июля 2014 № 471 утверждены методологические и организационные положения по проведению выборочного наблюдения труда мигрантов. В июле, августе, сентябре 2014 года проведено выборочное наблюдение использования труда мигрантов во всех субъектах Российской Федерации. | 100 736,00 | 15 592,80 | 92,80
57 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
58 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
59 | Основное мероприятие 9.6 Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда | X | Федеральная служба государственной статистики | 29.03.2013 |  | Х | 1. Предоставление пользователям на регулярной основе официальной статистической информации о численности и составе экономически активного населения, занятых и безработных в соответствии с критериями Международной организации труда по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации. 2. Переход к построению выборочных массивов объектов и единиц наблюдения для обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы на основе территориальной выборки многоцелевого назначения, сформированной на базе итогов Всероссийской переписи населения 2010 года. 3. Предоставление пользователям официальной статистической информации о средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников в сравнении со средней заработной платой работников в субъекте Российской Федерации путем ее размещения на сайте Росстата в сети Интернет | 105 950,00 | 87 144,40 | 21 641,80
60 | Мероприятие 9.6.1. Подготовка, проведение и обработка итогов выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы | X | Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда, науки, образования и культуры, Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Итоги выборочного обследования населения по проблемам занятости за январь-август 2014г. ежемесячно размещались на официальном сайте Росстата в срочной публикации "Занятость и безработица в Российской Федерации", других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ, итоги за I и II кварталы 2014 года размещены в статистическом бюллетене "Обследование населения по проблемам занятости" и опубликованы на официальном сайте Росстата 15 мая и 12 августа 2014 г. | 82 200,00 | 73 800,30 | 8 772,00
61 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
62 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
63 | Мероприятие 9.6.2. Подготовка, проведение и обработка итогов статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки | X | Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда, науки, образования и культуры, Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за 2013 год, 1 квартал 2014 г., 1 полугодие 2014 г. опубликованы на официальном сайте Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ (п.1.30.23), на 35 рабочий день, соответственно, 26 февраля, 22 мая 2014 г., 18 августа 2014г. | 23 750,00 | 13 344,10 | 12 869,80
64 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
65 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
66 | Основное мероприятие 9.7 Информатизация сбора, обработки и распространения официальной статистической информации | X | Федеральная служба государственной статистики | 29.03.2013 |  | Х | Информационно-вычислительная система Росстата функционирует в штатном режиме. Используются новейшие информационные системы, обеспечивающие потребности Росстата в средствах обработки информации | 769 858,00 | 447 719,10 | 699 427,30
67 | Мероприятие 9.7.1. Формирование и ведение реестра показателей Единой межведомственной информационно-статистической системы на основе перечня показателей ведомственных сегментов | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Обеспечение выполнения постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 "О единой межведомственной информационно-статистической системе". | 15 214,00 | 10 919,80 | 15 214,00
68 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
69 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
70 | Мероприятие 9.7.2. Работы по сбору, обработке и распространению официальной статистической информации | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Обеспечение сопровождения информационно-вычислительной системы Росстата | 754 644,00 | 436 799,30 | 684 213,30
71 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
72 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
73 | Основное мероприятие 9.8 Реализация проекта Международного банка реконструкции и развития "Развитие системы государственной статистики-2" | X | Федеральная служба государственной статистики | 29.03.2013 |  | Х | Развитие устойчивой системы государственной статистики, которая обеспечивала бы получение своевременных, всеобъемлющих и надежных данных об экономической и социальной ситуации в России, необходимых государственным органам, международным организациям, деловым кругам и обществу. | 514 360,10 | 183 156,30 | 183 156,30
74 | Мероприятие 9.8.1. Развитие системы сбора, анализа и распространения информации по итогам выборочных обследований домашних хозяйств и населения | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 | 30.06.2014 | Х | Разработана система организации, сбора, анализа и распространения итогов выборочных обследований домашних хозяйств и населения | 6 860,00 | 6 860,00 | 6 860,00
75 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
76 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
77 | Мероприятие 9.8.2. Создание программных средств многомерного анализа данных с использованием интегрированных хранилищ данных с целью формирования оперативных запросов и аналитической обработки данных, включая возможность формирования произвольных запросов | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 | 30.06.2014 | Х | Внедрена система программных средств многомерного анализа данных с использованием интегрированных хранилищ данных, позволяющая формировать оперативные запросы и аналитическую обработку данных | 53 184,00 | 53 184,00 | 53 184,00
78 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
79 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
80 | Мероприятие 9.8.3. Разработка ИТ решений на основе международных стандартов, обеспечивающих обмен данными и метаданными на международном уровне | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 15.03.2014 |  | Х | Выполнен 1 этап: Разработан дизайн-макет системы и технический проект системы обмена данными и метаданными с международными организациями | 5 424,00 | 5 074,00 | 5 074,00
81 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
82 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
83 | Мероприятие 9.8.4. Усиление институциональной роли Росстата в области внедрения информационных технологий | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 | 30.06.2014 | Х | Разработан план мероприятий по развитию информационно-вычислительной системы Росстата и система показателей для оценки эффективности данных мероприятий | 6 780,00 | 6 480,00 | 6 480,00
84 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
85 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
86 | Мероприятие 9.8.5. Дополнительная закупка оборудования и программного обеспечения для развития корпоративной информационно-вычислительной системы Росстата | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 | 01.04.2014 | Х | Закуплено и поставлено оборудование и программное обеспечение (включая необходимые лицензии) в целях повышения надежности и защищенности информационно-вычислительной системы, а также скорости сбора, обработки и передачи статистической информации | 26 781,00 | 27 710,00 | 27 710,00
87 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий | Мероприятие 9.8.5: Контракт заключен в долларах США. Превышение выплаченной суммы над запланированной является курсовой разницей
88 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
89 | Мероприятие 9.8.6. Поставка и установка системы мобильного сбора данных | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Система разработана, успешно прошла апробацию, идет поставка оборудования в регионы. | 20 340,00 | 20 917,00 | 20 917,00
90 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий | Мероприятие 9.8.6: Контракт заключен в долларах США. Превышение выплаченной суммы над запланированной является курсовой разницей
91 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
92 | Мероприятие 9.8.7. Разработка средств дистанционного сбора данных (создание call-центра для проведения обследования населения по проблемам занятости) | X | Бурдаков М.В., начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 | 30.06.2014 | Х | Разработана и апробирована система дистанционного сбора данных обследований населения по проблемам занятости. | 20 340,00 | 19 125,40 | 19 125,40
93 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
94 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
95 | Мероприятие 9.8.8. Методика формирования информационного фонда и проведения расчетов показателей абсолютной и относительной бедности по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств на основе стандартов ОЭСР | X | Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 | 2014-03-31 | Х | Разработаны методологические рекомендации для расчета показателей абсолютной и относительной бедности в соответствии со стандартами Организации экономического развития и сотрудничеста | 1 982,00 | 1 982,00 | 1 982,00
96 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
97 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
98 | Мероприятие 9.8.9. Разработка методологии формирования статистических единиц для исчисления показателей счета производства и счета образования доходов в соответствии со стандартами системы национальных счетов | X | Татаринов А.А., начальник Управления национальных счетов , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 | 31.05.2014 | Х | Разработаны принципы построения и рекомендуемая структура российской системы стандартных статистических единиц для построения счета производства и счета образования доходов в соответствии со стандартами Системы национальных счетов | 4 052,00 | 4 052,00 | 4 052,00
99 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
100 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
101 | Мероприятие 9.8.10. Совершенствование методологии оценки потребления капитала в системе национальных счетов | X | Татаринов А.А., начальник Управления национальных счетов , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 | 31.05.2014 | Х | Разработаны методологические рекомендации по совершенствованию расчетов потребления основного капитала в целом по экономике и по институциональным секторам | 2 047,00 | 1 634,90 | 1 634,90
102 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
103 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
104 | Мероприятие 9.8.11. Комплексная оценка состояния статистической системы России и определение приоритетов ее развития | X | Егоренко С.Н., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 | 31.05.2014 | Х | Разработан краткосрочный и долгосрочный (10 лет) план развития статистической системы России | 4 236,00 | 4 236,00 | 4 236,00
105 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
106 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
107 | Мероприятие 9.8.16. Разработка технических заданий для проектов: "Методология составления сателлитных счетов социальной сферы (пенсионного обеспечения, здравоохранения)", "Разработка методологии составления сателлитного счета туризма", "Разработка и построение матрицы социальных счетов" | X | Татаринов А.А., начальник Управления национальных счетов , Федеральная служба государственной статистики | 01.06.2014 |  | Х |  | 1 017,00 | 0,00 | 0,00
108 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий | Мероприятие 9.8.16: По решению Росстата и по согласованию с Международным банком реконструкции и развития данная работа отменена. Высвободившиеся денежные средства будут перераспределены между компонентами Проекта.
109 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
110 | Мероприятие 9.8.23. Обеспечение реализации проекта МБРР "Развитие системы государственной статистики-2" | X | Егоренко С.Н., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 01.01.2014 |  | Х | Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы "Формирование официальной статистической информации", способствующих достижению целей проекта МБРР "Развитие системы государственной статистики-2", включая обучение сотрудников Росстата и обеспечение их участия в международных семинарах, конференциях и совещаниях по тематике Проекта, а также операционные расходы группы реализации Проекта РСГС-2 в рамках договора поручения от 21 марта 2008 г. № 01-01-06/04-42 между Минфином России, Росстатом и Фондом БЭА. | 31 901,00 | 31 901,00 | 31 901,00
111 | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
112 | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы