## Таблица 13a
Приложение (по форме таблицы 13а)
Детальный план-график реализации государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
[8 empty] | 2017 год | 2018 год | 2019 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
9 | Подпрограмма 9. Официальная статистика | X | Суринов А.Е. (Федеральная служба государственной статистики), Руководитель Федеральной службы государственной статистики | X | 29.03.2013 | 31.12.2020 | X | 14374755.5 | 13564700.5 | 11950752.9
9.1 | ОМ 9.1 Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ | X | Федеральная служба государственной статистики | Обеспечение формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения более 600 работ на основе данных федеральных статистических наблюдений, включая работы по ведению и развитию Статистического регистра хозяйствующих субъектов Росстата, статистических отраслевых баз данных и регистров, разработке и внедрению общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации, а также вспомогательные работы по созданию информационной базы; функционирование информационно-вычислительной системы Росстата в штатном режиме и использование новейших информационных систем, обеспечивающих потребности Росстата в средствах обработки информации | 29.03.2013 | 31.12.2020 | всего | 11350366.8 | 11138172 | 10915122.8
[7 empty] | 157 0108 1590192794 862 | 135 | 137.4 | 142.2
[7 empty] | 157 0112 1590190019 241 | 52907.4 | 47907.4 | 34238.5
[7 empty] | 157 0112 1590190059 611 | 13100 | 13100 | 13100
[7 empty] | 157 0113 1590190011 121 | 459039.2 | 459039.2 | 459039.2
[7 empty] | 157 0113 1590190011 129 | 138629.8 | 138629.8 | 138629.8
[7 empty] | 157 0113 1590190012 121 | 6240013.6 | 6240013.6 | 6240013.6
[7 empty] | 157 0113 1590190012 129 | 1884484.1 | 1884484.1 | 1884484.1
[7 empty] | 157 0113 1590190019 122 | 36975.7 | 37037.1 | 37145.4
[7 empty] | 157 0113 1590190019 242 | 1197965 | 1062877.1 | 936275.4
[7 empty] | 157 0113 1590190019 244 | 1119241.2 | 1047652.3 | 960205
[7 empty] | 157 0113 1590190019 321 | 300 | 300 | 300
[7 empty] | 157 0113 1590190019 831 | 47 | 50 | 53.2
[7 empty] | 157 0113 1590190019 851 | 151362.7 | 151362.7 | 151362.7
[7 empty] | 157 0113 1590190019 852 | 2622.3 | 2622.3 | 2622.3
[7 empty] | 157 0113 1590190019 853 | 2187.5 | 2287.5 | 2287.5
[7 empty] | 157 0113 1590193969 122 | 1199.8 | 1188.1 | 1182.7
[7 empty] | 157 0113 1590193974 321 | 2822.1 | 1634.1 | 2897.1
[7 empty] | 157 0113 1590193987 122 | 46907 | 47386.3 | 50631.2
[7 empty] | 157 0113 1590193987 129 | 427.4 | 463 | 512.9
9.1.1 | Мероприятие 9.1.1. Организация федеральных статистических наблюдений в соответствии с Производственным планом Росстата в целях формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации (исключая переписи и специализированные статистические обследования) |  | Ульянов И.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | Обеспечение формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения более 600 работ на основе данных федеральных статистических наблюдений | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 157 0108 1590192794 862 | 135 | 137.4 | 142.2
[7 empty] | 157 0112 1590190059 611 | 13100 | 13100 | 13100
[7 empty] | 157 0113 1590190011 121 | 459039.2 | 459039.2 | 459039.2
[7 empty] | 157 0113 1590190011 129 | 138629.8 | 138629.8 | 138629.8
[7 empty] | 157 0113 1590190012 121 | 6240013.6 | 6240013.6 | 6240013.6
[7 empty] | 157 0113 1590190012 129 | 1884484.1 | 1884484.1 | 1884484.1
[7 empty] | 157 0113 1590190019 122 | 36975.7 | 37037.1 | 37145.4
[7 empty] | 157 0113 1590190019 242 | 13403.6 | 13030.6 | 12410.5
[7 empty] | 157 0113 1590190019 244 | 1119241.2 | 1047652.3 | 960205
[7 empty] | 157 0113 1590190019 321 | 300 | 300 | 300
[7 empty] | 157 0113 1590190019 360 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590190019 831 | 47 | 50 | 53.2
[7 empty] | 157 0113 1590190019 851 | 151362.7 | 151362.7 | 151362.7
[7 empty] | 157 0113 1590190019 852 | 2622.3 | 2622.3 | 2622.3
[7 empty] | 157 0113 1590190019 853 | 2187.5 | 2287.5 | 2287.5
[7 empty] | 157 0113 1590193969 122 | 1199.8 | 1188.1 | 1182.7
[7 empty] | 157 0113 1590193974 122 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590193974 321 | 2822.1 | 1634.1 | 2897.1
[7 empty] | 157 0113 1590193987 122 | 46907 | 47386.3 | 50631.2
[7 empty] | 157 0113 1590193987 129 | 427.4 | 463 | 512.9
| Контрольное событие 9.1.1.1. Сформирована и размещена на официальном сайте Росстата официальная статистическая информация о социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности | 2, 1 | Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей | X | X | 29.12.2017 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.2. Сформирована и размещена на официальном сайте Росстата официальная статистическая информация о социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности | 1, 2 | Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей | X | X | 28.12.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.3. Сформирована и размещена на официальном сайте Росстата официальная статистическая информация о социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности | 2, 1 | Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.4. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по показателям, закрепленным за Росстатом | 2 | Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей | X | X | 31.08.2017 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.5. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по показателям, закрепленным за Росстатом | 2 | Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей | X | X | 31.08.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.6. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по показателям, закрепленным за Росстатом | 2 | Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей | X | X | 30.08.2019 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.7. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата в Базе данных «Показатели муниципальных образований» (БД ПМО) официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 | 2 | Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей | X | X | 30.05.2017 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.8. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата в Базе данных «Показатели муниципальных образований» (БД ПМО) официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 | 2 | Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей | X | X | 30.05.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.9. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата в Базе данных «Показатели муниципальных образований» (БД ПМО) официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 | 2 | Бугакова Н.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей | X | X | 30.05.2019 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.10. Федеральный план статистических работ актуализирован с учетом предложений субъектов официального статистического учета | 1 | Ульянов И.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | X | X | 29.12.2017 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.11. Федеральный план статистических работ актуализирован с учетом предложений субъектов официального статистического учета | 1 | Ульянов И.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | X | X | 28.12.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.12. Федеральный план статистических работ актуализирован с учетом предложений субъектов официального статистического учета | 1 | Ульянов И.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X
9.1.2 | Мероприятие 9.1.2. Организация мероприятий по выполнению научно-исследовательских работ в целях совершенствования официальной статистической методологии |  | Ульянов И.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | Выполнение научно-исследовательских работ, направленных на повышение полноты и качества официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 157 0112 1590190019 241 | 52907.4 | 47907.4 | 34238.5
| Контрольное событие 9.1.2.1. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата на 2016 год |  | Ульянов И.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | X | X | 17.02.2017 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.2.2. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата на 2017 год |  | Ульянов И.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | X | X | 16.02.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.2.3. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата на 2018 год |  | Ульянов И.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | X | X | 18.02.2019 | X | X | X | X
9.1.3 | Мероприятие 9.1.3. Организация работы по сбору, обработке и распространению официальной статистической информации |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Обеспечение сопровождения информационно-вычислительной системы Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 157 0113 1590190019 242 | 1184561.4 | 1049846.5 | 923864.9
| Контрольное событие 9.1.3.1. Проведены работы по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2017 год |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 29.12.2017 | X | X | X | X
9.2 | ОМ 9.2 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей) | X | Федеральная служба государственной статистики | Подведение и опубликование итогов Всероссийской переписи населения 2010 года; проведение, подведение и опубликование итогов выборочного статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года». Проведение пробной переписи населения 2018 года, Всероссийской переписи населения 2020 года; Получение актуальной статистической информации о численности и социально-экономическом составе населения для использования при формировании бюджетов всех уровней, организации межбюджетных отношений, при разработке прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации, программ социальной, демографической, национальной, молодежной и семейной политики страны и ее регионов и оценки их реализации, для анализа текущих и перспективных демографических тенденций | 29.03.2013 | 31.12.2020 | всего | 6370.7 | 89914.3 | 0
[7 empty] | 157 0112 1590292020 241 | 5973.2 | 20000 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590292020 242 | 397.5 | 1000 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590292020 244 | 0 | 68914.3 | 0
9.2.1 | Мероприятие 9.2.1. Организация и проведение методологических разработок Всероссийской переписи населения 2020 года |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | Разработка программы Всероссийской переписи населения 2020 года и программы итогов переписи, алгоритмов обработки данных | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 157 0112 1590292020 241 | 5973.2 | 20000 | 0
| Контрольное событие 9.2.1.1. Подготовлен и представлен в Минэкономразвития России для внесения в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «О проведении Всероссийской переписи населения 2020 года» |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 01.09.2017 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.2.1.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «О проведении Всероссийской переписи населения 2020 года» |  | Бадасен П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования | X | X | 30.09.2017 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.2.1.3. Подготовлен и представлен в Минэкономразвития России для внесения в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года» |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 01.03.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.2.1.4. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года» |  | Бадасен П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования | X | X | 31.03.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.2.1.5. Подготовлен и представлен в Минэкономразвития России для внесения в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «О порядке предоставления и распределения субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 01.03.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.2.1.6. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «О порядке предоставления и распределения субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» |  | Бадасен П.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования | X | X | 31.03.2018 | X | X | X | X
9.2.2 | Мероприятие 9.2.2. Проведение и подведение итогов пилотного обследования населения 2018 года |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | Формирование итогов пилотного обследования населения 2018 года с целью апробации технологии проведения Всероссийской переписи населения 2020 года. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 157 0113 1590292020 244 | 0 | 68776.3 | 0
| Контрольное событие 9.2.2.1. Проведено пилотное обследование населения 2018 года | 2, 1 | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 31.10.2018 | X | X | X | X
9.2.3 | Мероприятие 9.2.3. Доработка и информационно-технологическое сопровождение специализированного программного обеспечения для Всероссийской переписи населения 2020 года |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Ввод в промышленную эксплуатацию доработанного специализированного программного обеспечения для Всероссийской переписи населения 2020 года | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 157 0113 1590292020 242 | 397.5 | 1000 | 0
9.2.4 | Мероприятие 9.2.4. Обработка материалов пилотного обследования населения 2018 года |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Создание базы данных для формирования итогов пилотного обследования населения 2018 года | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 157 0113 1590292020 244 | 0 | 138 | 0
| Контрольное событие 9.2.4.1. Подведены итоги пилотного обследования населения 2018 года | 2, 1 | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X
9.3 | ОМ 9.3 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей | X | Федеральная служба государственной статистики | Получение статистической информации о видах экономической деятельности сельскохозяйственных организаций, наличии и использовании земельных ресурсов, структуре земель по землепользователям, посевных площадях по широкому перечню сельскохозяйственных культур, о поголовье сельскохозяйственных животных в разрезе половозрастных групп скота и птицы, о характеристике трудовых ресурсов, инфраструктуре, технических средствах по широкому перечню категорий сельскохозяйственных производителей (сельскохозяйственные организации, кроме микропредприятий, микропредприятия, подсобные сельскохозяйственные предприятия несельскохозяйственных организаций, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан, некоммерческие объединения граждан) | 01.01.2014 | 31.12.2018 | всего | 410412.4 | 399970.1 | 0
[7 empty] | 157 0112 1590392020 241 | 10000 | 8000 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590390019 122 | 16755 | 19711.7 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590392020 242 | 10679.2 | 76434.3 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590392020 244 | 372978.2 | 295824.1 | 0
9.3.1 | Мероприятие 9.3.1. Проведение методологических разработок по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. |  | Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | Разработка программ публикации итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, методологических рекомендаций по анализу качества данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г., по совершенствованию проведения сельскохозяйственных переписей | 01.01.2017 | 28.12.2018 | 157 0112 1590392020 241 | 10000 | 8000 | 0
9.3.2 | Мероприятие 9.3.2. Подведение и публикация итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. |  | Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | Опубликование предварительных и окончательных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года | 01.01.2017 | 28.12.2018 | 157 0113 1590390019 122 | 16755 | 19711.7 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590392020 244 | 327645.6 | 176882 | 0
| Контрольное событие 9.3.2.1. Опубликованы предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. (в 2 томах) | 2 | Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | X | X | 29.12.2017 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.3.2.2. Опубликованы окончательные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (в 8 томах) | 2, 1 | Шашлова Н.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | X | X | 28.12.2018 | X | X | X | X
9.3.3 | Мероприятие 9.3.3. Развитие автоматизированной системы для обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Доработка программного обеспечения для подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | 01.01.2017 | 28.12.2018 | 157 0113 1590392020 242 | 10679.2 | 76434.3 | 0
9.3.4 | Мероприятие 9.3.4. Автоматизированная обработка материалов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на региональном и федеральном уровнях |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Создание базы данных, формирование регламентных и публикационных таблиц с итогами Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года | 01.01.2017 | 28.12.2018 | 157 0113 1590392020 244 | 45332.6 | 118942.1 | 0
9.4 | ОМ 9.4 Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Федеральная служба государственной статистики | Создание необходимого информационного массива для реализации положений Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (статья 4, пункт 2); разработка базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год | 29.03.2013 | 31.12.2020 | всего | 281792.8 | 90030 | 115295.3
[7 empty] | 157 0112 1590492020 241 | 15600 | 14400 | 28200
[7 empty] | 157 0113 1590490019 122 | 2501.5 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590492020 242 | 47313.8 | 26086 | 13900
[7 empty] | 157 0113 1590492020 244 | 216377.5 | 49544 | 73195.3
9.4.1 | Мероприятие 9.4.1. Разработка специализированного программного обеспечения для расчетов и согласования показателей базовых таблиц "затраты -выпуск" |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Создание специализированного программного обеспечения для расчетов и согласования показателей базовых таблиц "затраты-выпуск" | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 157 0113 1590492020 242 | 47313.8 | 26086 | 13900
| Контрольное событие 9.4.1.1. Принято в эксплуатацию специализированное программное обеспечение для расчетов и согласования показателей базовых таблиц "затраты-выпуск" |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X
9.4.2 | Мероприятие 9.4.2. Осуществление автоматизированной обработки данных федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Обеспечение подготовки сводных итогов наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 157 0113 1590492020 244 | 122394 | 49544 | 15492
| Контрольное событие 9.4.2.1. Сформированы итоги наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год | 1, 2 | Устинова Н.Е. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики затрат и выпуска | X | X | 29.12.2017 | X | X | X | X
9.4.3 | Мероприятие 9.4.3. Организационные мероприятия по подготовке и проведению федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год |  | Базаров А.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований | Финансовое и материально-техническое обеспечение федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год | 01.01.2017 | 29.12.2017 | 157 0113 1590490019 122 | 2028 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590492020 244 | 37303 | 0 | 0
9.4.4 | Мероприятие 9.4.4. Осуществление выполнения научно-исследовательских работ для расчетов и согласования базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год |  | Устинова Н.Е. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики затрат и выпуска | Методология расчета и согласования показателей базовых таблиц "затраты-выпуск" | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 157 0112 1590492020 241 | 15600 | 14400 | 13200
| Контрольное событие 9.4.4.1. Выполнена научно-исследовательская работа по формированию методологических рекомендаций по оценке и отражению продуктов интелектуальной собственности в базовых таблицах ресурсов и использования за 2016 год в соответствии с рекомендациями СНС 2008 |  | Устинова Н.Е. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики затрат и выпуска | X | X | 29.12.2017 | X | X | X | X
9.4.5 | Мероприятие 9.4.5. Организационные мероприятия для подготовки, проведения и подведения итогов федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Базаров А.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований | Финансовое и материально-техническое сопровождение. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 157 0113 1590490019 122 | 473.5 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590492020 244 | 36680.5 | 0 | 57703.3
9.4.6 | Мероприятие 9.4.6. Осуществление выполнения научно-исследовательской работы в рамках подготовки и проведения сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Шустова Е.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики предприятий | Определение организационно-методологических основ для проведения сплошного наблюдения малого и среднего предпринимательства и оптимизация программы статистического наблюдения | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 157 0112 1590492020 241 | 0 | 0 | 15000
| Контрольное событие 9.4.6.1. Разработаны организационно-методологические положения проведения сплошного наблюдения за деятельностью малого и среднего предпринимательства, включая программу статистического наблюдения |  | Шустова Е.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики предприятий | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X
9.4.7 | Мероприятие 9.4.7. Автоматизированная обработка материалов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Обеспечение подведения итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 157 0113 1590492020 244 | 20000 | 0 | 0
| Контрольное событие 9.4.7.1. Подведены и опубликованы окончательные итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | 1, 2 | Шустова Е.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики предприятий | X | X | 30.06.2017 | X | X | X | X
9.5 | ОМ 9.5 Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения | X | Федеральная служба государственной статистики | Обеспечение полного набора индикаторов, формируемых по итогам выборочных наблюдений домашних хозяйств (населения) по социально-демографическим проблемам и характеризующих: ход реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и приоритетных национальных проектов (увеличение в 2,6 раза); достижение целей развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия ООН (24 индикатора или 100 процентов); прирост объема информации по итогам выборочных наблюдений домашних хозяйств, размещенных в системе открытого доступа на Интернет-сайте Росстата | 29.03.2013 | 31.12.2020 | всего | 666980.9 | 645340.3 | 612852.8
[7 empty] | 157 0112 1590592020 241 | 18046.5 | 25267.8 | 15140.3
[7 empty] | 157 0113 1590590019 122 | 22375.8 | 28531.8 | 24050.7
[7 empty] | 157 0113 1590592020 242 | 48324.8 | 55855.3 | 48968.6
[7 empty] | 157 0113 1590592020 244 | 578233.8 | 535685.4 | 524693.2
9.5.1 | Мероприятие 9.5.1. Организация и проведение выборочного наблюдения рациона питания населения |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | Публикация статистических данных об уровне индивидуального потребления пищевых продуктов, энергетической и питательной ценности рациона питания, особенностях формирования и составе продуктовой «корзины» детей и взрослых | 01.01.2018 | 30.05.2019 | 157 0112 1590592020 241 | 0 | 3503.5 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590590019 122 | 0 | 6915.3 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590592020 242 | 0 | 14147 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590592020 244 | 0 | 157800.5 | 0
| Контрольное событие 9.5.1.1. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения выборочного наблюдения рациона питания населения 2018 года |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств | X | X | 31.01.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.1.2. Опубликованы итоги выборочного наблюдения рациона питания населения | 2, 1 | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств | X | X | 30.05.2019 | X | X | X | X
9.5.2 | Мероприятие 9.5.2. Организация и проведение Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | Публикация статистических данных о частоте и своевременности получения социальных услуг, услуг в области содействия занятости населения в соответствии со стандартами обеспечения и индивидуальными потребностями, объемах платного и бесплатного обеспечения, расходах на социальные услуги | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 157 0112 1590592020 241 | 0 | 2035.1 | 2035.1
[7 empty] | 157 0113 1590590019 122 | 4627.8 | 0 | 4627.8
[7 empty] | 157 0113 1590592020 242 | 7553 | 0 | 5000
[7 empty] | 157 0113 1590592020 244 | 123353.4 | 2000 | 112081.1
| Контрольное событие 9.5.2.1. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2017 года |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.03.2017 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.2.2. Опубликованы итоги выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения | 1, 2 | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 29.12.2017 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.2.3. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2019 года |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 29.03.2019 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.2.4. Опубликованы итоги выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения | 2, 1 | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X
9.5.3 | Мероприятие 9.5.3. Организация и проведение выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | Публикация статистических данных об источниках доходов и их роли в обеспечении материального благосостояния семей, тенденции в изменении уровня дифференциации доходов и уровня бедности среди различных социально-экономических слоев населения, участии семей в социальных программах, влиянии мер социальной поддержки на уровень благосостояния малоимущих семей | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 157 0112 1590592020 241 | 13011.4 | 14314.4 | 3052.6
[7 empty] | 157 0113 1590590019 122 | 8551.5 | 6210 | 4786.6
[7 empty] | 157 0113 1590592020 242 | 19000 | 17200 | 17700
[7 empty] | 157 0113 1590592020 244 | 387257.2 | 146106.4 | 138192.4
| Контрольное событие 9.5.3.1. Опубликованы итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2017 года | 2, 1 | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 29.12.2017 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.3.2. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах на 2018 год |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.10.2017 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.3.3. Опубликованы итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2018 года | 1, 2 | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 28.12.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.3.4. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2019 года |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.10.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.3.5. Опубликованы итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2019 года | 1, 2 | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.3.6. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2020 года |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.10.2019 | X | X | X | X
9.5.4 | Мероприятие 9.5.4. Организация и проведение комплексного наблюдения условий жизни населения |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | Публикация статистических данных, отражающих фактические условия жизнедеятельности российских семей и их потребности в обеспечении безопасной и благоприятной среды обитания, здорового образа жизни, воспитании и развитии детей, в повышении трудовой, профессиональной и социальной мобильности, улучшении жилищных условий | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 157 0112 1590592020 241 | 2035.1 | 2414.8 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590590019 122 | 0 | 6210 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590592020 242 | 0 | 8860 | 14600
[7 empty] | 157 0113 1590592020 244 | 2000 | 164223.4 | 19000
| Контрольное событие 9.5.4.1. Опубликованы итоги комплексного наблюдения условий жизни населения 2016 года | 2, 1 | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.03.2017 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.4.2. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2018 год |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.05.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.4.3. Опубликованы итоги комплексного наблюдения условий жизни населения 2018 года | 2, 1 | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 29.03.2019 | X | X | X | X
9.5.5 | Мероприятие 9.5.5. Организация и проведение выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | Публикация статистических данных об использовании населением суточного фонда времени по конкретным видам деятельности и причины, ограничивающие возможности активной трудовой жизни, воспитания и развития детей, в обеспечении здорового образа жизни | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 157 0112 1590592020 241 | 0 | 0 | 3052.6
[7 empty] | 157 0113 1590590019 122 | 0 | 0 | 6084.8
[7 empty] | 157 0113 1590592020 242 | 0 | 0 | 4318.9
[7 empty] | 157 0113 1590592020 244 | 0 | 0 | 162656.3
| Контрольное событие 9.5.5.1. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения Выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением 2019 года |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.01.2019 | X | X | X | X
9.5.6 | Мероприятие 9.5.6. Организация и проведение выборочного наблюдения труда мигрантов |  | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | Публикация статистических данных о численности и структуре трудовых мигрантов, привлекавшихся для выполнения работы домохозяйствами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность. Оценка распространенности этого явления на рынке труда России. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 157 0112 1590592020 241 | 0 | 0 | 7000
[7 empty] | 157 0113 1590590019 122 | 0 | 0 | 8551.5
[7 empty] | 157 0113 1590592020 242 | 0 | 0 | 7349.7
[7 empty] | 157 0113 1590592020 244 | 0 | 0 | 88732.2
| Контрольное событие 9.5.6.1. Утвержден приказ Росстата об Основных методологических и организационных положениях выборочного наблюдения труда мигрантов и Календарном плане подготовки и проведения наблюдения на 2019 год |  | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 20.03.2019 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.6.2. Опубликованы итоги выборочного наблюдения труда мигрантов | 2, 1 | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X
9.5.7 | Мероприятие 9.5.7. Организация и проведение выборочного наблюдения репродуктивных планов населения |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | Получение статистических данных о репродуктивных планах респондентов, о самооценке женщинами влияния дополнительных мер государственной помощи семьям с детьми на решение о рождении ребенка | 01.01.2017 | 29.12.2017 | 157 0112 1590592020 241 | 3000 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590590019 122 | 9196.5 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590592020 242 | 20971.8 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590592020 244 | 62082.5 | 0 | 0
| Контрольное событие 9.5.7.1. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения выборочного наблюдения репродуктивных планов населения 2017 года |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 30.03.2017 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.7.2. Опубликованы итоги выборочного наблюдения репродуктивных планов населения 2017 года | 2 | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 29.12.2017 | X | X | X | X
9.5.8 | Мероприятие 9.5.8. Организация и проведение выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | Получение статистических данных о самооценке здоровья респондентов, обращаемости в лечебно-профилактические учреждения, доступности учреждений для занятий физической культурой и спортом, распространенности курения, употребления алкоголя и наркотиков, малоподвижного образа жизни | 01.01.2018 | 28.12.2018 | 157 0112 1590592020 241 | 0 | 3000 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590590019 122 | 0 | 9196.5 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590592020 242 | 0 | 15648.3 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590592020 244 | 0 | 61787.6 | 0
| Контрольное событие 9.5.8.1. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения 2018 года | 2 | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 30.03.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.8.2. Опубликованы итоги выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения 2018 года | 2 | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 28.12.2018 | X | X | X | X
9.5.9 | Мероприятие 9.5.9. Организация и проведение статистического наблюдения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей |  | Дудорова О.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций | Получение статистических данных о дополнительном образовании детей, в том числе получение сведений о количестве самостоятельных организаций дополнительного образования детей, иных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, численности детей, охваченных дополнительным образованием по каждому направлению подготовки и формам обучения | 01.01.2017 | 15.04.2019 | 157 0113 1590592020 242 | 800 | 0 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590592020 244 | 3540.7 | 3767.5 | 4031.2
| Контрольное событие 9.5.9.1. Подготовлен доклад Президенту Российской Федерации об итогах федерального статистического наблюдения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей в 2016 году |  | Дудорова О.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций | X | X | 15.04.2017 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.9.2. Опубликованы итоги федерального статистического наблюдения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей в 2017 году |  | Дудорова О.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций | X | X | 15.04.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.9.3. Опубликованы итоги федерального статистического наблюдения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей в 2018 году |  | Дудорова О.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций | X | X | 15.04.2019 | X | X | X | X
9.6 | ОМ 9.6 Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда | X | Федеральная служба государственной статистики | Предоставление пользователям на регулярной основе официальной статистической информации о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, потенциальной рабочей силы, численности лиц, производящих продукцию для собственного потребления, в соответствии с обновленными международными стандартами в области статистики трудовой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы, принятыми 19-й Международной конференцией статистиков труда (МОТ, октябрь 2013 г.); предоставление пользователям официальной статистической информации о средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников в сравнении со средней заработной платой работников в субъекте Российской Федерации путем ее размещения на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 29.03.2013 | 31.12.2020 | всего | 299989.4 | 316249.7 | 293874.3
[7 empty] | 157 0112 1590692020 241 | 11100 | 11600 | 9000
[7 empty] | 157 0113 1590690019 122 | 7999.4 | 7999.4 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590692020 242 | 4700 | 4700 | 5000
[7 empty] | 157 0113 1590692020 244 | 276190 | 291950.3 | 279874.3
9.6.1 | Мероприятие 9.6.1. Подготовка, проведение и обработка итогов выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы |  | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | Публикация статистических данных о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, потенциальной рабочей силы, численности лиц, производящих продукцию для собственного потребления | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 157 0112 1590692020 241 | 11100 | 11600 | 9000
[7 empty] | 157 0113 1590690019 122 | 7999.4 | 7999.4 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590692020 242 | 1700 | 1700 | 2000
[7 empty] | 157 0113 1590692020 244 | 268190 | 283950.3 | 271874.3
| Контрольное событие 9.6.1.1. Опубликованы итоги выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы | 1, 2 | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 31.03.2017 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.6.1.2. Опубликованы итоги выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы | 1, 2 | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 31.03.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.6.1.3. Опубликованы итоги выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы | 1, 2 | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 31.03.2019 | X | X | X | X
9.6.2 | Мероприятие 9.6.2. Подготовка, проведение и обработка итогов статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки |  | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | Публикация статистических данных о средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 157 0113 1590692020 242 | 3000 | 3000 | 3000
[7 empty] | 157 0113 1590692020 244 | 8000 | 8000 | 8000
| Контрольное событие 9.6.2.1. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы | 1, 3, 2 | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 10.03.2017 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.6.2.2. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы | 1, 2, 3 | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 10.03.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.6.2.3. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы |  | Зайнуллина З.Ж. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики труда | X | X | 10.03.2019 | X | X | X | X
9.7 | ОМ 9.7 Развитие системы государственной статистики | X | Федеральная служба государственной статистики | Развитие устойчивой системы государственной статистики, которая обеспечивала бы получение своевременных, всеобъемлющих и надежных данных об экономической и социальной ситуации в Российской Федерации, необходимых государственным органам, деловым кругам и обществу для принятия обоснованных решений | 29.03.2013 | 31.12.2018 | всего | 1358842.5 | 885024.1 | 13607.7
[7 empty] | 157 0113 1590792795 244 | 18427.5 | 18068 | 711
[7 empty] | 157 0113 1590792796 244 | 1340415 | 866956.1 | 12896.7
9.7.1 | Мероприятие 9.7.1. Модернизация методологии экономической статистики |  | Татаринов А.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления национальных счетов | Совершенствование системы национальных счетов в соответствии с международными рекомендациями; решение комплекса задач по выделению производственных групп, определению их состава, а также проведению профайлинга производственных групп для формирования экономических единиц, необходимых для построения отраслевых счетов СНС | 01.06.2017 | 28.12.2018 | 157 0113 1590792795 244 | 432 | 968.7 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590792796 244 | 39190.5 | 63609.3 | 0
| Контрольное событие 9.7.1.1. Разработана методология анализа и учета групп предприятий при построении отраслевых счетов СНС |  | Татаринов А.А. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления национальных счетов | X | X | 28.12.2018 | X | X | X | X
9.7.2 | Мероприятие 9.7.2. Развитие современной структуры и технологии систем сбора, обработки и распространения данных |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Повышение эффективности производственной деятельности Росстата; повышение согласованности статистических данных в составе ИВС Росстата, обеспечение возможности распространения гармонизированной статистической информации; повышение показателей оперативности предоставления статистических данных; развитие корпоративной информационно-вычислительной системы Росстата | 01.01.2017 | 28.12.2018 | 157 0113 1590792795 244 | 15552 | 10098.9 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590792796 244 | 1140790.5 | 625966.9 | 0
| Контрольное событие 9.7.2.1. Развита мультисервисная сеть ИВС Росстата |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 29.12.2017 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.7.2.2. Усовершенствована ИВС Росстата в части инструментария централизованной обработки данных |  | Бурдаков М.В. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 28.12.2018 | X | X | X | X
9.7.3 | Мероприятие 9.7.3. Совершенствование социальной статистики |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | Совершенствование информационной базы для характеристики процессов достижения целей демографической политики и целей устойчивого развития экономики | 01.01.2017 | 28.12.2018 | 157 0113 1590792795 244 | 715.5 | 996.2 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590792796 244 | 46872 | 65505.4 | 0
| Контрольное событие 9.7.3.1. Обеспечена методологическая платформа для формирования показателей расходов на социальную защиту населения в соответствии со стандартами ОЭСР |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 28.12.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.7.3.2. Результаты апробации расчетов индексов для комплексной оценки благосостояния и качества жизни по населению в целом и по отдельным группам населения на основе применения передового международного опыта |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 28.12.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.7.3.3. Построены таблицы смертности по территориям с малой численностью населения |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 28.12.2018 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.7.3.4. Обеспечена методологическая сопоставимость данных текущего учета демографических событий и данных переписи насления при расчете демографических показателей |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 28.12.2018 | X | X | X | X
9.7.4 | Мероприятие 9.7.4. Развитие кадрового потенциала |  | Харитонов И.Е. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления статистики зарубежных стран и международного сотрудничества | Разработка программ курсов повышения квалификации работников системы государственной статистики; проведение учебных курсов повышения квалификации сотрудников центрального аппарата Росстата по основным направлениями статистики, обеспечение участия сотрудников Росстата в международных мероприятиях по обмену опытом со специалистами национальных статистических служб зарубежных стран | 01.01.2017 | 28.12.2018 | 157 0113 1590792795 244 | 1032.7 | 893.1 | 0
[7 empty] | 157 0113 1590792796 244 | 67695.8 | 59425.5 | 0
9.7.5 | Мероприятие 9.7.5. Управление проектом «Развитие системы государственной статистики - 2» |  | Ульянов И.С. (Федеральная служба государственной статистики), Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы "Официальная статистика", способствующих достижению целей проекта "Развитие системы государственной статистики-2" | 01.01.2017 | 28.12.2018 | 157 0113 1590792795 244 | 695.3 | 5111.1 | 711
[7 empty] | 157 0113 1590792796 244 | 45866.2 | 52449 | 12896.7