## Таблица 13a
Приложение (по форме таблицы 13а)
Детальный план-график реализации государственной программы на очередной финансовый 2013 год и плановый период 2014-2015 годы
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
[8 empty] | 2013 год | 2014 год | 2015 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Подпрограмма 9. Формирование официальной статистической информации | X | Федеральная служба государственной статистики | X | 01.01.2013 | 31.12.2020 | X | 11970291.2 | 13202758.7 | 15403190.6
1 | ОМ 9.1 Реализация Федерального плана статистических работ | X | Федеральная служба государственной статистики | Обеспечение формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения более 600 работ на основе данных не менее 260 федеральных статистических наблюдений, проводимых в соответстии с официальной статистической методологией | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 10436520.7 | 10764326.2 | 10780517.9
[7 empty] | 157 0108 1599999 800 | 64.8 | 66.8 | 68.6
[7 empty] | 157 0112 1590059 600 | 11871.2 | 12238.8 | 12700.2
[7 empty] | 157 0113 1590011 100 | 530891.4 | 555925.3 | 556112.8
[7 empty] | 157 0113 1590011 200 | 1021758.8 | 975146.1 | 989837.4
[7 empty] | 157 0113 1590011 300 | 0,00 | 193.3 | 209
[7 empty] | 157 0113 1590012 100 | 8671661.7 | 9019652.2 | 9020486.1
[7 empty] | 157 0113 1590019 100 | 0,00 | 861.6 | 861.7
[7 empty] | 157 0113 1590019 800 | 167692.1 | 167661.2 | 167661.2
[7 empty] | 157 0113 1593974 100 | 0,00 | 100 | 100
[7 empty] | 157 0113 1593987 100 | 32580.7 | 32480.9 | 32480.9
1.1 | Мероприятие 9.1.1. Организация федеральных статистических наблюдений в соответствии с Годовым производственным планом работ Росстата в целях формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации |  | Егоренко С.Н. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | Обеспечение формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения более 600 работ на основе данных не менее 260 федеральных статистических наблюдений | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 157 0108 0309800 862 | 64.8 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0112 0819900 611 | 11871.2 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0010400 121 | 524741.5 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0010400 122 | 6149.9 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0010400 244 | 282409.3 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0010400 851 | 38886 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0010400 852 | 286 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0010800 244 | 1629.8 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0011500 121 | 8640458 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0011500 122 | 31203.7 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0011500 244 | 703219.9 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0011500 851 | 124087 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0011500 852 | 4433.1 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 5051002 122 | 32580.7 | 0,00 | 0,00
| Контрольное событие 9.1.1.1. Подготовлен отчет о выполнении Росстатом Федерального плана статистических работ в 2013 году |  | Егоренко С.Н. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | X | X | 15.03.2014 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.1.2. Подготовлен отчет о выполнении Росстатом Федерального плана статистических работ в 2014 году |  | Егоренко С.Н. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | X | X | 15.03.2015 | X | X | X | X
1.2 | Мероприятие 9.1.2. Организация мероприятий по выполнению научно-исследовательских работ в целях совершенствования официальной статистической методологии |  | Егоренко С.Н. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | Проведение научно-исследовательских работ, направленных на повышение полноты и качества официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 157 0112 0010400 241 | 34499.8 | 0,00 | 0,00
| Контрольное событие 9.1.2.1. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских и методологических работ Росстата за 2013 год |  | Егоренко С.Н. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | X | X | 15.02.2014 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.1.2.2. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских и методологических работ Росстата за 2014 год |  | Егоренко С.Н. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | X | X | 15.02.2015 | X | X | X | X
2 | ОМ 9.2 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей) | X | Федеральная служба государственной статистики | 1. Подведение и опубликование итогов Всероссийской переписи населения 2010 года о численности и структуре населения, его распределении по территории Российской Федерации в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем. Сбор сведений о домохозяйствах и членах домохозяйств; 2. Подведение и опубликование итогов федерального статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" о структуре населения по возрасту и полу, уровню образования, о брачно-семейных отношениях, условиях жизнедеятельности инвалидов и других показателях, репрезентативных для Российской Федерации и ее субъектов. Использование итогов заинтересованными федеральными органами исполнительной власти для анализа выполнения мероприятий, предусмотренных на II этапе реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, корректировки сценарных условий для проведения демографических прогнозов, а также расширения системы показателей официальной текущей статистической отчетности по инвалидности населения; 3. Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года и пробной переписи населения 2018 года. | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 314657 | 156172.9 | 352321.9
[7 empty] | 157 0113 1590019 100 | 378.2 | 8083 | 13094.4
[7 empty] | 157 0113 1592020 100 | 0,00 | 23747.6 | 43312.9
[7 empty] | 157 0113 1592020 200 | 314278.8 | 124342.3 | 295914.6
[7 empty] | 157 0113 1592020 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00
2.1 | Мероприятие 9.2.1. Проведение проектно-технологических работ, разработка, внедрение и сопровождение автоматизированной системы ВПН-2010 |  | Базаров А.В. (Не определено), начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований | Обеспечение функционирования автоматизированной системы ВПН-2010 на региональном и федеральном уровнях, создание программного обеспечения для использования материалов и итогов Всероссийской переписи населения 2010 г. в межпереписной период | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 157 0113 0012700 242 | 13511.3 | 0,00 | 0,00
2.2 | Мероприятие 9.2.2. Подготовка материалов Всероссийской переписи населения 2010 г. к автоматизированной обработке |  | Базаров А.В. (Не определено), начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований | Подготовка первичных материалов Всероссийской переписи населения 2010 года для архивного хранения во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 554 «Об утверждении Правил хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2010 года» | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 157 0113 0012700 244 | 214786.2 | 0,00 | 0,00
2.3 | Мероприятие 9.2.3. Автоматизированная обработка материалов Всероссийской переписи населения 2010 г. и получение итогов |  | Базаров А.В. (Не определено), начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований | Сформированные публикационные таблицы для официальной публикации итогов всероссийской переписи населения 2010 г., создание базы микроданных в формате программного комплекса SuperStar, формирование таблиц сопоставления итогов Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 годов | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 157 0113 0012700 244 | 66413 | 0,00 | 0,00
2.4 | Мероприятие 9.2.4. Создание территориальной выборки многоцелевого назначения для проведения обследований на базе данных Всероссийской переписи населения 2010 г. |  | Базаров А.В. (Не определено), начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований | Формирование совокупности респондентов для проведения репрезентативных федеральных статистических наблюдений, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 157 0113 0012700 242 | 6428.2 | 0,00 | 0,00
2.5 | Мероприятие 9.2.5. Информационное сопровождение и опубликование итогов Всероссийской переписи населения 2010 г. |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики населения и здравоохранения | Распространение итогов среди целевых групп населения. Издание 6 тематических томов, 3 тематических брошюр, Атласа, компакт-дисков с итогами Всероссийской переписи населения 2010 г., размещение итогов в «Российской газете» и в открытом доступе на официальном сайте Росстата | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 157 0113 0012700 244 | 4857 | 0,00 | 0,00
| Контрольное событие 9.2.5.1. Завершено опубликование официальных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года | 1 | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 25.11.2013 | X | X | X | X
2.6 | Мероприятие 9.2.6. Организация и проведение методологических разработок выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики населения и здравоохранения | Разработка методологии отбора жилых помещений, программы микропереписи и программы итогов микропереписи, алгоритмов взвешивания, методологических и организационных положений | 01.01.2013 | 31.12.2015 | 157 0113 0012700 244 | 6059.6 | 0,00 | 0,00
2.7 | Мероприятие 9.2.7. Выполнение проектно-технологических работ для формирования выборочной совокупности единиц наблюдения и создание автоматизированной системы подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" |  | Базаров А.В. (Не определено), начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований | Создание программного обеспечения для подготовки, проведения, обработки материалов и подведения итогов выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 157 0113 0012700 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00
2.8 | Мероприятие 9.2.8. Организационные мероприятия по подготовке к проведению выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" |  | Базаров А.В. (Не определено), начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований | Тиражирование документации. Финансовое и материально-техническое обеспечение. Информационно-разъяснительная работа. Обучение временных переписных работников, контроль хода подготовки к проведению выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" | 01.01.2013 | 31.12.2015 | 157 0113 0010400 122 | 378.2 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0012700 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0012700 244 | 2223.5 | 0,00 | 0,00
2.9 | Мероприятие 9.2.9. Формирование и актуализация выборочной совокупности единиц наблюдения для проведения выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики населения и здравоохранения | Актуализированная выборочная совокупность единиц наблюдения выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" | 01.01.2014 | 31.10.2015 | 157 0113 0010400 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0012700 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00
2.10 | Мероприятие 9.2.10. Автоматизированная обработка материалов, подведение итогов выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года", их публикация и распространение |  | Базаров А.В. (Не определено), начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований | База данных, таблицы с итогами по тематическим разрезам и уровням представительности, включая таблицы для официального опубликования итогов выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 157 0113 0012700 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00
3 | ОМ 9.3 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей | X | Федеральная служба государственной статистики | 1. Доработка нормативных правовых документов, методологических и организационных положений, программы переписных листов на основе результатов пробной сельскохозяйственной переписи 2012 года; 2.Разработка программного обеспечения обработки данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г., тиражирование инструментария переписи, организация информационно-разъяснительной работы, изготовление картографического материала; 3. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года; 4. Подведение итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и их официальное опубликование. | 01.01.2014 | 31.12.2018 | всего | 0,00 | 288745.9 | 2383770
[7 empty] | 157 0113 1590019 100 | 0,00 | 3908.7 | 6742.9
[7 empty] | 157 0113 1592020 100 | 0,00 | 43559.6 | 82729.2
[7 empty] | 157 0113 1592020 200 | 0,00 | 241277.6 | 2294297.9
4 | ОМ 9.4 Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Федеральная служба государственной статистики | 1.Формирование показателей, включенных в мониторинг для эффективности оценки деятельности субъектов бюджетного планирования; 2.Создание необходимого информационного массива для реализации положений Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ " О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (статья 4, пункт 2); 3.Разработка базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2011 и 2016 гг." | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 165794.5 | 145252.3 | 54761.2
[7 empty] | 157 0113 1592020 200 | 165794.5 | 145252.3 | 54761.2
4.1 | Мероприятие 9.4.1. Разработка специализированного программного обеспечения для расчетов и согласования показателей базовых таблиц "затраты -выпуск" |  | Устинова Н.Е. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики затрат и выпуска | Специализированное программное обеспечение для расчетов и согласования показателей базовых таблиц "затраты-выпуск" | 01.01.2013 | 31.12.2014 | 157 0113 0012700 242 | 25716.5 | 0,00 | 0,00
4.2 | Мероприятие 9.4.2. Осуществление методологических работ и автоматизированной обработки информации для расчетов и согласования базовых таблиц "затраты-выпуск" |  | Устинова Н.Е. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики затрат и выпуска | Методология расчета и согласования показателей базовых таблиц "затраты-выпуск" | 01.01.2013 | 31.12.2015 | 157 0113 0012700 244 | 140078 | 0,00 | 0,00
| Контрольное событие 9.4.2.1. Принято в эксплуатацию специализированное программное обеспечение и комплекс автоматизированной обработки информации по расчету и согласованию показателей базовых таблиц "затраты-выпуск" |  | Устинова Н.Е. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики затрат и выпуска | X | X | 31.12.2013 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.4.2.2. Утвержден акт Правительства Росийской Федерации о разработке базовых таблиц "затраты -выпуск" |  | Устинова Н.Е. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики затрат и выпуска | X | X | 31.12.2013 | X | X | X | X
5 | ОМ 9.5 Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения | X | Федеральная служба государственной статистики | 1.Обеспечение полного набора индикаторов, формируемых по итогам выборочных наблюдений домашних хозяйств (населения) по социально-демографическим проблемам и характеризующих ход реализации Концепции демографической политики и приоритетных национальных проектов (увеличение в 2,6 раза); 2.Обеспечение полного набора индикаторов, формируемых по итогам выборочных наблюдений домашних хозяйств (населения) по социально-демографическим проблемам и характеризующих достижение целей развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия ООН (24 индикатора или 100%); 3.Прирост объема информации по итогам выборочных наблюдений домашних хозяйств, размещенных в системе открытого доступа на Интернет-сайте Росстата. | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 274536.1 | 540293.3 | 435935.7
[7 empty] | 157 0113 1590019 100 | 24428.5 | 48859.9 | 41178.8
[7 empty] | 157 0113 1592020 100 | 0,00 | 139282.5 | 122551.2
[7 empty] | 157 0113 1592020 200 | 250107.6 | 352150.9 | 272205.7
5.1 | Мероприятие 9.5.1. Организация и проведение выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики населения и здравоохранения | Публикация статистических данных о самооценке здоровья респондентов, обращаемости в лечебно-профилактические учреждения, доступности учреждений для занятий физической культурой и спортом, распространенности курения, употребления алкоголя и наркотиков, малоподвижного образа жизни | 01.01.2013 | 31.12.2018 | 157 0113 0010400 122 | 6469.1 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0012700 242 | 5753.3 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0012700 244 | 39508.4 | 0,00 | 0,00
| Контрольное событие 9.5.1.1. Утвержден приказ Росстата об Основных методологических и организационных положениях Выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения, и Календарном плане подготовки и проведения наблюдения на 2013 год |  | Никитина С.Ю. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики населения и здравоохранения | X | X | 28.05.2013 | X | X | X | X
5.2 | Мероприятие 9.5.2. Организация и проведение выборочного наблюдения рациона питания населения |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | Публикация статистических данных об уровне индивидуального потребления пищевых продуктов, энергетической и питательной ценности рациона питания, особенностях формирования и составе продуктовой «корзины» детей и взрослых | 01.01.2013 | 30.06.2019 | 157 0113 0010400 122 | 15364.6 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0012700 242 | 18606.4 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0012700 244 | 155577.1 | 0,00 | 0,00
| Контрольное событие 9.5.2.1. Утвержден приказ Росстата об Основных методологических и организационных положениях Выборочного наблюдения рациона питания населения и Календарном плане подготовки и проведения Выборочного наблюдения рациона питания населения на 2013 год |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 07.03.2013 | X | X | X | X
5.3 | Мероприятие 9.5.3. Организация и проведение Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | Публикация статистических данных о частоте и своевременности получения социальных услуг, услуг в области содействия занятости населения в соответствии со стандартами обеспечения и индивидуальными потребностями, объемы платного и бесплатного обеспечения, расходы на социальные услуги | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 157 0113 0010400 122 | 2594.8 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0012700 242 | 6700.5 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0012700 244 | 23961.9 | 0,00 | 0,00
| Контрольное событие 9.5.3.1. Утвержден приказ Росстата об Основных методологических и организационных положениях Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения и Календарном плане подготовки и проведения наблюдения на 2013 год |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 07.03.2013 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.3.2. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения на 2015 год |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.03.2015 | X | X | X | X
5.4 | Мероприятие 9.5.4. Организация и проведение выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | Публикация статистических данных об источниках доходов и их роли в обеспечении материального благосостояния семей, тенденции в изменении уровня дифференциации доходов и уровня бедности среди различных социально-экономических слоев населения, участии семей в социальных программах, влиянии мер социальной поддержки на уровень благосостояния малоимущих семей | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 157 0113 0010400 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0012700 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0012700 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Контрольное событие 9.5.4.1. Утвержден приказ Росстата об Основных методологических и организационных положениях Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах и Календарном плане подготовки и проведения наблюдения на 2014 год |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.12.2013 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.5.4.2. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах на 2015 год |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.12.2014 | X | X | X | X
5.5 | Мероприятие 9.5.5. Организация и проведение комплексного наблюдения условий жизни населения |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | Публикация статистических данных, отражающих фактические условия жизнедеятельности российских семей и их потребности в обеспечении безопасной и благоприятной среды обитания, здорового образа жизни, воспитании и развитии детей, в повышении трудовой, профессиональной и социальной мобильности, улучшении жилищных условий | 31.03.2014 | 31.03.2020 | 157 0113 0010400 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0012700 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0012700 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Контрольное событие 9.5.5.1. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведении Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2014 год |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.05.2014 | X | X | X | X
5.6 | Мероприятие 9.5.6. Организация и проведение выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | Публикация статистических данных об использовании населением суточного фонда времени по конкретным видам деятельности и причины, ограничивающие возможности активной трудовой жизни, воспитания и развития детей, в обеспечении здорового образа жизни | 01.01.2014 | 30.04.2020 | 157 0113 0010400 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0012700 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0012700 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Контрольное событие 9.5.6.1. Утвержден приказ Росстата об Основных методологических и организационных положениях Выборочного наблюдения использвания времени населением и Календарном плане подготовки и проведения наблюдения на 2014 год |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 31.03.2014 | X | X | X | X
5.7 | Мероприятие 9.5.7. Организация и проведение выборочного наблюдения использования труда мигрантов |  | Жихарева О.Б. (Федеральная служба государственной статистики), заместитель начальника Управления статистики труда, науки, образования и культуры | Публикация статистических данных об использовании труда мигрантов, включая иностранных работников. Оценка распространенности этого явления на рынке труда России | 01.01.2014 | 31.12.2019 | 157 0113 0010400 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0012700 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0012700 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Контрольное событие 9.5.7.1. Утвержден приказ Росстата об Основных методологических и организационных положениях выборочного наблюдения использования труда мигрантов и Календарном плане подготовки и проведения наблюдения на 2014 год |  | Жихарева О.Б. (Федеральная служба государственной статистики), заместитель начальника Управления статистики труда, науки, образования и культуры | X | X | 31.03.2014 | X | X | X | X
5.8 | Мероприятие 9.5.8. Организация и проведение выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании |  | Жихарева О.Б. (Федеральная служба государственной статистики), заместитель начальника Управления статистики труда, науки, образования и культуры | Публикация статистических данных о тенденциях развития непрерывного образования в России, включая участие населения в различных видах обучения, намерения в отношении своего профессионального развития | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 157 0113 0010400 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0012700 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0012700 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Контрольное событие 9.5.8.1. Утвержден приказ Росстата об Основных методологических и организационных положениях выборочного наблюдения участия населения в программах непрерывного образования и Календарном плане подготовки и проведения наблюдения на 2015 год |  | Жихарева О.Б. (Федеральная служба государственной статистики), заместитель начальника Управления статистики труда, науки, образования и культуры | X | X | 31.03.2015 | X | X | X | X
6 | ОМ 9.6 Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда | X | Федеральная служба государственной статистики | 1. Предоставление пользователям на регулярной основе официальной статистической информации о численности и составе экономически активного населения, занятых и безработных в соответствии с критериями Международной организации труда по России и субъектам Российской Федерации; 2. Переход в 2013 году к построению выборочных массивов объектов и единиц наблюдения для обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы на основе территориальной выборки многоцелевого назначения, сформированной на базе ВПН-2010; 3. Предоставление пользователям на регулярной основе официальной статистической информации о средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников в сравнении со средней заработной платой работников в соответствующем регионе (субъекте Российской Федерации) путем ее размещения на Интернет-сайте Росстата. | 31.12.2013 | 31.12.2020 | всего | 144708.9 | 23750 | 23750
[7 empty] | 157 0113 1592020 200 | 144708.9 | 23750 | 23750
6.1 | Мероприятие 9.6.1. Подготовка, проведение и обработка итогов выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы |  | Жихарева О.Б. (Не определено), заместитель начальника Управления статистики труда, науки, образования и культуры | Публикация статистических данных о численности и составе экономически активного населения, занятых и безработных | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 157 0113 0012700 242 | 1279.4 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0012700 244 | 118429.5 | 0,00 | 0,00
| Контрольное событие 9.6.1.1. Опубликованы итоги выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы | 1 | Жихарева О.Б. (Не определено), заместитель начальника Управления статистики труда, науки, образования и культуры | X | X | 31.12.2015 | X | X | X | X
6.2 | Мероприятие 9.6.2. Подготовка, проведение и обработка итогов статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы |  | Агеева Л.И. (Федеральная служба государственной статистики), заместитель начальника Управления статистики труда, науки, образования и культуры | Публикация статистических данных о средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 157 0113 0012700 242 | 1808.7 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0012700 244 | 23191.3 | 0,00 | 0,00
| Контрольное событие 9.6.2.1. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы | 1 | Агеева Л.И. (Федеральная служба государственной статистики), заместитель начальника Управления статистики труда, науки, образования и культуры | X | X | 31.12.2015 | X | X | X | X
7 | ОМ 9.7 Информатизация сбора, обработки и распространения официальной статистической информации | X | Федеральная служба государственной статистики | Функционирование информационно-вычислительной системы Росстата в штатном режиме и использование новейших информационных систем, обеспечивающих потребности Росстата в средствах обработки информации | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 384745.4 | 769858 | 1152613.9
[7 empty] | 157 0113 1590019 200 | 384745.4 | 769858 | 1152613.9
7.1 | Мероприятие 9.7.1. Формирование и ведение реестра показателей Единой межведомственной информационно-статистической системы на основе перечня показателей ведомственных сегментов |  | Бурдаков М.В. (Не определено), начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Обеспечение сопровождения Единой межведомственной информационно-статистической системы | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 157 0113 0010400 242 | 8000 | 0,00 | 0,00
7.2 | Мероприятие 9.7.2. Мониторинг формирования и актуализации официальной статистической информации и метаданных субъектами официального статистического учета в Единой межведомственной информационно-статистической системе |  | Бурдаков М.В. (Не определено), начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Обеспечение сопровождения Единой межведомственной информационно-статистической системы | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 157 0113 0010400 242 | 6000 | 0,00 | 0,00
7.3 | Мероприятие 9.7.3. Информационное ведение Центрального сегмента (базы метаданных) и портала Единой межведомственной информационно-статистической системы |  | Бурдаков М.В. (Не определено), начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Обеспечение сопровождения Единой межведомственной информационно-статистической системы | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 157 0113 0010400 242 | 1214 | 0,00 | 0,00
7.4 | Мероприятие 9.7.4. Работы по сбору, обработке и распространению официальной статистической информации |  | Бурдаков М.В. (Не определено), начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Обеспечение сопровождения информационно-вычислительной системы Росстата | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 157 0113 0010400 242 | 176501.9 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0011500 242 | 193029.5 | 0,00 | 0,00
| Контрольное событие 9.7.4.1. Приобретены неисключительные права (лицензии) на использование обновленных версий программного продукта IBM® SPSS® Statistics Server версии 20.0 31/05/2013 |  | Бурдаков М.В. (Не определено), начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 01.12.2014 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.7.4.2. Закуплены сервера защиты от DDoS атак (ПАК) 01/12/2014 |  | Бурдаков М.В. (Не определено), начальник Управления информационных ресурсов и технологий | X | X | 01.12.2015 | X | X | X | X
8 | ОМ 9.8 Реализация проекта МБРР "Развитие системы государственной статистики-2" | X | Федеральная служба государственной статистики | Развитие устойчивой системы государственной статистики, которая обеспечивала бы получение своевременных, всеобъемлющих и надежных данных об экономической и социальной ситуации в России, необходимых государственным органам, международным организациям, деловым кругам и обществу. | 01.01.2013 | 31.12.2014 | всего | 249328.6 | 514360.1 | 219520
[7 empty] | 157 0113 1592795 200 | 49250.1 | 46760.1 | 3430
[7 empty] | 157 0113 1592796 200 | 200078.5 | 467600 | 216090
8.1 | Мероприятие 9.8.1. Развитие внутреннего корпоративного интранет-портала государственной статистики для интеграции с хранилищем статистических данных, средствами документооборота и кадровой подсистемой |  | Бурдаков М.В. (Не определено), начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Обеспечение адресности предоставления информации и осуществляемых информационных рассылок и интерактивности; повышение эффективности управления персоналом и создание условий для поддержки обратной связи с персоналом; создание универсального инструмента для удобной работы с информационными ресурсами; обеспечение централизованного доступа к информационным ресурсам Федеральной службы государственной статистики; предоставление удобных и эффективных возможностей поиска информации в системе; разграничение прав доступа к информации Федеральной службы государственной статистики | 01.01.2013 | 30.09.2013 | 157 0113 0300301 244 | 2184.38 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0300302 244 | 11815.62 | 0,00 | 0,00
8.2 | Мероприятие 9.8.2. Развитие объединенной системы регистров, в том числе для обеспечения интеграции с подсистемой метаданных информационно-вычислительной системы Росстата |  | Бурдаков М.В. (Не определено), начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Централизация учета, актуализации и идентификации территориально – обособленных структурных подразделений предприятий для обеспечения оперативности их включения в территориальные разделы Баз данных Генеральной совокупности и исключения дублирования объектов статистического наблюдения; создание подсистемы координации выборок проводимых статистических обследований деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2013 | 30.10.2013 | 157 0113 0300301 244 | 1529.28 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0300302 244 | 6117.12 | 0,00 | 0,00
8.3 | Мероприятие 9.8.3. Развитие подсистемы метаданных информационно- вычислительной системы Росстата. Создание системы подготовки электронных экономических описаний |  | Бурдаков М.В. (Не определено), начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Формирование необходимой совместно используемой в статистических работах нормативно-справочной информации при подготовке экономических описаний. Исключение дублирования, противоречивости и избыточности нормативно-справочной информации, поступающей в каталог статистических показателей. Автоматическое формирование бланков и шаблонов электронных версий форм статистической отчетности и размещение их на сайте Росстата | 01.01.2013 | 30.08.2013 | 157 0113 0300301 244 | 3511.4 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0300302 244 | 14045.6 | 0,00 | 0,00
8.4 | Мероприятие 9.8.4. Создание программных средств многомерного анализа данных с использованием интегрированных хранилищ данных с целью формирования оперативных запросов и аналитической обработки данных, включая возможность формирования произвольных запросов |  | Бурдаков М.В. (Не определено), начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Возможность проведения многомерного анализа данных, формирования произвольных запросов и своевременного формирования аналитической отчетности, возможность построения временных рядов в системе многомерного анализа данных | 01.07.2013 | 28.02.2014 | 157 0113 0300301 244 | 6200 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0300302 244 | 24800 | 0,00 | 0,00
8.5 | Мероприятие 9.8.5. Усиление институциональной роли Росстата в области внедрения информационных технологий |  | Бурдаков М.В. (Не определено), начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Разработка концептуальных основ развития информационных систем субъектов официального статистического учета | 01.06.2013 | 31.12.2013 | 157 0113 0300301 244 | 1296 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0300302 244 | 5184 | 0,00 | 0,00
8.6 | Мероприятие 9.8.6. Дополнительная закупка оборудования и программного обеспечения для развития корпоративной информационно-вычислительной системы Росстата |  | Бурдаков М.В. (Не определено), начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Повышение надежности и защищенности информационно-вычислительной системы, а также скорости сбора, обработки и передачи статистической информации | 01.06.2013 | 31.01.2014 | 157 0113 0300301 244 | 19460 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0300302 244 | 77840 | 0,00 | 0,00
8.7 | Мероприятие 9.8.7. Поставка и установка системы мобильного сбора данных |  | Бурдаков М.В. (Не определено), начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Внедрение систем мобильного сбора данных на районном уровне с целью получения информации о розничных ценах на товары и услуги | 01.09.2013 | 28.02.2014 | 157 0113 0300301 244 | 3888 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0300302 244 | 15552 | 0,00 | 0,00
8.8 | Мероприятие 9.8.8. Разработка средств дистанционного сбора данных (создание call-центра для проведения обследования населения по проблемам занятости) |  | Бурдаков М.В. (Не определено), начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Разработка методологии дистанционного сбора данных; отработка дистанционных методов сбора статистических данных у респондентов посредством тестового телефонного опроса и обработки полученной информации; отработка механизмов максимального упрощения и автоматизации; отработка механизмов контроля проведения дистанционного опроса; отработка инновационного инструментария, применяемого для проведения дистанционных опросов; апробация методов снижения временных и финансовых затрат на получение входной информации для разработки объективных статистических данных | 01.07.2013 | 28.02.2014 | 157 0113 0300301 244 | 1860 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0300302 244 | 7440 | 0,00 | 0,00
8.9 | Мероприятие 9.8.9. Развитие системы сбора, анализа и распространения информации по итогам выборочных обследований домашних хозяйств и населения |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | Внедрение автоматизированной системы выборочных обследований населения по социально-демографическим проблемам на период до 2025 года. | 25.01.2013 | 25.12.2013 | 157 0113 0300301 244 | 1792.42 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0300302 244 | 7169.68 | 0,00 | 0,00
8.10 | Мероприятие 9.8.10. Разработка ИТ решений на основе международных стандартов, обеспечивающих обмен данными и метаданными на международном уровне |  | Бурдаков М.В. (Не определено), начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Создание и внедрение технологии обмена статистической информацией между Росстатом и международными организациями, а также национальными статистическими ведомствами в направлении использования единых открытых стандартов распространения данных и метаданных и современных информационных технологий. | 10.07.2013 | 30.12.2013 | 157 0113 0300301 244 | 1240 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0300302 244 | 4960 | 0,00 | 0,00
8.11 | Мероприятие 9.8.11. Создание эффективной интегрированной системы защиты статистических информационных ресурсов от несанкционированного доступа для обеспечения высокой защищенности и сохранения конфиденциальности информации в информационно-вычислительной системе Росстата и при ее передаче по каналам связи |  | Бурдаков М.В. (Не определено), начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Создание Системы позволит повысить уровень безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов в области информационной безопасности ИВС Росстата. | 01.01.2013 | 20.03.2013 | 157 0113 0300301 244 | 1308.62 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0300302 244 | 5234.48 | 0,00 | 0,00
8.12 | Мероприятие 9.8.12. Техническое оснащение библиотеки |  | Бурдаков М.В. (Не определено), начальник Управления информационных ресурсов и технологий | Техническое оснащение библиотеки Росстата | 30.05.2013 | 30.10.2013 | 157 0113 0300301 244 | 1240 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0300302 244 | 4960 | 0,00 | 0,00
8.13 | Мероприятие 9.8.13. Методика формирования информационного фонда и проведения расчетов показателей абсолютной и относительной бедности по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств на основе стандартов ОЭСР |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | Публикация данных по итогам ежегодного обследования доходов населения, а также (в ретроспективной динамике) по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств. | 29.03.2013 | 28.02.2014 | 157 0113 0300301 244 | 868 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0300302 244 | 3472 | 0,00 | 0,00
| Контрольное событие 9.8.13.1. Утверждена методика расчета показателей относительной и абсолютной бедности в соответствии со стандартами ОЭСР |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | X | X | 30.04.2014 | X | X | X | X
8.14 | Мероприятие 9.8.14. Разработка и апробация методики оценки показателей оплаты труда наемных работников в рамках ненаблюдаемой экономики в целях построения экономических счетов по сектору домашних хозяйств |  | Фролова Е.Б. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств | Совершенствование методики расчета показателей денежных доходов населения | 01.01.2013 | 30.08.2013 | 157 0113 0300301 244 | 336 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0300302 244 | 1344 | 0,00 | 0,00
8.15 | Мероприятие 9.8.15. Разработка методологии формирования статистических единиц для исчисления показателей счета производства и счета образования доходов в соответствии со стандартами системы национальных счетов |  | Татаринов А.А. (Не определено), начальник Управления национальных счетов | Адаптированная к условиям российских национальных счетов система статистических единиц для расчёта показателей счетов производства и образования доходов в системе национальных счетов. | 09.01.2013 | 28.02.2014 | 157 0113 0300301 244 | 648 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0300302 244 | 2592 | 0,00 | 0,00
8.16 | Мероприятие 9.8.16. Совершенствование методологии оценки потребления капитала в системе национальных счетов |  | Татаринов А.А. (Не определено), начальник Управления национальных счетов | Развитие методологии и информационной базы для оценки потребления основного капитала в целом по экономике, по видам основного капитала и в разрезе институциональных секторов | 09.01.2013 | 28.02.2014 | 157 0113 0300301 244 | 648 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0300302 244 | 2592 | 0,00 | 0,00
8.17 | Мероприятие 9.8.17. Комплексная оценка состояния статистической системы России и определение приоритетов ее развития |  | Егоренко С.Н. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | Комплексная оценка состояния статистической системы России для определения приоритетов ее развития | 31.07.2013 | 31.12.2013 | 157 0113 0300301 244 | 1240 | 0,00 | 0,00
[7 empty] | 157 0113 0300302 244 | 4960 | 0,00 | 0,00
| Контрольное событие 9.8.17.1. Дана оценка показателей качества статистических данных для целей разработки национальных счетов по методике Департамента статистики Международного Валютного фонда |  | Егоренко С.Н. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | X | X | 31.12.2013 | X | X | X | X
| Контрольное событие 9.8.17.2. Проведено обследование и дана оценка удовлетворенности пользователей официальной статистической информацией для отчета о завершении проекта «Развитие системы государственной статистики-2», представляемом Международному банку реконструкции и развития. |  | Егоренко С.Н. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля | X | X | 31.12.2013 | X | X | X | X