## Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика. Отчетный период I квартал 2018 г.
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Подпрограмма 9. Официальная статистика
| X | X | Х | Х | Х | Х | Х | 16531459.9 | 13564700.5 | 2303890.6 | 2382340.5
9.1 | Основное мероприятие 9.1 Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 231 работ. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата за 2017 год. За I квартал 2018 года подготовлено и утверждено 5 конкурсных документаций на выполнение научно-исследовательских работ. Информация о проведении конкурсов размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru. В соответствии с заключенными государственными контрактами осуществляется сопровождение Информационно-вычислительной системы Росстата. | 11465303.3 | 11138172 | 2045326.5 | 1477784.9
9.1.1 | Мероприятие 9.1.1 Организация федеральных статистических наблюдений в соответствии с Производственным планом Росстата в целях формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации (исключая переписи и специализированные статистические обследования) | X | Н.В. Воробьева, Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 231 работ в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ | 10365459.2 | 10040418.1 | 2017320.2 | 612332.3
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.1.2 | Мероприятие 9.1.2 Организация мероприятий по выполнению научно-исследовательских работ в целях совершенствования официальной статистической методологии | X | Н.В. Воробьева, Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В рамках раздела I Плана научно-исследовательских работ Федеральной службы государственной статистики на 2018-2020 гг., утвержденного приказом Росстата от 20.12.2017 № 847 (c изм. и доп. от 29.01.2018 № 37, от 20.03.2018 № 122), в 2018 году за счет средств текущего финансирования НИОКР предусмотрены к выполнению научными организациями на контрактной основе 8 научно-исследовательских работ. За I квартал 2018 года подготовлено и утверждено 5 конкурсных документаций на выполнение научно-исследовательских работ. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата за 2017 год, утвержденного приказом Росстата от 12.12.2016 № 788 (с изм. и доп.). Информация о проведении конкурсов размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru. В соответствии с Государственным контрактом от 18.07.2017 № 85-НР-2017-2018/Технократ-1 осуществляется выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка алгоритмов актуализации отдельных показателей Всероссийской переписи населения 2010 года с учетом итогов федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года» и данных текущей отчетности статистики населения (Этап 2018 года)». | 46949.3 | 47907.4 | 0 | 28369.3
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.1.2.2 | Контрольное событие 9.1.2.2 Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата на 2017 год |  | Н.В. Воробьева, Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 16.02.2018 | 2018-02-16 |  | X | X | X | X | X
9.1.3 | Мероприятие 9.1.3 Организация работы по сбору, обработке и распространению официальной статистической информации | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В соответствии с заключенными государственными контрактами осуществляются работы по сопровождению информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2018 год, оказываются услуги по обеспечению связью центрального аппарата и территориальных органов государственной статистики. Проводятся работы по согласованию технических заданий на приобретение неисключительных прав (лицензии) на использование программного обеспечения, на приобретение расходных материалов для автоматизированных рабочих мест, приобретение запасных частей, комплектующих и принадлежностей для обеспечения функционирования ИВС Росстата. | 1052894.8 | 1049846.5 | 28006.3 | 837083.3
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.2 | Основное мероприятие 9.2 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей) | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Во исполнение п. 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 4.11.2017 № 2444-р издан приказ Минэкономразвития от 30.01.2018 № 24 «О создании Межведомственной рабочей группы по вопросам организации проведения пробной переписи населения 2018 года». Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.01.2018 №58-р, утверждены территории проведения пробной переписи населения 2018 года. Проведено 2 заседания межведомственной рабочей группы по вопросам организации проведения пробной переписи населения 2018 года. Приказом Росстата от 28.03.2018 № 139 утверждены отдельные документы пробной переписи населения 2018 года. Проводятся работы по согласованию технических заданий на выполнение работ, связанных с развитием автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, для обеспечения: - обработки и сопоставления данных, полученных от различных технологий сбора информации, а также работ, связанных с исследованием различных методов сбора сведений о населении пробной переписи населения и выработкой оптимальных требований к их технологиям, этап 2018 года; - апробации альтернативных методов сбора, сведений о населении пробной переписи населения, для реализации технологии интеграции ведомственных данных о населении с данными пробной переписи населения, а также работ, связанных с уточнением требований к технологиям сбора сведений о населении на основе использования геоинформационных систем (ГИС). Разрабатывается техническая документация на поставку технических средств для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года на этапе проведения пилотного обследования 2018 года и проводятся работы по согласованию технических заданий на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов пробной переписи населения 2018 года. Доведены средства до территориальных органов Росстата на заключение гражданско-правовых договоров с администраторами ЛВС, кодировщиками статистической информации, операторами ввода статистической информации, операторами формального и логического контроля, администраторами по сбору информации с планшетного компьютера, связанных со сбором сведений о населении, их обработкой и подведением итогов пробной переписи населения 2018 года. Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказание услуг связи. | 2820458.3 | 89914.3 | 2070.6 | 362337.5
9.2.1 | Мероприятие 9.2.1 Организация и проведение методологических разработок Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В соответствии с Планом-графиком размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд осуществляется разработка конкурсных документаций на выполнение научно-исследовательских работ по разработке алгоритмов проведения импутации данных Всероссийской переписи населения 2020 года и проведения научных исследований и экспериментальных разработок, направленных на обеспечение защиты конфиденциальности данных на этапе сбора сведений о населении в электронном виде и автоматизированной обработки материалов ВПН 2020 года. | 20000 | 20000 | 0 | 0
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.11.2017 № 2444-р установлены новые сроки внесения Минэкономразвития России (по представлению Росстата) в Правительство Российской Федерации проектов постановлений Правительства Российской Федерации «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года» и «О предоставлении субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»
| Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Выполнение контрольных событий 9.2.1.3-9.2.1.6 будет осуществлено в сроки, предусмотренные пунктом 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 .11.2017 № 2444-р
9.2.1.3 | Контрольное событие 9.2.1.3 Подготовлен и представлен в Минэкономразвития России для внесения в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года» |  | Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 01.03.2018 |  | 2018-12-01 | X | X | X | X | X
9.2.1.4 | Контрольное событие 9.2.1.4 Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года» |  | Бадасен П.В., Директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования, Министерство экономического развития Российской Федерации | 31.03.2018 |  | 2018-12-29 | X | X | X | X | X
9.2.1.5 | Контрольное событие 9.2.1.5 Подготовлен и представлен в Минэкономразвития России для внесения в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «О порядке предоставления и распределения субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» |  | Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 01.03.2018 |  | 2019-08-30 | X | X | X | X | X
9.2.1.6 | Контрольное событие 9.2.1.6 Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «О порядке предоставления и распределения субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» |  | Бадасен П.В., Директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования, Министерство экономического развития Российской Федерации | 31.03.2018 |  | 2019-09-30 | X | X | X | X | X
9.2.2 | Мероприятие 9.2.2 Проведение и подведение итогов пилотного обследования населения 2018 года | X | Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В целях организации работы по выполнению пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 4.11.2017 № 2444-р издан приказ Минэкономразвития от 30.01.2018 № 24 «О создании Межведомственной рабочей группы по вопросам организации проведения пробной переписи населения 2018 года». Принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.01.2018 № 58-р, утверждающее территории проведения пробной переписи населения 2018 года, включая муниципальные образования г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Кабардино-Балкарской Республики и Республики Саха (Якутия), Камчатского и Красноярского краев, Иркутской, Новгородской и Сахалинской областей. 19 февраля 2018 года на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам организации проведения пробной переписи населения 2018 года рассмотрены проекты Программы пробной переписи населения 2018 года и Основных методологических и организационных положений пробной переписи населения 2018 года. Приказом Росстата от 28.03.2018 № 139 утверждены отдельные документы пробной переписи населения 2018 года: - Инструкция по актуализации списков адресов домов в городских и сельских населенных пунктах для регистратора; - Инструкция по актуализации списков адресов домов в городских и сельских населенных пунктах для территориальных органов Росстата; - Форма № 5 «Сводная ведомость по инструкторскому участку»; - Форма № 6 «Сводная ведомость по переписному участку»; - Форма № 7 «Сводная ведомость по городскому округу, муниципальному району»; - Форма № 8 «Сводка итогов переписи населения по городскому округу, муниципальному району»; - Форма № 9 «Информационная листовка (к лицам, которых трудно застать дома)»; - Форма № 11 «Ярлык в портфель переписчика»; Форма Обложка. «Обложка на переписные документы»; - Форма С «Список лиц»; - Форма КС «Список лиц для контроля за заполнением переписных листов»; - Форма СПР «Справка о прохождении переписи»; - Указатели для переписных и инструкторских участков. | 1638627.7 | 68776.3 | 2070.6 | 362337.5
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.2.3 | Мероприятие 9.2.3 Доработка и информационно-технологическое сопровождение специализированного программного обеспечения для Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Проводятся работы по согласованию технических заданий на выполнение работ, связанных с развитием автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, для обеспечения: - обработки и сопоставления данных, полученных от различных технологий сбора информации, а также работ, связанных с исследованием различных методов сбора сведений о населении пробной переписи населения и выработкой оптимальных требований к их технологиям, этап 2018 года; - апробации альтернативных методов сбора, сведений о населении пробной переписи населения, для реализации технологии интеграции ведомственных данных о населении с данными пробной переписи населения, а также работ, связанных с уточнением требований к технологиям сбора сведений о населении на основе использования геоинформационных систем (ГИС). Разрабатывается техническая документация на поставку технческих средств для для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года на этапе проведения пилотного обследования 2018 года. Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказание услуг связи. | 834515.8 | 1000 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.2.4 | Мероприятие 9.2.4 Обработка материалов пилотного обследования населения 2018 года | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Проводятся работы по согласованию технического задания на выполнение работ, связанных с развитием автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, для обеспечения: - обработки и сопоставления данных, полученных от различных технологий сбора информации, а также работ, связанных с исследованием различных методов сбора сведений о населении пробной переписи населения и выработкой оптимальных требований к их технологиям, этап 2018 года; - апробации альтернативных методов сбора, сведений о населении пробной переписи населения, для реализации технологии интеграции ведомственных данных о населении с данными пробной переписи населения, а также работ, связанных с уточнением требований к технологиям сбора сведений о населении на основе использования геоинформационных систем (ГИС). Проводятся работы по согласованию технического задания на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов пробной переписи населения 2018 года. Доведены средства до территориальных органов Росстата на заключение гражданско-правовых договоров с администраторами ЛВС, кодировщиками статистической инофрмации, операторами ввода статистической инофрмации, операторами формального и логического контроля, администраторами по сбору информациис планшетного компьютера, связанных со сбором сведений о населении, их обработкой и подведением итогов пробной переписи населения 2018 года. | 327314.8 | 138 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.3 | Основное мероприятие 9.3 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2018 |  | Х | Разработанная Росстатом Программа публикации окончательных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям одобрена Минэкономразвития России и утверждена приказом Росстата от 23.01.2018 № 24. Утверждена конкурсная документация на тему «Выполнение работ связанных с развитием автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получением итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением окончательных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на федеральном уровне, включая обеспечение защиты информации, этап 2018 года» и размещена 14.03.2018 на сайте zakupki.gov.ru (извещение о проведении открытого конкурса от №0173100011918000014) Подготовлена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок – zakupki.gov.ru конкурсная документация на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Исследования результатов подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и разработка концептуальных подходов по совершенствованию сельскохозяйственных переписей в соответствии с рекомендациями ФАО ООН по проведению сельскохозяйственных переписей раунда 2020 года». (извещение о проведении открытого конкурса размещено от 30.03.2018 № 0173100011918000031). Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договора с операторами, временным переписным персоналом по подведению итогов, связанных с обработкой результатов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. Окончательные итоги по России, субъектам Российской Федерации будут опубликованы в IV квартале 2018 года в 8 томах, включая атлас переписи. | 393893.7 | 399970.1 | 11699.7 | 99203.9
9.3.1 | Мероприятие 9.3.1 Проведение методологических разработок по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | X | Шашлова Н.В., Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Минэкономразвития России одобрен проект программы публикации окончательных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (письмо от 10.01.2018 № 66-АГ/Д18и). Программа публикации окончательных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям утверждена приказом Росстата от 23.01.2018 № 24 (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/vsxp2014/pr24_230118.pdf). Подготовлена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок – zakupki.gov.ru конкурсная документация на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Исследования результатов подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и разработка концептуальных подходов по совершенствованию сельскохозяйственных переписей в соответствии с рекомендациями ФАО ООН по проведению сельскохозяйственных переписей раунда 2020 года». (извещение о проведении открытого конкурса размещено от 30.03.2018 № 0173100011918000031). | 7840 | 8000 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.3.2 | Мероприятие 9.3.2 Подведение и публикация итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | X | Шашлова Н.В., Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Доведены средства в территориальные органы Росстата, заключены контракты с временным переписным персоналом по подведению итогов, связанных с обработкой результатов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. Окончательные итоги по России, субъектам Российской Федерации будут опубликованы в IV квартале 2018 года в 8 томах, включая атлас переписи. | 198056.1 | 196593.7 | 9848.7 | 97352.9
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.3.3 | Мероприятие 9.3.3 Развитие автоматизированной системы для обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Утверждена конкурсная документация на тему «Выполнение работ связанных с развитием автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получением итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением окончательных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на федеральном уровне, включая обеспечение защиты информации, этап 2018 года» и размещена 14.03.2018 на сайте zakupki.gov.ru (извещение о проведении открытого конкурса от №0173100011918000014). | 76434.3 | 76434.3 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.3.4 | Мероприятие 9.3.4 Автоматизированная обработка материалов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на региональном и федеральном уровнях | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Утверждена конкурсная документация на тему «Выполнение работ связанных с развитием автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получением итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением окончательных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на федеральном уровне, включая обеспечение защиты информации, этап 2018 года» и размещена 14.03.2018 на сайте zakupki.gov.ru (извещение о проведении открытого конкурса от №0173100011918000014). Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договора с операторами по подведению итогов, связанных с обработкой результатов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | 111563.3 | 118942.1 | 1851 | 1851
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4 | Основное мероприятие 9.4 Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | На официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru размещены конкурсные документации на выполнение научно-исследовательских работ по темам: «Разработка рекомендаций по построению расширенных по типам производителей таблиц ресурсов и использования на основе базовых таблиц за 2016 год и алгоритмов их расчета (этап 2018 года)» (извещение о проведении открытого конкурса размещено от 29.03.2018 № 0173100011918000027) и «Разработка рекомендаций по построению таблиц ресурсов и использования за 2017 год в структуре ОКВЭД 2 и ОКПД 2 на основе базовых таблиц за 2016 год и алгоритмов их расчета» (извещение о проведении открытого конкурса размещено от 29.03.2018 № 0173100011918000028). Утверждена конкурсная документация на тему «Выполнение работ по развитию программного комплекса, обеспечивающего создание гармонизированных данных по производству, труду и капиталу на микро- и макроуровне» и размещена 22.03.2018 на сайте zakupki.gov.ru (извещение о проведении открытого конкурса от №0173100011918000021). Проводятся работы по согласованию технических заданий на выполнение работ: - связанных с развитием автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" (АС ТЗВ) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг), этап 2018 г. | 89758.3 | 90030 | 10.5 | 16.3
9.4.1 | Мероприятие 9.4.1 Разработка специализированного программного обеспечения для расчетов и согласования показателей базовых таблиц "затраты -выпуск" | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Проводятся работы по согласованию технических заданий на выполнение работ: - связанных с развитием автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" (АС ТЗВ) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг), этап 2018 г. Утверждена конкурсная документация на тему «Выполнение работ по развитию программного комплекса, обеспечивающего создание гармонизированных данных по производству, труду и капиталу на микро- и макроуровне» и размещена 22.03.2018 на сайте zakupki.gov.ru (извещение о проведении открытого конкурса от №0173100011918000021). Увеличение бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) территориальных органов Росстата на сумму остатка на начало 2018 года неиспользованных бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2017 году. | 65635.8 | 26086 | 0 | 5.8
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4.2 | Мероприятие 9.4.2 Осуществление автоматизированной обработки данных федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Проводятся работы по согласованию технических заданий на выполнение работ, связанных с развитием автоматизированной системы федерального уровня для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" (АС ТЗВ) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг), этап 2018 г. | 10000 | 49544 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4.4 | Мероприятие 9.4.4 Осуществление выполнения научно-исследовательских работ для расчетов и согласования базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год | X | Устинова Н.Е., Начальник Управления статистики затрат и выпуска, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Подготовлены и размещены 29.03.2018 на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru конкурсные документации на выполнение научно-исследовательских работ по темам: «Разработка рекомендаций по построению расширенных по типам производителей таблиц ресурсов и использования на основе базовых таблиц за 2016 год и алгоритмов их расчета (этап 2018 года)» (извещение о проведении открытого конкурса № 0173100011918000027) и «Разработка рекомендаций по построению таблиц ресурсов и использования за 2017 год в структуре ОКВЭД 2 и ОКПД 2 на основе базовых таблиц за 2016 год и алгоритмов их расчета» (извещение о проведении открытого конкурса № 0173100011918000028). | 14112 | 14400 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4.5 | Мероприятие 9.4.5 Организационные мероприятия для подготовки, проведения и подведения итогов федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Базаров А.В., Начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Увеличение бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) территориальных органов Росстата на сумму остатка на начало 2018 года неиспользованных бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2017 году. Направлены восстановленные бюджетные ассигнования 2017 года в территориальные органы Росстата для оплаты договоров на оказание транспортных услуг, заключенных в 2017 году. | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.5
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5 | Основное мероприятие 9.5 Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | В январе-феврале 2018 г. проведены опросы по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2017 год с охватом 60 тыс. домохозяйств во всех субъектах Российской Федерации. В феврале 2018 г. завершены работы по вводу и контролю первичных статистических данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах. Сформирован обобщенный информационный фонд в целом по Российской Федерации по блоку показателей для расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности). В марте 2018 г. продолжалось формирование обобщенного информационного фонда с данными в целом по Российской Федерации. В январе-марте т.г. проводились: - работы по подготовке к проведению выборочного наблюдения рациона питания населения в соответствии с Календарным планом подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения рациона питания населения на 2017-2019 годы. В ТОГС разработаны Организационные планы-графики подготовки и проведения Выборочного наблюдения; - мероприятия в соответствии с Календарным планом подготовки, проведения и обработки итогов наблюдения, утвержденным приказом Росстата от 22.12.2016 № 846; Приказами Росстата утверждены: - Календарный план по подготовке, проведению и обработке итогов Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2018-2019 годы (приказ Росстата от 02.02.2018 № 47); - Календарный план по подготовке, проведению и обработке итогов Выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения в 2018 году (от 26.02.2018 № 92); Основные методологические и организационные положения Выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения (от 12.03.2018 № 110); - Организация работы лиц, привлекаемых в 2018 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения рациона питания населения (от 6.03.2018 № 107). Подготовлена и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru конкурсная документация на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка рекомендаций по формированию выборочной совокупности объектов и единиц наблюдения для проведения в субъектах Российской Федерации, отдельно по городскому и сельскому населению, выборочного федерального статистического наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения» (извещение о проведении открытого конкурса от 30.03.2018 № 0173100011918000030). Утверждена конкурсная документация на тему «Выполнение работ связанных с развитием программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2018 году» и размещена 30.03.2018 на сайте zakupki.gov.ru (извещение о проведении открытого конкурса от №0173100011918000032). Продолжалась работа по согласованию технического задания на подготовку систематизированной статистической информации по качеству и доступности услуг для ее официальной публикации в виде тематического сборника; В марте 2018 г. в ТОГС разработаны Организационные планы-графики подготовки и проведения Выборочного наблюдения рациона питания населения. Получены коммерческие предложения на выполнение работ по подготовке систематизированной статистической информации по качеству и доступности услуг для ее официальной публикации в виде тематического сборника; продолжалось формирование обобщенного информационного фонда с данными в целом по Российской Федерации; велась разработка основных методологических и организационных положений комплексного наблюдения условий жизни населения. Доведены средства до территориальных органов Росстата на заключение гражданско-правовых договоров с операторами формального и логического контроля и операторами ввода статистической информации, связанных с проведением выборочных наблюдений рациона питания населения, доходов населения и участия в социальных программах, комплексного наблюдения условий жизни населения на региональном уровне и выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения, командировочные расходы, а также проведение контрольных мероприятий, заключены гражданско-правовые договора с временным переписным персоналом для выполнения работ, связанных с проведением статистических наблюдений. Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказание услуг связи. | 619489.2 | 645340.3 | 90771.2 | 68081
9.5.1 | Мероприятие 9.5.1 Организация и проведение выборочного наблюдения рациона питания населения | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 30.05.2019 |  | Х | В январе - феврале 2018 г. проводились работы по подготовке к проведению выборочного наблюдения рациона питания населения в соответствии с Календарным планом подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения рациона питания населения на 2017-2019 годы, утвержденным приказом Росстата от 28.08.2017 № 549. Утверждена конкурсная документация на тему «Выполнение работ связанных с развитием программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2018 году» и размещена 30.03.2018 на сайте zakupki.gov.ru (извещение о проведении открытого конкурса от №0173100011918000032). Доведены средства до территориальных органов Росстата на заключение гражданско-правовых договоров с операторами формального и логического контроля и операторами ввода статистической информации, связанных с проведением выборочного наблюдения рациона питания населения 2018 г. на региональном уровне, командировочные расходы, обучение привлекаемого временного переписного персонала специалистами ТОГС, а также проведение контрольных мероприятий, заключены гражданско-правовые договора с временным переписным персоналом для выполнения работ, связанных с проведением выборочного наблюдения рациона питания населения. Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказание услуг связи. В марте т.г. в ТОГС разработаны Организационные планы-графики подготовки и проведения Выборочного наблюдения рациона питания населения. Приказом Росстата от 6.03.2018 № 107 утверждены численность, распределение и сроки привлечения лиц в 2018 году на договорной основе к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения рациона питания населения. | 180406.1 | 182366.3 | 56007.9 | 59424.8
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.1.1 | Контрольное событие 9.5.1.1 Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения выборочного наблюдения рациона питания населения 2018 года |  | Фролова Е.Б. , Начальник Управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.01.2018 | 2017-08-28 |  | X | X | X | X | X
9.5.2 | Мероприятие 9.5.2 Организация и проведение Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В январе-феврале 2018 г. проводились работы по разработке и согласованию технического задания на подготовку систематизированной статистической информации по качеству и доступности услуг для ее официальной публикации в виде тематического сборника. Утверждена конкурсная документация на тему «Выполнение работ связанных с развитием программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2018 году» и размещена 30.03.2018 на сайте zakupki.gov.ru (извещение о проведении открытого конкурса от №0173100011918000032). В марте 2018 г. получены коммерческие предложения на выполнение работ по подготовке систематизированной статистической информации по качеству и доступности услуг для ее официальной публикации в виден тематического сборника. | 2980 | 4035.1 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.3 | Мероприятие 9.5.3 Организация и проведение выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В январе 2018 г. проведены опросы по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2017 год с охватом 60 тыс. домохозяйств во всех субъектах Российской Федерации. В феврале 2018 г. завершены работы по вводу и контролю первичных статистических данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах. Сформирован обобщенный информационный фонд в целом по Российской Федерации по блоку показателей для расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности). В марте 2018 г. продолжалось формирование обобщенного информационного фонда с данными в целом по Российской Федерации. Утверждена конкурсная документация на тему «Выполнение работ связанных с развитием программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2018 году» и размещена 30.03.2018 на сайте zakupki.gov.ru (извещение о проведении открытого конкурса от №0173100011918000032). Доведены средства до территориальных органов Росстата на заключение гражданско-правовых договоров с операторами формального и логического контроля и операторами ввода статистической информации, связанных с проведением выборочного федерального статистического наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в 2018 году на региональном уровне. Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказание услуг связи. | 183434.2 | 183830.8 | 33138.8 | 7031.7
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.4 | Мероприятие 9.5.4 Организация и проведение комплексного наблюдения условий жизни населения | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В рамках подготовки к проведению комплексного наблюдения утвержден Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2018-2019 годы (приказ Росстата от 02.02.2018 № 47). Осуществляется разработка основных методологических и организационных положений комплексного наблюдения условий жизни населения. Утверждена конкурсная документация на тему «Выполнение работ связанных с развитием программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2018 году» и размещена 30.03.2018 на сайте zakupki.gov.ru (извещение о проведении открытого конкурса от №0173100011918000032). Доведены средства до территориальных органов Росстата на заключение гражданско-правовых договоров с операторами формального и логического контроля и операторами ввода статистической информации, связанных с проведением комплексного наблюдения условий жизни населения на 2018 год на региональном уровне. Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования и оказание услуг связи. | 182932.7 | 181708.2 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.8 | Мероприятие 9.5.8 Организация и проведение выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения | X | Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Приказами Росстата утверждены: Календарный план по подготовке, проведению и обработке итогов Выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения в 2018 году (от 26.02.2018 № 92); Основные методологические и организационные положения Выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения (от 12.03.2018 № 110). Проводится работа по согласованию с Минздравом России программы выборочного наблюдения. Утверждена конкурсная документация на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка рекомендаций по формированию выборочной совокупности объектов и единиц наблюдения для проведения в субъектах Российской Федерации, отдельно по городскому и сельскому населению, выборочного федерального статистического наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения» и размещена 30.03.2018 на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок – zakupki.gov.ru (извещение о проведении открытого конкурса № 0173100011918000030). Проводятся работы по согласованию технического задания на выполнение работ, связанных с развитием программного комплекса для проведения обработки материалов и получения итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов выборочного статистического наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения в 2018г. Доведены средства до территориальных органов Росстата на заключение гражданско-правовых договоров с операторами формального и логического контроля, связанных с проведением выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения. Доведены средства до территориальных органов Росстата на оказание услуг по связи. | 65968.7 | 89632.4 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.8.1 | Контрольное событие 9.5.8.1 Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения 2018 года | включено в ведомственный план | Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 30.03.2018 | 2018-02-26 |  | X | X | X | X | X
9.5.9 | Мероприятие 9.5.9 Организация и проведение статистического наблюдения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей | X | Дудорова О.Ю., Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций, Федеральная служба государственной статистики | 15.04.2019 |  | Х | Доведены средства в территориальные органы Росстата, заключены контракты с временным переписным персоналом для выполнения в период с 9 января по 28 февраля 2018 года работ по уточнению списков респондентов федерального статистического наблюдения, проверке списков отчитавшихся респондентов, подготовке первичных статистических данных к автоматизированной обработке, предусмотренных Основными методологическими и организационными положениями федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием и спортивной подготовкой детей, утвержденными приказом Росстата от 27.10.2017 № 707. Итоги федерального статистического наблюдения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей в 2017 году опубликованы 30.03.2018 на Интернет-портале Росстата по адресу: http://www.gks.ru/ Официальная статистика/ Население/ Образование/ Итоги федеральных статистических наблюдений опубликованы/Дополнительное образование детей(форма № 1-ДОП). | 3767.5 | 3767.5 | 1624.5 | 1624.5
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.6 | Основное мероприятие 9.6 Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | В январе-марте 2018 г. проводились: - выборочное обследование домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы (обследование рабочей силы). Итоги обследований ежемесячно размещались на официальном сайте Росстата в срочной публикации «Занятость и безработица в Российской Федерации» (http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/36.htm), других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ. Итоги выборочных обследований за 2017 г. опубликованы на официальном сайте Росстата 26 марта т.г. в статистическом бюллетене «Итоги выборочного обследования рабочей силы» (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140097038766); - федеральное статистическое наблюдение численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки. Заключено доп.соглашение от 06.03.2018 №2 к ГК от 29.12.2017 №1ЗК/2017 «Проведение работ по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2018 год (обеспечение сбора, обработки, хранения и предоставления статистической информации с использованием информационо-коммуникационных технологий» на проведение обследования рабочей силы и на проведение обследования численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки. На официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок – zakupki.gov.ru в марте т.г. размещены конкурсные документации на выполнение научно-исследовательских работ по темам: «Разработка рекомендаций по формированию в субъектах Российской Федерации выборочных массивов объектов (счетных участков) и единиц наблюдения с учетом Микропереписи населения 2015 г. и первичного информационного фонда ВПН-2010, для проведения в 2019 году выборочного обследования рабочей силы» и «Оптимизация словаря занятий и перечня видов экономической деятельности для использования при кодировании первичных данных выборочного обследования рабочей силы и модульных обследований по социально-демографическим проблемам в условиях перехода на сбор данных в электронном виде». Доведены средства до территориальных органов Росстата на тиражирование бланков, услуги транспорта и связи, автоматизированную обработку данных, проведение семинаров, командировочные расходы, проведение контрольных мероприятий. Заключены контракты с временным персоналом для выполнения работ, связанных с проведением выборочного обследования рабочей силы. | 309062.8 | 316249.7 | 44012.1 | 44173.9
9.6.1 | Мероприятие 9.6.1 Подготовка, проведение и обработка итогов выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы | X | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В январе-марте 2018 г. проводилось выборочное обследование домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы (обследование рабочей силы). Итоги обследований ежемесячно размещались на официальном сайте Росстата в срочной публикации «Занятость и безработица в Российской Федерации», других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ. Итоги выборочных обследований за 2017 г. опубликованы в статистическом бюллетене "Итоги выборочного обследования рабочей силы" (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140097038766), размещенном на официальном сайте Росстата 26 марта т.г. Проводятся работы по согласованию технического задания на выполнение работ, связанных с развитием Единой системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, а также со сбором и обработкой материалов выборочного обследования рабочей силы, этап 2018 года. Заключено доп.соглашение от 06.03.2018 №2 к ГК от 29.12.2017 №1ЗК/2017 «Проведение работ по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2018 год (обеспечение сбора, обработки, хранения и предоставления статистической информации с использованием информационо-коммуникационных технологий» на проведение обследования рабочей силы. Подготовлены и размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru конкурсные документации на выполнение научно-исследовательских работ по темам: «Разработка рекомендаций по формированию в субъектах Российской Федерации выборочных массивов объектов (счетных участков) и единиц наблюдения с учетом Микропереписи населения 2015 г. и первичного информационного фонда ВПН-2010, для проведения в 2019 году выборочного обследования рабочей силы» (извещение о проведении открытого конкурса от 26.03.2018 № 0173100011918000023) и «Оптимизация словаря занятий и перечня видов экономической деятельности для использования при кодировании первичных данных выборочного обследования рабочей силы и модульных обследований по социально-демографическим проблемам в условиях перехода на сбор данных в электронном виде» (извещение о проведении открытого конкурса от 29.03.2018 № 0173100011918000024). Доведены средства до территориальных органов Росстата на услуги транспорта и связи, проведение семинаров, командировочные расходы, автоматизированную обработку данных, проведение контрольных мероприятий. Заключены контракты с временным персоналом для выполнения работ, связанных с проведением выборочного обследования рабочей силы. | 288782.1 | 305249.7 | 43756 | 31917.4
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.6.1.2 | Контрольное событие 9.6.1.2 Опубликованы итоги выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы | включено в план реализации государственной программы; включено в ведомственный план | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.03.2018 | 2018-03-26 |  | X | X | X | X | X
9.6.2 | Мероприятие 9.6.2 Подготовка, проведение и обработка итогов статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки | X | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В январе - марте 2018 г. проводилось федеральное статистическое наблюдение численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки. Статистические данные о численности и средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки за 2017 год опубликованы на официальном сайте Росстата 5.02.2018 г., за январь 2018 года - 26.02.2018 г., за январь-февраль 2018 года - 26.03.2018 г. (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/). Заключено доп.соглашение от 06.03.2018 №2 к ГК от 29.12.2017 №1ЗК/2017 «Проведение работ по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2018 год (обеспечение сбора, обработки, хранения и предоставления статистической информации с использованием информационо-коммуникационных» на проведение обследования численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки. Доведены средства до территориальных органов Росстата на тиражирование бланков, заключены контракты с временным персоналом для выполнения работ, связанных с проведением наблюдения. | 20280.7 | 11000 | 256.1 | 12256.5
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.6.2.2 | Контрольное событие 9.6.2.2 Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы | включено в план реализации государственной программы; включено в ведомственный план; включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №596-606 важнейших целевых показателей | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 10.03.2018 |  |  | X | X | X | X | X
9.7 | Основное мероприятие 9.7 Развитие системы государственной статистики | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2018 |  | Х | Проведен анализ российской системы природно-экономического учета на соответствие требованиям методологии международного стандарта природно-экономического учета 2012 г. и СНС 2008. Проведено обучение персонала Росстата работе с модернизированной АС ГС ОФСН. В рамках работ по совершенствованию механизмов ведения метаданных в информационных подсистемах ИВС Росстата в части подсистемы НСИ выполнена загрузка исторических данных общероссийских классификаторов, доработаны модуль интеграции и архитектура подсистемы НСИ СМАД по требованиям смежных систем ИВС Росстата. Проведен анализ организационных и методологических положений выборочного обследования доходов населения в РФ и программы общеевропейского обследования EU-SILC. Проведен анализ методологических особенностей проведения переписей населения и организации текущего учета населения в России на соответствие международным рекомендациям и современным практикам в зарубежных странах. Обеспечено участие сотрудников Росстата в международных мероприятиях по тематике Проекта. | 833494.3 | 885024.1 | 110000 | 330743
9.7.1 | Мероприятие 9.7.1 Модернизация методологии экономической статистики | X | Зарубина Е.В., Начальник Управления национальных счетов, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Проведен анализ российской системы природно-экономического учета на соответствие требованиям методологии международного стандарта природно-экономического учета 2012 г. и СНС 2008 | 61000 | 64578 | 0 | 28468
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7.2 | Мероприятие 9.7.2 Развитие современной структуры и технологии систем сбора, обработки и распространения данных | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Проведено обучение персонала Росстата работе с модернизированной АС ГС ОФСН. Доработана и подготовлена к введению в промышленную эксплуатацию Централизованная система обработки данных. В рамках работ по совершенствованию механизмов ведения метаданных в информационных подсистемах ИВС Росстата: в части подсистемы НСИ выполнена загрузка исторических данных общероссийских классификаторов, доработаны модуль интеграции и архитектура подсистемы НСИ СМАД по требованиям смежных систем ИВС Росстата; в части СПЭЭО завершено обследование и проектирование новых возможностей системы. Разработана центральзованная система обработки данных для автоматизации процедур подготовки и проведения обследований, включая поставку программного обеспечения, адаптированного к имеющимся в Росстате планшетным компьютерам. | 598400 | 636065.8 | 80390 | 265210
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7.3 | Мероприятие 9.7.3 Совершенствование социальной статистики | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Проведен анализ: - организационных и методологических положений выборочного обследования доходов населения в Российской Федерации и программы общеевропейского обследования EU-SILC, включая сопоставительный анализ ключевых спецификаций, принципов операционализации переменных, включенных в программы обследований, и эффективности процедур обработки данных; - методологических особенностей проведения переписей населения и организации текущего учета населения в России на соответствие международным рекомендациям и современным практикам в зарубежных странах. | 63000 | 66501.6 | 26233 | 26233
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7.4 | Мероприятие 9.7.4 Развитие кадрового потенциала | X | Харитонов И.Е., Начальник Управления статистики зарубежных стран и международного сотрудничества, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Обеспечено участие сотрудников Росстата: в международном форуме ООН по статистике миграции; в семинаре ЕЭК ООН по внедрению системы природно-экономического учёта. | 57000 | 60318.6 | 3377 | 3377
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7.5 | Мероприятие 9.7.5 Управление проектом «Развитие системы государственной статистики - 2» | X | Н.В. Воробьева, Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Подготовлены для дальнейшего утверждения основные проектные документы (план закупок, план реализации и бюджет проекта). Проведены текущие конкурсные процедуры, подготовлена годовая отчетность по Проекту. Осуществлено своевременное командирование сотрудников Росстата для участия в международных мероприятиях. | 54094.3 | 57560.1 | 0 | 7455
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы