## Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика. Отчетный период IV квартал 2017 г.
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Государственная программа 15. Экономическое развитие и инновационная экономика.
| X | X | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 9. Официальная статистика
| X | X | Х | Х | Х | Х | Х | 17057196 | 14374755.5 | 14071419.88 | 5074373.85
9.1 | Основное мероприятие 9.1 Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 422 работ. Принято 7 актов Правительства Российской Федерации по внесению изменений в Федеральный план статистических работ. По итогам проведения конкурсных процедур заключены государственные контракты на выполнение 16 работ. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата за 2016 год. В соответствии с заключенными государственными контрактами осуществляется сопровождение Информационно-вычислительной системы Росстата. | 14098255.9 | 11350366.8 | 11566788.6 | 2360582.8
9.1.1 | Мероприятие 9.1.1 Организация федеральных статистических наблюдений в соответствии с Производственным планом Росстата в целях формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации (исключая переписи и специализированные статистические обследования) | X | Н.В. Воробьева, Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 422 работ в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация: - для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 (База данных показателей муниципальных образований-БД ПМО). - для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по показателям, закрепленным за Росстатом, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (тематическая рубрика «Показатели для мониторинга оценки эффективности деятельности субъектов Российской Федерации»). | 12790383.5 | 10112898 | 10710658.6 | 1061689.8
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.1.2 | Мероприятие 9.1.2 Организация мероприятий по выполнению научно-исследовательских работ в целях совершенствования официальной статистической методологии | X | Н.В. Воробьева, Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В рамках раздела I Плана научно-исследовательских работ Федеральной службы государственной статистики на 2017-2019 гг., утвержденного приказом Росстата от 12.12.2016 №788 (c изм. и доп. от 13.01.2017 № 14, от 05.06.2017 №376, от 12.07.2017 № 462, от 19.07.2017 № 479), в 2017 году за счет средств текущего финансирования НИОКР предусмотрены к выполнению научными организациями на контрактной основе 16 научно-исследовательских работ. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата за 2016 год, утвержденного приказом Росстата от 27.11.2015 №586 (с изм. и доп.) За 11 месяцев 2017 года подготовлены и утверждены 16 конкурсных документаций, по которым заключены государственные контракты на выполнение научно-исследовательских работ. В результате выполнения научно исследовательских работ: разработан алгоритм формирования основы выборки на базе Автоматизированной системы ведение генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения (АС ГС ОФСН) (сводный акт от 17.07.2017 по Государственному контракту от 10.05.2017 № 37-НР-2017/АБК-1); разработаны рекомендации по переходу на разработку данных о естественном движении по юридическому месту жительства участников демографических событий (сводный акт от 26.10.2017 по Государственному контракту от 06.06.2017 № 61-НР-2017/МИРЭА-2); разработана система показателей достижения целей устойчивого развития в части малого бизнеса для российской статистики (сводный акт от 8.11.2017 по Государственному контракту от 18.05.2017 № 48-НР-2017/РЭУ-1); разработан алгоритм и проведены ретроспективные расчеты индексов цен производителей промышленных товаров на основе ОКВЭД2 по субъектам Российской Федерации за 2012-2016 годы (сводный акт от 2.11.2017 по Государственному контракту от 14.06.2017 № 65-НР-2017/НИПИ-3); разработаны методологические рекомендации по осуществлению макроэкономической оценки стоимости контрактов, договоров аренды, лицензий, гудвилла, маркетинговых активов и ценностей и ее отражения в балансе активов и пассивов и счетах накопления СНС, проведены экспериментальные расчеты и подготовлены предложения по дальнейшему развитию российской информационной базы, необходимой для совершенствования этих расчетов (сводный акт от 3.11.2017 по Государственному контракту от 16.05.2017 № 49-НР-2017/РСО-1). В соответствии с Техническим заданием и Календарным планом выполнения 1 этапа работ по государственным контрактам: от 30.05.2017 № 41-НР-2017/ИЭ ЖКХ-1 разработан проект рекомендаций по организации статистического наблюдения за деятельностью организаций, оказывающих услуги в сфере ЖКХ; от 05.06.2017 № 60-НР-2017/РЭУ-2 разработаны и апробированы алгоритмы расчетов показателей среднечасовой заработной платы наемных работников, среднемесячных доходов от самостоятельной занятости и среднемесячных доходов от трудовой деятельности в расчете на одного работника с годовой и квартальной периодичностью на основе внедрения интегрированного информационного фонда по итогам выборочного обследования рабочей силы и выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах; от 5.07.2017 № 73-НР-2017/РЭУ-3 разработаны рекомендации и предложения по внесению изменений в действующие формы с целью наиболее полного отражения положения инвалидов в Российской Федерации и совершенствованию статистического инструментария в части включения в него показателей активного старения. Информация о проведении конкурсов и заключенных контрактах размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru. | 52907.4 | 52907.4 | 20556.4 | 52776.4
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.1.3 | Мероприятие 9.1.3 Организация работы по сбору, обработке и распространению официальной статистической информации | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В соответствии с заключенными государственными контрактами осуществляется сопровождение Информационно-вычислительной системы Росстата. Оказаны услуги по обеспечению каналов доступа к сети Интернет, обеспечены связью и телефонией центральный аппарат, территориальные органы государственной статистики. Для функционирования информационно-вычислительной системы Росстата приобретены неисключительные права (лицензии) на использование программного обеспечения, расходные материалы для офисного оборудования, запасные части, комплектующие и принадлежности для обеспечения функционирования ИВС Росстата | 1254965 | 1184561.4 | 835573.6 | 1246116.6
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.2 | Основное мероприятие 9.2 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей) | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Принят Федеральный закон от 28.03.2017 №40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Всероссийской переписи населения». В рамках выполнения 1 этапа работы по Государственному контракту от 03.05.2017 №30-НР-ВПН-2017/Русь-Телеком-1 проведено исследование международного опыта по защите конфиденциальной информации при проведении крупномасштабных статистических наблюдений населения с использованием портативных компьютеров и информационно-коммуникационной сети Интернет; от 17.07.2017 № 78-ВПН/242-2017/Технократ-1 выполнены работы по доработке интранет-ресурса Всероссийской переписи населения 2020 года, этап 2017 г. Заключен государственный контракт от 10.07.2017 № 82-НР-ВПН-2017/НИИ-4 на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка концепции по использованию методов импутации при создании автоматизированной системы для обработки материалов ВПН-2020». Принято постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 № 1185 «Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» и распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 № 2444-р, устанавливающее сроки проведения пробной переписи населения 2018 года и Всероссийской переписи населения 2020 года. | 6370.7 | 6370.7 | 1227 | 6283
9.2.1 | Мероприятие 9.2.1 Организация и проведение методологических разработок Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Принят Федеральный закон от 28.03.2017 № 40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Всероссийской переписи населения», которым предусмотрено осуществление сбора сведений о населении с использованием средств связи, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть "Интернет", а также проведение между переписями населения выборочного федерального статистического наблюдения на основе выборки не менее 5% населения Российской Федерации (микроперепись населения). В соответствии с техническим заданием и календарным планом Государственного контракта от 03.05.2017 №30-НР-ВПН-2017/Русь-Телеком-1 по теме: «Разработка концепции по реализации алгоритмов обеспечения конфиденциальности данных при создании автоматизированной системы для обработки материалов ВПН-2020» в рамках выполнения 1 этапа работы проведено исследование международного опыта по защите конфиденциальной информации при проведении крупномасштабных статистических наблюдений населения с использованием портативных компьютеров и информационно-коммуникационной сети Интернет. Заключен государственный контракт от 10.07.2017 № 82-НР-ВПН-2017/НИИ-4 на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка концепции по использованию методов импутации при создании автоматизированной системы для обработки материалов ВПН-2020». Принято постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 № 1185 «Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» и распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 № 2444-р, устанавливающее сроки проведения пробной переписи населения 2018 года и Всероссийской переписи населения 2020 года. | 5973.2 | 5973.2 | 923 | 5903
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.2.3 | Мероприятие 9.2.3 Доработка и информационно-технологическое сопровождение специализированного программного обеспечения для Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Заключен Государственный контракт от 17.07.2017 № ГК №78-ВПН/242-2017/Технократ-1 по теме "Выполнение работ по доработке интранет-ресурса Всероссийской переписи населения 2020 года, этап 2017 г." В соответствии с Техническим заданием и Календарным планом выполнены работы по доработке интранет-ресурса Всероссийской переписи населения 2020 года в 2017 году. | 397.5 | 397.5 | 304 | 380
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.3 | Основное мероприятие 9.3 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2018 |  | Х | В соответствии с программой публикации предварительных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, утвержденной приказом Росстата от 13.01.2017 № 13, и Государственным контрактом от 16.02.2017 № 13-ВСХП-2017-2018/ИИЦ-1 осуществляются работы по формированию и проверке 90 публикационных таблиц с предварительными итогами по Российской Федерации в целом (I том) и 223 таблиц в разрезе субъектов Российской Федерации. Одобрен проект программы публикации окончательных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на заседании методологической рабочей группы по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (протокол от 02.06 2017 г. № КЛ/12/5-ПГ). По итогам проведения конкурсных процедур заключен государственный контракт от 18.08.2017 № 97-НР-ВСХП-2017/Ан.Центр-1 на выполнение научно-исследовательсой работы по теме: «Разработка рекомендаций по анализу качества данных ВСХП-2016 и оценке структурных изменений в сельском хозяйстве по сравнению с ВСХП-2006». В соответствии с Техническим заданием и Календарным планом по государственным контрактам: от 14.04.2017 № 24-ВСХП/242-2017/КРОКИН-6 во 2 и 3 кварталах 2017 г. выполнены работы по доработке специализированного программного обеспечения и информационно-технологическому сопровождению АС ВСХП-2016; от 19.06.2017 № 62-ВСХП-2017/ГМЦ-3 в 1 - 3 кварталах 2017 г. выполнены работы по обработке данных ВСХП-2016 на федеральном уровне. В рамках выполнения государственных контрактов: от 12.05.2017 № 35-ВСХП-2017/Канцерна-1 осуществлена поставка офисной бумаги для подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в территориальные органы Росстата; от 28.08.2017 № 101-ВСХП-2017-2018/ИИЦ-3 осуществлятся оказание услуг по проведению в 2017-2018 годах информационно-разъяснительной работы по популяризации итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Доведены средства до территориальных органов Росстата, приобретены расходные материалы для офисного оборудования, заключены гражданско-правовые договора c временным переписным персоналом, с операторами по подведению итогов, связанных со сбором и обработкой первичных статистических данных при проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 3 октября 2017 на сайте Росстата размещены предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи по Российской Федерации (том1) (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/vsxp2016/VSHP2016_tom1.pdf) и 20 ноября 2017 г. - предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи по субъектам Российской Федерации (том 2) (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/vsxp2016/VSHP2016_tom2.pdf). | 411396.1 | 410412.4 | 351025.5 | 373353.7
9.3.1 | Мероприятие 9.3.1 Проведение методологических разработок по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | X | Шашлова Н.В., Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | По итогам проведения открытого конкурса на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка рекомендаций по анализу качества данных ВСХП-2016 и оценке структурных изменений в сельском хозяйстве по сравнению с ВСХП-2006» с победителем конкурса заключен Государственный контракт от 18.08.2017 № 97-НР-ВСХП-2017/Ан.Центр-1. | 10000 | 10000 | 0 | 9900
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.3.2 | Мероприятие 9.3.2 Подведение и публикация итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | X | Шашлова Н.В., Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | В соответствии с программой публикации предварительных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, утвержденной приказом Росстата от 13.01.2017 № 13 и Государственным контрактом от 16.02.2017 № 13-ВСХП-2017-2018/ИИЦ-1 на оказание услуг в 2017-2018 годах по информационному и техническому сопровождению подготовки итоговых данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и сопутствующих им материалов для распространения среди пользователей осуществляются работы по формированию и проверке 90 публикационных таблиц с предварительными итогами по Российской Федерации в целом (I том) и 223 таблиц в разрезе субъектов Российской Федерации. Одобрен проект программы публикации окончательных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на заседании методологической рабочей группы по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (протокол от 02.06 2017 г. № КЛ/12/5-ПГ). В рамках выполнения государственных контрактов: от 12.05.2017 № 35-ВСХП-2017/Канцерна-1 осуществлена поставка офисной бумаги для подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в территориальные органы Росстата; от 28.08.2017 № 101-ВСХП-2017-2018/ИИЦ-3 осуществлятся оказание услуг по проведению в 2017-2018 годах информационно-разъяснительной работы по популяризации итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договора c временным переписным персоналом. 3 октября 2017 на сайте Росстата размещены предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи по Российской Федерации (том1) (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/vsxp2016/VSHP2016_tom1.pdf) и 20 ноября 2017 г. - предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи по субъектам Российской Федерации (том 2) (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/vsxp2016/VSHP2016_tom2.pdf). | 330485.3 | 344400.6 | 291790 | 297040
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.3.3 | Мероприятие 9.3.3 Развитие автоматизированной системы для обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Заключен Государственный контракт от 14.04.2017 № 24-ВСХП/242-2017/КРОКИН-6 по теме: "Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения информационно-вычислительной системы Росстата для получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи на федеральном уровне, этап 2017 года" В соответствии с Техническим заданием и Календарным планом во 2 и 3 кварталах 2017 г. выполнены работы по доработке специализированного программного обеспечения и информационно-технологическому сопровождению АС ВСХП-2016. Доведены средства до территориальных органов Росстата, приобретены расходные материалы для офисного оборудования. | 10679.2 | 10679.2 | 8829.4 | 10587.7
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.3.4 | Мероприятие 9.3.4 Автоматизированная обработка материалов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на региональном и федеральном уровнях | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Заключен Государственный контракт от 19.06.2017 № 62-ВСХП-2017/ГМЦ-3 по теме: "Выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи на федеральном уровне, этап 2017 года". В соответствии с Техническим заданием и Календарным планом выполнены работы по обработке данных ВСХП-2016 на федеральном уровне в 1-3 кварталах 2017 г. Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договора с операторами по подведению итогов, связанных со сбором и обработкой первичных статистических данных при проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. | 60231.6 | 45332.6 | 50406.1 | 55826
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4 | Основное мероприятие 9.4 Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Заключены государственные контракты на выполнение научно-исследовательских работ: от 11.07.2017 № 81-НР-ЗВ-2017/МИРЭА-3 по теме: «Анализ проблем оценки и отражения продуктов интеллектуальной собственности в базовых таблицах ресурсов и использования за 2016 год в соответствии с СНС 2008 и разработка алгоритмов расчета их стоимости» (работы по контракту завершены); от 26.07.2017 № 86-НР-ЗВ-2017/АБК-4 по теме: «Разработка рекомендаций по построению расширенных по типам производителей таблиц ресурсов и использования на основе базовых таблиц за 2016 год и алгоритмов их расчета (этап 2017 года)»; от 20.07.2017 № 83-НР-ЗВ-2017/МИРЭА-4 по теме: «Разработка алгоритмов расчета показателей расходов домашних хозяйств на конечное потребление для таблиц ресурсов и использования за 2016 в разрезе номенклатур продуктов, основанных на ОКПД-2007 и ОКПД 2» (работы по контракту завершены); от 11.07.2017 № 79-НР-ЗВ-2017/АБК-2 по теме: «Разработка алгоритмов согласования показателей счетов производства, использования дохода и операций с капиталом на основе ежегодных кратких таблиц ресурсов и использования товаров и услуг». В соответствии с техническими заданиями и календарными планами по государственным контрактам: от 24.05.2017 №46-ЗВ/242-2017/ДЕПО-1 выполнены работы по доработке и информационно-технологическое сопровождение АС ТЗВ 2016 г. во 2 квартале 2017 г. и в 3 квартале 2017 г. - по доработке подсистем первой и второй очереди в части разработки технического задания, в т.ч. информационно-технологическое сопровождение АС ТЗВ 2016 г.; от 15 мая 2017 №43-ЗВ-2017/ПРАЙМ ГРУП-6 выполнены работы по обработке материалов во 2-3 кварталах 2017 г.; от 25 мая 2017 г. №52-3В-2017/ИТБ-1 выполнены работы по формированию массива пообъектных статистических данных 1 этапа 2017 г.; от 10 февраля 2017 №10-МСП-2017/ПРАЙМ ГРУП-1 выполнены работы "Обработка данных МиСП-2016" в 1-3 кварталах 2017 года. К указанному ГК заключено Дополнительное соглашение от 26.09.2017 №1 на выполнение работ по обработке материалов и получению итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, этап 2017 года. Доведены средства до территориальных органов Росстата на оказание транспортных услуг, тиражирование немашиночитаемых документов, приобретены расходные материалы для офисного оборудования, заключены гражданско-правовые договора с временным переписным персоналом, операторами ввода статистической информации, операторами формального и логического контроля, связанных с проведением федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год. | 281792.8 | 281792.8 | 202401.1 | 263860.9
9.4.1 | Мероприятие 9.4.1 Разработка специализированного программного обеспечения для расчетов и согласования показателей базовых таблиц "затраты -выпуск" | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Заключен Государственный контракт от 24.05.2017 №46-ЗВ/242-2017/ДЕПО-1 по теме: Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения информационно-вычислительной системы Росстата для получения итогов федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг), этап 2017 года". В соответствии с Техническим заданием и Календарным планом во 2 квартале 2017 г. выполнены работы по доработке и информационно-технологическому сопровождению АС ТЗВ 2016 г., и в 3 квартале 2017 г. - по доработке подсистем первой и второй очереди в части разработки технического задания, в т.ч. информационно-технологическое сопровождение АС ТЗВ 2016 г. Доведены средства до территориальных органов Росстата, приобретены расходные материалы для офисного оборудования. | 47313.8 | 47313.8 | 21722.4 | 47156.2
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4.2 | Мероприятие 9.4.2 Осуществление автоматизированной обработки данных федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Заключены Государственные контракты: от 15.05.2017 №43-ЗВ-2017/ПРАЙМ ГРУП-6 по теме: "Выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг), этап 2017 года" В соответствии с Техническим заданием и Календарным планом выполнены работы по обработке материалов во 2 - 3 кварталах 2017 г.; от 25.05.2017 г. №52-3В-2017/ИТБ-1 по теме "Выполнение работ по обработке статистической информации в программном комплексе, обеспечивающем создание гармонизированных данных по производству, труду и капиталу на микро- и макроуровне в целях получения окаймляющих итогов для разработки базовых таблиц "затраты -выпуск"". В соответствии с Техническим заданием и Календарным планом выполнены работы по формированию массива пообъектных статистич.данных 1 этапа 2017 г. Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договора с операторами ввода статистической информации, операторами формального и логического контроля, связанных с проведением федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год. | 122394 | 122394 | 83446.7 | 121641.7
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4.3 | Мероприятие 9.4.3 Организационные мероприятия по подготовке и проведению федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год | X | Базаров А.В., Начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 29.12.2017 |  | Х | Направлены бюджетные ассигнования в территориальные органы Росстата на оказание транспортных услуг, тиражирование немашиночитаемых документов, заключены гражданско-правовые договора c временным переписным персоналом. | 39331 | 39331 | 36549.9 | 28797
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4.4 | Мероприятие 9.4.4 Осуществление выполнения научно-исследовательских работ для расчетов и согласования базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год | X | Устинова Н.Е., Начальник Управления статистики затрат и выпуска, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Заключены государственные контракты на выполнение научно-исследовательских работ: от 11.07.2017 № 81-НР-ЗВ-2017/МИРЭА-3 по теме: «Анализ проблем оценки и отражения продуктов интеллектуальной собственности в базовых таблицах ресурсов и использования за 2016 год в соответствии с СНС 2008 и разработка алгоритмов расчета их стоимости»; от 26.07.2017 № 86-НР-ЗВ-2017/АБК-4 по теме: «Разработка рекомендаций по построению расширенных по типам производителей таблиц ресурсов и использования на основе базовых таблиц за 2016 год и алгоритмов их расчета (этап 2017 года)»; от 20.07.2017 № 83-НР-ЗВ-2017/МИРЭА-4 по теме: «Разработка алгоритмов расчета показателей расходов домашних хозяйств на конечное потребление для таблиц ресурсов и использования за 2016 в разрезе номенклатур продуктов, основанных на ОКПД-2007 и ОКПД 2»; от 11.07.2017 № 79-НР-ЗВ-2017/АБК-2 по теме: «Разработка алгоритмов согласования показателей счетов производства, использования дохода и операций с капиталом на основе ежегодных кратких таблиц ресурсов и использования товаров и услуг». В результате проведенных научных исследований разработаны: рекомендации по оценке и отражению продуктов интеллектуальной собственности в базовых таблицах ресурсов и использования за 2016 год в соответствии с СНС 2008 и алгоритмы расчета их стоимости (сводный акт от 22.11.2017 по Государственному контракту от 11.07.2017 № 81-НР-ЗВ-2017/МИРЭА-3); алгоритм расчета показателей расходов домашних хозяйств на конечное потребление для базовых таблиц ресурсов и использования за 2016 год (сводный акт от 23.11.2017 по Государственному контракту от 20.07.2017 № 83-НР-ЗВ-2017/МИРЭА-4). | 15600 | 15600 | 6500 | 15600
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4.4.1 | Контрольное событие 9.4.4.1 Выполнена научно-исследовательская работа по формированию методологических рекомендаций по оценке и отражению продуктов интелектуальной собственности в базовых таблицах ресурсов и использования за 2016 год в соответствии с рекомендациями СНС 2008 |  | Устинова Н.Е., Начальник Управления статистики затрат и выпуска, Федеральная служба государственной статистики | 29.12.2017 | 2017-11-22 |  | X | X | X | X | X
9.4.5 | Мероприятие 9.4.5 Организационные мероприятия для подготовки, проведения и подведения итогов федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Базаров А.В., Начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договора c временным переписным персоналом. | 37154 | 37154 | 36227.1 | 30222.4
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4.7 | Мероприятие 9.4.7 Автоматизированная обработка материалов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 30.06.2017 |  | Х | Заключен Государственный контракт от 10.02.2017 №10-МСП-2017/ПРАЙМ ГРУП-1 по теме: "Выполнение работ по обработке материалов и получению итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, этап 2017 года", к которому заключено Дополнительное соглашение от 26.09.2017 №1 на "Выполнение работ по обработке материалов и получению итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, этап 2017 года". В соответствии с Техническим заданием и Календарным планом в 1 - 3 кварталах 2017 г. выполнены работы "Обработка данных МиСП-2016". | 20000 | 20000 | 17955 | 20443.6
| Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | Мероприятие 9.4.7: Мероприятие 9.4.7: В ходе выполнения работ по Контракту от 10.02.2017г. № 10-МСП-2017/ПРАЙМ ГРУП-1 возникла необходимость в проведении дополнительных работ, не предусмотренных в Техническом задании, но необходимых для работ по повышению качества итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году. Дополнительным соглашением предусмотрено выполнение работ по детализации итогов сплошного наблюдения в разрезе ОКВЭД-2007 и ОКВЭД2 на региональном и федеральном уровне по показателям «Выручка от реализации товаров (работ, услуг)» и «Выпуск» по малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям, включая построение матриц соответствия хозяйственных и «чистых» видов экономической деятельности в разрезе ОКВЭД-2007 и ОКВЭД2, а также ряд работ для обеспечения выгрузки итогов сплошного наблюдения регионального и федерального уровня в разрезе ОКВЭД-2007 и ОКВЭД2 в смежные информационные системы и доступа к сводным итогам сплошного наблюдения в разрезе ОКВЭД-2007 и ОКВЭД2 с возможностью построения регламентных и нерегламентных запросов. Срок выполнения работ по дополнительному соглашению - ноябрь 2017 г.
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5 | Основное мероприятие 9.5 Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | В феврале 2017 года проведено Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах с охватом 160 тыс. домохозяйств. Приказами Росстата утверждены: - Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах на 2017-2019 годы (от 06.06.2017 № 378); - Основные методологические и организационные положения Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах (от 14.07.2017 № 469); - инструментарий Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2018 года (от 06.09.2017 № 573); - Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения на 2017-2018 годы (от 22.12.2016 № 846); - Основные методологические и организационные положения Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения (от 2.02.2017 № 66); - инструментарий Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения (от 20.04.2017 № 281); - Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на 2017 год (приказ от 3.03.2017 №159); - Организация работы лиц, привлекаемых на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения (приказ от 24.04.2017 №292); - Основные методологические и организационные положения Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения (приказ от 20.06.2017 №414); - Инструментарий Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения (приказ от 15.08.2017 № 534). В марте 2017 г. опубликованы итоги Комплексного наблюдения условий жизни населения 2016 года: Переписи и обследования/Федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам/Итоги комплексного наблюдения условий жизни населения в 2016 году http://www.gks.ru/free_doc/new_site/KOUZ16/index.html. Президенту Российской Федерации направлен доклад «Об организации федерального статистического наблюдения в сфере дополнительного образования детей». Заключены Дополнительное соглашение от 19.09.2017 №1 к Государственному контракту от 13.02.2017 № 9-СДП/242-2017/ЛАНИТ-1 на выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения информационно-вычислительной системы Росстата, а также работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2017 году и государственные контракты: от 15.08.2017 № 96-СДП-2017/ИИЦ-2 на выполнение работ по публикации и распространению систематизированной статистической информации по условиям жизни населения в целях информационного обеспечения реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и приоритетных национальных проектов; от 20.09.2017 №109-СДП-2017/НМИЦ ПМ-1 на выполнение работ по проведению апробации измерительных процедур для получения антропометрических показателей в рамках подготовки к проведению выборочного наблюдения рациона питания населения 2018 года; от 02.10.2017 № 111-СДП-2017/АБК-5 на выполнение работы по подготовке систематизированной статистической информации по доходам населения для ее официальной публикации в целях информационного обеспечения Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы; от 30.10.2017 № 128-СДП-2017/Контур-1 на выполнение работ по разработке унифицированных правил, формированию на их основе классификационных признаков показателей выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам и внедрение их в систему построения интерактивных таблиц для сравнительного структурного экспресс-анализа итогов наблюдений за 2011-2016 годы; от 07.11.2017. № 129-СДП-2017/ИУО РАО-1 на выполнение работы по разработке учебного курса для проведения обучения интервьюеров порядку заполнения форм наблюдения и кодирования информации в ходе Выборочного наблюдения рациона питания населения в 2018 году. На основе результатов выполнения научно-исследовательских работ: разработана и подготовлена к утверждению программа выборочного наблюдения рациона питания населения, которое будет проведено Росстатом в 2018 году с охватом 45 тыс. домохозяйств во всех субъектах Российской Федерации (сводный акт от 1.11.2017 по Государственному контракту от 24.05.2017 №50-НР-СДП-2017/МИРЭА-1); сформирована выборка домохозяйств для проведения обследования (сводный акт от 1.09.2017 по Государственному контракту от 30.05.2017 № 55-НР-СДП-2017/НИИ-2); разработаны рекомендации по распространению на генеральную совокупность результатов выборочных наблюдений и по методам актуализации основы для формирования выборочных совокупностей домашних хозяйств при проведении выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам на период до 2022 года с результатами экспериментальных расчетов (сводный акт от 28.11.2017 по Государственному контракту от 29.05.2017 № 51-НР-СДП-2017/НИИ-1); разработаны алгоритмы расчета индексов многомерной бедности, материальной депривации и социальной исключенности на основе индикаторов, полученных по итогам выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам (включая адаптацию) (сводный акт от 20.11.2017 по Государственному контракту от 25.05.2017 № 53-НР-СДП-2017/ВШЭ-1). В соответствии с техническими заданиями и календарными планами по государственным контрактам: от 30.12.2016 № 140-ПП-2017/ГМЦ-2 выполнены работы по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата для получения итогов федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием и спортивной подготовкой детей; от 05.06.2017 ГК №58-СДП/242-2017/ПРАЙМ ГРУП-8 во 2 - 3 кварталах 2017 г. выполнены работы по разработке и доработке подсистем и информационно-технологическое сопровождение; от 05.06.2017 ГК №59-СДП-2017/ПРАЙМ ГРУП-9 в 3 квартале 2017 г. выполнены работы по обработке данных наблюдения на федеральном уровне; от 10.08.2017 ГК №93-СДП-2017/ДЕПО-3 выполнены работы по доработке специализированного программного обеспечения в части разработки дополнительных макетов регламетных таблиц и доработки алгоритмов обработки данных; от 10.08.2017 №91-СДП-2017/ДЕПО-2 в 3 квартале 2017 г. выполнены работы по формированию детализированных итогов; от 13.02.2017 № 9-СДП/242-2017/ЛАНИТ-1 проведена работа по формированию первичного информационного фонда Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; по доработке программного комплекса СДП в части разработки подсистемы публикации открытых данных и формирования итоговых (регламентных) таблиц 2-ой очереди по Российской Федерации по Выборочному наблюдению доходов населения и участия в социальных программах и проведения работ по обработке данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в 2017 году и проведение работ по обработке материалов выборочного наблюдения качества и доступности услуг 2 квартал 2017 г.; в ноябре выполнены работы по доработке программного комплекса СДП в части разработки подсистемы подготовки данных для публикации итогов Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения на Интернет-сайте Росстата и обработке данных по СДП (ВНДН), СДП (КДУ) (ноябрь 2017 г.); доработке программного комплекса СДП и проведению работ по обработке материалов комплексного наблюдения уровня жизни населения в 2016 году; В мае 2017 года в Крымстате проведен семинар по вопросам организации и проведения выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам. В июле 2017 г. во всех субъектах Российской Федерации проведен опрос домохозяйств по программе Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. В территориальных органах Росстата в августе 2017 г. проводились контрольные мероприятия в целях подготовки данных к автоматизированной обработке и в сентябре 2017 г. был завершен ввод и контроль данных Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. В октябре состоялись семинары в Томскстате - по вопросам обработки итогов выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам 2017 года и в Волгоградстате - по вопросам применения методов объективной фиксации данных при проведении выборочных наблюдений по социально-демографическим проблем. Проведено обучение специалистов ТОГС, ответственных за подготовку и проведение Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на территории субъекта Российской Федерации. Выборочная совокупность наблюдения сформирована и доведена до территориальных органов Росстата. Разработаны и апробированы в 3-х ТОГС электронные вопросники наблюдения. Проведены: работы по установке ПО электронных вопросников и выгрузка перечня обследуемых домохозяйств на планшетные компьютеры; обучение нанимаемого персонала; опрос респондентов на электронных вопросниках в домохозяйствах, в соответствии с выборочной совокупностью; загрузка в ПК РПН 2017 первичных данных опроса с электронных вопросников и ФЛК загруженных данных. Получены регламентные таблицы по итогам Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения 2017, подведены краткие итоги наблюдения и проведена их презентация на совещании с территориальными органами государственной статистики. Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов и связь, приобретены расходные материалы для офисного оборудования, сотрудники обеспечены связью, заключены гражданско-правовые договора с временным переписным персоналом, с операторами ввода статистической информации, операторами формального и логического контроля. | 666980.9 | 666980.9 | 521031.9 | 591221.7
9.5.2 | Мероприятие 9.5.2 Организация и проведение Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Приказами Росстата утверждены: - Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения на 2017-2018 годы (от 22.12.2016 № 846); - Основные методологические и организационные положения Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения (от 2.02.2017 № 66); - инструментарий Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения (от 20.04.2017 № 281). В рамках Государственного контракта от 13.02.2017 № 9-СДП/242-2017/ЛАНИТ-1 по теме: "Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения информационно-вычислительной системы Росстата, а также работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2017 году": проведена работа по формированию первичного информационного фонда Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; ведется работа по доработке программного комплекса для обработки итогов Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. В соответствии с Техническим заданием и Календарным планом выполнены работы по доработке программного комплекса СДП в части разработки подсистемы публикации открытых данных и формирования итоговых (регламентных) таблиц 2-ой очереди по Российской Федерации по Выборочному наблюдению доходов населения и участия в социальных программах и проведения работ по обработке данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в 2017 году и проведение работ по обработке материалов выборочного наблюдения качества и доступности услуг 2 квартал 2017 г.; в ноябре выполнены работы по доработке программного комплекса СДП в части разработки подсистемы подготовки данных для публикации итогов Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения на Интернет-сайте Росстата и обработке данных по СДП (ВНДН), СДП (КДУ) (ноябрь 2017 г.). В территориальных органах Росстата в августе 2017 г. проводились контрольные мероприятия в целях подготовки данных к автоматизированной обработке и в сентябре 2017 г. был завершен ввод и контроль данных Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. С 15 по 29 июля 2017 г. во всех субъектах Российской Федерации проведен опрос домохозяйств по программе Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов и связь, приобретены расходные материалы для офисного оборудования, заключены гражданско-правовые договора с операторами ввода статистической информации, операторами формального и логического контроля, связанных с проведением Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. | 158791.6 | 135534.2 | 137488.5 | 114794.7
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.3 | Мероприятие 9.5.3 Организация и проведение выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В феврале 2017 года проведено Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах с охватом 160 тыс. домохозяйств. Приказами Росстата утверждены: - Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах на 2017-2019 годы (от 06.06.2017 № 378); - Основные методологические и организационные положения Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах (от 14.07.2017 № 469); - инструментарий Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2018 года (от 06.09.2017 № 573). В результате выполнения научно исследовательских работ: разработаны рекомендации по распространению на генеральную совокупность результатов выборочных наблюдений и по методам актуализации основы для формирования выборочных совокупностей домашних хозяйств при проведении выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам на период до 2022 года с результатами экспериментальных расчетов (сводный акт от 28.11.2017 по Государственному контракту от 29.05.2017 № 51-НР-СДП-2017/НИИ-1); разработаны алгоритмы расчета индексов многомерной бедности, материальной депривации и социальной исключенности на основе индикаторов, полученных по итогам выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам (включая адаптацию) (сводный акт от 20.11.2017 по Государственному контракту от 25.05.2017 № 53-НР-СДП-2017/ВШЭ-1). В соответствии c Техническим заданием и Календарным планом Государственного контракта от 13.02.2017 № 9-СДП/242-2017/ЛАНИТ-1 по теме: "Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения информационно-вычислительной системы Росстата, а также работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2017 году" выполнены работы по доработке программного комплекса СДП в части разработки подсистемы публикации открытых данных и формирования итоговых (регламентных) таблиц 2-ой очереди по Российской Федерации по Выборочному наблюдению доходов населения и участия в социальных программах и проведения работ по обработке данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в 2017 году. В рамках выполнения указанного контракта в июле 2017 г. продолжена работа по формированию обобщенного информационного фонда Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах и в августе 2017 г. - по формированию итогов Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах для их официального опубликования. В мае 2017 года в Крымстате проведен семинар по вопросам организации и проведения выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам. В период с 3 по 5 октября состоялись семинары: в Томскстате - по вопросам обработки итогов выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам 2017 года, в котором приняли участие специалисты Росстата и представители от каждого территориального органа Росстата Сибирского Федерального округа; в Волгоградстате - по вопросам применения методов объективной фиксации данных при проведении выборочных наблюдений по социально-демографическим проблем, в котором приняли участие представители территориальных органов Росстата приволжского Федерального округа и части Центрального Федерального округа. Заключено доп. соглашение от 19.09.2017 №1 к Государственному контракту от 13 февраля 2017 № 9-СДП/242-2017/ЛАНИТ-1 по теме "Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения информационно-вычислительной системы Росстата, а также работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2017 году". Заключены государственные контракты: от 20.09.2017 №109-СДП-2017/НМИЦ ПМ-1 на выполнение работ по проведению апробации измерительных процедур для получения антропометрических показателей в рамках подготовки к проведению выборочного наблюдения рациона питания населения 2018 года; от 02.10.2017 № 111-СДП-2017/АБК-5 на выполнение работы по теме: «Подготовка систематизированной статистической информации по доходам населения для ее официальной публикации в целях информационного обеспечения Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; от 30.10.2017 № 128-СДП-2017/Контур-1 на выполнение работ по теме «Разработка унифицированных правил, формирование на их основе классификационных признаков показателей выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам и внедрение их в систему построения интерактивных таблиц для сравнительного структурного экспресс-анализа итогов наблюдений за 2011-2016 годы»; от 07.11.2017. № 129-СДП-2017/ИУО РАО-1 на выполнение работы по теме: «Разработка учебного курса для проведения обучения интервьюеров порядку заполнения форм наблюдения и кодирования информации в ходе Выборочного наблюдения рациона питания населения в 2018 году». Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов и связь, приобретены расходные материалы для офисного оборудования, сотрудники обеспечены связью, заключены гражданско-правовые договора с временным переписным персоналом, с операторами ввода статистической информации, операторами формального и логического контроля, связанных с проведением Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах. | 393729.6 | 427820.1 | 323272.9 | 367529.2
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.3.2 | Контрольное событие 9.5.3.2 Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах на 2018 год |  | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.10.2017 | 06.06.2017 |  | X | X | X | X | X
9.5.4 | Мероприятие 9.5.4 Организация и проведение комплексного наблюдения условий жизни населения | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Итоги Комплексного наблюдения условий жизни населения 2016 года опубликованы на Интернет-сайте Росстата 31 марта 2017 года: Переписи и обследования/Федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам/Итоги комплексного наблюдения условий жизни населения в 2016 году http://www.gks.ru/free_doc/new_site/KOUZ16/index.html. В соответствии Техническим заданием и Календарным планом Государственного контракта от 13.02.2017 № 9-СДП/242-2017/ЛАНИТ-1 выполнены работы по доработке программного комплекса СДП и проведение работ по обработке материалов комплексного наблюдения уровня жизни населения в 2016 году. Заключен государственный контракт от 15.08.2017 № 96-СДП-2017/ИИЦ-2 на выполнение работ по публикации и распространению систематизированной статистической информации по условиям жизни населения в целях информационного обеспечения реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и приоритетных национальных проектов. На основе результатов выполнения научно-исследовательской работы по теме: «Разработка рекомендаций по совершенствованию статистического и методического инструментария по подготовке и проведению выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам (этап 2017 года)» разработана и подготовлена к утверждению программа выборочного наблюдения рациона питания населения, которое будет проведено Росстатом в 2018 году с охватом 45 тыс. домохозяйств во всех субъектах Российской Федерации (сводный акт от 1.11.2017 по Государственному контракту от 24.05.2017 №50-НР-СДП-2017/МИРЭА-1). | 15035.3 | 4035.1 | 11234.5 | 11698
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.7 | Мероприятие 9.5.7 Организация и проведение выборочного наблюдения репродуктивных планов населения | X | Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 29.12.2017 |  | Х | Приказами Росстата утверждены: Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на 2017 год (приказ от 3.03.2017 №159); Организация работы лиц, привлекаемых на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения (приказ от 24.04.2017 №292), Основные методологические и организационные положения Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения (приказ от 20.06.2017 №414), Инструментарий Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения (приказ от 15.08.2017 № 534), включающий формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению (№ 1-репродуктивные планы «Вопросник для домохозяйства», № 2-репродуктивные планы «Индивидуальный вопросник» ) и инструкцию по подготовке и проведению Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения. На основе результатов выполнения научно-исследовательской работы по теме: «Разработка рекомендаций по формированию выборочной совокупности объектов и единиц наблюдения для проведения в субъектах Российской Федерации, отдельно по городскому и сельскому населению, федерального статистического выборочного наблюдения репродуктивных планов населения» сформирована выборка домохозяйств для проведения обследования (сводный акт от 1.09.2017 по Государственному контракту от 30.05.2017 № 55-НР-СДП-2017/НИИ-2). В соответствии с техническими заданиями и календарными планами по государственным контрактам: от 05.06.2017 ГК №58-СДП/242-2017/ПРАЙМ ГРУП-8 "Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата для получения итогов выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на федеральном и региональном уровнях в 2017 году" во 2 - 3 кварталах 2017 г. выполнены работы по разработке и доработке подсистем и информационно-технологическое сопровождение; от 05.06.2017 ГК №59-СДП-2017/ПРАЙМ ГРУП-9 "Выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на федеральном и региональном уровнях в 2017 году" в 3 квартале 2017 г. выполнены работы по обработке данных наблюдения на федеральном уровне; от 10.08.2017 ГК №93-СДП-2017/ДЕПО-3 "Выполнение дополнительных работ по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата для получения детализации и качества итогов выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на федеральном и региональном уровнях в 2017 году" выполнены работы по доработке специализированного программного обеспечения в части разработки дополнительных макетов регламетных таблиц и доработки алгоритмов обработки данных; от 10.08.2017 №91-СДП-2017/ДЕПО-2 "Выполнение дополнительных работ, связанных с формированием детализированных итогов выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на федеральном и региональном уровнях в 2017 году" в 3 квартале 2017 г. выполнены работы по формированию детализированных итогов. Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов, заключены гражданско-правовые договора с временным переписным персоналом, с операторами формального и логического контроля, связанных с проведением выборочного наблюдения репродуктивных планов населения в 2017 г. Проведено обучение специалистов ТОГС, ответственных за подготовку и проведение Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на территории субъекта Российской Федерации. Выборочная совокупность наблюдения сформирована и доведена до территориальных органов Росстата. Разработаны в соответствии с ГК электронные вопросники наблюдения, проведена их апробация в 3-х ТОГС. Проведена работа по установке ПО электронных вопросников и выгрузка перечня обследуемых домохозяйств на планшетные компьютеры. Проведено обучение нанимаемого персонала (интервьюеры, инструкторы и бригадиры территориального уровня). Проведен опрос респондентов на электронных вопросниках в домохозяйствах, в соответствии с выборочной совокупностью. Первичные данные опроса с электронных вопросников размещенных на планшетных компьютерах загружены в ПК РПН 2017. Проведен ФЛК загруженных данных. Получены регламентные таблицы по итогам Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения 2017, подведены краткие итоги наблюдения и проведена их презентация на совещании с территориальными органами государственной статистики. | 93205.1 | 95250.8 | 45232.4 | 92179.3
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.9 | Мероприятие 9.5.9 Организация и проведение статистического наблюдения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей | X | Дудорова О.Ю., Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций, Федеральная служба государственной статистики | 15.04.2019 |  | Х | Доклад "Об организации федерального статистического наблюдения в сфере дополнительного образования детей" направлен Президенту Российской Федерации (письмо Росстата от 10.04.2017 № АС-19/54-АП). Заключен Государственный контракт от 30.12.2016 № 140-ПП-2017/ГМЦ-2 по теме "Проведение работ по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2017 год (обеспечение сбора, обработки, хранения и предоставления статистической информации с использованием информационо-коммуникационных технологий)". В соответствии с Техническим заданием и Календарным планом выполнены работы по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата для получения итогов федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием и спортивной подготовкой детей. Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договора с операторами ввода статистической информации, операторами формального и логического контроля, связанных с проведением федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием и спортивной подготовкой детей. | 6219.3 | 4340.7 | 3803.6 | 5020.5
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.6 | Основное мероприятие 9.6 Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | В январе-ноябре 2017 г. ежемесячно проводились выборочные обследования домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы. Итоги обследований ежемесячно размещались на официальном сайте Росстата в срочной публикации "Занятость и безработица в Российской Федерации", других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ. Итоги выборочных обследований за 2016 г. опубликованы в статистическом бюллетене "Обследование рабочей силы", размещенном на официальном сайте Росстата в марте т.г. По итогам обследования подготовлен и опубликован статистический бюллетень "Итоги выборочного обследования рабочей силы" за 1, 2 и 3 кварталы 2017 г. в мае, августе и ноябре т.г. соответственно. В январе-ноябре 2017 г. подготовлены и опубликованы итоги статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за 2016 г. и I квартал, I полугодие, январь-сентябрь 2017 г. в соответствии с Федеральным планом статистических работ. Приказами Росстата утверждены: - Основные методологические и организационные положения по проведению выборочного обследования рабочей силы; - Методологические положения по формированию выборочной совокупности домашних хозяйств по субъектам Российской Федерации для проведения ежемесячного выборочного обследования рабочей силы. В соответствии с государственными контрактами: от 30.12.2016 №140-ПП-2017/ГМЦ-2 осуществлена доработка программного комплекса и проведены работы по обработке материалов выборочного обследования населения по проблемам занятости (обследования рабочей силы), 2017 год; от 15.05.2017 № 36-ОЗ/242-2017/ПРАЙМ ГРУП-4 во 2-3 кварталах 2017 года выполнены работы по доработке специализированного программного обеспечения и информационно-техническое сопровождение ПК ОТКР; от 14.04.2017 № 23-ОЗ-2017/ГМЦ-1 выполнены работы по обработке данных на федеральном уровне и сформированы итоги за январь-сентябрь 2017 года. В рамках выполнения научно-исследовательской работы в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом Государственного контракта от 29.05.2017 № 54-НР-ПЗ-2017/ИЭСП-1 подготовлен Словарь профессий (должностей) для проведения выборочных обследований организаций, актуализированный в соответствии с профессиональными стандартами и Справочником востребованных на рынке труда профессий, с внесенными изменениями в виде: Пособия для кодирования профессий рабочих и должностей служащих, с разделением всех профессий (должностей) по категориям персонала; Справочника распределения работников по подгруппам и группам ОКЗ. Заключены государственные контракты на: выполнение дополнительных работ по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата для получения итогов выборочного обследования населения по проблемам занятости (обследования рабочей силы), 2017 год (от 29.06.2017 № 68-ПЗ/242-2017/ДЕПО-2; выполнение дополнительных работ, связанных с обработкой материалов электронной версии анкеты выборочного обследования населения по проблемам занятости (обследования рабочей силы), 2017 год (от 29.06.2017 № 69-ПЗ-2017/ДЕПО-3); на постановку канцелярских принадлежностей выборочного обследования рабочей силы в территориальные органы Росстата (от 04.04.2017 № 21-ПЗ/2017/СТР-1) и на выполнение научно-исследовательских работ по темам: «Разработка рекомендаций по совершенствованию формирования в субъектах Российской Федерации выборочных массивов объектов и единиц наблюдения для проведения выборочного обследования рабочей силы, начиная с 2018 года (этап 2017 года)»; (от 10.07.2017 № 77-НР-ПЗ-2017/НИИ-3); «Совершенствование алгоритма расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц с учетом данных, полученных по расширенной выборке обследования доходов населения и участия в социальных программах» (от 10.07.2017 № 76-НР-ПЗ-2017/РЭУ-4). Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договоры с временным переписным персоналом, для выполнения работ, связанных с проведением выборочного обследования рабочей силы. | 299989.4 | 299989.4 | 242865.5 | 248401.9
9.6.1 | Мероприятие 9.6.1 Подготовка, проведение и обработка итогов выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы | X | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В январе-ноябре 2017 года ежемесячно проводились выборочные обследования домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы. Итоги обследований ежемесячно размещались на официальном сайте Росстата в срочной публикации "Занятость и безработица в Российской Федерации", других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ. Итоги выборочных обследований за 2016 г. опубликованы в статистическом бюллетене "Обследование рабочей силы", размещенном на официальном сайте Росстата в марте т.г. По итогам обследования подготовлен и опубликован статистический бюллетень "Итоги выборочного обследования рабочей силы" за 1, 2 и 3 кварталы 2017 г. в мае, августе и ноябре т.г. С временными работниками, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с проведением обследования, ежемесячно заключались контракты. Подготовлены и утверждены: - Основные методологические и организационные положения по проведению выборочного обследования рабочей силы (приказ Росстата от 30.06.2017 № 445); - Методологические положения по формированию выборочной совокупности домашних хозяйств по субъектам Российской Федерации для проведения ежемесячного выборочного обследования рабочей силы (приказ Росстата от 30.06.2017 № 446). В соответствии с Государственным контрактом от 30.12.2016 №140-ПП-2017/ГМЦ-2 на проведение работ по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2017 год (обеспечение сбора, обработки, хранения и предоставления статистической информации с использованием информационно-коммуникационных технологий) осуществлена доработка программного комплекса и проведены работы по обработке материалов выборочного обследования населения по проблемам занятости (обследования рабочей силы), 2017 год. Заключены государственные контракты по темам: "Выполнение дополнительных работ по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата для получения итогов выборочного обследования населения по проблемам занятости (обследования рабочей силы), 2017 год" (от 29.06.2017 № 68-ПЗ/242-2017/ДЕПО-2) и "Выполнение дополнительных работ, связанных с обработкой материалов электронной версии анкеты выборочного обследования населения по проблемам занятости (обследования рабочей силы), 2017 год" (от 29.06.2017 № 69-ПЗ-2017/ДЕПО-3). По итогам проведения конкурсных процедур заключены государственные контракты на постановку канцелярских принадлежностей выборочного обследования рабочей силы в территориальные органы Росстата (от 04.04.2017 № 21-ПЗ/2017/СТР-1) и на выполнение научно-исследовательских работ по темам: «Разработка рекомендаций по совершенствованию формирования в субъектах Российской Федерации выборочных массивов объектов и единиц наблюдения для проведения выборочного обследования рабочей силы, начиная с 2018 года (этап 2017 года)» (от 10.07.2017 № 77-НР-ПЗ-2017/НИИ-3) и «Совершенствование алгоритма расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц с учетом данных, полученных по расширенной выборке обследования доходов населения и участия в социальных программах» (от 10.07.2017 № 76-НР-ПЗ-2017/РЭУ-4). В рамках выполнения научно-исследовательской работы в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом Государственного контракта от 29.05.2017 № 54-НР-ПЗ-2017/ИЭСП-1 подготовлен Словарь профессий (должностей) для проведения выборочных обследований организаций, актуализированный в соответствии с профессиональными стандартами и Справочником востребованных на рынке труда профессий, с внесенными изменениями в виде: Пособия для кодирования профессий рабочих и должностей служащих, с разделением всех профессий (должностей) по категориям персонала; Справочника распределения работников по подгруппам и группам ОКЗ. Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договора с временным переписным персоналом: интервьюерами, инструкторами территориального уровня, счетчиками, операторами ввода статистической информации, кодировщиками статистической информации для выполнения работ, связанных с проведением выборочного обследования рабочей силы. | 288489.4 | 288989.4 | 238319.5 | 242971.9
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.6.2 | Мероприятие 9.6.2 Подготовка, проведение и обработка итогов статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки | X | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В январе-ноябре 2017 г. сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация о численности и заработной плате работников по категориям в организациях социальной сферы и науки - в целях информационного обеспечения реализации положений Указов Президента Российской Федерации от 7.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Итоги наблюдения размещались в соответствии с Федеральным планом статистических работ: 28 февраля 2017 г. - предварительные итоги за январь - декабрь 2016 г.; 14 апреля 2017 г. - окончательные итоги за январь - декабрь 2016 г.; 24 мая 2017 г. - итоги за январь - март 2017 г.; 18 августа 2017 г. - итоги за январь - июнь 2017 г.; 20 ноября 2017 г. - итоги за январь-сентябрь 2017 г. В соответствии с техническими заданиями и календарными планами государственных контрактов: от 15.05.2017 № 36-ОЗ/242-2017/ПРАЙМ ГРУП-4 "Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата для получения итогов федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы, этап 2017" выполнены работы по доработке СПО и информационно-технологическое сопровождение ПК ОТКР во 2 - 3 кварталах 2017 г.; от 14.04.2017 № 23-ОЗ-2017/ГМЦ-1 "Выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы, этап 2017 года" выполнены работы по обработке данных на федеральном уровне и сформированы итоги за январь-сентябрь 2017 года. | 11500 | 11000 | 4546 | 5430
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7 | Основное мероприятие 9.7 Развитие системы государственной статистики | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2018 |  | Х | Проведены работы по реализации мероприятий Проекта: - координация работ по Проекту на постоянной основе; - согласованы с МБРР основные документы Проекта; - проведены конкурсные торги и заключены контракты на закупку товаров и услуг; - в рамках заключенных контрактов: разработаны методологические подходы к расчету валовой добавленной стоимости нефтегазового сектора экономики и оценке динамики и его вклада в ВВП РФ; выработаны методологические подходы и выполнен экспериментальный расчет показателей сектора государственного управления в разрезе ОКВЭД по субъектам Российской Федерации за 2014 г., а также модель демографического прогнозирования для Росстата; разработаны рекомендации по информационным массивам данных и методике оценки для построения счетов активов данного вида ресурсов; выполнен анализ международного стандарта природно-экономического учета и положения СНС-2008 в части активов минерально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, а также международной практики в подходах к моделированию возрастных коэффициентов смертности, разработана схема тестирования моделей смертности на реальных данных, включая прогнозные аналитические показатели; начата разработка методологии фомирования статистической базы для расчетов показателей неравенства доходов и бедности на основе гармонизации программы выборочного обследования доходов домашних хозяйств с программой общеевропейского обследования; проведен анализ существующей информационной базы по итогам социально-экономических обследований и разработаны рекомендации по проведению расчетов индексов для оценки благосостояния и качества жизни населения; начата работа по совершенствованию методологии построения демографических таблиц смертности и обеспечению сопоставимости данных текущего учета демографических событий и результатов переписи насления при расчете демографических показателей в межпереписной период; на базе унифицированных решений, объединенных с функциональными возможностями существующей мультисервисной сети Росстата проведено внедрение взаимно интегрированных мультимедийных систем; выполнено комплексное проектирование и модернизация мультисервисной сети ИВС Росстата; внедрены в промышленную эксплуатацию новые функциональные возможности системы электронного документооборота, обеспечивающие повышение качества и оперативности делопроизводства Росстата. Обеспечено участие сотрудников Росстата в международных конференциях и совещаниях по тематике Проекта; проведен семинар по вопросам ведения и использования Статистического регистра (май 2017 г., Росстат, участники - 150 сотрудников терорганов Росстата); проведен учебный курс для 10 специалистов Росстата в Национальном статистическом управлении Республики Корея по технологии выборочных обследований населения (сентябрь 2017 г.) | 1292410.2 | 1358842.5 | 1186080.28 | 1230669.85
9.7.1 | Мероприятие 9.7.1 Модернизация методологии экономической статистики | X | Зарубина Е.В., Начальник Управления национальных счетов , Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | В ходе 1 этапа Контракта № ST2/2/A.1.16 разработаны методологические подходы к расчету валовой добавленной стоимости нефтегазового сектора экономики и оценке динамики и его вклада в ВВП Российской Федерации. На 1-м этапе Контракта № ST2/2/A.1.18 от 07.11.2016 выработаны методологические подходы и выполнен экспериментальный расчет показателей сектора государственного управления в разрезе ОКВЭД по субъектам РФ за 2014 г. В ходе 1 этапа Контракта № ST2/2/A.1.23 от 08.11.2016 выполнен анализ международного стандарта природно-экономического учета и положения СНС-2008 в части активов минерально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов; выработаны рекомендации по информационным массивам данных и методике оценки для построения счетов активов данного вида ресурсов. | 37684.96 | 39622.5 | 21420.82 | 23220
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7.2 | Мероприятие 9.7.2 Развитие современной структуры и технологии систем сбора, обработки и распространения данных | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | В результате выполненных работ по контракту № ST2/1/B.1.11 от 30.08.2016 проведено внедрение взаимно интегрированных мультимедийных систем в большом конференц-зале, зале коллегий и федеральном учебном классе Росстата, осуществленное на базе унифицированных решений, объединенных с функциональными возможностями существующей мультисервисной сети Росстата (контракт завершен). В рамках реализации контракта № ST2/1/B.12 от 20.12.2016 выполнено комплексное проектирование и модернизация мультисервисной сети ИВС Росстата (контракт завершен). В результате реализации контракта № ST2/1/B.13.1 от 17.08.2016 внедрены в промышленную эксплуатацию новые функциональные возможности системы электронного документооборота, обеспечивающие повышение качества и оперативности делопроизводства Росстата (контракт завершен). В соответствии с графиком контрактов пролжалось выполнение работ по заключенным ранее контрактам ST2/1/B.13.2, ST2/1/B.13.3, № ST2/1/B.14.1, ST2/1/B.14.2, ST2/1/B.14.3, ST2/2/B.15, ST2/1/B.16. | 1099812.45 | 1156342.5 | 1095476.41 | 1099812.45
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7.2.1 | Контрольное событие 9.7.2.1 Развита мультисервисная сеть ИВС Росстата |  | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 29.12.2017 |  |  | X | X | X | X | X
9.7.3 | Мероприятие 9.7.3 Совершенствование социальной статистики | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Проведен анализ международной практики в подходах к моделированию возрастных коэффициентов смертности, разработана схема тестирования моделей смертности на реальных данных, включая прогнозные аналитические показатели. Выработана модель демографического прогнозирования для Росстата, разработаны модели распределения возрастных коэффициентов рождаемости и возрастного распределения мигрантов при расчетах перспективной численности населения (в рамках 1 и 2 этапов Контракта № ST2/2/C.3.4 от 22.11.2016). Начата реализация 1 этапа Контракта № ST2/2/C.1.8 от 23.08.2017 по разработке методологии фомирования статистической базы для расчетов показателей неравенства доходов и бедности на основе гармонизации программы выборочного обследования доходов домашних хозяйств с программой общеевропейского обследования. В рамках 1 этапа Контракта № ST2/2/C.1.10 от 29.05.2017 проведен анализ существующей информационной базы по итогам социально-экономических обследований и разработаны рекомендации по проведению расчетов индексов для оценки благосостояния и качества жизни населения. Начата работа по совершенствованию методологии построения демографических таблиц смертности (Контракт № ST2/2/C.3.2 от 24.11.2017) и обеспечению сопоставимости данных текущего учета демографических событий и результатов переписи насления при расчете демографических показателей в межпереписной период (Контракт № ST2/2/C.3.3 от 22.11.2017) | 45260.47 | 47587.5 | 12321.93 | 45260.47
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7.4 | Мероприятие 9.7.4 Развитие кадрового потенциала | X | Харитонов И.Е., Начальник Управления статистики зарубежных стран и международного сотрудничества, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Проведен семинар по вопросам ведения и использования Статистического регистра (23-25 мая 2017 г., место проведения - Росстат, приняли участие 150 сотрудников терорганов Росстата). Проведен учебный курс для 10 специалистов Росстата в Национальном статистическом управлении Республики Корея по технологии выборочных обследований населения (17-23 сентября 2017 г.). Обеспечено участие сотрудников Росстата в международных конференциях и совещаниях по тематике Проекта. | 65367.68 | 68728.5 | 18092.29 | 18092.29
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7.5 | Мероприятие 9.7.5 Управление проектом «Развитие системы государственной статистики - 2» | X | Н.В. Воробьева, Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | С Международным банком реконструкции и развития согласованы основные документы, необходимые для реализации Проекта. Проведены конкурсные процедуры, заключены контракты, осуществлена оплата за оказанные в предыдущие периоды услуги, поставленное оборудование, подготовлена периодическая отчетность по Проекту. Осуществлено своевременное командирование сотрудников Росстата для участия в международных мероприятиях. Обеспечено проведение аудита проекта за 2016 год. | 44284.64 | 46561.5 | 38768.83 | 44284.64
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы