## Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Экономическое развитие и инновационная экономика. Отчетный период III квартал 2017 г.
Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
Подпрограмма 9. Официальная статистика
| X | X | Х | Х | Х | Х | Х | 17060766.6 | 14374755.5 | 8653156.99 | 3459726.59
9.1 | Основное мероприятие 9.1 Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 360 работ. Принято 5 актов Правительства Российской Федерации по внесению изменений в Федеральный план статистических работ. По итогам проведения конкурсных процедур заключены государственные контракты на выполнение 10 работ. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата за 2016 год.В соответствии с заключенными государственными контрактами осуществляется сопровождение Информационно-вычислительной системы Росстата. | 14 101 826,5 | 11350366.8 | 7027714.7 | 1996081.3
9.1.1 | Мероприятие 9.1.1 Организация федеральных статистических наблюдений в соответствии с Производственным планом Росстата в целях формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации (исключая переписи и специализированные статистические обследования) | X | Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 360 работ в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 (База данных показателей муниципальных образований-БД ПМО). | 12793954.1 | 10112898 | 6497757.5 | 831455
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.1.1.4 | Контрольное событие 9.1.1.4 Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по показателям, закрепленным за Росстатом | включено в ведомственный план | Бугакова Н.С., Начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей, Федеральная служба государственной статистики | 31.08.2017 |  |  | X |  | X
9.1.2 | Мероприятие 9.1.2 Организация мероприятий по выполнению научно-исследовательских работ в целях совершенствования официальной статистической методологии | X | Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В рамках раздела I Плана научно-исследовательских работ Федеральной службы государственной статистики на 2017-2019 гг., утвержденного приказом Росстата от 12.12.2016 №788 (c изм. от 13.01.2017 № 14, от 05.06.2017 №376, от 12.07.2017 № 462, от 19.07.2017 № 479), в 2017 году за счет средств текущего финансирования НИОКР предусмотрены к выполнению научными организациями на контрактной основе 16 научно-исследовательских работ. За 7 месяцев 2017 года подготовлены и утверждены 14 конкурсных документаций на выполнение научно-исследовательских работ. По итогам проведения конкурсных процедур заключены государственные контракты на выполнение 14 научно-исследовательских работ. Информация о проведении конкурсов и заключенных контрактах размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата за 2016 год, утвержденного приказом Росстата от 27.11.2015 №586 (с изм. и доп.), от 15.02.2017 № 01-01-2460-ВД. | 52907.4 | 52907.4 | 3810 | 46676.4
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.1.3 | Мероприятие 9.1.3 Организация работы по сбору, обработке и распространению официальной статистической информации | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В соответствии с заключенными государственными контрактами осуществляется сопровождение Информационно-вычислительной системы Росстата. Оказаны услуги по обеспечению каналов доступа к сети Интернет, обеспечены связью и телефонией центральный аппарат, территориальные органы государственной статистики. Для функционирования информационно-вычислительной системы Росстата приобретены неисключительные права (лицензии) на использование программного обеспечения, приобретены расходные материалы для офисного оборудования. | 1254965 | 1184561.4 | 526147.2 | 1117949.9
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.2 | Основное мероприятие 9.2 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей) | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | Принят Федеральный закон от 28.03.2017 №40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Всероссийской переписи населения». В рамках выполнения 1 этапа работы по Государственному контракту от 3.05.2017 №30-НР-ВПН-2017/Русь-Телеком-1 проведено исследование международного опыта по защите конфиденциальной информации при проведении крупномасштабных статистических наблюдений населения с использованием портативных компьютеров и информационно-коммуникационной сети Интернет. Подготовлены и размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок - zakupki.gov.ru 30.05.2017 утвержденные конкурсные документации по темам: "Выполнение работ по доработке интранет-ресурса Всероссийской переписи населения 2020 года, этап 2017 г." и «Разработка концепции по использованию методов импутации при создании автоматизированной системы для обработки материалов ВПН-2020». | . 6 370,7 | 6370.7 | 923 | 5360
9.2.1 | Мероприятие 9.2.1 Организация и проведение методологических разработок Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Принят Федеральный закон от 28.03.2017 №40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Всероссийской переписи населения», которым предусмотрено осуществление сбор сведений о населении с использованием средств связи, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть "Интернет", а также проведение между переписями населения выборочного федерального статистического наблюдения на основе выборки не менее 5% населения Российской Федерации (микроперепись населения). В соответствии с техническим заданием и календарным планом Государственного контракта от 03.05.2017 №30-НР-ВПН-2017/Русь-Телеком-1 по теме: «Разработка концепции по реализации алгоритмов обеспечения конфиденциальности данных при создании автоматизированной системы для обработки материалов ВПН-2020» в рамках выполнения 1 этапа работы проведено исследование международного опыта по защите конфиденциальной информации при проведении крупномасштабных статистических наблюдений населения с использованием портативных компьютеров и информационно-коммуникационной сети Интернет. Заключен государственный контракт от 18.07.2017 № 82-НР-ВПН-2017/НИИ-4 на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка концепции по использованию методов импутации при создании автоматизированной системы для обработки материалов ВПН-2020». | 5973.2 | 5973.2 | 923 | 4980
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.2.1.1 | Контрольное событие 9.2.1.1 Подготовлен и представлен в Минэкономразвития России для внесения в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «О проведении Всероссийской переписи населения 2020 года» |  | Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 01.09.2017 | 2017-06-15 |  | Подготовлены и направлены в Министерство экономического развития Российской Федерации проекты постановлений Правительства Российской Федерации «О проведении Всероссийской переписи населения 2020 года» (от 15.06.2017 № АС-08/1638 –МВ) и «Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации» (от 26.07.2017 № ГО-08-1/158-ПМ), проект положения о Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года и предложения по ее составу (от 14.07.2017 № АС-08-1/135-ПМ). |  | X
9.2.1.2 | Контрольное событие 9.2.1.2 Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «О проведении Всероссийской переписи населения 2020 года» |  | Бадасен П.В., Директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования, Министерство экономического развития Российской Федерации | 30.09.2017 |  |  | X |  | X
9.2.2 | Мероприятие 9.2.2 Проведение и подведение итогов пилотного обследования населения 2018 года | X | Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Срок начала реализации по данному мероприятию перенесен на 01.01.2018 |  | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.2.3 | Мероприятие 9.2.3 Доработка и информационно-технологическое сопровождение специализированного программного обеспечения для Всероссийской переписи населения 2020 года | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Заключен Государственный контракт от 17 июля 2017 года № ГК №78-ВПН/242-2017/Технократ-1 по теме "Выполнение работ по доработке интранет-ресурса Всероссийской переписи населения 2020 года, этап 2017 г." | 397.5 | 397.5 | 0 | 380
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.2.4 | Мероприятие 9.2.4 Обработка материалов пилотного обследования населения 2018 года | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Срок начала реализации по данному мероприятию перенесен на 01.01.2018 |  | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.3 | Основное мероприятие 9.3 Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2018 |  | Х | В соответствии с программой публикации предварительных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, утвержденной приказом Росстата от 13.01.2017 № 13 и Государственным контрактом от 16.02.2017 № 13-ВСХП-2017-2018/ИИЦ-1 осуществляются работы по формированию и проверке 90 публикационных таблиц с предварительными итогами по Российской Федерации в целом (I том) и 223 таблиц в разрезе субъектов Российской Федерации. Подготовлена и размещена 30.03.2017 на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru конкурсная документация по теме: «Разработка рекомендаций по анализу качества данных ВСХП-2016 и оценке структурных изменений в сельском хозяйстве по сравнению с ВСХП-2006». Изменения в извещение и конкурсную документацию на выполнение указанной научно-исследовательской работы размещены 29.06.2017. Проведена оценка вскрытых заявок на участие в конкурсе и определен победитель конкурса (протокол от 3 .08.2017 № 2017/60-Н). Заключен Государственный контракт от 14.04.2017 №24-ВСХП/242-2017/КРОКИН-6 по теме: "Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения информационно-вычислительной системы Росстата для получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи на федеральном уровне, этап 2017 года". В соответствии с Государственным контрактом № 35-ВСХП-2017/Канцерна-1 осуществлена поставка офисной бумаги для подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в территориальные органы Росстата. Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов для офисного оборудования, заключены гражданско-правовые договора с операторами по подведению итогов, связанных со сбором и обработкой первичных статистических данных при проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.Одобрен проект программы публикации окончательных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на заседании методологической рабочей группы по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (протокол от 02.06 2017 г. № КЛ/12/5-ПГ). | 411396.1 | 410412.4 | 243170.4 | 93856.1
9.3.1 | Мероприятие 9.3.1 Проведение методологических разработок по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | X | Шашлова Н.В., Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Подготовлена и утверждена конкурсная документация по теме: «Разработка рекомендаций по анализу качества данных ВСХП-2016 и оценке структурных изменений в сельском хозяйстве по сравнению с ВСХП-2006». Извещение № 0173100011917000037 о проведении открытого конкурса размещено 30.03.2017 на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Изменения в извещение и конкурсную документацию на выполнение указанной научно-исследовательской работы размещены 29.06.2017. Проведена оценка вскрытых заявок на участие в конкурсе и определен победитель конкурса (протокол от 3.08.2017 № 2017/60-Н). | 10000 | 10000 | 0 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.3.2 | Мероприятие 9.3.2 Подведение и публикация итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | X | Шашлова Н.В., Начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | В соответствии с программой публикации предварительных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, утвержденной приказом Росстата от 13.01.2017 № 13 и Государственным контрактом от 16.02.2017 № 13-ВСХП-2017-2018/ИИЦ-1 на оказание услуг в 2017-2018 годах по информационному и техническому сопровождению подготовки итоговых данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и сопутствующих им материалов для распространения среди пользователей осуществляются работы по формированию и проверке 90 публикационных таблиц с предварительными итогами по Российской Федерации в целом (I том) и 223 таблиц в разрезе субъектов Российской Федерации.В соответствии с Государственным контрактом № 35-ВСХП-2017/Канцерна-1 осуществлена поставка офисной бумаги для подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в территориальные органы Росстата.Одобрен проект программы публикации окончательных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на заседании методологической рабочей группы по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (протокол от 02.06 2017 г. № КЛ/12/5-ПГ). | 330475.3 | 344400.6 | 208276.1 | 39290
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.3.3 | Мероприятие 9.3.3 Развитие автоматизированной системы для обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Заключен Государственный контракт от 14 апреля 2017 №24-ВСХП/242-2017/КРОКИН-6 по теме: "Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения информационно-вычислительной системы Росстата для получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи на федеральном уровне, этап 2017 года" Доведены средства до территориальных органов Росстата, приобретены расходные материалы для офисного оборудования. | 10679.2 | 10679.2 | 6439.9 | 9852
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.3.4 | Мероприятие 9.3.4 Автоматизированная обработка материалов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на региональном и федеральном уровнях | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Заключен Государственный контракт от 19 июня 2017 №62-ВСХП-2017/ГМЦ-3 по теме: ""Выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи на федеральном уровне, этап 2017 года"". Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договора с операторами по подведению итогов, связанных со сбором и обработкой первичных статистических данных при проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. | 60241.6 | 45332.6 | 28454.4 | 44714.1
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4 | Основное мероприятие 9.4 Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | По итогам проведения конкурсных процедур определены победители на выполнение научно-исследовательских работ по темам: «Анализ проблем оценки и отражения продуктов интеллектуальной собственности в базовых таблицах ресурсов и использования за 2016 год в соответствии с СНС 2008 и разработка алгоритмов расчета их стоимости» и «Разработка алгоритмов согласования показателей счетов производства, использования дохода и операций с капиталом на основе ежегодных кратких таблиц ресурсов и использования товаров и услуг»; производится рассмотрение заявок на выполнение научно-исследовательских работ по темам: «Разработка алгоритмов расчета показателей расходов домашних хозяйств на конечное потребление для таблиц ресурсов и использования за 2016 в разрезе номенклатур продуктов, основанных на ОКПД-2007 и ОКПД 2» и «Разработка рекомендаций по построению расширенных по типам производителей таблиц ресурсов и использования на основе базовых таблиц за 2016 год и алгоритмов их расчета (этап 2017 года)». Заключены государственные контракты: от 24.05.2017 №46-ЗВ/242-2017/ДЕПО-1 по теме: Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения информационно-вычислительной системы Росстата для получения итогов федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг),этап 2017 года", от 15.05.2017 №43-ЗВ-2017/ПРАЙМ ГРУП-6 по теме: "Выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг), этап 2017 года", от 25.05.2017 г. №52-3В-2017/ИТБ-1 по теме "Выполнение работ по обработке статистической информации в программном комплексе, обеспечивающем создание гармонизированных данных по производству, труду и капиталу на микро- и макроуровне в целях получения окаймляющих итогов для разработки базовых таблиц "затраты -выпуск"", от 10.02.2017 №10-МСП-2017/ПРАЙМ ГРУП-1 по теме: "Выполнение работ по обработке материалов и получению итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, этап 2017 года". Доведены средства до территориальных органов Росстата, приобретены расходные материалы для офисного оборудования, заключены гражданско-правовые договора с операторами ввода статистической информации, операторами формального и логического контроля, связанных с проведением федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год, на оказание транспортных услуг, тиражирование немашиночитаемых документов. | 281 792,8 | 281792.8 | 118328.8 | 203310.4
9.4.1 | Мероприятие 9.4.1 Разработка специализированного программного обеспечения для расчетов и согласования показателей базовых таблиц "затраты -выпуск" | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Заключен Государственный контракт от 24 мая 2017 №46-ЗВ/242-2017/ДЕПО-1 по теме: Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения информационно-вычислительной системы Росстата для получения итогов федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг), этап 2017 года" Доведены средства до территориальных органов Росстата, приобретены расходные материалы для офисного оборудования. | 47313.8 | 47313.8 | 9313.5 | 46289.1
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4.2 | Мероприятие 9.4.2 Осуществление автоматизированной обработки данных федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Заключены Государственные контракты: от 15 мая 2017 №43-ЗВ-2017/ПРАЙМ ГРУП-6 по теме: "Выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг), этап 2017 года" от 25 мая 2017 г. №52-3В-2017/ИТБ-1 по теме "Выполнение работ по обработке статистической информации в программном комплексе, обеспечивающем создание гармонизированных данных по производству, труду и капиталу на микро- и макроуровне в целях получения окаймляющих итогов для разработки базовых таблиц "затраты -выпуск"" Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договора с операторами ввода статистической информации, операторами формального и логического контроля, связанных с проведением федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год.. | 122394 | 122394 | 42521.3 | 121471.3
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4.3 | Мероприятие 9.4.3 Организационные мероприятия по подготовке и проведению федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год | X | Базаров А.В., Начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 29.12.2017 |  | Х | Направлены бюджетные ассигнования в территориальные органы Росстата для заключения договоров гражданско-правового характера, на оказание транспортных услуг, тиражирование немашиночитаемых документов. | 39331 | 39331 | 19394 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4.4 | Мероприятие 9.4.4 Осуществление выполнения научно-исследовательских работ для расчетов и согласования базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2016 год | X | Устинова Н.Е., Начальник Управления статистики затрат и выпуска, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | По итогам проведения открытых конкурсов определены победители на выполнение научно-исследовательских работ по темам: «Анализ проблем оценки и отражения продуктов интеллектуальной собственности в базовых таблицах ресурсов и использования за 2016 год в соответствии с СНС 2008 и разработка алгоритмов расчета их стоимости» (извещение №0173100011917000051 о проведении открытого конкурса размещено 27.04.2017), «Разработка алгоритмов согласования показателей счетов производства, использования дохода и операций с капиталом на основе ежегодных кратких таблиц ресурсов и использования товаров и услуг» (извещение №0173100011917000053 о проведении открытого конкурса размещено 27.04.2017); производится рассмотрение заявок на выполнение научно-исследовательских работ по темам: «Разработка алгоритмов расчета показателей расходов домашних хозяйств на конечное потребление для таблиц ресурсов и использования за 2016 в разрезе номенклатур продуктов, основанных на ОКПД-2007 и ОКПД 2» (извещение №0173100011917000068 о проведении открытого конкурса размещено 30.05.2017) и «Разработка рекомендаций по построению расширенных по типам производителей таблиц ресурсов и использования на основе базовых таблиц за 2016 год и алгоритмов их расчета (этап 2017 года)» (извещение №0173100011917000069 о проведении открытого конкурса размещено 30.05.2017). | 15600 | 15600 | 0 | 15600
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4.5 | Мероприятие 9.4.5 Организационные мероприятия для подготовки, проведения и подведения итогов федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Базаров А.В., Начальник Управления организации проведения переписей и сплошных обследований , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Доведены средства до территориальных органов Росстата для заключения гражданско-правовых договоров, а также проведения контрольных мероприятий. | 37154 | 37154 | 33135 | 0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4.6 | Мероприятие 9.4.6 Осуществление выполнения научно-исследовательской работы в рамках подготовки и проведения сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Шустова Е.А., Начальник Управления статистики предприятий, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Срок начала реализации по данному мероприятию перенесен на 01.01.2019
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.4.7 | Мероприятие 9.4.7 Автоматизированная обработка материалов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 30.06.2017 | 30.06.2017 | Х | Заключен Государственный контракт от 10 февраля 2017 №10-МСП-2017/ПРАЙМ ГРУП-1 по теме: "Выполнение работ по обработке материалов и получению итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, этап 2017 года". В соответствии с Техническим заданием и Календарным планом выполнены работы "Обработка данных МиСП-2016 в 1 квартале 2017 года и 2 квартале 2017 года" | 20000 | 20000 | 13965 | 19950
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5 | Основное мероприятие 9.5 Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | В феврале 2017 года проведено Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. Приказами Росстата утверждены: Основные методологические и организационные положения Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; инструментарий Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения; Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на 2017 год и Основные методологические и организационные положения Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения. В марте 2017 г. опубликованы итоги Комплексного наблюдения условий жизни населения 2016 года. Президенту Российской Федерации направлен доклад «Об организации федерального статистического наблюдения в сфере дополнительного образования детей». Заключены государственные контракты на выполнение работ: по доработке специализированного программного обеспечения информационно-вычислительной системы Росстата, а также работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2017 году; по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2017 год (обеспечение сбора, обработки, хранения и предоставления статистической информации с использованием информационно-коммуникационных технологий); по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата для получения итогов выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на федеральном и региональном уровнях в 2017 году; работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на федеральном и региональном уровнях в 2017 год. Заключены государственные контракты на выполнение научно-исследовательских работ по разработке: алгоритмов расчета индексов многомерной бедности, материальной депривации и социальной исключенности на основе индикаторов, полученных по итогам выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам (включая апробацию); рекомендаций по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2017-2018гг. и по методам актуализации основы для формирования выборочных совокупностей домашних хозяйств при проведении выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам на период до 2022 года; рекомендаций по формированию выборочной совокупности объектов и единиц наблюдения для проведения в субъектах Российской Федерации, отдельно по городскому и сельскому населению, федерального статистического выборочного наблюдения репродуктивных планов населения; рекомендации по совершенствованию статистического и методического инструментария по подготовке и проведению выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам (этап 2017 года). Утверждены и размещены 23.06.2017 на сайте zakupki.gov.ru конкурсные документации на выполнение работ по темам: «Выполнение дополнительных работ по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата для получения детализации и качества итогов выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на федеральном и региональном уровнях в 2017 году» и «Выполнение дополнительных работ, связанных с формированием детализированных итогов выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на федеральном и региональном уровнях в 2017 году». В мае 2017 года проведен семинар по вопросам организации и проведения выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам. Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов и связь, на заключение гражданско-правовых договоров с операторами ввода статистической информации, операторами формального и логического контроля. В июле 2017 г. в соответствии с Государственным контрактом от 13.02.2017 № 9-СДП/242-2017/ЛАНИТ-1 продолжались работы по формированию обобщенного информационного фонда Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах. С 15 по 29 июля 2017 г. во всех субъектах Российской Федерации проведен опрос домохозяйств по программе Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. | 666 980,9 | 666980.9 | 341682.1 | 169274.4
9.5.2 | Мероприятие 9.5.2 Организация и проведение Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Приказом Росстата от 22 декабря 2016 г. № 846 утвержден Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения на 2017-2018 годы. Приказами Росстата от 2.02.2017 № 66 утверждены Основные методологические и организационные положения Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения и от 20.04.2017 № 281 утвержден инструментарий Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. Заключен Государственный контракт от 13.02.2017 № 9-СДП/242-2017/ЛАНИТ-1 по теме "Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения информационно-вычислительной системы Росстата, а также работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2017 году". Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов и связь, на заключение гражданско-правовых договоров с операторами ввода статистической информации, операторами формального и логического контроля, связанных с проведением Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. С 15 по 29 июля 2017 г. во всех субъектах Российской Федерации проведен опрос домохозяйств по программе Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. | 158791.6 | 135534.2 | 75543 | 29809.8
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.3 | Мероприятие 9.5.3 Организация и проведение выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В феврале 2017 года проведено Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. В соответствии Техническим заданием и Календарным планом Государственного контракта от 13.02.2017 № 9-СДП/242-2017/ЛАНИТ-1 по теме "Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения информационно-вычислительной системы Росстата, а также работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2017 году" выполнены работы по доработке программного комплекса СДП и проведение работ по обработке данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в 2017 году. Заключены государственные контракты от 25.05.2017 № 53-НР-СДП-2017/ВШЭ-1 на выполнение научно-исследовательских работ по темам: «Разработка алгоритмов расчета индексов многомерной бедности, материальной депривации и социальной исключенности на основе индикаторов, полученных по итогам выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам (включая апробацию)» и от 29.05.2017 № 51-НР-СДП-2017/НИИ-1 «Разработка рекомендаций по формированию выборочных совокупностей для проведения выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2017-2018гг. и по методам актуализации основы для формирования выборочных совокупностей домашних хозяйств при проведении выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам на период до 2022 года». Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов и связь, заключены гражданско-правовые договора с операторами ввода статистической информации, операторами формального и логического контроля, связанных с проведением Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах. В мае 2017 года в Крымстате проведен семинар по вопросам организации и проведения выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам. В июле 2017 г. в соответствии с Государственным контрактом от 13.02.2017 № 9-СДП/242-2017/ЛАНИТ-1 продолжались работы по формированию обобщенного информационного фонда Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах. | 393729.6 | 427820.1 | 250928.7 | 66464
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.4 | Мероприятие 9.5.4 Организация и проведение комплексного наблюдения условий жизни населения | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | Итоги Комплексного наблюдения условий жизни населения опубликованы на Интернет-сайте Росстата 31 марта 2017 года: Переписи и обследования/Федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам/Итоги комплексного наблюдения условий жизни населения в 2016 году http://www.gks.ru/free_doc/new_site/KOUZ16/index.html. В соответствии Техническим заданием и Календарным планом Государственного контракта от 13.02.2017 № 9-СДП/242-2017/ЛАНИТ-1 выполнены работы по доработке программного комплекса СДП и проведение работ по обработке материалов комплесного наблюдения уровня жизни населения в 2016 году Заключен Государственный контракт от 24.05.2017 №50-НР-СДП-2017/МИРЭА-1 по разработке рекомендации по совершенствованию статистического и методического инструментария по подготовке и проведению выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам (этап 2017 года). | 15035.3 | 4035.1 | 8032.1 | 13034.8
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.7 | Мероприятие 9.5.7 Организация и проведение выборочного наблюдения репродуктивных планов населения | X | Никитина С.Ю., Начальник Управления статистики населения и здравоохранения, Федеральная служба государственной статистики | 29.12.2017 |  | Х | Приказами Росстата утверждены: Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на 2017 год (приказ от 3.03.2017 №159), Основные методологические и организационные положения Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения (приказ от 20.06.2017 №414), Инструментарий Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения (приказ от 27.07.2017 №507), включающий формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению (№ 1-репродуктивные планы «Вопросник для домохозяйства», № 2-репродуктивные планы «Индивидуальный вопросник» ) и инструкцию по подготовке и проведению Выборочного наблюдения репродуктивных планов. Заключен Государственный контракт от 30.05.2017 № 55-НР-СДП-2017/НИИ-2 на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка рекомендаций по формированию выборочной совокупности объектов и единиц наблюдения для проведения в субъектах Российской Федерации, отдельно по городскому и сельскому населению, федерального статистического выборочного наблюдения репродуктивных планов населения». Заключены государственные контракты от 05.06.2017 ГК №58-СДП/242-2017/ПРАЙМ ГРУП-8 на выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата для получения итогов выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на федеральном и региональном уровнях в 2017 году и от 05.06.2017 ГК №59-СДП-2017/ПРАЙМ ГРУП-9 на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на федеральном и региональном уровнях в 2017 год. Утверждены и размещены 23.06.2017 на сайте zakupki.gov.ru конкурсная документация на тему "Выполнение дополнительных работ по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата для получения детализации и качества итогов выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на федеральном и региональном уровнях в 2017 году " (извещение о проведении открытого конкурса от №0173100011917000079) и на тему "Выполнение дополнительных работ, связанных с формированием детализированных итогов выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на федеральном и региональном уровнях в 2017 году" (извещение о проведении открытого конкурса от №0173100011917000078). Проведено обучение специалистов ТОГС, ответственных за подготовку и проведение Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения на территории субъекта РФ. Доведены средства до территориальных органов Росстата на приобретение расходных материалов, на заключение гражданско-правовых договоров с операторами формального и логического контроля, связанных с проведением выборочного наблюдения репродуктивных планов населения. | 93205.1 | 95250.8 | 4480 | 57267.5
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.5.9 | Мероприятие 9.5.9 Организация и проведение статистического наблюдения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей | X | Дудорова О.Ю., Начальник Управления статистики образования, науки и инноваций, Федеральная служба государственной статистики | 15.04.2019 |  | Х | Доклад "Об организации федерального статистического наблюдения в сфере дополнительного образования детей" направлен Президенту Российской Федерации (письмо Росстата от 10.04.2017 № АС-19/54-АП). Заключен Государственный контракт от 30.12.2016 № 140-ПП-2017/ГМЦ-2 по теме "Проведение работ по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2017 год (обеспечение сбора, обработки, хранения и предоставления статистической информации с использованием информационо-коммуникационных технологий)". В соответствии с Техническим заданием и Календарным планом выполнены работы по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата для получения итогов федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием и спортивной подготовкой детей. Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договора с операторами ввода статистической информации, операторами формального и логического контроля, связанных с проведением федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием и спортивной подготовкой детей. | 6219.3 | 4340.7 | 2698.3 | 2698.3
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.6 | Основное мероприятие 9.6 Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2020 |  | Х | В январе-июле 2017г. ежемесячно проводились выборочные обследования домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы. Итоги обследований ежемесячно размещались на официальном сайте Росстата в срочной публикации "Занятость и безработица в Российской Федерации", других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ. Итоги выборочных обследований за 2016 г. опубликованы в статистическом бюллетене "Обследование рабочей силы", размещенном на официальном сайте Росстата в марте т.г. По итогам обследования за 1 квартал 2017 г. подготовлен статистический бюллетень "Итоги выборочного обследования рабочей силы", который был опубликован в мае т.г. В январе-мае 2017 г. подготовлены и опубликованы итоги статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за 2016 г. и I квартал 2017 г. в соответствии с Федеральным планом статистических работ. Заключены государственные контракты на выполнение научно-исследовательской работы по актуализации Словаря профессий (должностей) и Словаря занятий, используемых при проведении федеральных статистических наблюдений, в связи с введением в действие в 2016 г. профессиональных стандартов и Справочника востребованных на рынке труда профессий (этап 2017 г.). Заключены государственные контракты на выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата, а также работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы, этап 2017 года. Проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на выполнение научно-исследовательских работ по темам: «Разработка рекомендаций по совершенствованию формирования в субъектах Российской Федерации выборочных массивов объектов и единиц наблюдения для проведения выборочного обследования рабочей силы, начиная с 2018 года (этап 2017 года)» и «Совершенствование алгоритма расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц с учетом данных, полученных по расширенной выборке обследования доходов населения и участия в социальных программах». Проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты по работам: "Выполнение дополнительных работ по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата для получения итогов выборочного обследования населения по проблемам занятости (обследования рабочей силы), 2017 год" и "Выполнение дополнительных работ, связанных с обработкой материалов электронной версии анкеты выборочного обследования населения по проблемам занятости (обследования рабочей силы), 2017 год". Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договора с операторами ввода статистической информации,кодировщик статистической информации, связанных с проведением выборочного обследования рабочей силы | 299989.4 | 299989.4 | 134721.8 | 66356
9.6.1 | Мероприятие 9.6.1 Подготовка, проведение и обработка итогов выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы | X | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В январе-июле 2017 года ежемесячно проводились выборочные обследования домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы. Итоги обследований ежемесячно размещались на официальном сайте Росстата в срочной публикации "Занятость и безработица в Российской Федерации", других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ. Итоги выборочных обследований за 2016 г. опубликованы в статистическом бюллетене "Обследование рабочей силы", размещенном на официальном сайте Росстата в марте т.г. По итогам обследования за 1 квартал 2017 г. подготовлен статистический бюллетень "Итоги выборочного обследования рабочей силы", который был опубликован в мае т.г. С временными работниками, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с проведением обследования, ежемесячно заключались контракты. В соответствии с государственным контрактом от 30.12.2016 №140-ПП-2017/ГМЦ-2 на проведение работ по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2017 год (обеспечение сбора, обработки, хранения и предоставления статистической информации с использованием информационо-коммуникационных технологий) осуществлена доработка программного комплекса и проведены работы по обработке материалов выборочного обследования населения по проблемам занятости (обследования рабочей силы), 2017 год. Заключен Государственный контракт от 29.05.2017 № 54-НР-ПЗ-2017/ИЭСП-1 на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Актуализация Словаря профессий (должностей) и Словаря занятий, используемых при проведении федеральных статистических наблюдений, в связи с введением в действие в 2016 г. профессиональных стандартов и Справочника востребованных на рынке труда профессий (этап 2017 г.)». По результатам конкурсных процедур заключены государственные контракты на выполнение научно-исследовательских работ по темам: «Разработка рекомендаций по совершенствованию формирования в субъектах Российской Федерации выборочных массивов объектов и единиц наблюдения для проведения выборочного обследования рабочей силы, начиная с 2018 года (этап 2017 года)» (от 10.07.2017 № 76-НР-ПЗ-2017/РУ-4) и «Совершенствование алгоритма расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц с учетом данных, полученных по расширенной выборке обследования доходов населения и участия в социальных программах» (от 10.07.2017 № 77-НР-ПЗ-2017/НИИ-3). По результатам конкурсных процедур заключены государственные контракты по темам: "Выполнение дополнительных работ по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата для получения итогов выборочного обследования населения по проблемам занятости (обследования рабочей силы), 2017 год" (от 29.06.2017 № 68-ПЗ/242-2017/ДЕПО-2) и "Выполнение дополнительных работ, связанных с обработкой материалов электронной версии анкеты выборочного обследования населения по проблемам занятости (обследования рабочей силы), 2017 год" (от 29.06.2017 № 69-ПЗ-2017/ДЕПО-3). Утверждены Основные методологические и организационные положения по проведению выборочного обследования рабочей силы (приказ Росстата от 30 июня 2017 г. № 445). Утверждены Методологические положения по формированию выборочной совокупности домашних хозяйств по субъектам Российской Федерации для проведения ежемесячного выборочного обследования рабочей силы (приказ Росстата от 30 июня 2017 г. № 446). Доведены средства до территориальных органов Росстата, заключены гражданско-правовые договора с операторами ввода статистической информации,кодировщик статистической информации, связанных с проведением выборочного обследования рабочей силы | 288489.4 | 288989.4 | 131331.3 | 60926
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.6.2 | Мероприятие 9.6.2 Подготовка, проведение и обработка итогов статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки | X | Зайнуллина З.Ж., Начальник Управления статистики труда, Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2019 |  | Х | В январе-мае 2017 г. сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация о численности и заработной плате работников по категориям в организациях социальной сферы и науки - в целях информационного обеспечения реализации положений Указов Президента Российской Федерации от 7.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Итоги наблюдения размещались в соответствии с Федеральным планом статистических работ: 28 февраля 2017 г. - предварительные итоги за январь - декабрь 2016 г.; 14 апреля 2017 г. - окончательные итоги за январь - декабрь 2016 г.; 24 мая 2017 г. - итоги за январь - март 2017 г. Заключены государственные контракты от 15.05.2017 № 36-ОЗ/242-2017/ПРАЙМ ГРУП-4 на выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения Информационно-вычислительной системы Росстата, а также работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы, этап 2017 года и от 14.04.2017 № 23-ОЗ-2017/ГМЦ-1 на выполнение работ, связанных с обработкой материалов и получением итогов федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы, этап 2017 года. В соответствии с Техническим заданием и Календарным планом выполнены работы по обработке данных на федеральном уровне и сформированы итоги за 1 квартал 2017 года. | 11500 | 11000 | 3390.5 | 5430
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7 | Основное мероприятие 9.7 Развитие системы государственной статистики | X | Федеральная служба государственной статистики | 31.12.2018 |  | Х | Проведены работы по реализации мероприятий Проекта: - на постоянной основе осуществлена координация работ по Проекту; - согласованы с МБРР основные документы по Проекту; - проведены конкурсные торги и заключены контракты на закупку товаров и услуг; - в рамках заключенных контрактов: разработаны методологические подходы к расчету валовой добавленной стоимости нефтегазового сектор экономики и оценке динамики и его вклада в ВВП РФ; выработаны методологические подходы и выполнен экспериментальный расчет показателей сектора государственного управления в разрезе ОКВЭД по субъектам РФ за 2014 г., а также модель демографического прогнозирования для Росстата; разработаны рекомендации по информационным массивам данных и методике оценки для построения счетов активов данного вида ресурсов; выполнен анализ международного стандарта проиродно-экономического учета и положения СНС-2008 в части активов минерально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, а также международной практики в подходах к моделированию возрастных коэффициентов смертности, разработана схема тестирования моделей смертности на реальных данных, включая прогнозные аналитические показатели; на базе унифицированных решений, объединенных с функциональными возможностями существующей мультисервисной сети Росстата проведено внедрение взаимно интегрированных мультимедийных систем; выполнено комплексное проектирование и модернизация мультисервисной сети ИВС Росстата; внедрены в промышленную эксплуатацию новые функциональные возможности системы электронного документооборота, обеспечивающие повышение качества и оперативности делопроизводства Росстата. Обеспечено участие сотрудников Росстата в международных конференциях и совещаниях по тематике Проекта. | 1292410.2 | 1358842.5 | 786616.19 | 925488.39
9.7.1 | Мероприятие 9.7.1 Модернизация методологии экономической статистики | X | Татаринов А.А., Начальник Управления национальных счетов , Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | В ходе 1 этапа Контракта № ST2/2/A.1.16 разработаны методологические подходы к расчету валовой добавленной стоимости нефтегазового сектор экономики и оценке динамики и его вклада в ВВП Российской Федерации. На 1-м этапе Контракта № ST2/2/A.1.18 от 07.11.2016 выработаны методологические подходы и выполнен экспериментальный расчет показателей сектора государственного управления в разрезе ОКВЭД по субъектам РФ за 2014 г. В ходе 1 этапа Контракта № ST2/2/A.1.23 от 08.11.2016 выполнен анализ международного стандарта природно-экономического учета и положения СНС-2008 в части активов минерально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов; выработаны рекомендации по информационным массивам данных и методике оценки для построения счетов активов данного вида ресурсов. | 37684.96 | 39622.5 | 5573.52 | 17700
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7.2 | Мероприятие 9.7.2 Развитие современной структуры и технологии систем сбора, обработки и распространения данных | X | Бурдаков М.В., Начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | В результате выполненных работ по контракту № ST2/1/B.1.11 от 30.08.2016 проведено внедрение взаимно интегрированных мультимедийных систем в большом конференц-зале, зале коллегий и федеральном учебном классе Росстата, осуществленное на базе унифицированных решений, объединенных с функциональными возможностями существующей мультисервисной сети Росстата (контракт завершен) В рамках реализации контракта № ST2/1/B.12 от 20.12.2016 выполнено комплексное проектирование и модернизация мультисервисной сети ИВС Росстата (работы по контракту завершены) В результате реализации контракта № ST2/1/B.13.1 от 17.08.2016 внедрены в промышленную эксплуатацию новые функциональные возможности системы электронного документооборота, обеспечивающие повышение качества и оперативности делопроизводства Росстата (работы по контракту завершены) | 1099812.45 | 1156342.5 | 723782.61 | 827898.3
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7.3 | Мероприятие 9.7.3 Совершенствование социальной статистики | X | Фролова Е.Б., Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств , Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Проведен анализ международной практики в подходах к моделированию возрастных коэффициентов смертности, разработана схема тестирования моделей смертности на реальных данных, включая прогнозные аналитические показатели. Выработана модель демографического прогнозирования для Росстата, разработаны модели распределения возрастных коэффициентов рождаемости и возрастного распределения мигрантов при расчетах перспективной численности населения (в рамках 1 и 2 этапов Контракта № ST2/2/C.3.4 от 22.11.2016) | 45260.47 | 47587.5 | 12321.93 | 23250
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7.4 | Мероприятие 9.7.4 Развитие кадрового потенциала | X | Харитонов И.Е., Начальник Управления статистики зарубежных стран и международного сотрудничества, Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Проведен семинар по вопросам ведения и использования Статистического регистра (23-25 мая 2017 г., место проведения - Росстат, приняли участие 150 сотрудников терорганов Росстата); Обеспечено участие сотрудников Росстата в международных конференциях и совещаниях по тематике Проекта. | 65367.68 | 68728.5 | 18092.29 | 18092.29
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9.7.5 | Мероприятие 9.7.5 Управление проектом «Развитие системы государственной статистики - 2» | X | Ульянов И.С., Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля , Федеральная служба государственной статистики | 28.12.2018 |  | Х | Cогласованы с МБРР основные документы, необходимые для реализации проекта; Проведены конкусные торги и заключены контракты на закупку товаров и услуг; Обеспечено своевременно командирование сотрудников Росстата для участия в международных мероприятиях; Обеспечено проведение аудита проекта за 2016 г. | 44284.64 | 46561.5 | 26845.84 | 38547.8
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы